РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ЧАМЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИCТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	06.02.2017г.
	                                                                                №24


р п Комсомольский
Об утверждение муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории  Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального района  

на 2017 – 2021 годы»

В целях обеспечения общественной безопасности на территории Комсомольского городского  поселения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлением администрации Комсомольского городского поселения  от 13.12.2016г.  №256  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» администрация Комсомольского городского  поселения

п о с т а н о в л я е т:

               1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории  Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального района  на 2017 – 2021 годы».

2. Разместить настоящее постановление на сайте Комсомольского городского поселения. 

               3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию Информационном бюллетене Комсомольского городского поселения 

Глава администрации 
Комсомольского городского поселения                                  А.А.Ульянов
                                                                               Утверждена

                                                                     Постановлением  администрации

                                                            Комсомольского городского поселения 
                                                                     от   06.02.2017 г.     №23
 «Профилактика правонарушений на территории  Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального района  

на 2017 – 2021 годы»

Комсомольский, 2017 год
П А С П О Р Т

муниципальной программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района  Республики Мордовия

 «Профилактика правонарушений на территории  Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального района  

на 2017 – 2021 годы»

	Наименование программы
	
	«Профилактика правонарушений на территории  Комсомольского  городского  поселения Чамзинского муниципального района  на 2017 – 2021 годы» (далее –  Программа)



	Основание для разработки программы
Координаторы - заказчики
Исполнители
Соисполнители
	
	)  программы Федеральные законы: - от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

Администрация Комсомольского городского поселения
Администрация Комсомольского городского поселения ;
Общественная комиссия при администрации Комсомольского городского поселения  по профилактике правонарушений несовершеннолетними на территории поселения;

МБУ Дом  культуры «Цементник» 

МБУ Культурно-досуговый центр Россия

МБУ Детско-юношеская библиотека

Муниципальные образовательные бюджетные учреждения (далее- МБОУ) (по согласованию)

	
	
	Комиссия по делам несовершеннолетних по Чамзинскому муниципальному району (по согласованию);

ГКУ «Центр занятости населении Чамзинского муниципального района» (по согласованию); 

АНО «Редакция газеты Знамя» (по согласованию);

ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ в Чамзинском районе  (по согласованию);

ММО МВД  РМ «Чамзинский» (по согласованию)

	
	
	

	Основной разработчик программы
	  
	Администрация Комсомольского городского поселения


	Цель программы

Задачи программы
	
	Решение проблемы профилактики правонарушений, повышение безопасности жителей Комсомольского городского  поселения, снижение уровня преступности 

- снижение уровня преступности на территории поселения;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, терроризмом,  преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- совершенствование нормативно – правовой базы Комсомольского городского поселения по профилактике правонарушений;

- предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и политических партий;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

	
	
	

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы
	
	Снижение уровня преступности в расчете на 12 тыс. населения ( в 2017 году – 2%, в 2018 году – 3%, в 2019 году – 2%, в 2020 году – 2%, в 2021 году – 1%,);     снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, на 5 – 10% (в 2017 году – на 2%, в 2018 году – на 2%, в 2019 году – на 2%, в 2020 году – на 1%, в 2021 году – на 1%,);

  снижение числа преступлений, совершенных ранее судимыми, несовершеннолетними, на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, на 7 – 10% (в 2017 году – на 3%, в 2018 году – на 2%, в 2019 году – на 2%,  в 2020году – на 2%, в 2021 году – на 1%,);

  снижение степени безопасности граждан и их собственности на 7 – 10%  (в 2017 году – на 3%, в 2018 году – на 3%, в 2019 году – на 2%, в 2020 году – на 1%, в 2021 году – на 1%);



	Сроки реализации программы


	
	2017-2022 годы:

1 этап - 2017 год;

2 этап - 2018 год;

3 этап - 2019 год;

4 этап - 2020 год;

5 этап - 2021 год 

	Объемы финансирования программы
	–
	Общий объем финансирования: 2017-2600; 2018-2600руб; 2019-2600руб;
2020- 2600 руб;2021-2600руб


	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Система организации управления и контроль за исполнением программы
	–
	Реализация программы позволит:
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации, политические партии;

- обеспечить нормативно-правовое регулирование профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение деятельности государственных и муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Комсомольского городского поселения;

- уменьшить общее число совершаемых преступлений;

- оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах;

- снизить уровень рецидивной и «Бытовой» преступности;

- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

  Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются администрацией Комсомольского городского поселения.
    Администрация Комсомольского городского поселения  ежегодно, до 1 апреля, готовит  оценку и эффективность  выполнения мероприятий Программы.



1. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена программа.

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Программа является основой системного межведомственного подхода по контролю по  снижению уровня преступности, охране конституционных прав и свобод граждан,  профилактике правонарушений и позволит продолжить мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений Комсомольского городского поселения, решающих проблемы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, сформировать новые направления в работе исполнительных органов государственной власти по организации профилактики правонарушений, создать систему мониторинга криминальной ситуации в поселении и оценки проводимой профилактической работы, реализовать комплекс мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Сегодня на территории Комсомольского городского поселения охрана общественного порядка, контроль за правонарушениями проводится Межмуниципальным отделом МВД «Чамзинский» по РМ. На территории Комсомольского городского поселения работают три участковые уполномоченные.  Проведение  комплекса профилактических мероприятий стало сокращение  числа совершенных подростками преступлений

Уличная преступность также имеет стабильную динамику сокращения. 

Вместе с тем недочеты и недоработки в деятельности исполнительных органов государственной власти по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений продолжают иметь место. Так, каждое десятое расследованное преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, на бытовой почве. Каждый второй, совершивший преступление, ранее уже преступал закон. 

С целью предупреждения молодежной преступности в МБОУ проводились лекции, беседы по правовой и антинаркотической тематике. В предстоящий период основной задачей всех субъектов профилактики правонарушений остается контроль за подотчётной категорией несовершеннолетних, привлечение всех структур и ведомств для профилактической работы с ними, недопущение повторной преступности, принятие мер по исправлению детей и подростков и снятия их с учета.

Характер преступности обусловлен в основном социальной нестабильностью во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и порой паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, наркомания и т.д.

Эти факты указывают на необходимость координации деятельности всех субъектов профилактики правонарушений в Комсомольском городском поселении принятие муниципальной программы профилактики правонарушений на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2021 г.г., что повлечет за собой снижение количества правонарушений, улучшит взаимодействие органов системы профилактики правонарушений.

На всех этапах Программы к реализации запланированы мероприятия комплексного межведомственного взаимодействия. Мероприятия распределены по основным направлениям деятельности органов местного самоуправления Комсомольского городского поселения, правоохранительных органов и общественных объединений в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений.
2. Основы организации профилактики правонарушений:

Систему субъектов профилактики правонарушений составляют:

- органы местного самоуправления;

- организации, предприятия, учреждения различных форм собственности, политические партии, общественные организации;

- отдельные граждане.

В систему субъектов профилактики правонарушений входит общественная комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Комсомольского городского поселения.

Основные функции субъектов профилактики правонарушений в рамках своей компетенции:

- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся криминологической ситуации, особенностей поселка и т.п.;

- планирование в  сфере профилактики правонарушений;

- разработка и принятие соответствующих нормативно-правовых актов;

- разработка, принятие и реализация программ профилактики правонарушений;

- непосредственное осуществление профилактической работы;

- координация деятельности подведомственных учреждений по  профилактики правонарушений и оказание необходимой помощи;

- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений;

Органы местного самоуправления  поддерживают и поощряют деятельность организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности по возрождению традиционных и созданию новых общественных структур профилактической направленности, участию в профилактике правонарушений, стимулируют формирование системы общественных объединений, создаваемых на добровольной основе для:

- непосредственного участия в профилактике правонарушений;

- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства;

- охраны помещений и защиты собственности;

- охраны правопорядка;

- разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой правонарушения;

- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;

- распространения знаний о приемах и способах самозащиты, обучения граждан этим приемам, а также правилам и навыкам взаимодействия с правоохранительными органами;

- осуществления общественного контроля за деятельностью государственных органов по обеспечению безопасности населения, защиты прав и интересов лиц, пострадавших от правонарушений.

Организация, предприятия, учреждения, основанные на разных формах собственности, политические партии, религиозные конфессии, участвуют в профилактической деятельности по поручению государственных органов или органов местного самоуправления, либо по собственной инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством Российской Федерации.

3. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений
Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений возлагается на Общественную комиссию по  делам несовершеннолетних при администрации Комсомольского городского поселения, на рабочие группы по проведению профилактической работы, уполномоченных на составление административных протоколов.

4. Основная цель и задачи программы,  целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения
4.1 комплексное решение проблемы профилактики правонарушений;

- обеспечение безопасности жителей Комсомольского городского поселения;

- профилактика правонарушений на территории Комсомольского городского  поселения;

- предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений;

- снижение уровня преступности на территории Комсомольского городского  поселения;

- проведение мероприятий по противодействию экстремизму, терроризму, алкоголизму и наркомании.

4.2. Задачами программы являются:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, обращением курительных смесей, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, бытовой преступностью;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценивать ход реализации Программы, являются:

уровень преступности; 

снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

снижение числа преступлений, совершенных ранее судимыми, несовершеннолетними, на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

улучшение степени безопасности граждан и их собственности;

5. Прогноз конечных результатов

Предполагается, что реализация Программы к 2021 году будет способствовать:

повышению эффективности управленческой деятельности и ответственности за состояние правопорядка всех уровней исполнительной власти и всех звеньев правоохранительной системы, более полному задействованию местного потенциала;

развитию и укреплению системы всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, снижению темпов прироста тяжких и особо тяжких преступлений, повышению раскрываемости преступлений, созданию 
безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;

снижению уровня преступности;

повышению безопасности граждан и их собственности;

повышению результативности в борьбе с преступлениями в сфере экономики, защите всех форм собственности, противодействию коррупции, увеличению возмещаемости причиненного государству ущерба;

недопущению фактов терроризма и экстремистских проявлений;

воссозданию системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, безнадзорностью и беспризорностью несовершеннолетних, бытовой преступностью;

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

совершенствованию миграционной политики;

информационно-пропагандистскому обеспечению правоохранительных органов, укреплению взаимодействия с органами государственной власти, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой информации;

информационно-телекоммуникационному обеспечению правоохранительных органов, укреплению материально-технической базы учреждений Республики Мордовия, решающих проблемы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений;

6. Система программных мероприятий 

Мероприятия по реализации Программы систематизированы по приоритетным направлениям в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений на территории Комсомольского городского поселения:

организационные мероприятия по выполнению программы

нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений

профилактика правонарушений

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений.

Реализация Программы запланирована в 5 этапов в течение 2017-2021 годов:

1 этап – 2017 год;

2 этап – 2018 год;

3 этап – 2019 год;

4 этап – 2020 год;

5 этап – 2021 год.
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении 2.
7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование программы  13000 руб. В процессе выполнения мероприятий могут быть внесены изменения. 
8. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее выполнения

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия от 28 августа 2006 г. № 384 «О разработке и реализации республиканских и межрегиональных целевых программ, в осуществлении которых участвует Республика Мордовия».
9. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Предполагается, что реализация Программы к 2021 году будет способствовать:

- повышению эффективности системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации, политические партии;

- обеспечению  нормативно-правового регулирования профилактики правонарушений;

- улучшению информационного обеспечения деятельности государственных и муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории Комсомольского городского поселения;

- уменьшению общего числа совершаемых преступлений;

- оздоровлению обстановке на улицах и других общественных местах;

- снижению уровня рецидивной и «бытовой» преступности;

- улучшению профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;

- снижению количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий;

- усилению контроля за миграционными потоками, снижению количества незаконных мигрантов;

- снижению количества преступлений,  связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

- повышению уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Оценка эффективности Программы проводится согласно утвержденному  «Порядку оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского городского поселения» Постановление № 256 от 13.12.2016г 
Приложение 1
к «Комплексной программе по 
укреплению общественного порядка
 и общественной безопасности в 
Комсомольском городском поселении
на 2017 – 2021 годы»

Целевые индикаторы и показатели
реализации Муниципальной комплексной программы по 

укреплению общественного порядка

 и общественной безопасности в 

Комсомольском городском поселении на 2016 - 2020 годы

	N

п/п
	Наименование целевых индикаторов и показателей реализации Программы
	Единица измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021
год

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Снижение  уровня преступности в расчете на 12 тыс. населения
	%
	98
	97
	98
	98
	99

	2.
	снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах
	%
	98
	98
	98
	99
	99

	3.
	Снижение  преступлений, совершенных ранее судимыми, несовершеннолетними, на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
	%
	97
	98
	98
	98
	99

	4.
	Повышение степени безопасности граждан и их собственности 
	%
	97
	97
	98
	99
	99


Примечания: 1. Количественные значения установлены по состоянию на 31 декабря 2016 года.

2. Показатели в период с 2017 по 2021 год, указанные в таблице в %, рассчитываются по отношению к предыдущему году.

3. Показатели 1-4 являются статистическими.
Приложение 2
к «Комплексной программе по 
укреплению общественного порядка
 и общественной безопасности в 
Комсомольском городском поселении
на 2017 – 2021 годы»

Перечень
мероприятий  комплексной программы по профилактике правонарушений на 2017 - 2021 годы

	№
	Перечень мероприятий 
	исполнители
	сроки
	финансирование
	примечание

	
	Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению программы

	1.1.
	Продолжить работу общественной комиссии при администрации Комсомольского городского поселения  по профилактике правонарушений несовершеннолетних
	Администрация Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с  Комиссией по делам несовершеннолетних Чамзинского муниципального района (по согласованию), Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
	Ежеквартально
	не требует финансирования 
	

	1.2.
	Проведение  во всех образовательных организациях поселения, различных видов мероприятий, в том числе:
  1.Родительских собраний;

  2.Организация консультативной правовой помощи несовершеннолетним и их законным представителям.
	Образовательные учреждения (по согласованию) Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
	Ежегодно
	не требует финансирования 
	

	1.3
	Организация работы  рабочих групп по проведению профилактической работы с лицами ранее судимыми, осужденными к обязательным работам
	Администрация Комсомольского городского поселения, совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию) и с ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ в Чамзинском районе  (по согласованию)
	ежегодно
	Не требует финансирования
	

	Раздел 2. Профилактика правонарушений

	2.1 Профилактика правонарушений на территории Ковылкинского муниципального района

	2.1.1
	Обеспечить стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения (путем объявления благодарности от Главы, оповещение в СМИ)
	Администрация Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию) Зазета «Знамя» (по согласованию)
	В рамках проведения операции «Оружие»
	не требует финансирования 
	

	2.1.2
	Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы с жителями, размещение информации в  средствах массовой информации
	Рабочие группы Администрации Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию), Редакция газеты Знамя (по согласованию)
	2017-

2021
годы
(ежегодно)
	не требует финансирования 
	

	2.1.3
	Выявление неблагополучных семей, граждан, постановка на контроль
	Рабочие группы Администрации Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию
	ежегодно
	Не требует
 финансирования

	2.1.4
	Трудоустройство осужденных гр. к исправительным работам
	Администрация Комсомольского городского поселения, ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ в Чамзинском районе  (по согласованию)
	По требованию, ежегодно
	Не требуется финансирование
	

	2.1.5
	Проведение профилактической работы по Представлениям по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления 
	Администрации Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию
	По мере поступления, ежегодно
	Не требуется финансирование
	

	2.1.6
	Проведение рейдов упономоченными на составления протоколов по административным правонарушениям (административная комиссия)
	Администрация Комсомольского городского поселения
	ежемесячно
	2600 ежегодно
	

	2.1.7
	Привлечение членов добровольной народной дружины к охране общественного порядка при проведении публичных мероприятий
	Администрация Комсомольского городского поселения , ММО «Чамзинский» (по согласованию), добровольная народная дружина
	По мере необходимости
	Не требует финансирования
	

	 3 Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

	3.1
	Принять меры  по предупреждению правонарушений и защите работников предприятия от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер (тревожные кнопки, инкассация, страхование)
	Администрация Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с Руководителями предприятий и организаций всех форм собственности (по согласованию)
	2017-

2021
годы
	Средства предприятий и организаций 
	

	3.2
	Организация и содержание в надлежащем порядке спортивные площадки образовательных учреждений, для самостоятельных занятий спортом
	Руководители образовательных учреждений (по согласованию)
	2017-2021
	Средства учреждений
	

	3.3
	Провести обследования объектов культуры, мест массового скопления людей в целях проверки их антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности
	Администрация, руководители учреждений (по согласованию)
	2017-2021
	
	

	3.1 Социальная профилактика и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений

	3.1.1
	Организовать привлечение собственников жилья к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях (путем доведения информации и нацеливание граждан во время проведения собраний)
	Администрация Комсомольского городского поселения, жители многоквартирных домов

	2017-

2021
годы
	Не требует финансирования 
	

	3.2 Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

	3.2.1 Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

	3.2.1.1.
	Организовать мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в учебных заведениях, связанных с употреблением спиртных напитков, наркотических, психотропных и одурманивающих (токсических) веществ, а также в целях предупреждения детского травматизма на объектах транспорта


	Образовательные учреждения, МБУ Детско-юношеская библиотека,  во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
	2017-

2021
годы
(2 раза в год)
	не требует финансирования 
	

	3.2.1.2
	Провести рейды по обследованию домашних условий неблагополучных семей, совместно с общественной организацией по делам несовершеннолетних и КДН
	Администрация, общест.организация по делам несовершеннолетних, КДН (по согласованию)
	2017-2021 годы

(ежегодно)
	не требует финансирования
	

	
	
	
	
	

	3.2.2 Профилактика «пьяной» и бытовой преступности
	

	3.2.2.1
	Проведение комплекса профилактических мероприятий по работе с неблагополучными семьями, устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению преступлений в сфере семейно-бытовых отношений



	Общественная комиссия по делам несовершеннолетних, Комиссия по делам несовершеннолетних по Чамзинскому муниципальному району (по согласованию);

АНО «Редакция газеты Знамя» (по согласованию);

ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ в Чамзинском районе  (по согласованию);

ММО МВД  РМ «Чамзинский» (по согласованию)
	2017-2021 годы

(январь-февраль)
	не требует финансирования
	

	3.3.3 Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористического актов
	

	3.3.3.1
	Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания
	Администрация Комсомольского городского поселения  во взаимодействии с ММО МВД  РМ «Чамзинский» (по согласованию)
	2017-2021 годы 
	не требует финансирования
	

	3.3.3.2
	Проведение профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения


	Администрация Комсомольского городского поселения  во взаимодействии ММО МВД  РМ «Чамзинский» (по согласованию)
	2017-2021 годы

(ежегодно)
	не требует финансирования
	

	
	
	
	
	
	

	3.4 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

	3.4.1
	Организовать профилактическую работу, мероприятия, регулярные выступления в средствах массовой информации по вопросам профилактики злоупотребления наркотиками


	Подведомственные учреждения культуры, ДЮБ
	2017-2021 годы 
	Не требует финансирования
	

	3.4.2
	Реализация системы мер воспитательного, образовательного культурного и физкультурно-спортивного характера, направленных на развитие личности и мотивации к здоровому образу жизни (создание условий для личностного развития; увеличение количества лиц, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом и мероприятия культурно-досуговой направленности)


	Администрация, учреждения дополнительного образования, отдыха и досуга (по согласованию) 
	2017-2021 годы 

(постоянно)
	Не требует финансирования
	

	3.5 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

	3.5.1
	Продолжить работу комиссии по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества из мест лишения свободы


	Администрация Комсомольского городского поселения во взаимодействии с Филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию), Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию)
	2017-2021 годы (ежеквартально)
	Не требует финансирования
	

	3.5.2
	Осуществлять мероприятия по восстановлению паспортов лицам, возвратившимся на место жительства после отбывания наказания в местах лишения свободы, а также лицам, осужденным к исправительным работам, в целях их дальнейшего трудоустройства
	Администрация Комсомольского городского поселения, ФКУ УИИ УФСИН РФ по РМ (по согласованию),
	2017-2021 годы 


	Не требует финансирования
	

	Раздел 4. Совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения правоохранительных органов, укрепление взаимодействия с органами государственной власти, общественными объединениями, молодежными, профсоюзными организациями, творческими союзами, конфессиями, средствами массовой информации

	4.1.
	Организовать и провести сходы граждан с участковыми уполномоченными ММО МВД РМ «Чамзинский»
	Администрация Комсомольского городского поселения во взаимодействии Межмуниципальным отделом МВД России «Чамзинский» (по согласованию))
	2017-

2021
годы (ежегодно)
	Не требует финансирования из бюджета


	

	
	
	
	
	
	


