Приложение к   Постановлению Администрации

Чамзинского муниципального района  от 27.04.2017г. №342

Сводный годовой отчет

о  реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Чамзинского  муниципального района за 2016 год

Содержание

|  | Общие сведения ………………………………………………………………………………….3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2022 годы …………………………………………………………………………............................................3 2. Муниципальная программа комплексного экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2019гг……………………..4 3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 – 2020 годы ……………………………………………………………………….............................7 4. Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы в Чамзинском муниципальном районе……………………….8 5. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы»…………………………………………………………………………………………9 6. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Жилище» на 2015-2020 годы …………………………………………………........................10 7. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» на 2015-2018 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия …………………...……………11 8. Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»…13 9. Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы»"….……………….16 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»…..……………….17 11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»…………………………….……...19 12. Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2020 годы ……………………..……………………………………………….19 13. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия на 2014-2018гг»…………………………………………………………………………………………….20 # 14.Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2016-2020 годы …………21 15. Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020 годы………………………………………………………………………..23 16. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»………………………………….……………………………………………………………24 # 17. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы»…… ……………………………………………………................25 # 18. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2022гг))"…..………………………….28 # 19. Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2019 годы»…30 # 20. Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района на 2015-2018 годы»…………………...31 21. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014 -2019 годы»…………………………………………………..31 21. Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы………………………………………………………………………………………………..32 Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2016 год……………………….35 Заключение………………………………………………………………………………..38 Общие сведения Муниципальные программы выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов, для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чамзинского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Чамзинского муниципального района проведена в соответствии с Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного Постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 15 января 2015 г. N 8 на основании данных финансового управления администрации Чамзинского муниципального района ,отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период. В соответствии с Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 6 октября 2015года № 892 «О внесении изменений в постановление администрации Чамзинского муниципального района от 26.09.2014 года №763 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чамзинского муниципального района, планируемых к реализации начиная с 2015 года» на территории Чамзинского муниципального района в 2016 году действовало 22 муниципальных программы, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения администрации Чамзинского муниципального района. 1. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2022 годы Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2022 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 23.12.2014 года №1003. Основной целью Программы является проведение эффективной политики в области управления муниципальными финансами: обеспечение роста бюджетного потенциала Чамзинского муниципального района и эффективности его использования, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Чамзинского муниципального района. В 2016 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: Бюджет Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Чамзинского муниципального района. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета – 97,8% при запланированном 85% уровне. В 2016 году произведены расходы на общую сумму 397114,2 тыс.рублей, что составляет 97,2% от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 2,8% при запланированном отклонении в 8%. Поступление доходов составило 502510,0 тыс.рублей, в т.ч. налоговых и неналоговых – 268060,1 тыс.рублей, что составляет 100% от запланированного объема доходов. Отклонение исполнения бюджета по доходам к утвержденному уровню составило 0,9% при запланированном отклонении в 8%. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом составил 162,5%. Отчетность об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и прочим обязательствам по состоянию на 01.01.2017 года не имеется. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 10240,5 тыс.рублей или 3,8% от налоговых и неналоговых доходов. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Чамзинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2016 году составила 0,1% в общем объеме расходов – 241,4828 тыс.рублей. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в 2016 году составил 98,8% при запланированном уровне в 75%. В 2016 году особое внимание было уделено контрольным мероприятиям. В прошлом году было проведено 30 проверок, в том числе в сфере закупок - 20 проверок. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 4949,1 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 4925,1 тыс. руб., что составило 99,5 процентов. Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования. Степень реализации основных мероприятий составила 100%, эффективность использования финансовых средств 100,49 %, степень достижения целевых значений-102,5%, уровень эффективности реализации программы -103% - высокоэффективная. 2.Муниципальная программа комплексного экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2019 гг. Утверждена Решением Совета депутатов Чамзинского муниципального района от 28.11.2014 года №209. Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения Чамзинского муниципального района, обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Чамзинского муниципального района. Задачи программы: - обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе - содействие развитию промышленного комплекса; - содействие развитию агропромышленного комплекса; - ускоренное решение жилищной проблемы; -развитие дорожной сети, улучшение транспортного обслуживания - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - формирование благоприятных условий для активизации предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего бизнеса; - развитие торгового и бытового обслуживания населения района; - организация благоустройства территории; -содействие управлению муниципальным имуществом; -улучшение качества административного управления районом. - стабилизация демографической ситуации; - улучшение социальной среды (развитие образовательного, культурного, туристско-рекреационного потенциала района, системы здравоохранения, физической культуры и спорта); - содействие развитию рынка труда, повышение занятости населения; - улучшение состояния окружающей среды; Объем финансирования в 2016 году составил 1965355,08 тыс. рублей при плане 1924150,5 тыс.руб. или 102,1% к плану, в том числе за счет средств: местного бюджета - 313,0тыс. рублей или 12,6 % к плану; за счет внебюджетных источников- 1965042,08 тыс.руб. 102,3%. В 2016 году профинансированы следующие мероприятия: 1.1 Подраздел « Достижение экономического роста и конкурентоспособности в реальном секторе экономики и развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности». На 2016 год было запланировано 1 мероприятия, выполнено - 1 или 100% от общего числа. Профинансировано на 102,4% в том числе по источникам финансирования: прочие источники план – 1395000 тыс.руб., факт 1938663тыс. руб., или 102,4%. Реализовано мероприятие ООО "Юбилейное" «Строительство птицефермы по выращиванию бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке птицы в п. Чамзинка Чамзинского района Республики Мордовия». 1.2. Подраздел «Развитие промышленного комплекса». Развитие промышленности является приоритетным в экономики района. За 2016 год отгружено промышленной продукции на сумму 25 737 727 тыс.руб., с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 101,8%, прогноз выполнен на 90,2%. доля Чамзинского района в промышленности Мордовии составляет 19%.На 2016 год было запланировано и выполнено 1 мероприятия. Профинансировано на 164% в том числе по источникам финансирования: прочие источники: план – 2000 тыс.руб., факт 3279 тыс. руб., или 164%. Реализовано мероприятие ОАО "Лато" Модернизация действующего производства. Планировалось освоить – 2000 тыс. руб, освоено -3279 тыс.руб. 1.3. Подраздел «Развитие малого и среднего предпринимательства».На 2016 год планировалось к реализации 11 мероприятий. Сумма финансирования 25200 тыс. руб.за счет прочих источники финансирования, фактически освоено 23100 тыс. руб. Выполнены полностью 10 мероприятий и 1 мероприятие выполнено на 16%. 1.4. Подраздел « Управление муниципальным имуществом». На 2016 год было запланировано 4 мероприятия, из них полностью ни одно не выполнено. Объем финансовых средств, запланированный по программе составил 2476,5 тыс.руб.,все средства местного бюджета, фактически выполнено 313,0 тыс.руб., что составляет 12,6%. В том числе по мероприятиям: кадастровые работы по установлению или изменению границ населенных пунктов городских (сельских) поселений , запланировано 384,5 тыс. руб., выполеннение-0; кадастровые работы по изготовлению карты (планы) границ территориальных зон городских (сельских) поселений, запланировано 825 тыс.руб., выполнение -0; внесение изменений в правила землепользования и застройки городских (сельских) поселений Чамзинского муниципального района, запланировано 525,5 тыс.руб., выполнение-137,5 тыс.руб.(26,2%); внесение изменений в генеральные планы городских (сельских) поселений Чамзинского муниципального района, запланировано741,5 тыс. руб., выполнение-175,5 тыс.руб.( 23,7%). Чамзинский район – район эффективного многоотраслевого производства. Занимая в Республике около 4% территории и располагая 3,8 % населения, район в 2016 году произвел 19% промышленного объема, 15,8 % валовой продукции сельского хозяйства и освоил 8% инвестиций в доле Республики. За 2016 год отгружено промышленной продукции на сумму 25 737 727 тыс.руб., с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 101,8%, прогноз выполнен на 90,2%. Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 9314,7 млн. руб., в том числе продукции растениеводства на сумму 1182,7 млн. рублей, продукции животноводства на сумму 8132,0 млн.рублей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в первоначально оприходованном весе составил 107749,7 тонн (темп роста к прошлому году 115,4%). Урожайность зерновых и зернобобовых культур в среднем по району составила 38 ц/га. Общий объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя по итогам 2016 года составил 106095,8 тыс. рублей, выполнен на 99,1%. Всего с учетом индивидуального жилищного строительства в 2016 году введено жилья общей площадью 9088 кв. м. Принимаются меры по постановке земельных участков на кадастровый учет с целью увеличения базы для обложения земельным налогом. В 2016 годудоля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Чамзинского муниципального района составила 85,1% остальная доля 14,9% приходится на земельные участки, предоставленные в аренду. Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2016 году составила 70,10 %, против 72,20 % в 2015 году. Уменьшение доли дорог, не отвечающих нормативным требованием, обусловлено строительством автомобильных дорог местного значения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Чамзинского муниципального района составила в 2016 году – 26485,4 рублей с ростом 106,7%. Отмечен ежегодный рост среднемесячной номинальной заработной платы работников бюджетных учреждений Чамзинского муниципального района. Заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила в 2016 году – 13244,8 рублей с ростом 101% к предыдущему году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2016 году – 19010,3 рублей с ростом 101% к предыдущему году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2016 году – 23211,7 рублей с ростом 101,4% к 2015 году. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в 2016 году составила 14220,0 с темпом роста к 2015 году 100,1%. По сравнению с 2015годом среднесписочная численность работников сельскохозяйственных предприятий увеличилась на 9% и составила 1849 человек, среднемесячная заработная плата увеличилась на 6% и составила 24126рублей Оборот розничной торговли за 2016 год составил 3229487 тыс. руб., с темпом роста 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года Показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения» по району составил 257 единиц, что к уровню прошлого года составило 100,0%. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии равна нулю. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений здания, которых требуют капитального ремонта в 2016 году -16,7%, против 41,6% в 2015г. По итогам социологического обследования, проведенного ГУ «Научный центр социально - экономического мониторинга Республики Мордовия», доля населения, положительно оценивающего деятельность органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района за 2016 г. составила 57,0% от числа опрошенного населения. В оценке деятельности органов местного самоуправления отрицательно отразились проблемы водоснабжения и качества дорог. План мероприятий на 2016 год реализован не в полной степени: из 16 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 13, степень реализации основных мероприятий 81,3%. # Степень эффективности использования средств- 79,5%, # Степень достижения целевых значений показателей программы 111,4%. # Уровень эффективности реализации программы 88,6%- эффективная. 3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2010 годы» Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2010 годы» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №747 от 31.08.2015г. Основные цели программы - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов. Задачи: выявление потенциала энергосбережения на основании обязательных энергетических обследований; обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики района; сохранение и расширение потенциала доходной части бюджета за счет сокращения нерационального потребления энергии. Основные мероприятия Программы предусматривают: Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и сфере оказания услуг являются: Организация учета используемых энергетических ресурсов на объектах в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; Проведение обязательных энергетических обследований; Внедрение автоматизированных систем мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществления контроля за исполнением обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По данной программе в 2016 году были выполнены следующие мероприятия:замена устаревшего оборудования в котельных - 20928 тыс.руб., Замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием нового современного энергоэффективного оборудования - 8263 тыс.руб., Модернизация уличного освещения -1217 тыс.руб., Замена электрических проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях ВЛ 10 кВ 0,4 кВ -18372 тыс.руб., Обновление парка сельскохозяйственной техники - 51263 тыс.руб. Всего на сумму 109144,1 тыс.руб. В том числе по бюджетам: Средства республиканского бюджета – 2,5 тыс.руб.; Средства местного бюджета – 5817 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 103324,6 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 158 %, оценка эффективности использования средств 45,09%. План мероприятий на 2016 год реализован не в полной степени: Из 21 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 15, степень реализации основных мероприятий 71,4%. Степень достижения целевых значений-100%, уровень эффективности реализации программы-45,1% Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – неэффективная. 4.Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2012-2015 годы в Чамзинском муниципальном районе утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №609 от 10.07.2012г Основными целями программы - повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов; - обеспечения безопасности эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района; - создание условий по привлечению частных инвестиций для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; - привлечение организаций частной форм собственности для эффективной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Задачи: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; улучшение качества жилищного фонда. Основные мероприятия Программы предусматривают: - разработку проектно-сметной документации на объекты ЖКХ; - строительство новых и модернизация старых систем коммунальной инфраструктуры; - замену изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения; - капитальный ремонт жилого фонда. Реализация мероприятий данной программы будет способствовать : -повышению уровня комфортности проживания населения в жилых домах Чамзинского муниципального района; - повышению качества предоставления коммунальных услуг населению; - снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района; - увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, отвечающих нормативным требованиям; - улучшение экологической ситуации в районе; -созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. По данной программе в 2016 году были выполнены следующие мероприятия: - модернизация централизованных котельных (план 25000 тыс.руб., факт 20928 тыс.руб.) -замена тепловых сетей р.п.Комсомольский, п.Чамзинка, с.Апраксино (план 7500 тыс. руб., факт 420 тыс.руб; -замена теплоизоляционного материала р.п.Комсомольский, р.п.Чамзинка план 1200 тыс. руб., факт 600 мл.руб; - замена сетей ГВС р.п.Комсомольский план 1200 тыс. руб., факт 370 тыс.руб; - замена глубинных насосов по лану 760 тыс.руб., факт 760 тыс.руб. -капитальный ремонт водонапорной башни с.Апраксино по плану 800 тыс.руб., факт – 200 тыс.руб. - модернизация водопроводных сетей в Чамзинском районе план – 7000 тыс.руб., факт -7473 тыс.руб. - капитальный ремонт канализационных сетей план 6495 тыс.руб., факт -2893 тыс.руб. - капитальный ремонт объектов распределительных сетей план 22747 тыс.руб, факт – 22747 тыс.руб. -модернизация сетей электроснабжения план -6900 тыс.руб., факт – 900 тыс.руб. - капитальный ремонт станций катодной защиты план -200 тыс.руб., факт – 200 тыс.руб. - проведение капитального ремонта многоквартирных домов план – 13042,7 тыс.руб., по факту- 31 053,6 тыс. руб. Из запланированных мероприятий на сумму 204474,1тыс.руб. выполнено на 84586,167 тыс.руб., В том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0; Средства республиканского бюджета – 0; Средства местного бюджета – 10540,267 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 74045,9тыс.руб. Из 22 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 15, степень реализации основных мероприятий 68,18%. Степень соответствия запланированному уровню затрат 41,4%, оценка эффективности использования средств 164,82%. Степень достижения целевых значений-110% Уровень эффективности реализации программы – 181,3 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – высокоэффективная. 5.Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы" Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы" утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №151 от 12.02.2014г. Основными целями программы - охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки. Задачи: повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТБО; повышение эффективности сбора и вывоза ТБО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ): замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТБО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение. Основные мероприятия Программы предусматривают: Главными приоритетами Муниципальной программы являются охрана окружающей среды Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, повышение экологической безопасности района. Главной задачей развития Чамзинского муниципального района является система обращения с твердыми бытовыми отходами. Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и складирование промышленных и бытовых отходов. Вместимость существующих свалок, в основном, исчерпана. Размещение отходов на необустроенных в соответствии с природоохранными требованиями свалках, а также стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в районе. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит минимизировать загрязнение окружающей среды и обеспечить технологически нормативное обращение с твердыми бытовыми отходами. Задача, связанная с решением проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами, состоит в том, чтобы модернизировать системы сбора и вывоза ТБО с внедрением селективного сбора отходов, переработке твердых бытовых отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов и уменьшения объемов захоронения. По данной программе в 2016 году были выполнены следующие мероприятия: Приобретение дополнительной специальной техники на сумму 2130 тыс.руб.; Приобретение евроконтейнеров на сумму 1260 тыс.руб; Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок на сумму 460,589 тыс.руб. Всего на сумму 3850,589 тыс.руб., В том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0; Средства республиканского бюджета – 0; Средства местного бюджета – 460,589 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 3390 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 208 %, оценка эффективности использования средств 36,03%. План мероприятий на 2016 год реализован не в полной степени: из 4 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 3, степень реализации основных мероприятий 75%.Оценка эффективности использования средств-36,03%, степень достижения целевых значений-100% Уровень эффективности реализации программы – 36,0 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – неэффективная. 6.Муниципальная программа "Жилище" на 2015 -2020 годы Муниципальная программа "Жилище" на 2015 -2020 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 года №741 ( с изменениями и дополнениями – постановления от 22.03.2016г. № 204-в, от 13.09.2016г №809, от 27.10.2016г. №960). Основными целями и задачами программы являются: - комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства; -формирование на территории Чамзинского муниципального района рынка доступного жилья, в том числе жилья экономического класса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; - создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве; - создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе жилья экономического класса; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; - создание условий для снижения административных барьеров в строительстве. - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях); - предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы, социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. Основными источниками финансирования программы являются средства: - федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - республиканского бюджета Республики Мордовия , предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - средства районного бюджета Чамзинского муниципального района; - средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; - средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома. Объем финансирования составил 8847,9 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств: федерального бюджета 3033,6 тыс. рублей или 100% к плану, республиканского бюджета Республики Мордовия 5561,5 тыс. рублей или 100 % к плану, районного бюджета Чамзинского муниципального района 252,8 тыс. рублей или 100% к плану, внебюджетные средства 11855,0 тыс. рублей или 72,1% к плану. Из 5 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 5, степень реализации основных мероприятий 100%.Оценка эффективности использования средств-122,1%, степень достижения целевых значений-100%, уровень эффективности реализации программы-122,1%. Вывод об эффективности реализации программы – высокоэффективная. 7. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015-2018 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015-2018 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 1053 от 17.11.2015г Объём финансирования составил 5 315,1 тысяч рублей или 100 % к плану (план — 5 316,9 тысяч рублей). Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения. План мероприятий на 2016 год выполнен. Перечень дорог местного значения, построенных или капитально отремонтированных в 2016 году. № п/п; Наименование объекта; Вид работ; Протяжённость, км.; Стоимость, тысяч рублей. 1; 2; 3; 4; 5. 2; С. Отрадное, ул. Ленина; Капитальный ремонт.; 1,2; 2 889,0. 6; ИТОГО:; 1,2; 2 889,0. Кроме того: № п/п; Наименование объекта; Вид работ; Протяжённость, км.; Стоимость, тысяч рублей. 1; 2; 3; 4; 5. 1; р.п. Чамзинка, ул. Подлесная; строительство; 0,315; 1 809,1. 2; р.п. Чамзинка, ул. Горького; строительство; 0,614; 3 264,8. 3; р.п. Чамзинка, ул. Мичурина; строительство; 0,610; 3 915,9. ИТОГО:; 1,539; 8989,8. Построен тротуар по ул.Базарная в рп.Чамзинка – 0,420 м2. Освоено 400 тысяч рублей (средства городского поселения). Выполнены работы по строительству тротуара в районе автостанции, на пешеходный мост (Калугинский) в рп. Комсомольский, площадью -150 м2 (0.110км), на сумму -167,866 тысяч рублей. Выполнены работы по ремонту тротуара от жилого дома №32 до жилого дома №44 в микрорайоне - 1, площадью- 521,1м2 (0,324км), на сумму - 269,449 тысяч рублей. Ремонт проезда к памятнику «Аллея воинов ВОВ» (около МБУ КДЦ «Россия») в рп. Комсомольский, площадью – 110м2 (0,034км) на сумму 106,734 тысяч рублей. Ремонт площадки около кафе «Идиллия» в рп. Комсомольский площадью 879,1 м2 на сумму – 609,370 тысяч рублей. В р.п. Комсомольский приобретено на сумму – 348,250 тысяч руб. и установлено Три Детских игровых комплекса. Выполнены работы по благоустройству и ремонту 9-и контейнерных площадок для сбора ТБО (микр-он-2 д.38Б,микр-он-1, д.45,40, ул. Парковая, ул. Театральная-четная сторона ,ул. Комсомольская, ул. Коммунистическая, ул.Т.Бибиной, ул.Молодежная) – на сумму -215,588 тысяч рублей. Произведен ремонт администрации Комсомольского городского поселения, на сумму-540,0 тысячрублей. Произведен снос аварийных жилых домов по ул. Ленина №12,14, и ул. Калинина дом №24 . Освоено на благоустройстве придомовых территорий в р.п. Чамзинка — (1 249 м2) на сумму 1 782 тысяч рублей, в р.п.Комсомольский — (2950 м2) на сумму 2 125,2 тысяч рублей. Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог в р.п. Чамзинка – (1 442,8 м2) на сумму 3 665,8 тысяч рублей., в р.п.Комсомольский — (1618,1 м2) на сумму 1 326 тысяч рублей. Произведен ремонт площадки возле церкви по ул. Республиканская р.п. Чамзинка на сумму 170,5 тысяч рублей Из 7 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 4, степень реализации основных мероприятий 57,14%.Оценка эффективности использования средств-57,16%, степень достижения целевых значений-110%, уровень эффективности реализации программы-62,9%. Вывод об эффективности реализации программы – удовлетворительный уровень эффективности. 8. Муниципальная программа «Укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020годы» Муниципальная Программа «Укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020годы» постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. № 749. В программу внесены изменения Постановлениями администрации Чамзинского муниципального района: №205-б от 29.03.2016г., №922 от 18.10.2016г., №36 от 19.01.2017г. Целью Программы является: организация и обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории Чамзинского муниципального района. В 2016 году осуществлялись мероприятия, направленные на реализацию Программы. Ресурсное обеспечение Программы осуществлялось за счет средств консолидированного бюджета. Общий объем финансирования программы составил 1221,7тыс.рублей, исполнение 1143,2, что составило 93,6%. В том числе на основные мероприятия Программы выделено и освоено денежных средств: - «Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере охраны прав и интересов несовершеннолетних. Профилактика и предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних»: план - 48,0 тыс.руб., исполнение – 21,1 тыс.руб., исполнение составило 44.0%; - «Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере оборота наркотических и психотропных средств»: план – 2000 руб., исполнение -1980 руб., исполнение – 99,0%; - «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Чамзинского муниципального района 2016 - 2020 годы»: план – 1171,7 тыс. руб., исполнение – 1120,1 тыс. руб., исполнение составило 95,6%. Вопросы правопорядка на территории Чамзинского муниципального района рассматривались на сессиях районного Совета депутатов. В сельских и городских поселениях проводились сходы граждан, встречи с представителями правоохранительных органов. На сходах граждан 1 раз в полугодие перед населением отчитывались участковые уполномоченные полиции о работе на подведомственных территориях. В целях предупреждения, пресечения и выявления противоправных деяний в общественных местах и на улицах на территориях городских поселений в рп.Чамзинка и рп.Комсомольский продолжается работа по установке камер видеонаблюдения. В рп.Чамзинка действуют 7 камер видеонаблюдения (ул.Победы, д.1а, ул.Победы, д.1, ул.Почтовая, д.2 (2 видеокамеры), ул.Вокзальная, д.1, ул.Ленина, д.10, ул.К.Маркса, д.1а). В рп.Комсомольский - 6 камер видеонаблюдения (микрорайон-2, д.16, микрорайон-1, д.14, д.1, д.44, ул.Республиканская, д.6, ул.Калинина, д.8). Решение вопросов антитеррористической защищенности рассматривался на заседаниях районной антитеррористической комиссии. В образовательных организациях проводится плановая работа по антитеррористической защищенности. В каждой образовательной организации разработаны, согласованы с ведомствами и утверждены «Паспорта безопасности». Образовательные учреждения оснащены: системами видеонаблюдения (наружных - 15, внутренних – 33), пожарной сигнализацией, школьные автобусы, осуществляющие организованные перевозки детей оснащены техническими средствами контроля - тахографами и аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС». В ГБПУ РМ «Алексеевский индустриальный техникум» установлено 5 внутренних камер видеонаблюдения, 1 - внешняя. Главами сельских и городских поселений в 2016 году было организовано и проведено 38 сходов граждан в населенных пунктах, жилых массивах на которых была проведена разъяснительная работа по повышению бдительности, необходимости содействия правоохранительным органам в выявлении и пресечении террористических и экстремистских проявлений. В соответствии с Законом Республики Мордовия от 07.02.2005г. № 9-З «О квотировании рабочих мест для отдельной категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите» администрацией Чамзинского муниципального района принято постановление «О квотировании рабочих мест в организациях, расположенных на территории Чамзинского муниципального района, для отдельных категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите», в том числе и для лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям без изоляции от общества. Проводились комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах. Проведены оперативно профилактические операции «Условник», «Розыск», «Мак», «Быт», «Бомж», «Нелегальный мигрант», «Квартира», «Жилой сектор», «Участок», «Оружие». Проводились мероприятия по реализации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Сотрудниками ПДН выявлен 1 факт продажи сигарет несовершеннолетнему (ч.3 ст.14.53 КоАП РФ), 2 административных правонарушение по ст.14.16 КоАП РФ, реализация алкогольной продукции несовершеннолетнему (аппг-2). В целях профилактики асоциального поведения детей и подростков в районе органами и учреждениями системы профилактики, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведены межведомственные профилактические мероприятия: - «Полиция и дети», «Алкоголь-подросток», «Здоровый образ жизни», «Шанс»; - в целях выявления детей и подростков, систематически пропускающие занятия в образовательных учреждениях в октябре 2016г. проведена акция "Всеобуч"; - С 12 по 17 мая 2016 года проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия. - С 15.07.2016 по с 15.08.2016г. - месячник «Неблагополучная семья», в целях выявления родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей. В отношении родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания детей, применялись меры, предусмотренные действующим законодательством. В 2016 году на 27 заседаниях КДНиЗП рассмотрено 63 дела (аппг.-64) в отношении родителей, 71 дела (аппг. -74) в отношении несовершеннолетних. В целях организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период с 15 мая по 01 октября 2016 года в Чамзинском муниципальном районе проведена межведомственная профилактическая операция «Подросток». Различными формами отдыха и занятости в летний период было охвачено 1687 детей и подростков. - 20.05.2016г. на базе МБОУ «Лицей №1» состоялся круглый стол с учащимися образовательных учреждений по вопросу «ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототехники», котором приняли участие представители ПДН, ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский», Комсомольской межрайонной больницы, КДНиЗП. - 24.06.2016г. на базе МБУ ДО "ДЮСШ" Чамзинского муниципального района проведена районная Спартакиада «Старты надежд», участие в которой приняли учащиеся 5 общеобразовательных учреждений (75чел.). 21 сентября 2016г. 20 несовершеннолетних СОП приняли участие в зональном этапе соревнований ежегодной Спартакиады «Старты надежд», проведенном в Дубенском районе. Команда заняла 2 место. - 01 ноября 2016 года КДНиЗП совместно с ПДН ММО МВД России «Чамзинский» организована паломническая поездка в Тургеневскую Казанскую Ключевскую пустынь и Свято-Троицкий мужской монастырь для 20 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДНиЗП и ПДН; - 18.11.2016г. - День правовой помощи детям; - с 14.11.2016г. по 15.12.2016г. - муниципальный смотр-конкурс среди образовательных организаций Чамзинского муниципального района на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - 20.12.2016г. КДНиЗП организована и проведена Игра-эстафета «Путешествие в страну здоровья» в рамках акции «Без наркотиков». ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинского района» проведены ярмарки вакансий рабочих мест для несовершеннолетних. Заключено 16 договоров с предприятиями и организациями по организации временного трудоустройства подростков. Трудоустроено 216 подростков, в том числе 11 несовершеннолетних находящихся в СОП и из семей, находящихся в СОП. КДНиЗП ведется муниципальный банк данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. На 01.01.2016г. на учете в КДНиЗП Чамзинского муниципального района состоит 89 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 138 детей. 33 несовершеннолетних - находящихся в социально опасном положении. За несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики в образовательных учреждениях, закреплены шефы-наставники из преподавательского состава. Приказом по ММО МВД России «Чамзинский» за несовершеннолетними, состоящими на учете, закреплены сотрудники полиции. В целях повышения ответственности семьи, родителей за воспитание детей, членами комиссии осуществляется комплекс мер профилактического характера: выступления на родительских собраниях, индивидуальные беседы с подростками и родителями, проведение рейдов в неблагополучные семьи. За 2016 год на территории Чамзинского муниципального района зарегистрировано 389 преступлений (АППГ – 417). Снижение произошло за счет снижения тяжких преступлений и преступлений небольшой тяжести. Снизилось количество выявленных преступлений экономической направленности и зарегистрированных краж. Меньше зарегистрировано убийств. Разбоев, краж всех видов, преступлений коррупционной направленности. Увеличилось количество преступлений совершенных в общественных местах на 23,5% (105), уличной преступности. Остается высоким удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Увеличилось с 271 до 304 количество выявленных лиц, совершивших преступления. Выявлено 1190 (АППГ-1336) административных правонарушений. Принятые органами и учреждениями системы профилактики меры не позволили стабилизировать криминогенную ситуацию в подростковой среде. По итогам 2016 года наблюдается рост подростковой преступности с 3 до 8 преступлений, что составляет 166,7%. По итогам 2016 года в Чамзинском муниципальном районе зарегистрирован рост на 28,2% показателей аварийности. Всего зарегистрировано 50 дорожно-транспортных происшествий (аппг.-39) на 18,75%. Наблюдается снижение выявляемости ПДД сотрудниками ОГИБДД на 10,6% - 5187 (АППГ-5804). За прошедший период на обслуживаемой территории ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 2(АППГ-3) ДТП, в которых пострадало 2 подростка. Проведен комплекс мероприятий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях по обучению детей правилам дорожного движения, с включением в учебные планы занятий по обучению школьников ПДД. В образовательных учреждениях было проведено 135 занятий по безопасности дорожного движения. В СМИ опубликовано 86 (АППГ-71) информаций по БДД. Проблемы профилактики правонарушений и преступлений, работа проводимая ММО МВД России «Чамзинский», органами и учреждениями системы профилактики освещались в районной газете «Знамя». Из 9 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 8, степень реализации основных мероприятий 88,9%.Оценка эффективности использования средств-94,5%, степень достижения целевых значений-110%, уровень эффективности реализации программы-104,5%. Вывод об эффективности реализации программы – высокоэффективная 9. Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020гг» Муниципальная программа Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020гг» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №742. Внесены изменения по финансированию программы из муниципального бюджета постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 22.03.2016г. №204б Объем финансирования в 2016 году составил 60 тыс. руб. местного бюджета. В 2016 году по реализации муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020гг» были проведены следующие мероприятия: - XI Открытый районный конкурс детского художественного творчества «Благовест», I Зональный конкурс детского художественного творчества «Благовест» на тему «Святитель Лука Войно-Ясенецкий–современник нашего Времени», «Святая Русь-избранный удел Пресвятой Богородицы». - Районный смотр-конкурс на лучшее образовательное учреждение по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - Олимпиады по Основам православной культуры «Ручейки добра», для учащихся 5-11 классов, целью которой является духовно - нравственное воспитание подрастающей молодёжи путём приобщения их к русской духовной культуре и христианским традициям, воспитания у детей уважительного отношения к православной вере. - Преподавание в образовательных организациях предмета «Основы православной культуры и светской этики», целью которого является построение взаимосвязи духовного и светского направлений. - Проведение районной акции «Пост Памяти -№1», посвящённой 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - Районное мероприятие «День героев Отчества», которое состоялось 9 декабря 2016 года. - Участие учащихся в гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» - Учащиеся – кадеты МБОУ «Комсомольская СОШ №1» 1 июня приняли участие в VII Республиканском конкурсе бального танца среди учащихся кадетских классов Республики Мордовия «Кадетский бал», где заняли 1 место в номинации Гранд-марш и 2 место в номинации «Бальная композиция ансамбля. Полька». - С целью воспитания гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей были проведены: - Месячник «День пожилых людей» - акция «Спешите делать добрые дела» - акция «Ветеран живет рядом» - «Чужих детей не бывает» - декада, посвященная Международному дню инвалидов - проведение в образовательных организациях района Уроков милосердия и доброты, недели «Добрых дел» и т.п. - организация поздравительных мероприятий и концертных программ для престарелых людей в пансионате п. Комсомольский. - Организация экскурсий по святым, историческим и культурным местам (в том числе и за пределы Республики Мордовия). - Проведение совместно с Благочинием района православных праздников в образовательных организациях района (Рождество Христово, Масленица и др.) Из 6 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 6, степень реализации основных мероприятий 100%.Оценка эффективности использования средств-116,7%, степень достижения целевых значений-100%, уровень эффективности реализации программы-116,7%. Вывод: по итогам 2016 года Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020гг» высокоэффективная. 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2020гг.» Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2020гг.» Утверждена Постановление администрации Чамзинского муниципального района № 1233 от 16.12.2013г. В 2016 году объем финансирования муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014-2020гг составил 16,2 тыс. рублей за счёт муниципального бюджета или 81,2 % к плану. Цель Программы: - упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района; - гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Чамзинский муниципальный район; - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; - успешная социокультурная адаптация, противодействие распространению идей экстремизма и ксенофобии. Задачи: - совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления при реализации государственной национальной политики в Республике Мордовия; - развитие социальной инфраструктуры учреждений, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия. - укрепление системы государственной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив; - совершенствование механизмов интеграции внутренних и внешних этнических мигрантов в культурное пространство Чамзинского муниципального района Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2020гг.» Утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 1233 от 16.12.2013г. В рамках реализации Программы в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия: Реализация органами местного самоуправления основных приоритетов в национальной политике, обеспечение прав национальных меньшинств, социальной и культурной адаптации трудовых мигрантов. Организация круглых столов, семинаров по взаимодействию органов местного самоуправления по вопросам адаптации и интеграции трудовых мигрантов, переселенцев из Украины. Организация профилактических мероприятий среди учащихся и молодежи о толерантности, конструктивного развития у молодежи межэтнических и межнациональных отношений, воспитания патриотизма и гражданственности Организация постоянного взаимодействия с религиозными объединениями и группами по вопросам гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Организация профилактических мероприятий по выявлению незаконного привлечения трудовых мигрантов, проверка паспортного режима мигрантов. Совет при Главе Чамзинского муниципального района совместно с руководителями предприятий, организаций занимался проблемами обеспечения жильем, питанием, организацией быта и досуга иностранных граждан (трудовых мигрантов). В общеобразовательных организациях района проводятся культурно- просветительские и воспитательные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. Во всех школах проведены разъяснительные беседы по теме: «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!», «О воспитании толерантного отношения к людям других национальностей», «Культура межнациональных отношений», «Закон и Религия», «Религия как форма культуры», «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», «Запрещенные террористические организации в России», «Слово ранит, слово лечит», «Жить в мире с собой и с другими», «Я и Закон», «Человек - звучит гордо», «Как не стать жертвой преступления», «Что такое экстремизм и какие действия мы называем экстремизмами», «Я люблю тебя, Россия!».Фактов проявления экстремизма и распространения идеологии экстремистского характера в подростковой и молодежной среде, вовлечения подростков и молодежи в мероприятия деструктивных религиозных объединений в общеобразовательных организациях района не выявлено. Развиваются фольклорные коллективы, ремесло мордовских народов татар, украинцев, других народов. Районная газета «Знамя» почти в каждом номере освещает историю и культуру народов Чамзинского муниципального района. Совместно с ММО МВД России «Чамзинский» проведены встречи с коллективами учебных заведений о возможных проявлениях экстремизма, обострения межнациональных отношений со стороны учащихся и молодежи, и оперативного реагирования на возникшие межнациональные конфликты. Проводятся проверки состояния паспортного режима и регистрационного учета, мероприятия по жилым секторам в целях выявления незаконных мигрантов, выявлению преступных групп экстремистской направленности, сформированных на этнической основе, особенно среди несовершеннолетних. Выполнено 1 мероприятие, запланированное к реализации в 2016 году, степень реализации основных мероприятий 100%.Оценка эффективности использования средств-123,5%, степень достижения целевых значений-100,8%, уровень эффективности реализации программы-124,4%.Вывод: по итогам 2016 года муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014-2020гг.- высокоэффективная. 11.Муниципальная программа «Развитие физической культуры спорта и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2020годы» Муниципальная программа «Развитие физической культуры спорта и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №735. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий на 2016 год составил 565,85 тыс. рублей. В бюджете муниципального района на 2016 год на реализацию данной программы было предусмотрено 565,85 тыс. рублей. Изменения в программу в части сокращения объемов финансирования не вносились. Фактически деньги, заложенные в районном бюджете на реализацию программы на 2016 год, освоены были в сумме 531,143 тыс.рублей на проведение спортивных мероприятий по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, вольной и Греко-римской борьбе, лыжным гонкам, гиревому спорту, хоккею с шайбой, армспорту, фигурному катанию. Оценка эффективности программы в финансовых показателях, исходя из предусмотренных в бюджете средств, относится к средней категории (93,9%). К целевым показателям социально-экономической эффективности программы относятся: -увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом; - увеличение количества спортивных сооружений в районе. К 2017 году планируется увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 33,7%. В 2016 году данный коэффициент достиг 33,5 %. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 11 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 11.Оценка эффективности использования средств-110,1%, степень достижения целевых значений-100%, уровень эффективности реализации программы-110,1%. Вывод: по итогам 2016 года муниципальная программа «Развитие физической культуры спорта и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы» относится к высокоэффективной. Следовательно, программа работает, может быть признана целесообразной к финансированию на 2017 год. 12. Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2020гг.» Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2020гг.» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района №734 от 31.08.2015г. Целью программы является : - создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений ; - воспитание молодых граждан в духе патриотизма , уважения к другим народам, родному краю; - содействие нравственному , интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан в решении социальных проблем; - профилактика негативных проявлений в молодежной среде. - оказание поддержки молодым гражданам: - в сфере образования и профессиональной ориентации; - в сфере здоровья, физической культуры и спорта; - в сфере организации досуга и отдыха; - в сфере труда и трудоустройства; - поддержка молодых граждан и молодых семей в социальной и жилищной сферах; - профилактика негативных проявлений в молодежной среде. - оказание поддержки молодежным организациям. Планируемый объем финансирования мероприятий на 2016 г. составил 88,1 тыс. рублей. Источник финансирования - средства местного бюджета. Фактически деньги, заложенные в районном бюджете на реализацию программы на 2016 год, освоены были в сумме 53,6 тыс. рублей , составляют 60,8% При реализации муниципальной комплексной программы в сфере молодежной политики в 2016 г были проведены ряд мероприятий по различным направлениям: - интеллектуальное развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи; - патриотическое воспитание; - развитие волонтерской деятельности; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; - укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. - летняя занятость подростков; - расширение взаимодействия с молодежными общественными организациями и объединениями, работающими с молодежью. По итогам 2016 года из 7 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 7, степень реализации основных мероприятий составляет 100%,. Оценка эффективности использования средств-164,3%, степень достижения целевых значений-110%, уровень эффективности реализации программы-180,8%. Вывод: по итогам 2016 года Муниципальная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2020гг.»» относится к высокоэффективной. Следовательно, программа работает, может быть признана целесообразной к финансированию на 2017 год. 13. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия на 2014-2018гг» Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 1296 от 30.12.2013 г. Основная цель Программы – повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий, учреждений Чамзинского муниципального района. За 2016 год выполнено 13 мероприятий из 14 1. Разработка и реализация мер, направленных на приоритетное развитие ИТ-отрасли 2. Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий 3. Обеспечение функционирования и развитие информационной системы нормативных правовых актов и их проектов 4. Развитие единой телекоммуникационной сети на базе скоростной информационной магистрали органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия 5. Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) 6. Развитие системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота, и автоматизированного делопроизводства 7. Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района 8. Создание и развитие системы единой базы нормативно-справочной информации 9. Внедрение свободного программного обеспечения в органах местного самоуправления Чамзинского муниципального района Республики Мордовия электронного правительства Чамзинского муниципального района Республики Мордовия 10. Оснащение навигационно-связным оборудованием школьных автобусов 11. Оснащение навигационно - связным оборудованием автотранспортных средств ОМСУ Чамзинского муниципального района 12. Оределение угроз безопасности информации 13. Повышение квалификации работников органов местного самоуправления по вопросам защиты информации. Объем финансирования Программы в 2016 году составил 265,8 тыс. рублей или 95,3 % к плану, за счет местного бюджета. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 92,8% : из 14 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 13. Степень эффективности использования средств-97,4%, степень достижения целевых значений -93,0%. Уровень эффективности реализации программы -107,1%. Вывод: по итогам 2016 года муниципальная программа «Формирование информационного общества в Республике Мордовия на 2014-2018гг»» – высокоэффективная. 14. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2016-2020 годы» Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района 11 ноября 2015 года № 1033. На 2016 год на реализацию Программы было запланировано 50,0 тыс. рублей из районного бюджета, фактически израсходовано 20,0 тыс.рублей, что составляет 40,0% от плана. Основная цель Программы направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чамзинского муниципального района. Основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются: 1.Развитие механизмов финансовой поддержки развития малого и среднего предпринимательства. 2.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 3.Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров. 4.Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства Реализация программы способствует улучшению инвестиционного климата, развитию инфраструктуры района, повышению конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и улучшению качества предоставляемых услуг, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, увеличение объема налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального образования действуют 783 субъекта малого и среднего предпринимательства в том числе индивидуальных предпринимателей 540.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2016 году составило 256,0 единиц. Структурный состав малых и средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности складывается в следующем процентном отношении. Большая часть занятых на малых и средних предприятиях приходится на оптовую и розничную торговлю -51%, сельское хозяйство- 12,6%, строительство- 8,7%, транспорте- 7,4%, обрабатывающие производства -12,0%, операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг- 8,3%.Индивидуальные предприниматели в основном занимаются торговлей и бытовым обслуживанием населения – 57%, транспорт-11,0%, операции с недвижимом имуществом -12,0, строительством, перевозкой грузов и пассажиров, оказанием медицинских и юридических услуг -17,0%, сельское хозяйство -3%. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте по району за 2016 год составила 61,7%.От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступила–13,8 млн. рублей. Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами, принимают участие в выставках и ярмарках. Администрация Чамзинского муниципального района организует участие в работе республиканских тематических выставок. В 2016 году предприниматели Чамзинского муниципального района приняли участие в следующих мероприятиях: -Форум «Бизнес и власть» , который позволил обеспечить конструктивный диалог между органами государственной власти и предпринимательским сообществом Республики Мордовия; - Форум «Молодежное предпринимательство: бизнес- трамплин»; - Конференция «Открытый диалог: бизнес и власть»; - Первый Республиканский форум «Инвестиции и инновации в Республике Мордовия» , проводимое в формате интерактивной образовательной площадки по основным векторам отношений между инвестором и предпринимателем. В Республиканской конференции «Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия»;АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» и Национальная ассоциация обучения предпринимательству (РАОП) провели ряд выездных семинаров на базе администрации Чамзинского муниципального района по следующим темам:«Меры, направленные на поддержку предпринимателей в Республике Мордовия»«Актуальные вопросы налогообложения для субъектов МСП»«Актуальные вопросы бухгалтерского учета в 2016 году «Прививка от проверок. Предупрежден-значит вооружен»«Современные инструменты управления бизнесом- формула успеха»«Как законно снизить налоги и защитить бизнес» За 2016 год через Микрокредитную организацию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» 16 субъектов малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы на сумму 17,7 млн.руб. и через Автономное учреждение Микрокредитная компания «Региональный центр микрофинансирования Республики Мордовия» - 5 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 5,0 млн.руб..В целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, незанятым и безработным гражданам предоставляется информация и консультация по получению единовременной финансовой помощи в ГКУ «Центр занятости населения» в сумме 98000 рублей для организации собственного дела и для создания дополнительных рабочих мест. В результате за 2016 год 2 человека создали собственное дело. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач органов местного самоуправления. администрацией проводились мероприятия, направленные на развитие предпринимательской инициативы, использование творческих способностей, умений и навыков, различные конкурсы, в которых активно участвовали начинающие предприниматели. В муниципальном образовании сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают администрация Чамзинского муниципального района, коммерческие банки, налоговые органы. В целях повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке оказания муниципальных услуг в районе проводится периодическое размещение информации на информационных стендах в районном многофункциональном центре, а также на официальном сайте администрации Чамзинского муниципального района ведется страничка МФЦ, где выкладывается информация необходимая для получения муниципальной услуги. Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей, который является консультативным органом, призванным способствовать реализации государственной политики в области становления и укрепления предпринимательского сектора экономики района. Для оценки промежуточного и конечного результата реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2016-2020 годы» проводит:- мониторинг финансовых, экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства;- по итогам года составляется справка о состоянии малого и среднего предпринимательства в Чамзинском муниципальном районе. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 50% : из 4 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 2. Степень эффективности использования средств-125,0%, степень достижения целевых значений -101,5%. Уровень эффективности реализации программы -126,9%. Вывод: по итогам 2016 года Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2016-2020 годы» высокоэффективная. 15. Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020годы» Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020годы» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.11.2015 года №1103. Основными целями и задачами Программы являются: -обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района; -повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районными сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; -повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; -устойчивое развитие сельских территорий; -воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. На реализацию Программы предусмотрено расходов в сумме 36561,9тыс.руб. Фактические расходы составили 27754,5тыс.руб. Выполнение плана составило 75,9%. Оценка эффективности использования средств 112,9%. За 2016год по программе были выполнены основные мероприятия: : 1. Мероприятие "Государственная поддержка агрохимических мероприятий" (реализация комплекса мероприятий по защите растений- сельскохозяйственные предприятия и ИП ГКФХ Ямашкин В.М.) 2. Мероприятие "Поддержка начинающих фермеров" (создано 1 КФХ с помощью государственной поддержки) 3. Мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники" (сельскохозяйственные предприятия АО «Птицефабрика «Чамзинская», ООО «Калиновское», ЗАО «Мордовский бекон» приобрели технику и оборудование) 4. Мероприятие по проведению коллегий, семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, ярмарках ( в рамках мероприятия проводилась встреча с молодыми специалистами и выпускниками сельскохозяйственных вузов; Республиканская агропромышленная выставка «День поля»; районный конкурс техников-осеменаторов; празднование профессионального праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; проведение взаимопроверок сельскохозяйственных предприятий в Чамзинском муниципальном районе) 5. Мероприятие «Стимулирование перехода личных подсобных хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства» ( В рамках мероприятия выделены субсидии гражданам, перешедшим на альтернативные свиноводству виды животноводства -24 человека) 6. Мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве» ( В рамках программы выделено средств из из бюджета Республики Мордовия на достижение таких индикаторов, как уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами и доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций ) Выполнение основных мероприятий составило 85,7%. Общая степень достижения целевых значений показателей (индикаторов) «Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020годы» составила 94,13%. Индекс результативности мероприятий программы составил – 1,06 Индекс эффективности мероприятий программы составил – 0,94 Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020годы за 2016год считается эффективной. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 85,7% : из 7 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств-112,9%, степень достижения целевых значений -106,3%. Уровень эффективности реализации программы -94,1%. Вывод: по итогам 2016 года Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020годы» эффективная. 16. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017годы и на период до 2020года. Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017годы и на период до 2020года утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 24.09.2013года №955. Основными целями и задачами Программы являются: -улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Чамзинского муниципального района; -улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Чамзинского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; -содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Чамзинского муниципального района; -активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Чамзинского муниципального района, в решении вопросов местного значения; -формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию сельских территорий Чамзинского муниципального района. На реализацию Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2017годы и на период до 2020года в 2016году предусмотрено расходов в сумме 2 007,5 тыс.руб. Фактические расходы составили 2 007,5 тыс.руб. Выполнение плана составило 100%. Оценка эффективности использования средств 98,66 % За 2016год по программе были выполнены основные мероприятия: -строительство локальных сетей водоснабжения (распределительный водопровод) в с. Большое Маресево и с. Киржеманы протяженностью 2,182 км. -улучшили жилищные условия 5 семей. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 2 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 2. Степень эффективности использования средств-100%, степень достижения целевых значений – 98,7%. Уровень эффективности реализации программы -98,7%. Вывод: по итогам 2016 года Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020годы» эффективная. 17. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2020 гг В 2016 году объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2020 гг составил 294 795,5 тыс. рублей, в том числе за счёт местного бюджета составил 86 502,3 тыс. рублей Цель Программы: - обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного инновационного развития Чамзинского района, Задачи: - модернизация образования как института социального развития; - развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг. Система образования в районе представляет собой гибкую, многофункциональную сеть, которая предлагает спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, потребностей семьи. В 2016 году 1264 ребёнка от 1 года до 7 лет посещали муниципальные дошкольные организации, которых в районе – 12. В районе функционируют различные виды дошкольных организаций: 7 детских садов комбинированного вида, 1 центр развития ребёнка - детский сад , 4 детских сада. Вся сеть действующих детских садов – сохранена. Негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций на территории Чамзинского муниципального района - нет. В районе функционирует автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование», которая предоставляет возможность в электронном виде оказывать населению муниципальные услуги в сфере образования - приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и их зачисление. В 2016 году регистрацию в дошкольные учреждения прошло 314 человек. Из-за отсутствия дошкольных образовательных организаций в ряде сельских поселений, есть дети, не охваченные дошкольным образованием. В связи с этим, с целью выравнивания стартовых возможностей детей 5-6 лет к школе, функционирует такая форма дошкольного образования, как группа кратковременного пребывания. Так же на базе детских дошкольных организаций функционируют консультативные пункты для родителей, чьи дети не посещают детский сад. В детских садах района работают 148 педагогов. В течение учебного года активно проводились районные методические объединения воспитателей разных возрастных групп. На базе дошкольных организаций функционируют кружки различной направленности, и благодаря проводимой работе воспитанники детских садов принимали активное участие в муниципальных и республиканских конкурсах, занимая там призовые места. На сентябрь 2016г в районе функционировало 13 общеобразовательных организаций. С целью оптимизации сети учреждений общего образования, повышения наполняемости классов-комплектов проведена реорганизация Большеремезёнской средней школы в основную. Наполняемость классов-комплектов составила 16,96 человек, контингент-2663 учащихся. Общеобразовательные учреждения района обеспечены кадрами. С целью повышения эффективности и качества образования в 2016 году 71 человек прошли аттестацию. Педагоги Чамзинского района достойно зарекомендовали себя, участвуя в течение 2016года в педагогических конкурсах разного уровня: Архипова М. А. - учитель начальных классов Комсомольской средней школы№1, Иневаткина В.А.- воспитатель детского сада «Солнышко» удостоены Гранта Главы Республики Мордовия. В целях реализации приоритетных направлений в сфере образования сохранены гранты Главы администрации Чамзинского муниципального района для учреждений образования, педагогов и талантливой молодёжи. В соответствии с Указами Президента РФ в районе обеспечивается реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности работы учреждения». Важным моментом в деятельности школ является прохождение выпускниками 9-х и 11-х классов государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В 2016 году все выпускники 9 класса (237 учащихся) и 11 класса (109 учащихся) получили аттестат об образовании. Важным моментом в деятельности школ является участие во Всероссийской предметной олимпиаде. В 2016 году 94 учащихся приняли участие в республиканском этапе олимпиады и заняли 26 призовых места. 24 выпускника 11-х классов Чамзинского района награждены медалью «За особые успехи в учении». По результатам государственной итоговой аттестации и Всероссийской олимпиады школьников Комсомольская средняя школа№2 и Комсомольская средняя школа №3 вошли в пятёрку лучших сельских школ республики за 2015-2016 учебный год, обеспечивающих высокий уровень подготовки обучающихся. Чамзинский район занял 4 место в рейтинге участия в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников. Все общеобразовательные учреждения района результативно внедряют в практику федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и основного общего образования. С сентября 2016г во всех образовательных организациях района введена автоматизированная информационная система «Сетевой город. Образование». Основная задача данной системы – это создание открытого информационного пространства для родителей и общественности, что способствует повышению качества образования. С целью оценки уровня исторической грамотности граждан о Великой отечественной войне учащиеся и учителя приняли участие в акции «Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны», а так же в образовательной акции «Тотальный диктант на эрзянском языке», который был организован Поволжским центром культур фино-угорских народов. В 2016 году в рамках введения в действие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в районе проведены спортивные мероприятия, фестиваль по программе ГТО. 165 человек выполнили нормативы ГТО на «золотой знак»; 302 человек выполнили нормативы ГТО на «серебряный знак»; 362 человек выполнили нормативы ГТО на «бронзовый знак». В рамках республиканской программы для создания в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом Апраксинской школе было выделено на капитальный ремонт спортивного зала и приобретения спортивного оборудования около 900 тыс рублей. Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей является летнее оздоровление. В 2016 году в летний период на базе образовательных организаций было организовано 7 видов лагерей с общим охватом 712 детей. Из муниципального бюджета на оздоровление детей было выделено более полумиллиона рублей. В школах района особое внимание уделяется организации горячего питания школьников. 27 детей инвалидов, обучающихся в ОО, обеспечены бесплатным двухразовым питанием за счёт средств муниципального бюджета. В 2016 году все центральные школы перешли на автоматизированную систему учета питания в школах «Школьная карта», что позволило исключить использование наличных средств из оборота в школах. В целях создания сети образовательных организаций для инклюзивного образования детей, в рамках государственной программы «Доступная среда» проведены ремонтные работы и предоставлено оборудование МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»» на сумму более 3 млн. рублей. Ежемесячно в течение 2016 года проводились заседания психолого-медико-педагогической комиссии в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения, воспитания. Комиссия посмотрела около 200 детей в возрасте до 18 лет. В нашем районе уделяется особое внимание социальной защите детей и подростков, работе по профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. Все дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях находятся под особым контролем со стороны педагогов школ, комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, отдела опеки и попечительства. За 2016 год выявлено 10 детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 8 детей переданы под опеку (попечительство), 1 ребенок направлен в Ялгинский детский дом-школу, 1 в Ардатовский детский дом-школу. На воспитание в семьи принято 19 детей. На конец 2016 года на воспитании в семьях находится 80 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей: 33 в опекунских семьях, 40 в приемных семьях, 7 под добровольной опекой. Максимально поддержать и развивать разнообразные потребности детей помогают педагоги учреждений дополнительного образования детей. В учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Министерству образования РМ, в 2016 году занимались 1887 воспитанника. Воспитанники дополнительного образования, принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и показали высокие результаты. Трифонов Евгений - обучающийся Центра детского творчества стал победителем в республиканском конкурсе научно-технического творчества в номинации «Энергетика и электротехника» и ему была вручена премия Главы Республики Мордовия. В 2016 году из муниципального бюджета для учреждения было выделено более 150тыс. рублей на закупку комплектов робототехники. Качество образования намного зависит от состояния материально-технической базы учреждений образования. В 2016 году на укрепление материально-технической базы из муниципальных средств было выделено более 12 млн. рублей. На эти средства проведён капитальный ремонт (с переводом на автоматический режим) котельных в Чамзинской средней школе№2, Отрадненской основной школе. Проведён ремонт кровли детского сада «Чипайне», ремонт кирпичной кладки стены здания Наченальской основной школы, ремонт системы электроснабжения в детском саду «Алёнушка», ремонт прачечной, канализации и замена окон в детском саду «Колокольчик». В 2016г были выделены средства на установку системы молниезащиты на все образовательные организации района. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 16 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 16. Степень эффективности использования средств-101,2%, степень достижения целевых значений -109,1%. Уровень эффективности реализации программы -110,4%. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2020 гг считается эффективной, т.к. уровень эффективности реализации программы составил 110,4 %. 18. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2022гг) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2022гг) утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 07.10.2015года №898. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом о муниципальной службе и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 31.08.2015года №305-УГ «О Программе Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2015-2018годы)». Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются: - комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом; -совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий; -развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих; - внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Чамзинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих; -обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности; -осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала; -повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления; -развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе; -обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Чамзинского муниципального района. В 2016 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: -Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства; -Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе; -Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы; -Создание материально- технической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; -Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления; -Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений; -Формирование системы денежного содержания и иных выплат, в том числе материального стимулирования, должностных лиц и муниципальных служащих к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности; -Мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления; -Разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих; -Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы; -Участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления; -Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет); Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 21660,1 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 21259,4 тыс.руб., что составило 98,1 процентов. Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 3 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 3. Степень эффективности использования средств-101,9%, Степень достижения целевых значений показателей программы 110%. Уровень эффективности реализации программы 112%. 19. Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2019 годы». Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2019 годы» утверждена Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района № 611 от 21. 07.2015 г. В рамках Муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе» на период 2015-2019 гг. было реализовано 6 мероприятий по развитию муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чамзинского муниципального района. 1. Приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с текущим законодательством 2. Проведение анализа норм муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к муниципальным информационным системам 3. Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 4. Информационное сопровождение функционирования МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ: -разработка информационных материалов и публикация их в СМИ, а также на официальных сайтах МФЦ и органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района; -разработка информационных материалов, размещаемых и распространяемых в МФЦ; -проведение специализированных мероприятий (конференций, семинаров) 5. Проведение мероприятий по внедрению предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям 6. Проведение мероприятий по внедрению предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по принципу экстерриториальности Данные мероприятия проводились в рамках текущего финансирования МФЦ. Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году составили 3459,00 тысяч рублей выделенных из местного бюджета. В 2016 году в рамках исполнения 4-го мероприятия был проведен детский творческий конкурс. Это мероприятие проводилось в целях популяризации деятельности центра «Мои документы», формирования положительного мнения о деятельности МФЦ, предоставления возможности реализации художественно-творческих способностей детей и подростков. По результатам работы конкурсной комиссии определено 19 призовых мест. Победителям и призерам конкурса вручены дипломы и подарки. Участникам конкурса поощрительные подарки за участие. Финансирование – спонсорская помощь. Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0. Индекс эффективности мероприятий программы составил 2,05. Вывод: по итогам 2015 года подраздел «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» высокоэффективен По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 6 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств-99%. Степень достижения целевых значений показателей программы 110,7%. Уровень эффективности реализации программы 110,5%. # Вывод: программа высокоэффективная. # 20. Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района на 2015-2018 годы» # Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 08.12.2014 г.,№970. # Фактический объем финансирования мероприятий в рамках муниципальной программы за 2016 год составил 628,00 тыс. рублей или 100 % от первоначального плана, в том числе за счет средств местного бюджета 628,00 тыс. рублей. В ходе реализации программы были проведены следующие мероприятия, степень достижения целевого значения которых составила: ## 1)Увеличение доли имущественных ресурсов (налоговых и неналоговых доходов) в доходах бюджета муниципального района - 115,82%. 2)Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет (ГКН) и зарегистрированных в муниципальную собственность муниципальных и бесхозяйных объектов (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные), земельные участки) - 113,024%. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 6 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств-100,0%, Степень достижения целевых значений показателей программы 115,8%. Уровень эффективности реализации программы 114,4%. # Вывод: программа высокоэффективная и целесообразная к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования. 21. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2019 годы" Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2019 годы" в новой редакции утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015 года. Планируемый объем расходов на реализацию основных мероприятий на 2016 год составил 58124,2 тыс. рублей. Фактически освоено 49509,1 тыс. рублей. Оценка использования финансовых средств составила 117,4%. К целевым показателям программы относятся: - Количество самодеятельных коллективов; - Количество участников самодеятельных коллективов; - Количество организованных мест массового отдыха населения - Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных; - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения; - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия; - Увеличение количества граждан, вовлечённых в культурно-массовые мероприятия (по сравнению с предыдущим годом); - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Количество муниципальных библиотек; - Увеличение количества посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района; -Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; - Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек; - Увеличение количества детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах. К 2019 году планируется увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных до 88%, увеличить количество посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района на 1,8%(по сравнению с предыдущим годом), увеличить количество детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах до 425 человек, увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 2,0%. Общая степень достижения целей программы составила 100,07%. По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий составляет 100,1% : из 7 основных мероприятий запланированных к реализации в 2016 году, выполнено 7. Степень эффективности использования средств-117,4%, Степень достижения целевых значений показателей программы 100,1%. Уровень эффективности реализации программы 117,5%. Вывод: по итогам 2016 года муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2019 годы» является высокоэффективной. 22. Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда»на 2016-2030 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района № 206-г от 23 марта 2016 года. Целью Программы является формирование к 2030 году условий, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, объектам социально-бытовой инфраструктуры, транспорту, информации и связи, образовательным, воспитательным, рекреационным и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение качества их жизни. Основные задачи программы : разработка и внедрение новых нормативно-правовых актов для реализации мероприятий , обеспечивающих формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом установленных стандартов, соблюдение СНиП, обеспечивающих условия доступности для маломобильных граждан при проектировании общественных и жилых зданий; обеспечение профессионального обучения и образования инвалидов. Программа предусматривает комплексные мероприятия по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Чамзинского муниципального района. В 2016 году составлены и обновлены паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры во всех общеобразовательных учреждениях городских поселений района, Комсомольской ЦРБ, объектов дошкольных учреждений района , учреждений дополнительного образования, спорта и культуры. В период с мая по июнь 2016 2016 года в рамках повышения квалификации педагогических работников в области инклюзивного образования, сотрудниками общеобразовательных учреждений района были пройдены курсы по обеспечению жизнедеятельности детей-инвалидов, беспрепятственного доступа в общеобразовательные учреждения и созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей данной категории детей. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года №649,администрация Чазинского муниципального района рекомендовала главам городских и сельских поселений создать межведомственные комиссии для проведения обследования условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах для лиц с ограниченными возможностями. В администрации Чамзинского муниципального района сформирован «Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Чамзинскому муниципальному району» с целью последующего использования в мониторинге хода реализации Программы. С учетом районных программных мероприятий , администрацией городского поселения Чамзинка установлены разметки со знаком «Парковка для инвалидов» на следующих автопарковочных местах: администрация Чамзинского муниципального района-2 ед., Чамзинская поликлиника-1 ед., «Социальная защита населения по Чамзинскому району РМ»-2 ед., Межрайонная ИФНС №3-2 ед., Магазин «Птица»-2 ед., магазин «Радуга»-2 ед., магазин «Пятерочка»- 2 ед. В 2016 году в рамках мероприятий Программы, на территории Комсомольского городского поселения адаптировны следующие объекты : ООО «Вадря»(магазин 1микро,д.27)- пандус и входная группа; аптека «Имплозия» ( 1-микро, д.1)- пандус; магазин «Продукты»(1-микро,д.44-пандус; парикмахерская (1-микро,д.10)-пандус; ГБУЗ МБ «Комсомольская ЦРБ» ( ул. Пионерская, д.3)- пандус и входная группа. - В рамках реализации Программы, в целях организации социальной занятости # иналидов, в 2016 году , при содействии ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинского # района» трудоустроено 6 человек с ограниченными возможностями. В здании ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинского района» проведены ремонтные работы по оборудованию пандуса и входной группы». Объем финансирования программы в 2016 году составил 3068,45 тыс.руб.-100% к плану, в том числе за счет средств: федерального бюджета-2100,0 тыс.руб., республиканского бюджета Республики Мордовия -919,95 тыс. рублей или 100% к плану; местного бюджета 48,5 тыс. рублей или 100,0% к плану. # Средства направлены на реконструкцию МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»: установлен адаптированный пандус, расширены дверные проемы, установлено сантехническое оборудование , в целях создания соответствующих условий для детей с ограниченными возможностями на уровне дошкольного образования. # По итогам 2016 года степень реализации основных мероприятий ,степень эффективности использования средств- и степень достижения целевых значений показателей программы составляют 100%. Уровень эффективности реализации программы 100%. Вывод: по итогам 2016 года Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы является эффективной. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2016 год |  |

| № п/п | Наименование программы | степень реализации основных мероприятий программы, % | эффективность использования финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе | 100,0 | 100,5 | 102,5 | 103,0 | Высокоэффективная |
| 2. | Муниципальная программа комплексного социально-экономического развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на период 2015-2019 годы | 81,3 | 79,5 | 111,4 | 88,6 | Эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 – 2020 годы | 71,4 | 45,1 | 100,0 | 45,1 | Неэффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2019 годы в Чамзинском муниципальном районе | 68,2 | 164,8 | 110,0 | 181,3 | Высокоэффективная |
| 5. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014 - 2018 годы» | 75,0 | 36,1 | 100,0 | 36,0 | Неэффективная |
| 6. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Жилище» на 2015-2020 годы | 100 | 122,1 | 100,0 | 122,1 | Высокоэффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» на 2015-2018 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 57,1 | 57,2 | 110,0 | 62,9 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 8. | Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы | 88,9 | 95,0 | 110,0 | 104,5 | Высокоэффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы» | 100,0 | 116,7 | 100,0 | 116,7 | Высокоэффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» | 100,0 | 123,5 | 100,8 | 124,2 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 100,0 | 110,1 | 100,0 | 110,1 | Высокоэффективная |
| 12. | Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2020 годы» | 100,0 | 164,3 | 110,0 | 180,8 | Высокоэффективная |
| 13. | Муниципальная программа «Формирование информационного общества в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2018 гг.» | 92,8 | 97,4 | 110,0 | 107,1 | Высокоэффективная |
| 14. | Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района на 2016-2020 годы | 50,0 | 125,0 | 101,5 | 126,9 | Высокоэффективная |
| 15. | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2020 годы | 85,7 | 112,9 | 106,3 | 94,1 | Эффективная |
| 16. | # Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 98,7 | Эффективная |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2020 годы» | 100,0 | 101,2 | 109,1 | 110,4 | Высокоэффективная |
| 18. | # Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе (2015-2018 годы) | 100,0 | 101,9 | 110,0 | 112,0 | Высокоэффективная |
| 19. | Муниципальная программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015-2019 годы» | 100,0 | 99,9 | 110,7 | 110,5 | Высокоэффективная |
| 20. | Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района на 2015-2018 годы» | 100,0 | 100,0 | 114,4 | 114,4 | Высокоэффективная |
| 21. | Муниципальная программа: «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014 -2018 годы» | 100,0 | 117,4 | 100,1 | 117,5 | Высокоэффективная |
| 22. | Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |

Уровень эффективности программ определяется по следующей шкале:  свыше 100%- высокоэффективная, от 80% до 100%- эффективная, от 50% до 79%-удовлетворительный уровень эффективности, ниже 50%- неэффективная.

Вывод: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год:

- Из 22 муниципальных программ 15 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (68,2 %).

- 4 программы имеют  эффективный уровень реализации программы (18,2 %).

- 1 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности (4,5%)

- 2 программы имеют  неэффективный  уровень реализации программы (9,1 %).

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Чамзинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ , необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования в соответствии с Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 15 января 2015 г. N 8 « О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия»;

- активизировать подачу заявок в отраслевые  Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия  на реализацию муниципальных программ,

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.