Приложение 3
к Постановлению администрации Чамзинского муниципального района № _____ от ___.__.2017г.

Перечень мероприятий Программы 

	№ п/п
	Мероприятие
	Результат
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение
	Источники и объемы финансирования в 2015-2019 годах (тыс.рублей)
	в том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг
	

	1.1
	Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг
	

	1.1.1
	Приведение административных регламентов муниципальных услуг в соответствие с текущим законодательством.
	разработанные предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты
	август – декабрь 2015 года
	Юридический отдел администрации Чамзинского
муниципального района
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	-



	1.1.2.
	Проведение анализа норм муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ, на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к муниципальным информационным системам
	разработанные предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты
	постоянно
	Юридический отдел администрации Чамзинского
муниципального района
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	-



	
	Расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг
	
	
	
	22168,0
	4473,7
	3547,0
	3552,4
	3550,4
	3575,5
	3469

	1.1.5
	Осуществление закупки компьютера и  установка в секторе ожидания МФЦ для обеспечения доступа заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в многофункциональном центре
	установленный компьютер, обеспечивающий доступ к Порталу гос.услуг
	1полугодие 2015г.
	МФЦ
	58,7
- средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	58,7
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Осуществление закупки компьютера и  установка в секторе ожидания МФЦ для специалистов
	организация трех рабочих места для специалистов
	1 полугодие 2015 г.
	
	137,1
из них 

137,1т.р. – средства бюджета Чамзинского муниципального района, 
	137,1
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Ремонт помещения для размещения территориально обособленного структурного подразделения МФЦ (удаленного рабочего места)  в г.п. Комсомольский 
	отремонтированное помещение
	Январь-май 2015 г
	МФЦ
	1360,7

из них 520,9 т.р. – средства федерального бюджета РФ, 

- 159,5 средства республиканского бюджета РМ,

- 680,3 т.р. средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	1360,7
	-
	-
	-

	-
	

	1.1.8
	Осуществление закупки и оснащение мебелью территориально обособленных структурных подразделений МФЦ 
	закупленная мебель
	Июнь-июль 2015 г
	МФЦ
	431,3
из них 165,0 т.р. – средства федерального бюджета РФ, 

- 44,2 т.р средства республиканского бюджета РМ,

- 222,1 т.р. средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	431,3
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Осуществление закупки и оснащение необходимой оргтехникой территориально обособленных структурных подразделений МФЦ 
	закупленная оргтехника
	Март-июнь 2015 г
	МФЦ
	304,2
из них 291,0 т.р. средства федерального бюджета РФ, 

-13,2 т.р. средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	304,2
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Направление на обучение специалистов удаленных рабочих мест предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» (проведение семинаров, стажировка  в органах, услуги которых предоставляются в МФЦ)
	обучение сотрудников МФЦ работе с техническими и программными средствами
	ноябрь 2015г.
	МФЦ
	40,0  средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	10
	0,0
	0,0
	10
	10
	10

	1.1.11
	Направление на обучение специалистов МФЦ по техническому состоянию и безопасной эксплуатации электроустановок, по пожарной безопасности, по техническому состоянию и безопасной эксплуатации тепловых установок, и др.
	обучение сотрудников
	
	
	18,0 средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	6,0
	0,0
	6,0
	0
	0
	0

	1.1.12
	Оснащение МФЦ системой электронной очереди
	Установленная система электронной очереди
	
	
	650,00 средства бюджета Чамзинского муниципального района 


	
	0,0
	0,0
	650,0
	
	

	1.1.13
	Создание и развитие официального сайта МФЦ 
	созданный официальный сайт МФЦ в сети Интернет
	август – декабрь 2015 года
	МФЦ
	140,00 

средства бюджета  Чамзинского муниципального района
	
	0,0
	0,0
	120,0
	20,0
	

	1.1.14
	Приобретение и установка web-камеры в зале МФЦ для организации трансляции в режиме «онлайн» приема заявителей
	установленная web-камера в зале приема
	2 полугодие 2015 г.
	МФЦ
	10,00


	
	0,0
	0,0
	10,0
	
	

	1.1.15
	Осуществление «онлайн» консультации граждан, посещающих сайт МФЦ Чамзинского муниципального района
	проведенные консультации
	постоянно
	МФЦ
	в рамках текущего бюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Доставка документов из МФЦ в орган власти и обратно


	
	
	МФЦ
	в рамках текущего бюджетного финансирования
	
	
	
	470
	
	

	1.1.17
	Организация бесплатного выездного обслуживания заявителей в муниципальных образованиях, в которых отсутствуют мфц и тоспы


	
	
	МФЦ
	в рамках текущего бюджетного финансирования
	
	
	
	
	3500
	

	1.1.18
	Информационное сопро-вождение функциони-рования МФЦ и территориально обособленных структур-ных подразделений МФЦ:

разработка информаци-онных материалов и публикация их в СМИ, а также на официальных сайтах МФЦ и  органов местного самоуправления Чамзинского муници-пального района;

разработка информацион-ных материалов, размеща-емых и распространяемых в МФЦ;

проведение специализи-рованных мероприятий (конференций, семинаров)
	печатная информационно-  презентационная продукция МФЦ

 
	постоянно

	Администрация Чамзинского муниципального района, МФЦ
	в рамках текущего бюджетного финансирования
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Переход МФЦ на единый фирменный стиль: наружное и внутреннее оформление помещений, фасадов зданий МФЦ и  территориально обособ-ленных структурных подразделений МФЦ (использование фирменного цвета единого стиля), корпо-ративной одежды, деловой документации, рекламных материалов и т.д.
	внедренный фирменный стиль


	2 полугодие 2015 год
	Администрация Чамзинского муниципального района, МФЦ
	100,0 

- средства бюджета Чамзинского муниципального района
	100,0
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Проведение мероприятий по внедрению предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям
	Внедрение пре-доставления го-сударственных и муниципальных услуг в МФЦ по жизненным ситуациям
	2-е полугодие 2016г
	МКУ «МФЦ»
	В рамках текущего финансирования
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Проведение мероприятий по внедрению предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ по принципу экстерриториальности
	внедрение пре-доставления го-сударственных и муниципальных услуг в МФЦ по принципу экстерриториальности
	2-е полугодие 2016г
	МКУ «МФЦ»
	В рамках текущего финансирования
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Обеспечить увеличение видов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ
	
	постоянно

	МКУ «МФЦ»
	В рамках текущего финансирования
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Обеспечить увеличение объема денежных средств, поступающих в доход республиканского бюджета Республики Мордовия в счет уплаты госпошлины за предо-ставление федеральных государственных услуг в случае подачи заявления и (или) документов в МФЦ
	Рост объема денежных средств поступающих в доход РМ
	постоянно

	МКУ «МФЦ»
	В рамках текущего финансирования
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Проведение мероприятий технической укрепленности и  охраны помещения для хранения документов строгой отчетности или спецпродукции
	Укрепленное и охраняемое помещение для хранения спецпродукции
	1-ый квартал  2017г.
	МКУ «МФЦ»
	В рамках текущего финансирования
	
	
	93,7
	
	
	

	1.1.25
	Организация предоставле-ния услуги МВД: прове-дение экзаменов на право управления транспортны-ми средствами и выдачи водительских удостовере-ний на базе МФЦ и ТОСПов района.  
	Предоставление услуг МВД на базе МФЦ
	2-ой квартал 2017г.
	МКУ «МФЦ»
	В рамках текущего финансирования
	
	
	120,1
	
	
	

	1.1.26
	Проведение аттестации рабочих мест сотрудников МФЦ и  ТОСП
	Аттестованные рабочие места сотрудников МФЦ и ТОСП
	2-ой квартал 2017г.
	МКУ «МФЦ»
	9,9 - средства бюджета Чамзинского муниципального района
	
	
	9,9
	
	
	

	1.1.27
	Приобретение биметаллических радиатор
	Замена радиаторов в помещении 2-го этажапришедших в негодность 
	3-ий кв.2017.
	МКУ «МФЦ»
	73,48- средства бюджета Чамзинского муниципального района
	
	
	73,48
	
	
	

	2
	Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг
	

	2.1
	Мероприятия по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Чамзинского муниципального района   
	аналитическая записка, пре-дставленная в Администрацию Чамзинского муниципального района
	Ежегодно (до 15 января года, следующего за отчетным)
	Администрация Чамзинского муниципального района, МФЦ
	-
	
	
	
	
	
	

	3.
	Контроль за реализацией мероприятий программы
	

	3.1
	Контроль за реализацией мероприятий программы, составление отчета по итогам программы
	Отчет по результатам выполнения программы
	Ежегодно 
	Администрация Чамзинского муниципального района
	-
	
	
	
	
	
	


АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАМЗИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_.__.2017 г.                                                                                                 № __
п.Чамзинка
О внесении изменений в Постановление администрации Чамзинского муниципального района от 21.07.2015г. №611 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия 

на 2015 – 2020 годы»»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  снижения административных барьеров, оптимизации, повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия,  администрация Чамзинского муниципального района постановляет:
    1.Внести изменения в Постановление администрации Чамзинского муниципального района от 21.07.2015г. №611 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2020 годы»»  (далее – Программа) следующего содержания:
1.1. Наименование программы изложить в новой редакции: «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2020 годы» 

1.2. В паспорте муниципальной программы «Повышение качества государственных и муниципальных услуг в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2015 – 2020 годы» раздел:   «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции (приложение 1):
1.3. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы изложить в новой редакции. (Приложение 2)
          1.4. Приложение 1 Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции. (Приложение 3)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Чамзинского
муниципального района                                                                В.Г. Цыбаков
Приложение 1 

к Постановлению администрации Чамзинского муниципального района № _____ от ___.___.2017г.
	Объем и источники финансирования подпрограммы в рамках текущего финансирования (по годам) 
	Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 28632,78 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 5836,3    тыс. рублей;
в том числе из:

бюджета Российской Федерации 1004,3 тыс.руб.

бюджета Республики Мордовия 307,5 тыс.руб.

бюджета Чамзинского муниципального района 4524,5 тыс. руб.
2016 год 3547,0 тыс. рублей - бюджет Чамзинского муниципального района;

2017 год 3852,58 тыс. рублей - бюджет Чамзинского муниципального района;

2018 год – 4816,4 тыс. рублей - бюджет Чамзинского муниципального района;
2019 год – 7111,5 тыс.рублей - бюджет Чамзинского муниципального района.
2020 год – 3469 тыс.рублей - бюджет Чамзинского муниципального района.


Приложение 2
к Постановлению администрации 

Чамзинского муниципального района № _____ от ___.___.2017г.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

      Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, республиканского бюджета и бюджета Чамзинского муниципального района.
Общий объем финансирования Программы составляет 28632,78 тыс.  рублей, в том числе: 

2015 год – 5836,3    тыс. рублей;

в том числе из:

бюджета Российской Федерации 1004,3 тыс. руб.

бюджета Республики Мордовия 307,7 тыс.руб.

бюджета Чамзинского муниципального района 4524,3 тыс. руб.

2016 год – 3547,0 тыс. рублей  – средства бюджета Чамзинского муниципального района;

2017 год – 3852,58 тыс. рублей - средства бюджета Чамзинского муниципального района;

2018 год – 4816,4 тыс. рублей - средства бюджета Чамзинского муниципального района;

2019 год – 7111,5 тыс. рублей - средства бюджета Чамзинского муниципального района.
2020 год – 7111,5 тыс. рублей - средства бюджета Чамзинского муниципального района.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению.

