Типовая форма 1

Отчет о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции  Чамзинского  муниципального района» за  2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | *Результат выполнения | *Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Системные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур закупок товаров, работ, услуг |  |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг | 2016-2019 годы | Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Администрацией Чамзинского муниципального района (заказчик), ее должностными лицами, комиссией заказчика по осуществлению закупок , членами такой комиссии Заказчика, участниками закупок соблюдается требование действующего законодательство о закупках о недопущении любых действий, которые противоречат требованиям Федерального закона №44-ФЗ, в том числе которые могут привести к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. За 2017 год число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд по 44-ФЗ составило 2,1 ед. |  |
| 2 | Проведение процедур закупок путем размещения извещений об осуществлении закупок для муниципальных нужд в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) | 2016-2019 годы | Все конкурентные закупки размещаются в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, где размещаются извещения о проведении закупок (электронные аукционы, запрос котировок, предварительный отбор участников), аукционная документация, проекты муниципальных контрактов и прочая документация подлежащая в соответствии с требованиями действующего законодательства размещению в ЕИС. |  |
| 3 | Осуществление контроля за объемами закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 годы | Администрация Чамзинского муниципального района осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ . Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ за 2017 год составила 41,33% |  |
| 4 | Актуализация принятых и издание новых нормативно-правовых актов администрации Чамзинского муниципального района по вопросам применения норм Закона № 44-ФЗ | 2016-2019 годы | В 2017 году администрацией Чамзинского муниципального района приняты следующие нормативно-правовые акты: 1) Постановление от 09.01.2017г. №4 «Об утверждении требований к закупаемым администрацией Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе цен товаров, работ, услуг»; 2) Постановление от 09.01.2017г. №3 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района РМ, включая подведомственные казенные учреждения»; 3) Постановление от 09.01.2017г. №2 «О порядке определения требований к закупаемым муниципальными органами Чамзинского муниципального района и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе цен товаров, работ, услуг»; 4) Постановление от 09.01.2017г. №5 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации Чамзинского муниципального района и подведомственных казенных учреждений». |  |
|  | Мероприятия, направленные на устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация | 2016 – 2019 годы | Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от18.12.2015г.№1233 утвержден Порядок проведения экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от18.12.2015г.№1235 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Распоряжением администрации Чамзинского муниципального района от28.06.2016г. утвержден План проведения экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Перечисленные НПА опубликованы в информационном бюллетене Чfмзинского муниципального района и размещены на официальном сайте chamzinka.e-mordovia.ru ОРВ была проведена в отношении двух проектов постановлений: «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств бюджета Чамзинского муниципального района» «Об утверждении Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств районного бюджета Чамзинского муниципального района , направляемых на капитальные вложения». |  |
| 2. | Мероприятия по проведению мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Чамзинского муниципального района | ежегодно | Ежегодно в многофункциональном центре Чамзинского муниципального района Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга» проводит мониторинг «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ МОНИТОРИНГ ОБЩЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ГРАЖДАН КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ». Удовлетворенность респондентов качеством предоставления услуг в многофункциональном центре нашего района (по результатам интервью заявителей) составила: в 2014г. - 95,7%, в 2015г. – 98,8%, в 2016г. – 100,0%, в 2017 г.-100% |  |
| 3. | Разработка и размещение на официальном сайте Чамзинского муниципального района chamzinka.e-mordovia презентации «МФЦ-помощь бизнесу» | 2016 год | На официальном сайте Чамзинского муниципального района chamzinka.e-mordovia разработка и размещение презентации «МФЦ-помощь бизнесу» |  |
| Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |
| 1. | Разработка, утверждение и выполнение комплексных планов по совершенствованию и эффективному управлению имуществом каждого муниципального предприятия и учреждения | 2016-2019 годы |  | На 2017 год не планировалось |
| 2. | Проведение мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального района в которых составляет 50 и более процентов (включая МУПы), предусматривающий формирование реестра указанных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории района | ежегодно, до 1 декабря | Отчеты по мониторингу за 2016,2017 годы направлены в Министерство экономики, торговли и предпринимательства |  |  |
| 3. | Размещение информации о реализации муниципального имущества администрации Чамзинского муниципального района в открытом доступе, в том числе на официальном сайте | 2016-2019 годы | Решением сессии Совета депутатов Чамзинского муниципального района утверждается прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на текущий год. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте Чамзинского муниципального района. При реализации муниципального имущества информация размещается на федеральном сайте Torgi.gov.ru |  |  |
| 4. | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, регулирование отношений по муниципальной собственности | 2016-2019 годы | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы производится на основании Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Чамзинский муниципальный район Республики Мордовия, утвержденного решением сессии Совета депутатов Чамзинского муниципального района от 01.03.2017 года за № 52. |  |  |
| 5. | Проведение предпродажной подготовки объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничения муниципального имущества, согласно требованиям федерального законодательства | 2016-2019 годы | Предпродажная подготовка объектов приватизации (подготовка технической документации, оценка муниципального имущества), подготовка документации для разграничении муниципального имущества проводится согласно требованиям законодательства. Все объекты приватизации перед продажей ставятся на государственный кадастровый учет в органах кадастрового учета, регистрируются права муниципальной собственности в органах Росреестра и на основании заключенного муниципального контракта готовятся отчеты об определении рыночной стоимости имущества, по результатам торгов (аукциона) заключаются договора купли-продажи |  |
| 6. | Содержание и обслуживание имущества казны МО Чамзинский район | 2016-2019 годы | Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения администрацией реестра муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района РМ | . |
| 7. | Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | 2016-2019 годы | Ежегодно арендаторам земельных участков направляются расчеты арендной платы на текущий год, с учетом изменения действующих коэффициентов (индекса потребительских цен, фактически сложившийся за предыдущий год), а также осуществляется проверка действующего коэффициента вида деятельности в соответствии с ОКВЭД |  |
| 8. | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | 2016-2019 годы | Кадастровые работы по формированию земельных участков выполняются на основании утвержденной муниципальной программы «Оформление муниципального и бесхозяйного имущества Чамзинского муниципального района РМ на 2015-2020 гг.» в пределах доведенных финансовым управлением лимитов на соответствующий год. |  |
| Мероприятия, направленные на стимулирование предпринимательской инициативы, поддержку научной, творческой и предпринимательской активности |  |  |  |  |
| 1. | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | по всем поступившим запросам | Совместно с налоговой инспекцией и региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» проведены 2 семинара-консультации по вопросу установки касс-онлайн. Оказывалась консультационная помощь индивидуально , по мере поступления вопросов. |  |
| 2. | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | 2016-2018 | На официальном сайте Чамзинского муниципального района chamzinka.e-mordovia.ruна странице «Малое предпринимательство» размещается информация по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |
| 3. | Формирование и ведение сводного реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 2016-2018 | Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки |  |
| 4. | Организация проведения семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности | 2016-2018 | Администрация Чамзинского муниципального района занимается организацией проведения семинаров через АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия» |  |
| 5. | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства. | 2016-2018 | Проведение мониторинга обеспеченности равного доступа местных производителей в мелкорозничные торговые сети по реализации продукции собственного производства по итогам 1 полугодия не планировалось. |  |
| 6. | Создание (выделение) собственниками торговых организаций специализированных "уголков фермера" и "личного подворья" по продаже продукции собственного производства. | 2016-2018 | Создание специализированных «уголков фермера» по продаже продукции собственного производства находится в стадии разработки |  |
| 7. | Организация информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг путем проведения опроса населения, мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже, установленных цен на предлагаемую продукцию и услуги. | 2016-2019 | Ежемесячно организуется наблюдение за состоянием рынка товаров и услуг, проводится мониторинг в организациях розничной торговли на наличие цен на предлагаемые товары. Информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка товаров и услуг путем проведения опроса населения планируется по тиогам года. |  |
| 8. | Проведение мониторингов обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании. | 2016-2019 | По итогам года проводится мониторинг обеспеченности населения района торговыми площадями в т.ч. по сельским поселениям обеспеченности посадочными местами в общественном питании в соответствии с ежегодной федеральной статистической отчетностью форма №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования» |  |
| 9. | Проведение мониторинга цен на отдельные социально значимые товары с целью определения экономической доступности для населения. | 2016-2019 | В соответствии с Распоряжением Администрации Чамзинского муниципального района «О создании рабочей группы по проведению еженедельного мониторинга цен социально-значимых продовольственных товаров» от 05.11.2014г. №225, еженедельно проводится мониторинг цен на социально-значимые группы товаров в предприятиях торговли. |  |
| 10. | Проведение оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. | 2016-2019 | Ежемесячная статистическая отчетность №24сх |  |
| 11. | Информирование бизнес сообщества о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 2016-2019 | Постоянно доводится информация до субъектов малого и среднего предпринимательства района о существующих в Республике Мордовия объектах инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |
| Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, развитию применения механизмов муниципально-частного партнерства, содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |
|  | Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных муниципальных Планов мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках | в соответствии с установленными сроками | В соответствии с установленными сроками , в рамках утвержденного Плана проходит реализация мероприятий по развитию конкуренции на социально значимых рынках |  |
| II. Развитие инвестиционной деятельности |  |  |  |  |
|  | Разработка документов стратегического планирования по инвестиционной деятельности в муниципальном районе, в т.ч. | 2017-2019 годы |  |  |
|  | Инвестиционной Стратегии муниципального района | до 1 февраля | «Инвестиционная стратегия Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2022г.» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от «3» февраля 2017г. № 7 |  |
|  | Актуализация Плана мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории муниципального образования | ежегодно | План мероприятий по внедрению муниципального Стандарта инвестиционной деятельности на территории Чамзинского муниципального района актуализирован |  |
|  | Осуществление сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района | в соответствии с действующим регламентом | В соответствии с действующим регламентом Осуществляется сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района |  |
|  | Разработка и реализация организационно-правовых мероприятий по предоставлению мер поддержки для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района | 2016-2019 годы |  |  |
|  | Формирование и актуализация перечня потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач | ежегодно | Сформирован перечень потенциальных инвестиционных проектов по социально значимым рынкам, утвержденных распоряжением Правительства РМ от 29 февраля 2016 г. №109-Р, определение возможности комплексного решения проблем и задач. |  |
|  | Обеспечение информационной поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: публикация информации в СМИ, на официальном сайте администрации муниципального образования | 2016-2019 годы | На официальном сайте Чамзинского муниципального района chamzinka.e-mordovia.ru на странице «Инвестиционная деятельность Чамзинского муниципального района» размещена информация по инвестиционным объектам, реализуемым и планируемым к реализации, объектам транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, инвестиционным площадкам, в т.ч.: |  |
| III. Организационные показатели и мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация Плана мероприятий («дорожной карты») Чамзинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | в соответствии с планом-графиком | План мероприятий («дорожной карты») Чамзинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия актуализирован |  |
| 2. | Формирование отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Чамзинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 1 июля и до 25 января года, следующего за отчетным | В соответствии с графиком проводится работа по формированию отчета о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») Чамзинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |
| 3. | Размещение информации о деятельности по содействию развитию конкуренции на официальном сайте Чамзинского муниципального района | в соответствии с планом-графиком | ## На официальном сайте Чамзинского муниципального района chamzinka.e-mordovia.ru на странице «Развитие конкуренции» размещена информация о деятельности по содействию развитию конкуренции |  |
| 4. | Формирование отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным | Проводится работа по формированию отчета о выполнении мероприятий и показателей (по которым органы местного самоуправления являются соисполнителями) республиканского Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия |  |
|  | II. Социально значимые рынки |  |  |  |
|  | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, в т.ч. сокращение количества очередников | 2017-2019 годы | В 2017 году 1300 детей посещали муниципальные бюджетные дошкольные учреждения, которых в районе – 12: 7 детских садов комбинированного вида, 1 центр развития ребёнка - детский сад, 4 детских сада. | Необходимость в организации частных детских садов в районе – не наблюдается. |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. Актуальной очерёдности - нет. В 2017 году регистрацию в дошкольные организации прошло 163 человек. стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения при достижении желаемого срока зачисления. |  |
|  | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2016-2019 годы | В районе функционируют 3 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, позволяющие максимально поддержать и развивать разнообразные потребности детей. За 2017г в учреждениях дополнительного образования были заняты 2356 воспитанника. Воспитанники дополнительного образования принимают активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и показывают высокие результаты. | В районе не наблюдается заинтересованность негосударственных организаций в организации дополнительного образования детей. |
| 2. | Содействие в проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | 2016-2019 годы | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается.. |  |
|  | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 1. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2017-2019 годы | В 2017 году в летний период на базе образовательных организаций было организовано 19 лагерей с общим охватом 712 детей. На эти цели из муниципального бюджета было выделено 1119,65 тыс. рублей. Кроме того, 112 детей получили услугу детского отдыха и оздоровления через МКУ «Социальная защита населения по Чамзинскому району» | В районе не наблюдается заинтересованность негосударственных организаций в организации летнего отдыха детей. |
|  | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 1. | Повышение доступности ,качества учреждений , оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного и школьного образования | 2017-2019 годы | С целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом или психическом развитии, отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций в районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия Чамзинского муниципального района. Общее количество детей, обследованных специалистами ПМПК в 2017 году составляет 161 человек. Доступность образования для детей-инвалидов обеспечена в форме инклюзивного образования. | Данный вид диагностики через специалистов психолого-медико-педагогическая комиссии Чамзинского муниципального района доступен каждому ребёнку дошкольного и школьного возраста. |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
|  | Рынок медицинских услуг |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций | 2016-2019 годы | Созданы условия для развития конкуренции на рынке медицинских услуг, в т.ч. для негосударственных медицинских организаций |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке медицинских услуг | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
|  | Рынок услуг социального обслуживания населения |  |  |  |
| 1. | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | 2016-2019 годы | В рамках развития конкуренции в сфере социального обслуживания создано АНО СОГ «Луч надежды» |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере социального обслуживания | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
| 3. | Привлечение немуниципальных организаций для осуществления деятельности в сфере социального обслуживания населения | 2016-2019 годы | С 01.04.2017 г. начала свою деятельность в сфере социального обслуживания на дому АНО СОГ «Луч надежды» |  |
| 4 | Повышение качества предоставления услуг социального обслуживания населения | 2016-2019 годы | Выполняется план мероприятий по повышению качества предоставления услуг социального обслуживания населения |  |
|  | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства за счет передачи объектов в управление частным операторам на основе концессионных соглашений, повышения качества оказания услуг, обеспечения информационной открытости отрасли и повышения эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства | 2016-2019 годы | Заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, оформлены земельные участки под объектами теплоснабжения и переданы концессионеру. Подготовлен и утвержден перечень объектов водоснабжения и водоотведения, которые необходимо передать в концессию. Разработали технические планы на объекты водоснабжения и водоотведения. Идет процедура регистрации в собственность имущества по водоснабжению и водоотведению. Органы местного самоуправления, управляющая компания, РСО зарегистрированы в ГИС ЖКХ. Ведется работа по занесению информации. Раскрытие информации в соответствии с требованиями ГИС ЖКХ. |  |
| 2. | Повышение качества оказания услуг, обеспечение информационной открытости отрасли и повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства | 2016-2019 годы | В органах местного самоуправления созданы комиссии по жилищному контролю. Повышение качества услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций на профессиональной основе имеющих лицензию на управление МКД. |  |
| 3. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на развитие новых форм и методов организации деятельности, в т.ч. подготовка предложений по проектам инновационной деятельности малых предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Проводится работа по привлечению организаций частных форм собственности в управление жилищным фондом. |  |
|  | Розничная торговля |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | 2016-2018 годы | В районе созданы условия для развития конкуренции на потребительском рынке, открыты многоформатные сетевые магазины. |  |
| 2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере потребительского рынка | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
| 3. | Организация проведения круглых столов (встреч) руководителей (представителей) перерабатывающей промышленности с руководителями (представителями) организаций розничной и оптовой торговли, в ходе которых определять совместные решения по обеспечению равного доступа товаров, выпускаемых предприятиями Республики Мордовия, на потребительский рынок республики | не реже одного раза в полугодие |  |  |
|  | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом, развитие сектора немуниципальных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | 2016-2019 годы | # 02.03.2017 г. проведена процедура открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на территории Чамзинского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». По итогам конкурса в районе работают 3 перевозчика. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
|  | Рынок услуг связи |  |  |  |
| 1. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2016-2018 годы | В Чамзинском муниципальном районе услуги широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет оказывают Чамзинский МЦТЭТ ПАО"Ростелеком" и ООО «КонтактК» |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере услуг связи | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
|  | Рынок услуг в сфере культуры |  |  |  |
| 1. | Развитие сети центров культуры и досуга и расширение новых и традиционных видов услуг культуры, оказываемых учреждениями культуры всех форм собственности | 2016-2019 годы | На отчетную дату сохранена сеть центров культуры и досуга. Введена новая форма фестивалей «Народные традиции» в этом направлении проведен праздник «Народная окрошка» в с.Сабур-Мачкасы. |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды в сфере культуры | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |
| 3. | Реконструкция МБУ «Чамзинский РДК» | 2017-2018 годы | Капитальный ремонт включен в Государственную программу РМ «Развитие культуры и туризма» с выполнением работ в 2017-2019 гг. | Исключены из Государственной программы на 2017 год, перенесено на последующий период. |
|  | Капитальный ремонт МБУ КДЦ Большеремезенского сельского поселения | 2018 год | Включен в перечень мероприятий на 2018 год. |  |
|  | III. Приоритетные рынки |  |  |  |
|  | Рынок производства и переработки молока |  |  |  |
| 1. | Содействие в создании благоприятных условий функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке производства и переработки молока и способствующих развитию конкурентных отношений | 2016-2019годы | Агропродовольственный рынок характеризуется улучшением конкурентной среды. В сфере сельского хозяйства стабильная ситуация. Количество сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств по производству молока сохранилось на уровне полугодия прошлого года и составило 7 ед. О повышении конкуренции на рынке сырого молока говорит факт стабилизации динамики производства молочной продукции, обеспеченной за счет увеличения субсидий на 1 литр реализованного молока на 13%, сохранности поголовья коров в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах на уровне полугодия прошлого года, увеличения продуктивности на 104%. Производство молока за 2017 год составило 21,7 тыс. тонн, что составило 105% к уровню соответствующего периода прошлого года . На территории района действует перерабатывающее предприятие ООО "Мечта". |  |
| 2. | Содействие в проведении мониторинга оценки состояния конкурентной среды на рынке производства и переработки молока и внедрения лучших практик развития конкуренции на курируемом рынке | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды оказывается. |  |
| 3. | Строительство семейной животноводческой молочной фермы (50 голов) ИП ГКФХ Сюваева Г.И. | 2017-2018 годы | За 2017г. строительства не осуществлялось. | Отсутствие денежных средств у ИП ГКФХ Сюваева Г.И. |
|  | Рынок услуг общественного питания |  |  |  |
|  | Рост числа организаций в сфере общественного питания за счет реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания | 2016-2019 годы |  | За 2017 год не увеличено число предприятий в сфере общественного питания из-за отсутствия реконструкции, ремонта действующих, и строительства новых предприятий общественного питания |
|  | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среда на рынке услуг общественного питания | ежегодно | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг оказывается. |  |