[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
Приложение № 1                                                                                                       к муниципальной программе «Развитие образования

                                                             в Чамзинском муниципальном районе                                                  на 2016-2025годы»

                                         Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы                                                                                                                   «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе   на 2016-2025годы»

	№

п/п
	Показатель (индикатор)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2016 
год
	2017
год
	2018
 год
	2019
 год
	2020 
год
	2021
год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год

	1. 
	 Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, %
	%
	27
	28
	32
	36
	40
	40
	40
	41
	41
	41

	2. 
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	68,5
	69
	70
	72
	73
	73
	73,5
	73,5
	74
	74

	3. 
	Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. 
	Удельный вес численности населения в возрасте 6,6-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6-18 лет
	%
	99,1
	99,2
	99,3
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4
	99,4

	5. 
	Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных организаций, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
	%
	65,0
	75,0
	85,0
	95,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	6. 
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
	%
	21
	22
	24
	9,8
	9,9
	10
	10
	10,1
	10,1
	10,1

	7. 
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  общего образования - к средней заработной плате в Республике Мордовия.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8. 
	Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
	%
	67
	78
	90
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100,0

	9. 
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ
	ед.
	1,54
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	10. 
	Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	%
	44
	46
	46
	47
	47
	48
	48
	49
	49
	50

	11. 
	Доля призеров и победителей республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа участников данного этапа
	%
	22
	23
	24
	25
	26
	26
	26
	27
	27
	27

	12. 
	Доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования
	%
	75
	79
	82
	85
	89
	89
	89
	90
	90
	90

	13. 
	Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций
	%
	48
	51
	55
	58
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	14. 
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье)
	%
	82
	83
	84
	86
	88
	88
	88
	88
	88
	88

	15. 
	Обеспечение реализации государственных полномочий по опеке и попечительству
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	16. 
	Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей;
	%
	90
	95
	97
	98
	98
	99
	100
	100
	100
	100

	17. 
	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
	%
	69
	70
	72
	74
	75
	75,2
	75,5
	76
	76
	76

	18. 
	Удельный вес обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования
	%
	44
	46
	46
	47
	47
	47,5
	48
	48,5
	49
	50

	19. 
	Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, для 60% обучающихся общеобразовательных организаций
	%
	35
	40
	45
	55
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	20. 
	Уменьшение количества образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта
	%
	83
	79
	76
	65
	62
	62
	62
	61,5
	61,5
	61

	21. 
	Результативность,  эффективность и целевое использование бюджетных средств
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	22. 
	Достоверность и полнота бюджетной и иной отчетности
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	23. 
	Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования
	%
	77
	78
	79
	80
	80
	82
	83
	84
	85
	85


Приложение № 2                                                                                                       к муниципальной программе «Развитие образования

                                                             в Чамзинском муниципальном районе                                                  на 2016-2025годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов всех источников финансирования 

на реализацию целей муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе   на 2016-2025годы»

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Расходы по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	Муниципальная  программа Чамзинского муниципального района


	Муниципальная  программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе»  на 2016-2025 годы


	всего
	298 395,95
	293 930,56
	315 052,5
	298 199,5
	225 796,0
	218 256,9
	378 970,2
	401 702,0
	425 797,5
	451 338,9

	
	
	федеральный бюджет
	796,26
	311,5
	0,00
	32 710,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет
	210 395,61
	215 087,1
	244 687,0
	206 638,43
	164 652,8
	166 838,9
	295 109,3
	312 815,9
	331 584,9
	351 479,9

	
	
	муниципальный бюджет
	87 204,08
	78 531,96
	70 365,5
	58 850,48
	61 143,2
	51 418,0
	83 860,9
	88 886,1
	94 212,6
	99 859,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Подпрограмма 1
	Подпрограмма  "Развитие дошкольного образования в Чамзинском муниципальном районе" на 2016 - 2025 годы
	всего
	93 321,8
	91 720,6
	108 256,0
	124 478,43
	67 574,2
	62 498,4
	107 471,1
	113 916,9
	120 749,5
	127 992,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	32 710,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	республиканский бюджет
	72 396,8
	71 185,7
	91 380,6
	79 196,43
	54 390,6
	54 527,8
	87 671,6
	92 931,9
	98 507,9
	104 418,3

	
	
	муниципальный бюджет
	20 925,0
	20 534,9
	16 875,4
	12 571,4
	13 183,6
	7 970,6
	19 799,5
	20 985,0
	22 241,6
	23 573,7

	
	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Основное мероприятие 1


	Обеспечение современного качества дошкольного образования


	всего
	30,2
	30,5
	28,7
	29,5
	29,5
	29,5
	41
	41
	41
	41

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	30,2
	30,5
	28,7
	29,5
	29,5
	29,5
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	всего
	72396,8
	71185,7
	88295,3
	71018,7
	54390,6
	54527,8
	87671,6
	92931,9
	98507,9
	104418,3

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	72396,8
	71185,7
	88295,3
	71018,7
	54390,6
	54527,8
	87671,6
	92931,9
	98507,9
	104418,3

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3


	Создание современных условий для получения дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в образовательных организациях в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	всего
	20870,8
	20504,4
	18838,2
	11802,3
	13154,1
	7941,1
	19758,5
	20944
	22200,6
	23532,7

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский  бюджет
	0
	0
	2071,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	20870,8
	20504,4
	16766,70
	11802,3
	13154,1
	7941,1
	19758,5
	20944,0
	22200,6
	23532,7

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4


	Развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных организаций


	всего
	24
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский  бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	24,0
	0
	0,00
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5


	Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования


	всего
	0,00
	0,00
	1 093,8
	714,6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский  бюджет
	0
	0
	1 013,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	80,0
	714,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6


	Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»


	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	40 888,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	32 710,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	8 177,725
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2


	Подпрограмма    «Развитие общего образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы


	всего
	154119,78
	154378,9
	159183,2
	133987,8
	115859,7
	112507,6
	220650,8
	233887,3
	247918,0
	262790,5

	
	
	федеральный бюджет
	796,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	129811,91
	129489,5
	139375,3
	117858,0
	98567,3
	100272,4
	194935,4
	206631,6
	219029,5
	232171,2

	
	
	муниципальный бюджет
	23511,61
	24889,4
	19807,9
	16129,8
	17292,4
	12235,0
	25715,4
	27255,7
	28888,5
	30619,3

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7


	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
	всего
	123824,8
	123719,2
	130245,4
	111918,7
	89827,7
	91203,7
	184991,8
	196091,3
	207856,8
	220328,2

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	123824,8
	123719,2
	130245,4
	111918,7
	89827,7
	91203,7
	184991,8
	196091,3
	207856,8
	220328,2

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8


	Изменение школьной инфраструктуры


	всего
	22779,6
	24413,1
	22419,0
	15398,6
	16599,5
	11518,0
	25048,1
	26550,9
	28144,0
	29832,7

	
	
	федеральный бюджет
	796,26
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	61,91
	0
	3215,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	21921,41
	24413,1
	19203,6
	15398,6
	16599,5
	11518,0
	25048,1
	26550,9
	28144,0
	29832,7

	
	
	внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие  9


	Развитие системы работы с кадрами


	всего
	93,5
	92,3
	63,8
	101,6
	53,0
	53,0
	73,0
	74,8
	76,7
	78,8

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	93,5
	92,3
	63,8
	101,6
	53,0
	53,0
	73,0
	74,8
	76,7
	78,8

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10


	Сохранение и укрепление здоровья школьников


	всего
	7421,9
	6154,3
	6453,1
	6568,9
	9379,5
	9732,9
	10537,9
	11170,3
	11840,5
	12550,8

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	5925,2
	5770,3
	5914,5
	5939,3
	8739,6
	9068,7
	9943,6
	10540,3
	11172,7
	11843,0

	
	
	муниципальный бюджет
	1496,7
	384,0
	538,6
	629,6
	639,9
	664,2
	594,3
	630,0
	667,8
	707,8

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 11


	Создание условий для успешной социализации детей групп риска


	всего
	0,00
	0,00
	1,9
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	1,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3


	Подпрограмма. «Развитие дополнительного образования детей в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы


	всего
	24799,4
	23703,1
	26517,0
	21229,8
	23305,2
	23811,7
	31175,0
	33044,2
	35025,6
	37125,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет
	0,0
	0,0
	2599,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	муниципальный бюджет
	24799,4
	23703,1
	23918,0
	21229,8
	23305,2
	23811,7
	31175,0
	33044,2
	35025,6
	37125,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 12


	Обеспечение качества дополнительного образования детей


	всего
	24773,9
	23681,6
	26495,5
	21183,3
	23283,7
	23790,2
	31153,5
	33022,7
	35004,1
	37104,3

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	2599,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	24773,9
	23681,60
	23896,5
	21183,3
	23283,7
	23790,2
	31153,5
	33022,7
	35004,1
	37104,3

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 13


	Развитие кадрового потенциала организаций дополнительного образования детей

	всего
	25,5
	21,5
	21,5
	46,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	25,5
	21,5
	21,5
	46,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4


	Подпрограмма «Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы


	всего
	101,3
	131,3641
	201,3
	277,2
	162,6
	191,3
	202,4
	214,4
	226,9
	240,4

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	101,3
	131,3641
	201,3
	277,1766
	162,6
	191,3
	202,4
	214,4
	226,9
	240,4

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 14


	Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

	всего
	101,3
	131,3641
	201,3
	277,1766
	162,6
	191,3
	202,4
	214,4
	226,9
	240,4

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	101,3
	131,364100
	201,3
	277,1766
	162,6
	191,3
	202,4
	214,4
	226,9
	240,4

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 5


	Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы 
организаций образования Чамзинского муниципального района» на 2016-2025 годы
	всего
	12017,77
	7924,3
	4362,7
	1252,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	311,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	4513,7
	2184,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	12017,77
	3099,1
	2177,8
	1252,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 15


	Укрепление материально-технической базы 
организаций образования


	всего
	12017,77
	7924,3
	4362,7
	1252,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	311,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	4513,7
	2184,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	12017,8
	3099,1
	2177,8
	1252,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 6


	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие образование в Чамзинском муниципальном 
районе» на 2016-2025 годы»
	всего
	14035,9
	16072,3
	16532,3
	16974,2
	18894,3
	19247,9
	19470,9
	20639,2
	21877,5
	23190,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	республиканский бюджет
	8186,9
	9898,2
	9147,2
	9584,0
	11694,9
	12038,7
	12502,3
	13252,4
	14047,5
	14890,4

	
	
	муниципальный бюджет
	5849,0
	6174,1
	7385,1
	7390,2
	7199,4
	7209,2
	6968,6
	7386,8
	7830,0
	8299,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 16


	Обеспечение функций  бухгалтерского и экономического учета обслуживаемых образовательных организаций и организации культуры


	всего
	4350,7
	4758,4
	5658,8
	6040,1
	5441,8
	5451,6
	5174,1
	5484,6
	5813,7
	6162,5

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	4350,7
	4758,40
	5658,8
	6040,1
	5441,8
	5451,6
	5174,1
	5484,6
	5813,7
	6162,5

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 17


	Обеспечение методического, информационного и организационного сопровождения сферы образования


	всего
	1498,3
	1415,7
	1726,3
	1350,1
	1757,6
	1757,6
	1794,5
	1902,2
	2016,3
	2137,3

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный бюджет
	1498,3
	1415,70
	1726,30
	1350,1
	1757,6
	1757,6
	1794,5
	1902,2
	2016,3
	2137,3

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 18


	Оказание мер государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а так же гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью
	всего
	7919,7
	9634,6
	8879,6
	9366,0
	11476,6
	11819,9
	12187,0
	12918,2
	13693,3
	14514,9

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	7919,7
	9634,60
	8879,6
	9366
	11476,6
	11819,9
	12187
	12918,2
	13693,3
	14514,9

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 19


	Обеспечение реализации государственных полномочий по опеке и попечительству


	всего
	267,2
	263,6
	267,6
	218
	218,3
	218,8
	315,3
	334,2
	354,2
	375,5

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	республиканский бюджет
	267,2
	263,60
	267,6
	218
	218,3
	218,8
	315,3
	334,2
	354,2
	375,5

	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 1      

                                                                                                 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования 

в Чамзинском муниципальном районе» на 2016 - 2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий подпрограммы 1«Развитие дошкольного образования

в Чамзинском муниципальном районе» на 2016 - 2025 годы

	
№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации (годы)
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2016  год
	2017 год
	2018 год
	2019 
год
	2020 год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год

	Подпрограмма 1  «Развитие дошкольного образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы

	Задача1. Обеспечение доступности дошкольного образования

	1.1.1
	Модернизация инфраструктуры системы дошкольного образования 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	республи канский бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Создание и реализация моделей образования детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающих выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО


	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.1.3
	Развитие социального партнерства с учреждениями здравоохранения
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО,

ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ»
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	
	Итого по задаче 1:


	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 2. Обеспечение современного качества дошкольного образования

	1.2.1.
	Организация введения ФГОС дошкольного образования и проведение мониторинга
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.2.
	Создание ресурсных центров на базе ДОО дошкольных образовательных организаций 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.3.
	Создание и реализация моделей этнокультурного образования детей дошкольного возраста
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.4.
	Проведение профессионального конкурса педагогов ДОО «Воспитатель года РМ», участие в республиканском этапе конкурса 
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	36,9
	3,7
	4,0


	2,2
	3,0
	3,0
	3,0
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

	1.2.5.
	Ежегодная грантовая поддержка ДОО, использующих инновационные образовательные программы и технологии
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	170,0
	15,0
	15,0


	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0

	1.2.6.
	Организация и проведение мониторинга качества предоставления образовательных услуг в области дошкольного образования
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.2.7.
	Ежегодная грантовая поддержка педагогов ДОО
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	135,0
	11,5
	11,5


	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	16,5
	16,5
	16,5
	16,5

	
	Итого по задаче 2:


	
	
	
	341,9
	30,2
	30,5
	28,7
	29,5
	29,5
	29,5
	41,0
	41,0
	41,0
	41,0

	Задача 3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

	1.3.1
	Реализация государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО


	республи канский бюджет
	795344,6


	72396,8
	71185,7
	88295,3
	71018,7
	54390,6
	54527,8
	87671,6
	92931,9
	98507,9
	104418,3

	 
	Итого по задаче 3:


	 
	 
	 
	795344,6


	72396,8
	71185,7
	88295,3
	71018,7
	54390,6
	54527,8
	87671,6
	92931,9
	98507,9
	104418,3

	Задача 4. Создание современных условий для получения дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в образовательных организациях в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

	1.4.1.
	Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательной программы дошкольного образования
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО


	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4.2.
	Текущий ремонт дошкольных образовательных организаций 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципа

льный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	1.4.3.
	Приобретение оборудования для системы дошкольного образования
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципа

льный бюджет
	в рамках текущего финансирования



	1.4.4
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО


	муниципа льный бюджет
	177475,2


	20870,8
	20504,4
	16766,7
	11802,3
	13154,1
	7941,1
	19758,5
	20944,0
	22200,6
	23532,7

	
	
	
	
	республи канский бюджет
	2071,5
	
	
	2071,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 4:


	
	
	
	179546,7


	20870,8
	20504,4
	18838,20
	11802,3
	13154,1
	7941,1
	19758,5
	20944,0
	22200,6
	23532,7

	
	Задача 5. Развитие кадрового потенциала дошкольных образовательных организаций

	1.5.1
	Повышение квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ДОО
	муниципальный бюджет
	49,0
	24,0
	0
	0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 5:


	
	
	
	49,0
	24,0
	0
	0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Задача 6.  Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования



	1.6.1
	Изготовление ПСД для строительства детского сада на 70 мест в р.п. Комсомольский,   Чамзинского муниципального района
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, ДОО
	муниципальный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	республи канский бюджет
	1013,8
	
	
	1013,8
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Строительство детского сада на 70 мест в р.п. Комсомольский, Чамзинского муниципального района, проведение технических экспертиз, коммуникаций. 
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, ДОО


	  муници пальный бюджет
	794,6
	
	
	80,0
	714,6
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 6:


	
	
	
	1808,4
	
	
	1 093,8
	714,6
	
	
	
	
	
	

	Задача 7. Региональный проект «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

	1.7.1
	Строительство детского сада на 70 мест в р.п. Комсомольский, Чамзинского муниципального района
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, ДОО


	муниципальный 

бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	республи канский бюджет
	8177,725
	
	
	
	8177,725
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	32710,6
	
	
	
	32710,6
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 7:


	
	
	
	40888,325

	
	
	
	40888,325

	
	
	
	
	
	

	
	Всего по подпрограмме 1:


	
	
	
	1 017 978,9
	93 321,8
	91 720,6
	108 256,0
	124 478,4
	67 574,2
	62 498,4
	107 471,1
	113 916,9
	120 749,5
	127 992,0


                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1
                                                                               к подпрограмме 2 «Развитие общего образования

 в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего образования

в Чамзинском муниципальном районе» на 2016 - 2025 годы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки реа-

лизации (годы)
	Муниципальный заказчик, ответственные исполнители
	Источник

 финансиро

вания
	Объемы финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего


	2016 
год
	2017
 год
	2018
 год
	2019
 год
	2020
 год
	2021

год
	2022
 год
	2023 
год
	2024
 год
	2025 год

	
	Подпрограмма  2  «Развитие общего образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2020 годы

	
	Задача1.  Переход на новые образовательные стандарты

	2.1.1.
	Внедрение  и организация проведения мониторинга введения ФГОС в ОО района 
	2016 - 2025
	 Управление по социальной работе, МКУ, ОО


	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 1
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 2. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы образования

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,

Законом Республики Мордовия «Об образовании в Республике Мордовия»

	2.2.1.
	Внесение изменений в документы ОО в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РМ «Об образовании в РМ». 
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО


	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.2.
	Внедрение  договора о сетевой форме реализации образовательных программ, формы эффективного контракта 
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО


	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.3.
	Внесение изменений в порядок формирования муниципального задания для ОО в соответствии с действующим законодательством.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО


	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 2


	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 3.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях



	2.3.1
	Реализация государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных ОО, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг)
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республи

канский бюджет
	1480007,6


	123824,8
	123719,2
	130245,4
	111918,7
	89827,7
	91203,7
	184991,8
	196091,3
	207856,8
	220328,2

	
	Итого по задаче 3
	
	
	
	1480007,6


	123824,8
	130555,4
	130245,4
	111918,7
	89827,7
	91203,7
	184991,8
	196091,3
	207856,8
	220328,2

	
	Задача 4. Информатизация образовательного процесса
	

	2.4.1.
	Обеспечение безопасного доступа обучаемых к ресурсам глобальных информационных сетей.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4.2.
	Формирование  технологической среды в ОО,  подключение к высокоскоростному доступу в Интернет, введение электронных систем управления. ( электронный дневник, журнал, Сетевой город), электронных учебников и тд
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	в рамках текущего финансирования

	
	Итого по задаче 4


	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 5. Изменение школьной инфраструктуры
	

	2.5.1.
	Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, во всех ОО района
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	федеральный бюджет
	796,26
	796,26
	
	в рамках текущего финансирования

	
	
	
	
	республиканский бюджет 
	61,91
	61,91
	
	в рамках текущего финансирования

	
	
	
	
	муниципальный бюджет
	200,11

	42,91
	157,2
	в рамках текущего финансирования



	2.5.2.
	Обеспечение учебниками и учебными пособиями, учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания обучающихся, осваивающих  образовательные программы.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.3.
	Организация подписной кампании на периодические издания.
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО


	муниципальный бюджет
	725,9

	55
	60,5
	73,4
	74,0
	74,0
	74,0
	72,0
	76,3
	80,9
	85,8

	2.5.4.
	Проведение ревизии и всесторонней оценки состояния материально-технической базы образовательных  организаций. Проверка готовности ОО. 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	5,4
	0
	0
	0
	1,8
	1,8
	1,8
	0
	0
	0
	0

	2.5.5.
	Продолжение мероприятий по оптимизации сети ОО (в том числе приобретение школьных автобусов). 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.5.6.
	Организация контроля за автотранспортными средствами, осуществляющими перевозку детей в ОО, подключенных к системе ГЛОНАСС и оборудованных тахографами. Проверка состояния дорог школьных маршрутов
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	6,9
	0
	0
	0
	2,3
	2,3
	2,3
	0
	0
	0
	0

	2.5.7.
	Проведение текущего ремонта в общеобразовательных организациях.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2.5..8
	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОО 
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республиканский бюджет
	3215,4
	
	
	3215,4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	муниципальный бюджет
	217691,6

	21823,5
	24195,4
	19130,2
	15320,5
	16521,40
	11439,9
	24976,1
	26474,6
	28063,1
	29746,9

	
	Итого по задаче 5
	
	
	
	222 703,48


	22 779,6
	24 413,1
	22 419,0


	15398,6
	16 599,5
	11 518,0
	25 048,1
	26 550,9
	28 144,0
	29 832,7

	
	Задача 6. Развитие системы работы с кадрами

	2.6.1.
	Повышение квалификации работников  ОО
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	81,0
	26,0
	30,0
	0
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.2.
	Проведение семинаров в ОО,  участие в региональных семинарах с целью обеспечения повышения квалификации педагогических работников  ОО.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6..3.
	Увеличение доли молодых педагогов в ОО района.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.4.
	Организация и проведение августовских педагогических совещаний, секций и конференций. Участие в республиканских мероприятий.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	29,3
	7,0
	0
	9,5
	12,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.6.5
	Проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.  Участие в республиканском этапе . 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	158,1

	13,5
	14
	10,0
	15,0
	15,0
	15,0
	17,3
	18,3
	19,4
	20,6

	2.6.6.
	Проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года», организация  участия в республиканском этапе.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	92,1
	9
	10,3
	6,3
	10,8
	0
	0
	12,7
	13,5
	14,3
	15,2

	2.6.7.
	Поощрение премией Главы администрации Чамзинского муниципального района  ОО  и  педагогов.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	400,0
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	43
	43
	43
	43

	
	Итого по задаче  6


	
	
	
	760,5


	93,5
	92,3
	63,8


	101,6
	53,0
	53,0
	73,0
	74,8
	76,7
	78,8

	
	Задача 7. Сохранение и укрепление здоровья школьников
	

	2.7.1.
	Оснащение столовых, пищеблоков  муниципальных общеобразовательных организаций


	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет, республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2.7.2.
	Обеспечение организации питания обучающихся детей-инвалидов
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет 
	5713,1
	343,8
	358,2
	491,8
	615,3
	639,9
	664,2
	594,3
	630,0
	667,8
	707,8

	2.7.2.1
	Обеспечение организации питания обучающихся детей из малоимущих семей
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республиканский бюджет
	83665,4
	4733,4
	5770,3
	5914,5
	5939,3
	8739,6
	9068,7
	9943,6
	10540,3
	11172,7
	11843,0

	2.7.3.
	Оснащение медицинских кабинетов ОО в соответствии с нормативными требованиями.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет, республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2.7.4.
	Разработка и реализация программ по формированию норм поведения здорового и безопасного образа жизни детей, подростков и молодежи.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.5.
	Создание условий для получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет, республиканский, федеральный
	в рамках текущего финансирования 



	2.7.6.
	Реализация мероприятий по пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет, республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	2.7.7.
	Проведение мониторинга соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет, республиканский бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.8.
	Организация и проведение муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Участие в иных этапах спортивных игр.
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	15,33
	0
	0
	7,13
	8,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.9.
	Организация и проведение мониторинга физического развития ОО..   Сдача норм  ГТО.
	2016 - 2020
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	8,95
	0
	0
	4,45
	4,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.10.
	Реализация комплекса мероприятий по осуществлению просветительской деятельности в области русского языка, литературы и культуры России .
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.11.
	Организация участия педагогов района в обучающих курсах по специальной подготовке преподавания ОБЖ, ПДД и безопасного поведения на дороге
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.12.
	Организация и проведение муниципального этапа «Безопасное колесо» Участие в республиканском этапе.
	2016 – 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0, 2
	0
	0
	0,2
	1,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.13.
	Организация и проведение муниципального этапа Движение юных патриотов. Участие в республиканском этапе.
	2016 – 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	76,42
	15,6
	25,8
	35,02
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.7.14.
	Организация отдыха детей в каникулярное время.
	2016 – 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республи

канский

бюджет 
	1191,8
	1191,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	муниципальный бюджет 
	17605,3
	1137,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по задаче 7


	
	
	
	91810,1


	7421,9
	6154,3
	6453,1


	6568,9

	9379,5
	9732,9


	10537,9
	11170,3
	11840,5
	12550,8

	
	Задача 8. Создание условий для успешной социализации детей групп риска
	

	2.8.1.
	Совершенствование содержания, форм и методов профилактической и реабилитационной работы в сфере образования с детьми, склонными к правонарушениям.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8.2.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику у несовершеннолетних употребления алкоголя, курения, наркотиков. 
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	1,9
	0
	0
	1,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.8.3.
	Организация и проведение семинаров по вопросам реабилитации детей и подростков, склонных к правонарушениям.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 8

	
	
	
	1,9
	0
	0
	1,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 9. Обеспечение этнокультурного образования
	

	2.9.1.
	Внедрение учебников и учебно-методических пособий, программ по региональной тематике в деятельность  ОО.
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9.2.
	Укрепление материально-технической базы кабинетов мордовских языков ОО района.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования



	2.9.3.
	Организация участия учащихся района в межрегионально-образовательно-оздоровительном лагере «Живи, родной язык»!
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9.4.
	Участие педагогов района в Межрегиональном форуме учителей мордовских языков. 
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.9.5.
	Введение в учебные планы ОО учебного курса «Разговорный английский» 
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 9


	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 10. Расширение самостоятельности школ

	2.10.1.
	Создание и распространение моделей государственно-общественного управления образованием.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.10.2.
	Мониторинг программ развития  организаций  образования, развитие системы открытого электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности образовательных  организаций .


	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче  10
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 11. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг

	2.11.1.
	Создание механизмов комплексной оценки академических достижений обучающегося, его компетенций и способностей на всех ступенях и уровнях образования (мониторинговые исследования)
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 11


	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 12. Создание условий для повышения объективности, независимости и прозрачности

государственной аккредитации образовательных  организаций

	2.12.2.
	Внедрение в практику  внешних независимых экспертных оценок, общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.12.3.
	Проведение компьютерного тестирования обучающихся в режиме on-line в рамках внешнего мониторинга
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 12
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Задача 13. Информационное сопровождение  развития системы образования
	

	2.13.1.
	Обеспечение перехода органов управления образованием и ОО  на электронный (безбумажный) документооборот.
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.2.
	Создание электронной системы учета и планирования кадров учебных заведений,

контингента
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.13.3.
	Функционирование сайтов ОО в  соответствии с требованиями, обозначенными в ФЗ «Об образовании в РФ»
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	муниципальный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого по задаче 13
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего по подпрограмме 2


	
	
	
	1 795 283,58


	154 119,8
	154378,9


	159183,1
	133 987,8
	115 859,7
	112 507,6
	220 650,8
	233 887,3
	247 918,0
	262 790,5


Приложение № 1      

                                                                                                 к подпрограмме 3  «Развитие дополнительного образования детей 
в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей

в Чамзинском муниципальном районе» на 2016 – 2025 годы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки реа-

лизации (годы)
	Муниципальный заказчик, ответственные исполнители
	Источник финансиро-

вания
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
 в действующих ценах

	
	
	
	
	
	всего
	2016 
год
	2017

год
	2018

год
	2019

год
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год

	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы

	Задача 1.  Обеспечение качества дополнительного образования детей

	3.1.1.
	Развитие моделей и программ взаимодействия и интеграции  ОДО и  ОО по реализации воспитательных и образовательных  программ 
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3.1.2.
	Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	276893,8


	24773,9
	23681,6
	23896,6
	21183,3
	23283,7
	23790,2
	31153,5
	33022,7
	35004,1
	37104,3

	
	
	
	
	республиканский бюджет
	2599,0
	
	
	2599,0
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Реализация комплекса мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3.1.4.
	Реализация проектов поддержки научно-технического творчества и изобретательства, популяризации науки и инноваций.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3.1.5.
	Участие в республиканских, всероссийских, межрегиональных, окружных, зональных творческих, научно-исследовательских, спортивных мероприятиях
	2016 - 2025
	Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет, республиканский бюджет
	в рамках текущего финансирования

	3.1.6.
	Участие во внедрении системы контроля посещаемости обучающихся на основе пластиковых карт в организациях дополнительного образования детей
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	республиканский бюджет 
	в рамках текущего финансирования

	3.1.7
	Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, в т.ч. развитие частных организаций, 
	2016-2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	в рамках текущего финансирования

	
	Итого по задаче 1
	
	
	
	279492,8


	24773,9
	23681,6
	26495,5
	21183,3
	23283,7
	23790,2
	31153,5
	33022,7
	35004,1
	37104,3

	Задача 2. Развитие кадрового потенциала организаций и дополнительного образования

	3.2.1.
	Повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	29,0


	4,0
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2..2.
	Поощрение Премией Главы администрации Чамзинского муниципального района педагогов и  организаций дополнительного образования детей.
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОДО
	муниципальный бюджет
	215,0
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	
	Итого по задаче 2
	
	
	
	244,0
	25,5
	21,5
	21,5
	46,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5
	21,5

	
	Всего по подпрограмме 3
	
	
	
	279736,8


	24799,4
	23703,1
	26517,0
	21229,8
	23305,2
	23811,7
	31175,0
	33044,2
	35025,6
	37125,8


      Приложение №1   
к подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования
 в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы  
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки реа-

лизации (годы)
	Муниципальный заказчик, ответственные исполнители
	Источник финансирования
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
 в действующих ценах

	
	
	
	
	
	всего


	2016 

год
	2017

 год
	2018 год
	2019 

год
	2020

 год
	2021 

год
	2022

 год
	2023

год
	2024 

год
	2025

год

	Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие образование в Чамзинском муниципальном районе » 

на 2016-2025 годы»

	6.1.
	Обеспечение функций  бухгалтерского и экономического учета обслуживаемых образовательных организаций и организации культуры
	2016 - 2025
	МКУ Чамзинского муниципального района «Центр обслуживания учреждений образования, культуры и спорта»
	муници пальный бюджет
	54336,3
	4350,7
	4758,4
	5658,8
	6040,1
	5441,8
	5451,6
	5174,1
	5484,6
	5813,7
	6162,5

	6.2.
	Обеспечение методического, информационного и организационного сопровождения сферы образования
	2016 - 2025
	МКУ Чамзинского муниципального района «Центр обслуживания учреждений образования, культуры и спорта»
	муници пальный бюджет 
	17355,9
	1498,3
	1415,7
	1726,3
	1350,1
	1757,6
	1757,6
	1794,5
	1902,2
	2016,3
	2137,3

	6.3
	Оказание мер государственной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а так же гражданам, желающим взять детей на попечительство
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республиканский бюджет
	112409,8


	7919,7
	9634,6


	8879,6
	9366,0
	11476,6
	11819,9
	12187,0
	12918,2
	13693,3
	14514,9

	6.4
	Обеспечение реализации государственных полномочий по опеке и попечительству
	2016 - 2025
	Администрация Чамзинского муниципального района, Управление по социальной работе, МКУ, ОО
	республиканский бюджет
	2832,7
	267,2
	263,6
	267,6
	218,0
	218,3
	218,8
	315,3
	334,2
	354,2
	375,5

	
	Всего по подпрограмме 6
	
	
	
	186934,7
	14035,9
	16072,3


	16532,3
	16974,2
	18894,3
	19247,9
	19470,90
	20639,2
	21877,5
	23190,2


PAGE  

