АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАМЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2012 год № 55
с.Медаево 

Об утверждении графика разработки и 
утверждения схем водоснабжения и водоотведения
Медаевского сельского поселения
 

            В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года                № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении» порядку их разработки и утверждения, Устава Медаевского сельского поселения Администрация Медаевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1.Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Медаевского сельского поселения.
          2. Настоящее постановление подлежит обязательному обнародованию в информационном бюллетене поселения «Вести» и размещению на официальном сайте поселения.
 

Глава Медаевского сельского поселения И.Н.Новикова
 

 

 

 

 

 

Приложение
 к постановлению Администрации
Медаевского сельского поселения
от 19.11.2012 № 55
                                                                                                                                                                       

   

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МЕДАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	до 25.01.2013г.
	Администрация поселения, ООО «Медаевское»

	2
	Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	до 25.01.2013г
	Администрация поселения, ООО «Медаевское»

	3
	Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения установление зоны её деятельности
	до 25.01.2013г
	Администрация поселения



	4
	Предоставление плановых расходов для финансирования разработки схемы водоснабжения и водоотведения в бюджете на 2013 год.
	до 25.12.2012г
	Администрация поселения, отдел бухгалтерии

	5
	Предоставление целевых показателей и необходимых данных для разработки схемы
	до 10.02.2013г
	Администрация поселения



	6
	Подготовка технического задания и последующее оформление на его основе конкурсной документации на проведение (конкурса, аукциона, котировочной заявки) по выбору организации-разработчика схемы водоснабжения и водоотведения
	до 15.02.2013г
	Администрация поселения

	7
	Проведение конкурсных процедур
	до 01.03.2013г
	Администрация поселения 

	8
	Заключение муниципального контракта с разработчиком схемы водоснабжения и водоотведения
	до 20.03.2013г
	Администрация поселения

	9
	Разработка схем водоснабжения и водоотведения
	до 01.06.2013г
	Победитель (конкурса,

аукциона,

котировочной заявки)

	10
	Организация публичных слушаний
	до 01.07.2013г
	Администрация поселения

	11
	Утверждение схемы водоснабжения и водоотведения решением Совета депутатов Медаевского сельского поселения
	до 01.07.2013г
	Совет депутатов Медаевского сельского поселения.

	12
	Размещение информации на официальном сайте Медаевского сельского поселения и в информационном вестнике поселения
	до 01.07.2013г
	Администрация поселения


 

 

 

