проект

Администрация Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»_________2020г.		     рп.Чамзинка                                    № ______

Об организации проектной деятельности в

администрации Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжением Правительства Республики Мордовия № 761-р от 05.11.2019 года, Администрация Чамзинского муниципального района

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить :

  - Положение об организации проектной деятельности в администрации Чамзинского муниципального района  ( приложение 1)

  - Функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в администрации Чамзинского муниципального района  (приложение 2)

  - Положение о муниципальном проектном офисе по организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района    ( приложение 3)

  - Состав муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района (приложение 4)

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава Чамзинского

муниципального района                                                                                    В.Г.Цыбаков

Приложение 1

к постановлению администрации

Чамзинского  муниципального

района № ______ от _________20__ г.

Положение об организации проектной деятельности в администрации

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

- Общие положения

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района Республики  Мордовия (далее - Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского  муниципального района Республики  Мордовия.

2. В соответствии с настоящим Положением Администрация района принимает непосредственное и опосредованное участие в реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают следующее:

«национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее Указ) а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее - Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;

«федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;

«региональный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Мордовия, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Мордовия;

«непосредственное участие в реализации проекта» – выполнение в качестве исполнителей конкретных мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в части их касающейся;

«опосредованное участие в реализации проекта» – участие в реализации мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов, в качестве соисполнителей;

«проектная деятельность» - деятельность, осуществляемая в целях  реализации региональных проектов, выполнения мероприятий, направленных на достижение ключевых точек проекта и значений целевых показателей;

«проектный офис» - постоянно действующий орган, осуществляющий общую координацию реализации региональных проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности;

«проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели и уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

«мероприятие проекта» - имеющий сроки начала и окончания комплекс связанных действий, выполняемых для достижения результата проекта;

«контрольная точка проекта» - значимое событие проекта, отражающее получение измеримых результатов проекта и имеющее срок окончания;

«мониторинг проектной деятельности» - систематический сбор информации и ее анализ с целью прогнозирования и оценки хода реализации проекта.

4. Взаимодействие Администрации Чамзинского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Мордовия при реализации регионального проекта, включая мониторинг выполнения мероприятий, реализуемых на территории района, определяется на основании соглашения между руководителем регионального проекта и Главой района.

- Организация проектной деятельности в Администрации

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

5. В целях организации и осуществления проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района формируется структура управления проектной деятельностью, предусматривающая создание Проектного офиса.

6. Проектный офис возглавляется Главой Чамзинского муниципального района.

7. В состав Проектного офиса включаются заместители Главы Чамзинского  муниципального района, ответственные за достижение целевых показателей в соответствующей сфере, а также руководители учреждений и структурных подразделений Администрации района.

8. За Главой Чамзинского муниципального района и его заместителями закрепляется персональная ответственность за выполнение мероприятий и достижение целевых показателей региональных проектов.

9. Ответственность за организацию и осуществление проектной  деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района, а также общую координацию реализации региональных проектов закрепляется за  заместителем Главы района-начальником Финансового управления.

10. Ответственным структурным подразделением по вопросам внедрения проектной деятельности в Администрации района является отдел экономики и прогнозирования администрации Чамзинского муниципального района.

11. Функции органов управления проектной деятельностью определяются функциональной структурой проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района, утверждаемой настоящим постановлением.

3. Мониторинг реализации региональных проектов

12. В целях мониторинга реализации региональных проектов в Чамзинского муниципальном районе формируется План мероприятий, направленный на достижение показателей региональных проектов (далее – План), в которых район принимает участие.

13. В ходе реализации Плана формируются ежеквартальные и ежегодные отчёты, которые включают информацию о фактических (оценочных) значениях достижения показателей, закреплённых за районом.

14. Подготовка отчёта осуществляется по состоянию на последнее число отчётного периода по форме разработанной руководителем регионального проекта.

15. Подготовленные отчёты рассматриваются на заседаниях Проектного офиса и направляются руководителям региональных проектов.

16. Глава  Чамзинского района и его заместители несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, отражённой в отчёте, его своевременную подготовку и направление в отраслевой исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия.

Приложение 2

к постановлению администрации

Чамзинского муниципального

района № ___ от _________20__ г

Функциональная структура

управления проектной деятельностью в Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

а) постоянный орган управления проектной деятельностью - муниципальный проектный офис;

б) временный орган управления проектной деятельностью - команда проекта, в которую входят специалисты, ответственные за реализацию блоков мероприятий проекта, специалисты, ответственные за реализацию входящих в блоки мероприятий проекта отдельных мероприятий проекта.

Муниципальный проектный офис является постоянно действующим органом управления проектной деятельностью. Муниципальный проектный офис создается при Главе Чамзинского муниципального района. Муниципальный проектный офис создается на основании постановления Администрации Чамзинского муниципального района.

Муниципальный проектный офис: запрашивает у органов местного самоуправления, организаций и учреждений района информацию по вопросам реализации региональных проектов; сопровождает реализацию проекта на всех этапах его жизненного цикла; оказывает консультационное содействие команде проекта; обеспечивает мониторинг реализации проектов; инициирует рассмотрение вопросов, требующих решений кураторов и руководителей проектов.

Команда проекта утверждается Проектным офисом и может формироваться в целях реализации одного или нескольких региональных проектов.

Команда проекта оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта; оценивает эффективность и результативность деятельности команды проекта; осуществляет управление реализацией проекта; обеспечивает достижение показателей проекта в соответствии с контрольными точками, предусмотренными планом проекта; осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности команды проекта, а также поддержку коммуникаций (сбор, обработку, передачу информации) между членами команды проекта; выполняют отдельные мероприятия проекта.

Приложение 3

к постановлению администрации

Чамзинского муниципального

района № ___ от _________20__ г

Положение

о муниципальном проектном офисе по организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее - Положение)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок образования и функционирования муниципального проектного офиса по организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее – Проектный офис).

2. Проектный офис осуществляет общую координацию реализации региональных проектов, а также решение задач по организации проектной деятельности.

3.  В своей деятельности муниципальный проектный офис руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Мордовия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района, а также настоящим Положением.

4. Проектный офис образуются при Главе Чамзинского муниципального района.

.

2. Функции Проектного офиса

6. Проектный офис осуществляет следующие функции:

1) осуществляет общую координацию реализации региональных проектов на муниципальном уровне ;

2) оказывает консультационное содействие команде проекта;

3) обеспечивает мониторинг реализации проектов;

4) координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности муниципальных служащих в сфере проектной деятельности;

5) исполняет иные функции в пределах своей компетенции.

3. Права Проектного офиса

7. В целях осуществления своей деятельности Проектный офис вправе: запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, учреждений и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления муниципальных образований, учреждениями и организациями по вопросам реализации региональных проектов.

4. Организация работы Проектного офиса

8. В состав Проектного офиса входят руководитель Проектного офиса, его заместитель, секретарь и иные члены. Руководителем Проектного офиса является Глава Чамзинского муниципального района.

9. Руководитель Проектного офиса: обеспечивает выполнение возложенных на Проектный офис функций. Дает поручения заместителю руководителя Проектного офиса, секретарю Проектного офиса и членам Проектного офиса.

10. Заместитель руководителя Проектного офиса: исполняет обязанности руководителя Проектного офиса по его поручению. Решает текущие вопросы деятельности Проектного офиса.

11. Секретарь Проектного офиса: осуществляет подготовку к совещаниям Проектного офиса. Обеспечивает проведение заседаний Проектного офиса в установленный срок. Оформляет протоколы заседаний Проектного офиса, а также информационные материалы для руководителя, заместителя и членов Проектного офиса. Обеспечивает хранение протоколов заседаний Проектного офиса.

12. Члены Проектного офиса: принимают участие в заседаниях Проектного офиса; выступают с информацией на заседаниях Проектного офиса. Голосуют при принятии решений. Выполняют поручения руководителя Проектного офиса.

13. Основной формой деятельности Проектного офиса является совещание.

14. Совещание Проектного офиса ведет руководитель Проектного офиса либо по его поручению заместитель руководителя Проектного офиса. Руководитель Проектного офиса вправе поручить вести совещание Проектного офиса одному из членов Проектного офиса.

15. Совещания Проектного офиса проводятся по мере необходимости.

16. Заседание Проектного офиса считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Проектного офиса.

17. Решения Проектного офиса принимаются простым большинством голосов присутствующих на совещании членов Проектного офиса. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на совещании Проектного офиса.

18. Решения, принятые по итогам совещаний Проектного офиса, оформляются протоколами. Протоколы подписываются председательствующим на совещании и секретарем Проектного офиса.

Приложение 4

к постановлению администрации

Чамзинского муниципального

района № ___ от _________20__ г.

Состав муниципального проектного офиса

по организации проектной деятельности в Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее - Проектный офис)

| Цыбаков Вячеслав Геннадьевич | - глава Чамзинского муниципального района, руководитель Проектного офиса |
| --- | --- |
| Вяткина Юлия Александровна | – заместитель Главы Чамзинского муниципального района, начальник Финансового управления администрации Чамзинского муниципального района», заместитель руководителя Проектного офиса |
| Кочеватова Валентина Анатольевна | - начальник отдела экономики и прогнозирования, ответственный секретарь Проектного офиса |
| Члены рабочей группы: |  |
| Тюрякин Алексей Юрьевич | - заместитель Главы Чамзинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству |
| Храмова Мария Павловна | - заместитель Главы Чамзинского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству |
| Лямзин Александр Иванович | - заместитель Главы Чамзинского муниципального района по сельскому хозяйству - начальник Управления сельского хозяйства; |
| Криулькин Иван Маркеевич | -заместитель главы Чамзинского муниципального района по социальным вопросам |
| Настина Светлана Михайловна | - руководитель аппарата Администрации Чамзинского муниципального района |
| Махаева Татьяна Васильевна | - начальник управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |
| Андряшин Олег Викторович | - начальник отдела промышленности, строительства и архитектуры |
| Костин Виктор Федорович | - заведующий отделом по делам молодежи и спорту Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |
| Пигарев Александр Петрович | - заведующий отделом культуры, заместитель начальника Управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |
| Калентьева Светлана Ивановна | - начальник юридического отдела администрации Чамзинского муниципального района |
| Белоус Светлана Вячеславовна | - начальник отдела по торговле, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей администрации Чамзинского муниципального района |
| Суняева Альбина Викторовна | - начальник отдела по ЖКХ администрации Чамзинского муниципального района |
| Саулина Светлана Александровна | - начальник отдела ЗАГС администрации Чамзинского муниципального района |
| Буткеев Валерий Алексеевич | - директор ГКУ Республики Мордовия "Центр занятости населения Чамзинский" (по согласованию) |
| Разуваева Ольга Николаевна | - заместитель начальника управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района, заведующий отделом по работе с учреждениями образования |