|  | Приложение к Постановлению Администрации Чамзинского муниципального района от 30.04.2021г. № 266 Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2020 год В настоящее время основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики. Муниципальные программы выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов, для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чамзинского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Чамзинского муниципального района проведена в соответствии с Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного Постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 15 января 2015 г. N 8 на основании данных финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период. В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют оценку использования финансовых средств. Фактически освоенный объем финансирования муниципальных программ за 2020 год составил 667274,1 тыс. руб. (93,6% к плановому значению), из них расходы бюджета муниципального района в рамках муниципальных программ за 2020 год составили 483188,4 тыс. руб. (91,8% к утвержденному объему бюджетных ассигнований). Степень реализации основных мероприятий составила 83,8%, эффективность использования финансовых средств 89,5%, степень достижения целевого значения – 94,1 процента, уровень эффективности реализации программ 84,3 процента, таким образом, реализация муниципальных программ в 2020 году имеет эффективный уровень. В соответствии с Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 12.09.2019г. № 677 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чамзинского муниципального района, планируемых к реализации с 1 января 2020года» на территории Чамзинского муниципального района в 2020 году действовало 25 муниципальных программы, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения администрации Чамзинского муниципального района. 1.Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 23.12.2014 года №1003. Основной целью Программы является проведение эффективной политики в области управления муниципальными финансами: обеспечение роста бюджетного потенциала Чамзинского муниципального района и эффективности его использования, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Чамзинского муниципального района. В 2020 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: Бюджет Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Чамзинского муниципального района. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета – 91,7% при запланированном 90% уровне. В 2020 году произведены расходы на общую сумму 501050,6 тыс.рублей, что составляет 95,2% от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 4,8% при запланированном отклонении в -5%. Основной причиной неисполнения расходной части бюджета явилось неполное поступление из республиканского бюджета безвозмездных перечислений. Поступление доходов составило 496009,2 тыс.рублей, в т.ч. налоговых и неналоговых – 133288,1 тыс.рублей, что составляет 97,1% от запланированного объема доходов. Отклонение исполнения бюджета по доходам к утвержденному уровню составило -2,6% при запланированном отклонении в -5%. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по сравнению с прошлым годом в сопоставимых условиях (без учета разовых поступлений) составил 98,4%. Отчетность об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и пособий по социальной помощи населению по состоянию на 01.01.2021 года не имеется. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составил 1,3% при запланированном уровне в 1,46%. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2021 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 7015,7 тыс. рублей или 5,3% от налоговых и неналоговых доходов. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Чамзинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 году составила 0,002% в общем объеме расходов – 10,9 тыс. рублей. В 2020 году особое внимание было уделено контрольным мероприятиям. В прошлом году было проведено 16 проверок, в том числе в сфере закупок - 12 проверок. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2020 году составил 10446,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 9833,9 тыс. рублей, что составило 94,1 процентов. Исходя из вышеизложенного, следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2021 год с учетом корректировки объемов финансирования. Степень реализации основных мероприятий составила 100%, эффективность использования финансовых средств 106,2%, степень достижения целевых значений – 91,5%, уровень эффективности реализации программы – 97,2% - эффективная. 2. Муниципальная программа «Экономическое развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» Программа утверждена Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.12.2018г. №836. Внесены изменения: Постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 29.07.2019г. №577. Целями настоящей муниципальной программы являются: Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования. Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе, увеличение притока инвестиционных ресурсов в район. Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период до 2025 года (в один этап). Программа включает в себя 5 подразделов: «Развитие промышленного комплекса»; «Формирование благоприятной инвестиционной среды»; «Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»; «Развитие конкуренции»; «Стратегическое планирование». По итогам 2020 года валовый районный продукт превышает 48,9 млрд.руб. , допущено некоторое снижение, до 98,8% к уровню прошлого года. Промышленными предприятиями района отгружено продукции собственного производства на сумму 20,3 млрд. руб., выполнение прогноза отгруженной продукции по району составляет 94,2% , с темпом роста к соответствующему периоду прошлого года 95,6%. Положительная динамика к уровню прошлого года отмечена на следующих предприятиях: ООО «Мечта»-110,8%, ООО «КомбиС» 103,9%, ООО «Лато» -101,1%. В среднем на одного жителя района объем отгрузки промышленной продукции составил 688710,2 рублей (3 место среди муниципальных образований, в среднем по республике 252416,7 руб.) В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличены темпы роста производства таких видов продукции как: - шифера - 129%; - пазогребневых плит- 106,7%, - гипсокартоновых листов - 102,8%, значительно увеличено производство отдельных видов продукции предприятий переработки: - цельномолочной продукции - 112% - сыров - 128,8% - масла растительного –189,1% - комбикормов -103,8% -жмыха растительного-146,2% Прогноз оборота розничной торговли за январь-декабрь 2020 года выполнен на 99,7% и составил 3 932 315,7 тыс. руб., 133493,4 руб. в расчете на жителя (при среднереспубликанском уровне – 125161 руб.) 3 место среди муниципальных образований. В 2020 году оборот розничной торговли составил 3932315,7 тыс.руб., на душу населения составил 133493 руб. увеличился на 4938 руб. или 104,1%. На территории района действовало 240 стационарных торговых объекта с общей площадью 26318,55кв.м., в том числе торговой площадью 18805,65 кв. м. Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 января 2021 г. составила 638,37 м2 на 1 тыс. чел. На положительную динамику обеспеченности населения торговыми площадями повлиял ввод в 2020 году площадей федеральных и республиканских торговых сетей : магазин-Дисконт ОО «Олимп» и магазин «Победа» ООО «ТК Лето». Среди крупных предприятий торговли по состоянию на 1 января 2021 года на территории района работают 25 торговых точек федеральных собственников, в том числе: «Магнит»-7, «Пятерочка»-4, «Красное Белое»-2, «Рубль-Бум»-1, «Фортуна»-2, «Дубки»-2, «Ермолино»-1, «Fix-price»-1, «Бристоль»-3, 1торговая точка «Светофор» и 15 торговых объекта республиканского значения : 3 магазина «Эверест-Дисконт», 2 магазина «Птица», 8 магазинов «Хорошее Дело», 2 магазина «Мордовская водка». На территории района функционирует универсальный продовольственный розничный рынок «Рождественский» с общей площадью 532 кв. м. и ярмарка «Рождественская» с общей площадью 5846 кв. м. При достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка обеспеченность населения торговыми площадями неравномерна по городским и сельским населенным пунктам Чамзинского района. Активная инвестиционная политика является главным залогом экономического развития территории. За 2020 год по крупным и средним предприятиям Чамзинского района освоено инвестиций в основной капитал без бюджетных средств в сумме 2 548 118 тыс. руб. Темп роста к уровню прошлого года 106,6%. Из них основная доля : 80% приходится на предприятия АПК. Основное направление инвестиций на приобретение с/х техники, обновление основного стада , строительство производственных зданий .В 2020 г. построен и введен в эксплуатацию новый цех по переработке масличного сырья 180 тонн подсолнечника или 160 тонн рапса в сутки ООО «КомбиС» Район участвует в республиканских программах поддержки малых форм хозяйствования. В 2020 г. по итогам конкурса на получение гранта «Агростартап» ИП ГКФХ Павлова Татьяна Владимировна получила грант в сумме 1126,4 тыс. руб. на развитие рыбоводства. Значительный объем инвестиций вложен в обновление оборудования и совершенствование производственных процессов. Так, в обществе «Мечта» освоено 6,5 млн.руб.: в рамках мероприятий по сохранению экологии и улучшения условий труда работающих, смонтирована и запущена в эксплуатацию вытяжная вентиляция поста зарядки аккумуляторов; Также в обществе «Мечта» , целях увеличения мощности электропотребления, смонтирована и введена в эксплуатацию трансформаторной подстанции (КТП2х1600),и разработан проект нового творожного цеха. Развитие экономики района положительно отразилось на благосостоянии населения, по итогам 2020 года темп роста среднемесячной номинальной зарплаты составил 107,7%. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района выросла до 33132 рублей, что выше среднереспубликанского уровня на 346 руб. В среднем по Республике Мордовия за этот период среднемесячная зарплата составила 32786 руб. (с темпом роста- 107,9%). В республиканском рейтинге район занял 4 место. В соответствии с новым Стандартом развития конкуренции (распоряжение правительства РФ №768-Р), Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.09.2019г. №713 утвержден План мероприятий («дорожная карта») Чамзинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2019-2021 годы. Обновлен перечень товарных рынков, исключены из перечня рынок услуг связи ,услуг общественного питания; добавлены рынки: ритуальных услуг, рынок нефтепродуктов, медицинских услуг , услуг жилищно-коммунального хозяйства, выполнения работ по благоустройству городской среды, промышленности строительных материалов и рынок семеноводства. В настоящем перечне 15 товарных рынков. Администрация Чамзинского муниципального района осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ . Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ за 2020 год составила 35%. Показатель выполнен в 2,3 раза. В 2020 году по результатам реализации Дорожной карты по развитию конкуренции, из запланированных 42 показателей и мероприятий выполнены 35 общий итог реализация плана (дорожной карты) за 2020 год составил 84,6%. Реализация запланированных «дорожной картой» мероприятий позволит достичь основных целей развития конкуренции на территории Чамзинского муниципального района : созданию благоприятных условий для развития конкуренции в приоритетных и социально значимых отраслях экономики; устранению барьеров для создания бизнеса в районе; повышению качества оказания услуг, в том числе на социально значимых рынках района; росту уровня удовлетворенности населения района качеством предоставляемых услуг в приоритетных и социально значимых отраслях. Объем финансирования Программы на 2020 год был запланирован в сумме 1000 тыс.руб. Все средства внебюджетных источников. В 2020 году профинансированы следующие мероприятия: Подраздел 1: "Развитие промышленного комплекса", Основное мероприятие Строительство цементного завода мощностью 3000 т клинкера в сутки ООО«Магма–Цемент» проект планируется к реализации в Дубенском районе. Подраздел 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» не предусмотрено финансирование. Подраздел 3. "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг", на 2020 год прогноз финансирования составил 1000 тыс.руб., фактически освоено 600 тыс.руб.,60% Обновление транспортных средств для перевозки пассажиров в количестве 10 единиц ИП Игонин, выполнено частично: приобретено 2 единицы , освоено 600 тыс.руб. Подраздел 4 "Развитие конкуренции" и подраздел 5 "Стратегическое планирование" не предусмотрено финансирование. План мероприятий на 2020 год реализован не в полной степени: из 8 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 5, степень реализации основных мероприятий 62,5%. # Степень эффективности использования средств- 104,2% # Степень достижения целевых значений показателей программы -114,7% Уровень эффективности реализации программы119,4% высокоэффективная Программа может быть признана целесообразной к работе на 2021 год с учетом корректировки объемов финансирования. 3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы» Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №747 от 31.08.2015г. Основные цели программы - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов Задачи: выявление потенциала энергосбережения на основании обязательных энергетических обследований; обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики района; сохранение и расширение потенциала доходной части бюджета за счет сокращения нерационального потребления энергии. Основные мероприятия Программы предусматривают: Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и сфере оказания услуг являются: Организация учета используемых энергетических ресурсов на объектах в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; Проведение обязательных энергетических обследований; Внедрение автоматизированных систем мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществления контроля за исполнением обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По данной программе в 2020 году были выполнены следующие мероприятия: Строительство новых котельных с использованием современных технологий с КПД не ниже 92% для котельных на природном газе. Замена устаревшего оборудувания в котельных ( план 3500 тыс.руб., факт - 0,0 тыс.руб.);- замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (план – 500,0 тыс.руб., факт - 2100,0 тыс.руб.); - замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов с частичной перекладкой (план 100,0 тыс.руб., факт 700,0 тыс.руб.); -замена приборов учета энергоресурсов на интеллектуальные, проверка существующих приборов учета (план 0 тыс.руб., факт -0 тыс.руб.); - утепление зданий котельных (план 0 тыс.руб., факт 0,0 тыс.руб.); - установка корректирующих насосов, преобразователей частоты (план 600 тыс.руб., факт 120 тыс.руб); -модернизация уличного освещения (план 1600 тыс.руб., факт 2120,0 тыс.руб); замена электрических проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях ВЛ 10 кВ 0,4 кВ (план 2400 тыс.руб., факт 0,0 тыс. руб.); разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ежегодная корриктировка существующих схем (план 360,0 тыс.руб., факт 0,0 тыс.руб.); Повышение энергоэффективности в промышленности и в сельском хозяйстве. -замена неэффективных систем производственного освещения на эффективные (план 300,0 тыс.руб., факт 469,0 тыс.руб); -обновление парка сельскохозяйственной техники (план 2800 тыс.руб., факт 2800 тыс.руб.). Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. Заключение энергосервисных договоров (план 0,0 тыс.руб., факт 0 тыс.руб.); -повышение квалификации, принятие участия в обучающих семинарах сотрудниками администрации Чамзинского муниципального района (план 10,0 тыс.руб., факт 0 тыс.руб); Повышение энергоэффективности в жилищном секторе. Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде (план 1000 тыс.руб., факт 0 тыс.руб); - применение современных энергоэффективных материалов для ремонта инженерных конструкций, кровель, утепление ограждающих конструкций (план 5400 тыс.руб., факт 3332,1 тыс.руб); -утепление системы отопления в технических помещениях (план 900,0 тыс.руб., факт 0,0тыс.руб); -внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворого освещения ( план 400,0 тыс.руб., факт 0 тыс.руб.); -проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем (план 240 тыс.руб., факт 688,1тыс.руб.) Всего на сумму 353 831,55 тыс.руб., в том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0; Средства республиканского бюджета – 0 тыс.руб.; Средства местного бюджета – 2120,0 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 10209,2 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 56,4%, оценка эффективности использования средств 83,5 %. План мероприятий на 2020 год реализован не в полной степени: Из 17 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 8, степень реализации основных мероприятий 47,058 %. Уровень эффективности реализации программы –83,5% Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективная. Программа может быть признана целесообразной к работе на 2021 год с учетом корректировки объемов финансирования. 4.Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы в Чамзинском муниципальном районе Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы в Чамзинском муниципальном районе утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №746 от 31.08.2015 г., внесены изменения Постановлением администрации №725 от 28.09.2017 г. Основными целями программы - повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов; - обеспечения безопасности эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района; - создание условий по привлечению частных инвестиций для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; - привлечение организаций частной форм собственности для эффективной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Задачи: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; улучшение качества жилищного фонда. Основные мероприятия Программы предусматривают: - разработку проектно-сметной документации на объекты ЖКХ; - строительство новых и модернизация старых систем коммунальной инфраструктуры; - замену изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения; - капитальный ремонт жилого фонда. Реализация мероприятий данной программы будет способствовать : -повышению уровня комфортности проживания населения в жилых домах Чамзинского муниципального района; - повышению качества предоставления коммунальных услуг населению; - снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района; - увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, отвечающих нормативным требованиям; - улучшение экологической ситуации в районе; -созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. По данной программе в 2020 году были выполнены следующие мероприятия: -разработка ПСД по модернизации объектов ЖКХ ( план 0 тыс.руб., факт 689,315 тыс.руб); -Строительство блочно-модульной котельной для объектов социального значения (КДЦ, дет.са., школа) в с.Апраксино (план 20000 тыс.руб., факт 9800 тыс.руб),- перевод на индивидуальное отпление жилого фонда в с.Апраксино ( план 1700 тыс.рублей., факт 1681,974 тыс.рублей) -Завершение строительства водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района (план 31,802 тыс.руб., факт 32828,7 тыс.руб.); - модернизация систем водоснабжения с целью снижения затрат и капитальных вложений (план 1800,0 тыс.руб., факт 0,0 тыс.руб.); -строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) (план 0,0 тыс.руб., факт 0,0 тыс.руб); - модернизация сетей электроснабжения (плпн 7000,0 тыс.руб., факт 2600,0 тыс.руб); - капитальный ремони станций катодной защиты , 5 шт (план 200, 0 тыс.руб., факт 200,0 тыс.руб); -проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Апраксино, Медаево, Чамзинка, Комсомольский) 15 тыс.м2 (план 14027,587 тыс.руб., факт 19993,974 тыс.руб.). Всего на сумму 67793,9 тыс.рублей. В том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета – 31134,8 тыс.рублей; Средства республиканского бюджета – 635,4 тыс.руб.; Средства местного бюджета – 5 666,4 тыс.руб.; Внебюджетные средства –30357,4 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 88,6 %, оценка эффективности использования средств 71,82 %. План мероприятий на 2020 год реализован не в полной степени: Из 11 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 7, степень реализации основных мероприятий 63,63 %. Уровень эффективности реализации программы – 71,82 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – удовлетворительный уровень эффективности. 5.Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 - 2024 годы" Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 –2024 годы" утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 06.09.2017 г. №670. Основными целями программы - охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; приоритет переработки отходов перед их уничтожением; приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; недопущение организации свалок отходов и захламления территории; определение стратегических направлений политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки. Задачи: повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТБО; повышение эффективности сбора и вывоза ТБО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ): замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора; создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТБО/КГМ; создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение. Основные мероприятия Программы предусматривают: Главными приоритетами Муниципальной программы являются охрана окружающей среды Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, повышение экологической безопасности района. Главной задачей развития Чамзинского муниципального района является система обращения с твердыми бытовыми отходами. Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и складирование промышленных и бытовых отходов. Вместимость существующих свалок, в основном, исчерпана. Размещение отходов на необустроенных в соответствии с природоохранными требованиями свалках, а также стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в районе. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит минимизировать загрязнение окружающей среды и обеспечить технологически нормативное обращение с твердыми бытовыми отходами. Задача, связанная с решением проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами, состоит в том, чтобы модернизировать системы сбора и вывоза ТБО с внедрением селективного сбора отходов, переработке твердых бытовых отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов и уменьшения объемов захоронения. По данной программе в 2020 году были выполнены следующие мероприятия: Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывозав ТБО на сумму 2000,0 тыс.руб.; Приобретение контейнеров для сбора ТБО на сумму 750,0 тыс.руб; Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок на сумму 64,3 тыс.руб. Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов объектов от объектов внешнего благоустройства на сумму 137,0 тыс.рублей. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» -789,6 тыс.рублей Всего на сумму 3740,9 тыс.руб., В том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0; Средства республиканского бюджета –742,497 тыс.рублей; Средства местного бюджета – 248,5 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 2750,0 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 145,1 %, оценка эффективности использования средств 68,9 %. План мероприятий на 2020 год реализован в полной степени: Из 5 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 5, степень реализации основных мероприятий 100 %. Уровень эффективности реализации программы – 65,7%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год – удовлетворительный уровень эффективности. 6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 года №741 (с изменениями и дополнениями – постановления от 22.03.2016г. № 204-в, от 13.09.2016г №809, от 27.10.2016г. №960, от 13.09.2016г. № 809, от 14.01.2017г. № 33, от 31.07.2017 г. № 578, от 01.11.2017г. № 808, от 15.03.2018г. № 167, от 28.09.2018 г. № 642, от 15.11.2018 г. № 754, от 13.03.2019 г. № 172, от 31.05.2019 г. № 376, от 31.10.2019 г. № 831, от 07.02.2020 г. № 78, от 16.07.2020 г. № 380, от 28.10.2020 г. № 726). Основными целями и задачами программы являются: - комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства; -формирование на территории Чамзинского муниципального района рынка доступного жилья, в том числе стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; - создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве; - создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; - создание условий для снижения административных барьеров в строительстве. - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях); - предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия, социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство жилого дома «стандартного жилья»; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. Основными источниками финансирования программы являются средства: - федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - средства районного бюджета Чамзинского муниципального района; - средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; - средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома. Общий объем финансирования по муниципальной программе составил 31 549,6 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств: федерального бюджета 9 466,4 тыс. рублей или 100% к плану, бюджета Республики Мордовия 3679,6 тыс. рублей или 100 % к плану, бюджета Чамзинского муниципального района 348,1 тыс. рублей или 100% к плану, внебюджетные средства 18 055,5 тыс. рублей или 100% к плану. Из 10 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 10, степень достижения целевого значения основных мероприятий 100%. Уровень эффективности реализации программы-100%. Вывод об эффективности реализации программы – эффективная. 7. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015-2025 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015-2025 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 1053 от 17.11.2015г В 2020 году объём финансирования составил 8 564,5тысяч рублей или 100 % к плану (план — 8 564,5 тысяч рублей). Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения. План мероприятий на 2020 год выполнен. Перечень дорог местного значения, построенных в 2020 году. № п/п; Наименование объекта; Вид работ; Протяжённость, км.; Стоимость, тысяч рублей. 1; 2; 3; 4; 5. 1; «Строительство автодороги по ул. К. Белоуса и А. Осипова в р.п Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» в рамках Федерального проекта "Жилье" государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Адрес: р.п Комсомольский, ул. К. Белоуса, ул. А. Осипова.; строительство; 0,8275; 6 332 769,94. 2; Строительство дорог по улицам Центральная, Полковская, Сайгушская, О.Храмова в р.п.Чамзинка.; строительство; 3,5; 31 960 000 (В 2021 году запланировано завершить строительство (1,42 км.) и освоить 18,194 тысяч рублей. Программа «Комплексное развитие сельских территорий».). Итого (строительство а/д):; 4,3275; 38 292 770. Перечень дорог местного значения, отремонтированных в 2020 году. № п/п; Наименование объекта; Вид работ; Протяжённость, км.; Стоимость, тысяч рублей. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Капитальный ремонт дороги по ул.Полевая в с.Киржеманы; капитальный ремонт; 1,13; 3 737 377. 2; «Капитальный ремонт проезда автодороги от ул. Цветочная до рынка и вдоль домов №№ 11, 15, 16 Микро-2 в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия». Адрес: р.п. Комсомольский, микрорайон-2.; капитальный ремонт; 0,495; 2 023 037,02. 3; «Капитальный ремонт автодороги - ул. Молодежная в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия». Адрес: р.п. Комсомольский, ул. Молодежная; капитальный ремонт; 0,812; 2 864 767,54. 4; «Капитальный ремонт автодороги ул. Пионерская до ворот морга и вдоль домов 17, 18, 21 в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия». Адрес: р.п. Комсомольский, ул. Пионерская; капитальный ремонт; 0,243; 891 406,98. Итого (кап. ремонт а/д); км; 2,68; 9 516 588,54. Ямочный ремонт в р.п. Чамзинка ул. Подлесная, Большая, Дальняя, Г ражданская; ямочный ремонт; 432 641. Ямочный ремонт в р.п. Чамзинка ул. Советская, Горячкина, Коммунарская, Терешковой; ямочный ремонт; 526 911. Итого (ямочный ремонт а/д); 959 552. «Капитальный ремонт тротуаров в 1 -ом и 2-ом микрорайонах в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» Адрес: тротуар от д. №1 до д. №3 в I-om микрорайоне, тротуар между КСОШ №3 и д/с «Аленький цветочек» во 2-ом микрорайоне.; капремонт тротуаров; 103,7 384; 1 226 988,09. «Капитальный ремонт тротуаров в I-om микрорайоне и возле кинотеатра "Россия" в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия». Адрес: тротуар от д. №1 до д. №5 в 1-ом микрорайоне, тротуар от д. № 15Б по ул. Садовая до к/т «Россия»; капремонт тротуаров; 115,6 140,3; 1 010 469,71. Итого (кап. ремонт тротуаров) пог.м кв.м; 219.3 524.3; 2 237 457,8. Из 2 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 2, степень реализации основных мероприятий 100%.Оценка эффективности использования средств – 141,6%, степень достижения целевых значений – 36,2%, уровень эффективности реализации программы – 51,2%. Вывод об эффективности реализации программы – удовлетворительный уровень эффективности. 8. Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025годы» Муниципальная Программа «Укрепление общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025годы» постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. № 749. В программу внесены изменения Постановлениями администрации Чамзинского муниципального района: №205-б от 29.03.2016г., №922 от 18.10.2016г., №36 от 19.01.2017г.; №631 от 21.08.2017г., №805 от 30.10.2017г. , №583 от 02.08 .2019 г., № 855 от 18.11.2019г., №855 от 17.03.2020г., №75 от 12.02.2021г. Целью Программы является: организация и обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории Чамзинского муниципального района. В 2020 году осуществлялись мероприятия, направленные на реализацию Программы. Ресурсное обеспечение Программы осуществлялось за счет средств районного бюджета и республиканского бюджета. Общий объем финансирования программы на 2020 год составил 2218,05т.рублей, исполнено в 2020 году 2170,65 т.руб., процент выполнения составило 97,9%. В том числе на основные мероприятия программы в 2020 год запланировано: - из местного бюджета –1527,9 т.руб., исполнено – 1480,3 т.руб. (96,9%) - из республиканского бюджета – 690,3 т.руб, исполнено – 690,3 т.руб. (100%) На основные мероприятия Программы выделено и освоено денежных средств: - «Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере охраны прав и интересов несовершеннолетних. Профилактика и предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних»: - средства республиканского бюджета: план – 427,7 т.руб., исполнение – 427,7 т.руб. (100,0%); - «Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере оборота наркотических и психотропных средств»: средства районного бюджета: план – 0 руб., - «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Чамзинского муниципального района»: средства районного бюджета: план – 1527,9 тыс. руб., исполнение – 1480,3 тыс. руб., (96,9%). - «Реализация государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях»: средства республиканского бюджета 262,6 т.руб., исполнение – 262,6т.руб. (100%). Вопросы правопорядка на территории Чамзинского муниципального района рассматривались на сессиях районного Совета депутатов. В сельских и городских поселениях проводились сходы граждан, встречи с представителями правоохранительных органов. На сходах граждан 1 раз в полугодие перед населением отчитывались участковые уполномоченные полиции о работе на подведомственных территориях. С целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений двойной превенции сотрудниками систематически проверяются в быту, на работе лица состоящие на учете и допускающие правонарушения в семейно-бытовой сфере, ранее судимые, условно осужденные, условно досрочно освобожденные, освобожденные из мест лишения свободы с целью получения информации о их поведении в обществе, роде их занятий, круге общения, с целью предупреждения совершения с их стороны преступлений и административных правонарушений. На постоянной основе осуществляются проверки адресов, где злоупотребляют алкоголем и организовываются притоны. Постоянно не реже одного раза в квартал проверяются неблагополучные семьи. Решение вопросов антитеррористической защищенности рассматривается на заседаниях районной антитеррористической комиссии. В образовательных организациях проводится плановая работа по антитеррористической защищенности. В каждой образовательной организации разработаны, согласованы с ведомствами и утверждены «Паспорта безопасности». Проводились комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах. Проведены оперативно профилактические операции «Надзор», «Быт», «Условник», «Нелегальный мигрант», «Регистрация», «Жилой сектор», Проводились мероприятия по реализации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Выявлено 3 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в 2019г -2. ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинского района» трудоустроено 11 подростков. На учете в наркологическом отделении ГБУЗ «Комсомольской ЦРБ состоит 13 человек, из них 8 с диагнозом наркомания и 5 лиц потребляющие наркотические средства с вредными последствиями. 16 лиц подверглись проверке на состояние наркотического опьянения. В ММО МВД России «Чамзинский» состоит на учете 16 лиц, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику в «Республиканском наркологическом диспансере». 3 лица находятся в местах лишения свободы. КДНиЗП ведется муниципальный банк данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. На 01.01.2021г. на учете в органах и учреждениях системы профилактики состоит: 57 (на 01.01.2020г -48) семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 94 (на 01.01.2020г. –83) ребенка. 25 (на 01.01.2020г. -31) - несовершеннолетних в социально-опасном положении. По итогам 2020 года на территории Чамзинского муниципального района снизилось общее количество зарегистрированных преступлений с 306 до 304, что составляет 0,7%. Общая раскрываемость преступлений по всем линиям составила 79,2%, что на 6,9% меньше показателя 2019 года – 89,0%. Число зарегистрированных противоправных деяний таких как: - кражи с 78 до 81 (+3,8%); - совершенных в общественных местах с 60 до 63 (+3,3%), -совершенных несовершеннолетними с 8 до 6(-25%), - количество выявленных преступлений экономической направленности с 7 до 33 (57,1%). - мошенничеств с 35 до 51 преступлений (+45,5); - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 3 до 4 (-33,3%); - преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения с 85 до 73 снижена (14,1%); - преступлений в жилом секторе с 66 до 71 (+7,6%); - лицами, ранее совершавшими преступления с 147 до 148 (+0,7%); - ранее судимыми с 78 до 69 (-11,5%). - число преступлений в сфере незаконного оборота оружия с 8 до 5 (-42,9%) - совершенных в общественных местах с 60 до 63 (+3,3%), снижение ДТП с 53 до 48 (+8,9%). Подразделениями ММО МВД России «Чамзинский» пресечено 1322 (в 2019г. -1270) административных правонарушений. Процент взыскаемости по наложенным штрафам составил 81,5%. Из 10 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 8, степень реализации основных мероприятий 80%. Оценка эффективности использования средств – 81,8%, степень достижения целевых значений -87,6%, уровень эффективности реализации программы -71,6% Вывод об эффективности реализации программы – удовлетворительный уровень эффективности. 9. Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025гг» Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025гг» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №742. Объем финансирования программы в 2020 году составил 60 тыс. руб. местного бюджета. В 2020 году в целях духовно – нравственного воспитания учащихся и в рамках реализации муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025гг» были проведены следующие мероприятия: Республиканский конкурс детского художественного творчества «Благовест». Олимпиада по Основам православной культуры «Ручейки добра», для учащихся 4 -11 классов. Суслов Антон (МБОУ «Комсомольская СОШ №2») стал победителей республиканского этапа олимпиады, Яковлев Илья (МБОУ «Комсомольская СОШ №2») – призер республиканского этапа олимпиады. Преподавание в образовательных организациях предмета «Основы православной культуры и светской этики», целью которого является построение взаимосвязи духовного и светского направлений. С целью воспитания гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей в щеобразовательных организациях проводятся акции и месячники. А именно: Месячник «День пожилых людей», акция «Спешите делать добрые дела», акция «Ветеран живет рядом», проведение Уроков милосердия и доброты, недели «Добрых дел», организация поздравительных мероприятий и концертных программ для престарелых людей в пансионате п. Комсомольский. Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий по святым, историческим и культурным местам. В Чамзинском муниципальном районе при храмах Михаила Архангела и Благовещения Пресвятой Богородицы созданы Воскресные школы. Ведет свою работу и участвует в различных мероприятиях казачий класс, созданный при храме Благовещение Пресвятой Богородицы. С целью выявления и поддержки волонтерских отрядов, работающих в районе по различным направлениям деятельности в 2020 году, состоялся районный on-line фестиваль волонтерских отрядов «Путь волонтера – дорога добра!», приуроченный к Международному дню добровольцев. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 6 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств-100%, степень достижения целевых значений -100%. Уровень эффективности реализации программы -100%. Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025гг» считается эффективной, т.к. уровень эффективности составляет 100%. 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025гг.» В 2020 году объем финансирования муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014-2025гг составил 43,0 тыс. рублей за счёт муниципального бюджета или 100,0 % к плану. Цель Программы: - упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района; - гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Чамзинский муниципальный район; - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; Задачи: - развитие социальной инфраструктуры учреждений, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия; - укрепление системы государственной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив; - совершенствование механизмов интеграции внутренних и внешних этнических мигрантов в культурное пространство Чамзинского муниципального района Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025гг» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 1233 от 16.12.2013года. В 2020 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: - во всех общеобразовательных учреждениях оформлены информационные стенды по вопросам формирования нравственного, толерантного поведения, соблюдения морально-этических норм подростками и молодежью, профилактики социально-опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность; - разработаны планы воспитательной работы, в соответствии с которыми проводятся культурно-просветительские, воспитательные и спортивные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности; - классные часы, уроки нравственности, циклы бесед на темы: «Толерантность – путь к миру», «Дружба между народами», «Россия – многонациональная страна», «Мордовия – многонациональная республика», «Что такое терроризм?», «Узнай, как защитить себя», «Телефонный терроризм», «Вместе против террора»; - профилактические беседы с учащимися по противодействию терроризму и экстремизму, в т.ч. в сети Интернет; - встречи с представителями ОВД, КДНиЗП, прокуратуры по проблемам экстремизма; - общешкольные родительские собрания: «Воспитание патриота своей Родины в семье», «Причины подростковой агрессии и влияние семейного воспитания на толерантность подростков в условиях всеобщей компьютеризации общества», «Нации и межнациональные отношения»; - уроки обществознания и истории по тематике: «Россия многонациональное государство», «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации»; - конкурсы рисунков, сочинений среди учащихся на темы: «Мы вместе», «Моя родословная», «Традиции моей семьи»; - инструктаж среди учащихся о недопустимости их участия в несанкционированных акциях, митингах; - индивидуальная работа с детьми группы риска, индивидуальные беседы с родителями; патронаж неблагополучных семей; - мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры; - участие учащихся в межрегиональной олимпиаде по мордовскому языку и литературе; - участие в Общероссийской олимпиаде школьников по основам православной культуры; - размещение на сайтах образовательных организаций материалов по антитеррористической тематике. В школах района была организована работа по вовлечению молодежи из числа учащихся к участию в Интернет- деятельности группы «Отвага и антитеррор» в Республике Мордовия в социальной сети «ВКонтакте», в результате данной деятельности в интернет группу было вовлечено более 940 человек. # В целях воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к своей малой родине, к России, гармонизации межнациональных отношений, активизации внеклассной и внешкольной работы в период с 23 октября 2020 года по 13 ноября 2020 года среди учащихся общеобразовательных учреждений Чамзинского муниципального района проведен муниципальный конкурс детского рисунка «Мы один народ, у нас одна страна». В целях оказания помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации в период с 25 ноября 2020 года по 4 декабря 2020 года проведена муниципальная акция «Дети — детям». Цель акции: вовлечение детей и подростков в активные формы гражданского и духовно-нравственного воспитания; воспитание у детей и подростков чувства милосердия, доброты, сострадания. Обучающиеся и педагоги общеобразовательных учреждений района 24 декабря 2020 года в дистанционном формате приняли участие в Международном молодежном форуме «Мир без экстремизма». Цель форума - актуализация проблемы предотвращения экстремизма и ксенофобии; формирование культуры взаимоуважения народных традиций в молодежной среде. В ноябре 2020 года в общеобразовательных учреждениях района проведен социологический опрос «Межнациональные отношения». В опросе приняли участие учащиеся 10 классов. Руководителям школ рекомендовано использовать результаты опроса при планировании мероприятий воспитательной работы. В районе развиваются фольклорные коллективы, ремесло народов разной национальности. Фактов проявления экстремизма и распространения идеологии экстремистского характера в подростковой и молодежной среде, вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность экстремистских организаций не выявлено. Лиц, состоящих в деструктивных молодежных сообществах радикальной, суицидной направленности среди обучающихся не выявлено. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 6 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств - 100%, степень достижения целевых значений -101%. Уровень эффективности реализации программы -101%. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014-2025гг за 2020год считается высокоэффективной, т.к. уровень эффективности реализации программы составил 101%. 11.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2024годы» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2024 годы» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №735. В бюджете муниципального района на 2020 год на реализацию данной программы было предусмотрено 180,1 тыс. рублей. Фактически деньги, заложенные в районном бюджете на реализацию программы на 2020 год, освоены были в сумме 166,5 тыс.рублей на проведение спортивных мероприятий по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, вольной и Греко-римской борьбе, лыжным гонкам, гиревому спорту, хоккею с шайбой, армспорту, фигурному катанию. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса было проведено всего 28 спортивных мероприятий. К целевым показателям социально-экономической эффективности программы относятся: -увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом; - увеличение количества спортивных сооружений в районе. К 2021 году планируется увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 51,4 %. В 2020 году данный коэффициент достиг 49,3 %. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 55% : из 20 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 11. Степень соответствия запланированному уровню затрат, -92,4%, степень достижения целевых значений-106,7%, уровень эффективности реализации программы-63,5%. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2024 годы» имеет удовлетворительный уровень эффективности. Программа может быть признана целесообразной к финансированию на 2021 год с учетом корректировки. 12. Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024гг.» Реализация вопросов в сфере молодежной политике в Чамзинском муниципальном района осуществляется на основании Муниципальной комплексной программы «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024гг.» утвержденной Постановлением администрации Чамзинского муниципального района №734 от 31.08.2015г. В соответствии с Муниципальной комплексной программой «Молодежь Чамзинского муниципального района на 2016-2024 годы» проведена работа по вовлечению молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой, предпринимательской и научной активности молодежи района, формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами. Целью программы «Молодежь Чамзинского муниципального района 2016-2024г. г.» является: создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического военного, гражданского и духовно- нравственного воспитания детей, молодежи и населения Чамзинского муниципального района, способствующей поддержанию экономической стабильности и упрочнению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; - оказание поддержки молодым гражданам: - в сфере образования и профессиональной ориентации; - в сфере здоровья, физической культуры и спорта; - в сфере организации досуга и отдыха; - в сфере труда и трудоустройства; - поддержка молодых граждан и молодых семей в социальной и жилищной сферах; - оказание поддержки молодежным организациям. Проведен комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. - районная интеллектуальная игра, посвященная Дню Защитников Отечества; - спартакиада допризывной молодежи «Защитник Отечества»; - «Уроки мужества» - встречи с ветеранами и участниками боевых действий в Чечне; - проведение мероприятий в рамках регионального корпуса волонтеров Победы приуроченных к празднованию Дня Победы (было организовано 15 постов № 1 у памятников павшим войнам, были проведены мероприятия по благоустройству памятников и могил участников войны в рамках реализации проекта «Дорога к обелиску», акция Георгиевская ленточка, он-лайн акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча Победы», «Огни Памяти», «Цветы Памяти», «Квест Победы»); - «Уроки мужества», посвященные Дню Героев Отечества, в которых приняли участие школьники района, представители администрации, районного музея, военкомата, районного совета ветеранов войны и участников боевых действий в Афганистане и Чечне, уроки проводились в формате он-лайн с использованием информационных площадок. - Поисковый отряд «Альфа» принял участие в республиканских конкурсах «Поисковик года Мордовии 2020», «Лучший поисковый отряд Республики Мордовия» и «Живая история»; - участие в военно-исторической реконструкции «Партизанская слава», «Ожившая история» посвященные Дню неизвестного солдата и основанной на подвигах партизан- уроженцев Мордовии; Проведены Музейные уроки, участие в проекте «Чтобы помнили». - В районе действует 3 поисковых отряда «Юные следопыты», «Альфа», «Алиса», участники отрядов приняли участие в реализации федерального проекта «Вахта памяти», «Дорога к обелиску», «Вам, родные», «Письма победы». - В 2020 г. в районе функционировали юнармейские отряды местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия» на базе МБОУ «Лицей №1», МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ «ЧСОШ №2», МБОУ «КСОШ №3». В рамках направления «Интеллектуальное развитие» проводились следующие мероприятия: - Участие в Республиканском молодежном инновационном конвенте научно-технического творчества детей и молодежи; - 14 команд приняли участие в Чемпионате РМ по играм «Что? Где? Когда?» он-лайн - участие студентов АИТ в Чемпионате РМ по «Что? Где? Когда?» среди студентов; - участие в Московском Международном форуме «Одаренные дети», школьники района стали: Лауреат конкурса в номинации «Режиссерское Операторское искусство», призер в номинации «Успех будущей профессии». - участие в международном конкурсе «Школьный патент-шаг в будущее» - 5 призовых мест. - Муниципальный этап Республиканского конкурса «Ученик года 2020»; -Участие в республиканском лагере инновационного мышления для школьников РМ «Юные Кулибины», две смены он-лайн; - в районе действует 4 кружка технической направленности при МБОУ ДО «Центр детского творчества», 2 при МБОУ «ЧСОШ №2», 1 при Апраксинской СОШ, 2 при МБОУ КСОШ №3. В рамках работы с активом проводятся мероприятия : - участие в Республиканском конкурсе «Арт-Профи» для учащихся ССУЗов, команда АИТ стала призером 2020 года. - систематическая работа с Клубом школьного актива «Наше время». Проведение занятий и районных мероприятий, участие в реализации Республиканских и Федеральных проектов; Участие в проекте РСМ «Пространство развития», Участие в грантовом конкурсе «РосМолодежь». Важной задачей является вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и профилактика асоциального поведения. В связи с этим в районе проводятся следующие мероприятия: - проведение круглых столов с учащимися и их родителями; - спартакиада «Старты Надежд» среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» (районная, зональная); - конкурс агитбригад «Верить! Творить! Жить!» - районная межведомственная комплексная операция «Подросток». - организация для подростков стоящих на учете в КДНиЗП мероприятий: экскурсии в храм Благовещенья п. Комсомольский; - участие в Квестах и Квизах, для подростков. - встречи с участниками боевых действий и членами поискового отряда - участие в Республиканском конкурсе «Ты решаешь». Активно развивается волонтерское движение среди детей и молодежи района. - Участники и призеры Республиканского этапа федерального конкурса добровольческих инициатив «Доброволец России 2020»; - Муниципальный фестиваль «Путь волонтера- дорога добра»; - Серия «Добрые уроки» для школьников и студентов района; - Реализован проект «Чистые игры» на территории района; - проведены экологические акции «Батарейки, сдавайтесь», «Чистый берег», «Чистый парк»; - встречи волонтеров с воспитанниками Б-Березниковского дома малютки; - систематические акции для жителей Дома ветеранов; - реализация Федерального проекта «Мы вместе»; - Федеральный проект «Спасибо, доктор»; - реализован проект «Мой район». Направление социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи, содействие в решении ее жизненных проблем, призвано обеспечить решение следующих задач: - молодые предприниматели района принимали участие в Республиканском форуме «Новый бизнес» и обучающих семинарах по предпринимательству, в том числе социальному; - в целях воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку при районном отделе ЗАГС ведет свою работу Клуб молодой семьи «Очаг», работа которого направлена на формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей. При реализации муниципальной комплексной программы в сфере молодежной политики в 2020 г были проведены ряд мероприятий по различным направлениям: - интеллектуальное развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи; - патриотическое воспитание; - развитие волонтерской деятельности; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; - укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. - летняя занятость подростков; - расширение взаимодействия с молодежными общественными организациями и объединениями, работающими с молодежью. По итогам 2020 года из 7 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 7, степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Эффективность Муниципальной комплексная программы «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024гг.» за 2020 год невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования 13. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 852 от 15.11.2019 г. Основная цель Программы – обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Чамзинского муниципального района для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Чамзинского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия муниципальных управленческих решений. За 2020 год выполнено 8 мероприятий из 9. 1. "Информационная инфраструктура" 2. Подключение к сети «Интернет» органов местного самоуправления. 3. Подключение к сети "Интернет" социально значимых объектов. 4. Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Чамзинского муниципального района. 5. "Цифровое управление". 6. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов. 7. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы. 8. "Информационная безопасность". 9. Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Чамзинского муниципального района. Объем финансирования Программы в 2020 году составил 371,8 тыс. рублей или 100 % к плану, за счет местного бюджета. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 80,51%: из 9 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 8. Степень эффективности использования средств – 80,51%, степень достижения целевых значений – 98,4%. Уровень эффективности реализации программы – 98,4%. Вывод: по итогам 2020 года муниципальная программа «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» –эффективная. 14. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района 11 ноября 2015 года № 1033. На 2020 год на реализацию Программы было запланировано 10,0 тыс. рублей из районного бюджета, фактически израсходовано 10,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана. Основная цель Программы направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чамзинского муниципального района. Основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются: Развитие механизмов финансовой поддержки развития малого и среднего предпринимательства Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 3. Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров. 4. Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства Реализация программы способствовала улучшению инвестиционного климата, развитию инфраструктуры района, повышению конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и улучшению качества предоставляемых услуг, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, увеличение объема налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального образования действуют 579 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 456. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2020 году составило 197 единиц. Структурный состав малых и средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности складывается в следующем процентном отношении. Большая часть занятых на малых и средних предприятиях приходится на оптовую и розничную торговлю – 37,1%, транспорт - 22%, обрабатывающие производства – 7,5%, строительство – 7,4%, сельское хозяйство – 6,2%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 4,8% и др. Индивидуальные предприниматели в основном занимаются торговлей и бытовым обслуживанием населения – 54,4%, строительством, перевозкой грузов и пассажиров, оказанием медицинских и юридических услуг - 37,6%, транспортной деятельностью - 26,4%, операциями с недвижимым имуществом - 2,9%, сельским хозяйством – 6,1%. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте по району за 2020 год составила 52,0%. От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней сумма единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступила–9,8 млн. рублей. Субъекты малого и среднего предпринимательства активно участвуют в жизни муниципального образования, выступая спонсорами, принимают участие в выставках и ярмарках. В 2020 году субъекты МСП оказывали спонсорскую помощь в организации питания врачей ковидного госпиталя, открытого на базе ГУЗ «Комсомольская ЦРБ». Администрация Чамзинского муниципального района организует участие в работе республиканских тематических выставок. В 2020 с участием Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия», АНО «Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия», Центром инноваций социальной сферы Республики Мордовия были проведены образовательные программы в онлайн-формате: «Форум социальных инноваций» (11.12.2020г.); форум «Бизнес сегодня» (16.12.2020г.), Бизнес-интенсив «Социальное предпринимательство» (23.11-11.12.2020); онлайн обучение на базе платформы pruffme.com(24.12-26.12.2020). В связи с пандемией было отменено торжественное мероприятие посвященное «Дню предпринимателя», награды для вручения переданы в организации. В целях реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в ГКУ «Центр занятости населения» предоставляется информация и консультация по организации собственного дела. В 2020 году в рамках заключения социального контракта 18 человек открыли собственное дело с финансовой поддержкой 250 тыс. руб. каждому на общую сумму 4,5 млн. руб. За 2020 год через Микрокредитную компанию «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» 8 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 9 микрозаймов на сумму 18 746, 0 тыс. руб. Через Автономное учреждение Микрокредитная компания «Центр микрофинансирования Республики Мордовия» - 1 субъект малого и среднего предпринимательства оформил 1 микрозайм на сумму 1 255,0 тыс. руб. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач органов местного самоуправления. Администрацией проведен анализ действующих нормативно - правовых актов на предмет соответствия действующему законодательству, коррупциогенных факторов не выявлено. Кроме того на официальном сайте размещен исчерпывающий перечень действующих НПА, уведомление о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по Перечню актов. Замечаний и предложений на действующие НПА не поступало. В муниципальном образовании сформирована инфраструктура поддержки малого предпринимательства. В тесном контакте с предпринимателями работают администрация Чамзинского муниципального района, коммерческие банки, налоговые органы. В целях повышения уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке оказания муниципальных услуг в районе проводится периодическое размещение информации на информационных стендах в многофункциональном центре, а также на официальном сайте администрации Чамзинского муниципального района ведется страница МФЦ, где размещается информация необходимая для получения муниципальной услуги. Для координации деятельности между органами местного самоуправления и предпринимательскими структурами в районе создан и работает Совет предпринимателей, который является консультативным органом, призванным способствовать реализации государственной политики в области становления и укрепления предпринимательского сектора экономики района. Для оценки промежуточного и конечного результата реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» проводит: - мониторинг финансовых, экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства; - по итогам года составляется справка о состоянии малого и среднего предпринимательства в Чамзинском муниципальном районе. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 84,2%: из 19 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 16. Степень соответствия запланированному уровню затрат -100%, Степень достижения целевых значений – 93,15%. Уровень эффективности реализации программы – 78,4%. Вывод: по итогам 2020 года Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» имеет удовлетворительный уровень эффективности. 15. Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.11.2015 года №1103.Внесены изменения постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 13.02.2018г. № 91. На реализацию «Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» в 2020 году предусмотрено расходов в сумме 11984,2тыс.руб. Фактические расходы составили 5791,7тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат-48,3%. Основными целями и задачами Программы являются:-обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района;-повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районными сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; -повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; -воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. На 2020год были запланированы следующие основные мероприятия программы : Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» Мероприятие по проведению коллегий, семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, ярмарках . ( в рамках мероприятия проводилась встреча с учащимися школ; районный конкурс техников-осеменаторов; празднование профессионального праздника «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»; проведение взаимопроверок сельскохозяйственных предприятий в Чамзинском муниципальном районе). Мероприятие не выполнено в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» 1. Мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве». Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами в 2020году составил 93%, доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций составила 5,1%. В рамках мероприятия запланировано 3630тыс.руб., из республиканского бюджета выделено 2874,1 тыс.рублей на предоставление компенсацинных выплат молодым специалистам, ежемесячных денежных выплат молодым специалистам, стипендий студентам. Подпрограмма « Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 1.Мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации муниципальной программы» По данному мероприятию за 2020год выделен грант на участие в реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Мордовия» (Агростарстап, создание с/х кооперативов) из республиканского бюджета в размере 1126,4тыс.рублей крестьянско-фермерскому хозяйству Павловой Т.В по направлению рыбоводство ( прудовое разведение рыбы). 2.Мероприятие «Поддержка доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей . В рамках мероприятия была запланирована реконструкция семяочистительного комплекса (ООО «Калиновское») По данному мероприятию ООО «Калиновское» была приобретена станция затаривания стоимостью 925 тыс.рублей и горелка стоимостью 700 тыс.рублей за счет внебюджетных источников (собственные средства) По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий Программы составляет 75% : из 4 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 3. Степень эффективности использования средств-155,2%, степень достижения целевых значений -99,9%. Уровень эффективности реализации программы -155,04%. Вывод: по итогам 2020 года Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» высокоэффективная. 16. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 гг. В 2020году объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 гг составил 330045,3 тыс. рублей, фактические расходы – 314940,9 тыс. рублей (95,4%). Развитие системы образования в Чамзинском муниципальном районе происходит в соответствии с реализацией национального проекта «Образование», региональных проектов в системе образования, реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025годы». Дошкольного образование. В районе функционируют 5 детских садов: МБДОУ «Детский сад «Планета детства» комбинированного вида» и 4 сельских детских сада. 8 детских садов, расположенных в п.Чамзинка и п.Комсомольский являются структурными подразделениями МБДОУ «Детский сад «Планета детства» комбинированного вида». Доступность дошкольного образования составляет 100%. Количество воспитанников - 1273. Количество работников - 328, из них педагогов -149. На 1 педагогического работника приходится 8,5 воспитанников. Во всех дошкольных организациях выстроена система учёта воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. Группы общеразвивающей направленностей посещают 7 детей – инвалидов (0,5% в общей численности воспитанников детских садов). В рамках Федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе в 2020 году на базе структурного подразделения «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» продолжил работу «Консультационный межрайонный центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, Ардатовского, Атяшевского, Большеберезнековского, Дубёнского, Чамзинского районов». Специалистами центров проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях повышения компетентности родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году центром оказано более 200 консультативных услуг (региональный проекта «Поддержка семей, имеющих детей»). В 2020году на укрепление материально-технической базы дошкольных организаций из муниципального бюджета выделено более 1,3 млн. рублей. Проведен текущий ремонт кровли структурного подразделения «Детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек» и структурного подразделения «Детский сад комбинированного вида «Ягодка», проведен ремонт уличных навесов, приобретен мягкий инвентарь и т.д. Общее образование. В районе функционируют 10 школ: 8 средних, 2 основных. На начало 2020-2021 учебного года системой общего образования охвачено 2737 учащихся. Общая наполняемость класс-комплектов по району составила 17,0 человек (по городу - 21, по селу – 6). Все обучающиеся занимаются в первую смену. В 7 школах района организован подвоз учащихся из близлежащих населённых пунктов. Подвоз осуществляется по 11 маршрутам с общим охватом учащихся 129 человек из 17 населенных пунктов. В 2020 году был получен автобус для подвоза учащихся из с. Сабур – Мачкасы в МБОУ «Комсомольская СОШ№1». В рамках мероприятий проекта «Современная школа» в 2020 году открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Комсомольская СОШ №3» и МБОУ «Чамзинская СОШ №2. Из бюджета Чамзинского района было выделено 1 млн. рублей на ремонт помещений. Привычные классные комнаты стали кабинетами – лабораториями, где школьники обучаются современным IT-технологиям и медиатворчеству. Центр образования «Точка роста» направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ «Комсомольская СОШ№2» и МБОУ «Лицей №1» рп Чамзинка обновлена материально-техническая база: закуплено компьютерное оборудование и программное обеспечение. В общеобразовательных учреждениях района работает 286 педагогических и руководящих работников, из которых 65 (23%) имеют высшую квалификационную категорию, 102 (36 %) - первую. В 2020 году педагогический состав школ района пополнился 3 молодыми специалистами. Педагоги учреждений образования активно принимают участие в профессиональных конкурсах. За значительные результаты в системе образования: Премия Президента Российской Федерации присуждена Трухановой Галине Анатольевне, учителю истории и обществознания МБОУ «Лицей№1». р.п. Чамзинка. Премия Главы Республики Мордовия вручена Кузнецовой Надежде Николаевне воспитателю структурного подразделения «Детский сад комбинированного вида «Ягодка». Педагог Центра детского творчества Куторкина Нина Григорьевна стала победителем Всероссийского Конкурса лучших практик «Языки и культура народов России: сохранение и развитие». Церемонии награждения проходила в Москве. За высокие результаты в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях Премия Главы Республики Мордовия вручена талантливой молодежи: Павлинову Матвею, учащемуся МБОУ «Лицей№1» р.п. Чамзинка и Бурмистрову Матвею учащемуся МБОУ «Комсомольская СОШ№2». В 2020 году медалью «За особые успехи в учении» награждены 16 учащихся района. 45 учащихся района участвовали на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 14 - стали призерами. Чамзинский район занимает 6 место в рейтинге районов. В соответствии с Указами Президента РФ в районе идёт поэтапное повышение заработной платы педагогических работников системы образования, сохранены Премии Главы Чамзинского муниципального района для учреждений и педагогов образования, талантливой молодёжи. На основании изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2020 года одноразовым бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся начального звена обучения (1146 человек). Обучающиеся с ОВЗ получают бесплатное двухразовое питание за счёт муниципальных средств (60 человек). 561 обучающийся из малоимущих семей получают бесплатное питание за счет средств республиканского бюджета. Горячим питанием в школах охвачено 94% от общего количества учащихся. В условиях пандемии режим образовательной деятельности был организован с использованием дистанционных образовательных технологий: учащимся и педагогам пришлось учиться общаться и взаимодействовать на расстоянии. Учителя школ столкнулись с немалыми сложностями: не достаточность компьютерной техники в школе и у учащихся, низкая скорость или отсутствие Интернета. Дистанционное обучение показало, что никакой компьютер не заменит личного контакта ученика и учителя. Школа не только даёт знания, она социализирует человека. В рамках модернизации системы общего образования на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений из муниципального бюджета в 2020 году выделено более 2,8 млн. рублей. Проведены текущие ремонтные работы в МБОУ «Апраксинская СОШ», МБОУ «Комсомольская СОШ№1», МБОУ «Комсомольская СОШ№2, МБОУ «Комсомольская СОШ№3, МБОУ Чамзинская СОШ№2, МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка. Дополнительное образование В районе функционирует три муниципальных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского муниципального района, МБУ ДО «Детская школа искусств». Количество детей охваченных услугами дополнительного образования – 2930 чел, что составляет 74 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Чамзинском муниципальном районе внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Выдано 3756 сертификатов. На эти цели из муниципального бюджета в 2020 году выделено около 2,5 млн. рублей. В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» на территории района осуществлял свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум». Образовательными программами охвачено 460 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В 2020 году создано 180 новых мест дополнительного образования по направлениям: художественное, научно-техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное. Получено оборудование на сумму более 1 млн. рублей из федерального бюджета. В Чамзинском районе плодотворно функционируют волонтерское движение. В рамках проекта «Живая Память» волонтерами отремонтирован памятник и площадка Ветеранам Великой Отечественной войны в п.Комсомольский, убраны захоронения участников войны, чьи родственники на данный момент не имеют возможности за ними ухода. Организована адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда по уборке придомовых территорий, доставка продуктов питания и лекарств. Организована доставка лекарств по обращениям населения. Организована помощь сотрудникам Комсомольской больницы, Б-Березниковскому дому малютки, приюту Бездомных животных, адресное поздравление детей-инвалидов на дому с вручением подарков. Проводятся экологические субботники на территории парка п. Комсомольский, лесополосы Комсомольский-Чамзинка, лыжная база, Чамзинский Лес. Проведена уборка родника в п. Комсомольский, берегов водоемов: Алексеевский, Сайгушский, реки Нуя. Проведена высадка 400 сеянцев ели на территории района. В осенне-зимний период организован рейд «Покормите Птиц» в лесополосе и пришкольных территориях. Инфраструктура сети образовательных учреждений Чамзинского муниципального района позволяет реализовать право граждан на общедоступное образование. Зданий учреждений образования, находящихся в аварийном состоянии – нет, но практически все учреждения требуют проведения капитального ремонта. На проведение капитального ремонта зданий, монтаж системы видеонаблюдения, освещения, замены деревянных окон необходимы дополнительные финансовые средства – более 10,0 млн. рублей. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 29 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 29. Степень эффективности использования средств-104,8%, степень достижения целевых значений -101,8%. Уровень эффективности реализации программы -106,7%. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 гг. за 2020 год считается высокоэффективной, т.к. уровень эффективности реализации программы составил 106,7 %. 17. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2025гг) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2025гг) утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 07.10.2015года №898. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 4 сентября 2018 г. N 287-УГ «О Программе Республики Мордовия "Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2019 - 2021 годы)». Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются: - комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом; -совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий; -развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих; -внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Чамзинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих; -обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности; -осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала; -повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления; -развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе; -обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Чамзинского муниципального района. В 2020 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: -Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства; - Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы; -Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»; -Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе; -Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы; -Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления; -Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений; -Оказание консультативной, методической и организационной помощи органам местного самоуправления поселений по вопросам подготовки и проведения конкурсов на замещение вакантных должностей глав местных администраций, муниципальных выборов; -Консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; -Мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления; -Разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих; -Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы; -Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе; -Участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления; -Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет); Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2020 году составил 1467,5тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1467,5тыс.руб., степень соответствия запланированному уровню затрат 100%, оценка эффективности использования средств 100%. Степень достижения целевых значений показателей программы 97,03%. Уровень эффективности реализации программы 97,03%. # Исходя из вышеизложенного следует, что программа может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2021 год с учетом корректировки объемов финансирования. # 18. Муниципальная программа "«Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района» # Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 25.06.2019 г. № 444. # Фактический объем финансирования мероприятий в рамках муниципальной программы за 2020 год составил 663,5 тыс. рублей или 100,0 % от первоначального плана, в том числе за счет средств местного бюджета 663,5 тыс. рублей. # В ходе реализации программы были проведены следующие мероприятия, степень достижения целевого значения которых составила: # 1)Увеличение доли имущественных ресурсов (неналоговых доходов) в доходах бюджета муниципального района - 82,5%. # 2)Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет (ГКН) и зарегистрированных в муниципальную собственность муниципальных и бесхозяйных объектов (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные), земельные участки) - 85,2%. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 100% : из 7 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 7. Степень эффективности использования средств-100%,степень достижения целевых значений показателей программы 87,8%.Уровень эффективности реализации программы 87,8%. # Вывод: программа эффективная, может быть принята к реализации в 2021 году с учетом корректировки объемов финансирования. 19. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025 годы" Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025 годы" в новой редакции утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015 года. Планируемый объем расходов на реализацию основных мероприятий на 2020 год составил 70 351,8 тыс. рублей. Освоено 67 904,7 тыс. рублей. Оценка использования финансовых средств составила 103,6%. К целевым показателям программы относятся: - Количество самодеятельных коллективов; - Количество участников самодеятельных коллективов; - Количество организованных мест массового отдыха населения - Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных; - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения; - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия; - Увеличение количества граждан, вовлечённых в культурно-массовые мероприятия (по сравнению с предыдущим годом); - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Количество муниципальных библиотек; - Увеличение количества посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района; -Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; - Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек; - Увеличение количества детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах. К 2025 году планируется увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных до 90,0%, увеличить количество посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района на 2,1% (по сравнению с предыдущим годом), увеличить количество детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах до 438 человек, увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 5,0%. Общая степень достижения целей программы составила 83,9%, снижение произошло за счет уменьшения численности участников мероприятий и количества посещения библиотек в связи с COVID-19. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 100,0% : из 8 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 8. Степень эффективности использования средств-103,6%, Степень достижения целевых значений показателей программы 83,9%. Уровень эффективности реализации программы 86,9%. Вывод: по итогам 2020 года муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025 годы» является эффективной. Следовательно, программа работает, может быть признана эффективной и целесообразной к реализации в 2021 году. 20. Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района № 206-г от 23 марта 2016 года. Целью Программы является формирование к 2030 году условий, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, объектам социально-бытовой инфраструктуры, транспорту, информации и связи, образовательным, воспитательным, рекреационным и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение качества их жизни. В рамках исполнения Программы , объем финансовых средств, запланированных на 2020 год, составил 145 тыс.руб.. Фактически освоенный объем финансирорования на 2020 го составил 145 тыс.руб. По итогам 2020 года, степень реализации основных мероприятий и оценка эффективности использования средств составляет 80%. Степень достижения целевых значений показателей программы составляют 100%. Уровень эффективности реализации программы составляет 80%. Вывод: по итогам 2020года Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы – эффективная. 21.Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 23.08.2016г. №703. В 2020 году в рамках патриотического воспитания и реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017-2025годы» были проведены следующие мероприятия: 1. Мероприятия, приуроченные к 75-годовщине Великой Победы - участие в патриотических онлайн акциях «Окна Победы», «Сад Памяти», «Голос Победы», «Слово Победы», «Окна России», «Небо России», «Россия в объективе», «Лица Победы», «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Георгиевская ленточка», «Спасибо деду за Победу!», «Фонарики Победы», «Свеча Победы»; - участие в Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша история»; - участие в литературном флэш-мобе «Я читаю книгу о войне»; - участие во Всероссийском Уроке памяти «Блокадный хлеб»; - участие во Всероссийском патриотическом проекте «Памяти героев»; - в январе 2020 года в МБОУ «Лицей № 1» состоялся ежегодный традиционный фестиваль «Лики Добра», который был посвящен 75-годовщне Победы в Великой Отечественной войне. - в рамках проекта «Мы вместе» в нашем районе прошла акция «Вам, родные!», в ходе которой волонтеры поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Чамзинского муниципального района. - проведен заочный муниципальный конкурса чтецов «Великая Победа в сердце каждого!», посвященный празднованию 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне. В целях воспитание патриотизма детей и молодежи, популяризации Флага Российской Федерации ежегодно в образовательных организациях района проводится мероприятие – День Государственного флага Российской Федерации. В рамках данного мероприятия были организованы: патриотическая акция «День Государственного флага Российской Федерации», легкоатлетический кросс, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. 2. В районе проводится много конкурсов, направленных на художественно-эстетическое развитие детей и молодёжи. В целях сохранения, возрождения и развития народного пения и национальной культуры, воспитания молодёжи на принципах народной культуры в 2020 году проводился районный конкурс народной песни «Живи, народная душа!». В республике ансамбль «Тештине» (МБОУ «Лицей №1», руководитель Кантеев С.И.) стал Лауреатом 1 степени. Не плохо выступили и наши солисты. Котина Виктория – Диплом лауреата 2 степени (МБОУ КСОШ №1, рук. Липатова Т.Н.), Аникина Дарья диплом лауреата 3 степени (МБОУ КСОШ №1, рук. Липатова Т.Н.), Сергеева Валерия – диплом в номинации «За верность традициям» (МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка, руководитель Кантеев С.И.). 3. В рамках месячника родного языка во всех школах района прошли классные часы, недели русского, родного языка и литературы, открытые уроки, викторины, конкурсы рисунков, проводились конкурсы чтецов, оформлялись стенды, выставки, где размещались творческие проекты. 4. В целях воспитания патриотизма и гражданственности детей и молодежи, популяризации государственных символов Российской Федерации и Республики Мордовия проводился конкурс на знание государственной символики. Обучающийся МБОУ «Медаевская ООШ» Прокин Никита на республиканском этапе конкурса занял 3 место в номинации «Исследовательская работа». 5. В целях совершенствования патриотического воспитания молодёжи ежегодно проводится месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. В рамках месячника в общеобразовательных учреждениях были проведены торжественные собрания и митинги, посвящённые Дню защитника Отечества и памяти россиянам, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Проходило чествование ветеранов военной службы, участников боевых действий. 6. В 3 школах района действует отряды Всероссийского детско- юношеского военно- патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которые являются активными участниками муниципальных и республиканских мероприятий патриотической направленности. 7. Проведены учебные сборы с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений в количестве 54 человек. 8. В целях военно – патриотического воспитания молодежи в образовательных организациях района прошли классные часы и уроки Мужества, с участием ветеранов военных действий, посвященные выводу ограниченного контингента Советских войск из Афганистана. 9. Ежегодно, 9 декабря, в России отмечается памятная дата, которая в официальном календаре носит название День Героев Отечества. В связи с этим во всех образовательных организациях прошли внеклассные мероприятия и классные часы, посвященные знаменательной дате, организован митинг у памятника Неизвестному солдату. По итогам 2020 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 4 основных мероприятий запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 4. Степень эффективности использования средств невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования, степень достижения целевых значений -100%. Уровень эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы» за 2020 год невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования 22.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района №56 от 28.01.2017 года. Основными задачами Программы являются: повышение качества социальных услуг, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, развитие механизмов информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Целью Программы является: формирование организационных, социально –экономических условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение роли семьи в обществе; поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, повышение социальной защищенности и доступности качественных услуг в сфере социальной защиты населения. Цели Программы соответствуют также Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривающей, что социальное благополучие в России будет достигнуто за счет реализации социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения. Данная программа включает в себя три подпрограммы: - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», к приоритетным направлениям государственной политики в области социальной поддержки населения отнесено повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории бедных; формирование системы социальной поддержки и адаптации, обеспечивающей, помимо функций социальной защиты, также функции социального развития; - «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», целями данной подпрограммы являются создание и развитие условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также использование их возможностей для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых гражданам, проживающим на территории муниципального района; - «Организация отдыха и оздоровления детей», целью реализации данной подпрограммы является создание в Чамзинском муниципальном районе правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей. В рамках исполнения Программы, объем финансовых средств, запланированный на 2020 год, составил 2402,8 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования на 2020 год составил 1300,0тыс. рублей. Данные средства освоены на финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей не проводились в связи с коронавирусной инфекции. По итогам 2020 года, степень реализации основных мероприятий составляет 50 %. Оценка эффективности использования средств составляет 92,4%. Степень достижения целевого значения составляет 100%. Уровень эффективности реализации программы составляет 46,2%. Вывод: по итогам 2020 года Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017 – 2025 годы является неэффективной. 23. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 822 от 15.09.2016г За 2020 год объём финансирования составил 70,7 тысяч рублей или 88,4 % к плану (план — 80 тысячи рублей). Основная цель программы: является сокращение прогнозируемого уровня случаев смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 30% по сравнению с 2014 годом. Количество ДТП по сравнению с 2019 годом увеличилось на 7,6%. Количество погибших по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 10%. Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются большое количество дорожно-транспортных происшествии с участием детей и подростков (в 2020 году на территории Чамзинского муниципального района в ДТП получили ранения 10 детей). Чтобы избежать дорожно-транспортное происшествие, в общеобразовательных учреждениях проводятся различные мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма по следующим направлениям: С 13 мая 2020 года по 20 мая 2020 года в общеобразовательных организация Чамзинского муниципального района было организовано дистанционное обучение по правилам безопасности дорожного движения с использованием материалов размещенных на сайтах: юидроссии.рф, bezdtp.ru, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных платформах: Город дорог, Дорога без опасности, Сакла. Были проведены онлайн классные часы: «Я – грамотный пешеход», «Современные средства передвижения», «Правила поведения для пешеходов», «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Где нас подстерегает опасность», «Безопасность на дороге», «О правилах дорожного движения», «Каникулы и безопасность», «Молодежь за безопасность движения». В сентябре 2020 г. пропагандистское мероприятие «Посвящение первоклашек в пешеходы». 21-25 сентября 2020 Неделя безопасности в образовательных организациях Чамзинского муниципального района. Участие во Всероссийском квесте «Первому пешеходу приготовиться». В день памяти жертв ДТП 16 ноября 2020 с целью привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности пешеходов в темное время суток, использование светоотражающих приспособлений в ноябре, декабре 2020 года была проведена акция «Стань заметнее». Интернет – акция «Неделя безопасности. Безопасность детей в современном мире» Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 1-4 классов «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах - В 2020 г. в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» в МБОУ «Лицей №1» были переданы методические пособия и инвентарь на сумму 70,7 тыс.руб; Запланированное мероприятие на 2020 год – выполнено, степень реализации основных мероприятий 100%.Оценка эффективности использования средств – 113,2%, степень достижения целевых значений – 117,3%, уровень эффективности реализации программы – 132,7% . Вывод об эффективности реализации программы – высокоэффективная. 24.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района №370 от 14.07.2020 года. Основными задачами программы являются: 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 2.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья Целью программы является: снижение смертности трудоспособного населения Чамзинского муниципального района за счет обеспечения увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» создана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография». Предусматриваемые программой мероприятия носят комплексный характер и включают меры по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара). Основной задачей муниципальной программы является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая создание Регионального центра общественного здоровья и центров общественного здоровья. В рамках исполнения Программы, объем финансовых средств, запланированный на 2020 год, составил 294,8 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования на 2020 год составил 244,8тыс. рублей. Данные средства освоены на проведение мероприятий по соблюдению санитарно - эпидемиологических норм в учреждениях района. По итогам 2020 года, степень реализации основных мероприятий составляет 67 %. Оценка эффективности использования средств составляет 80,7 %. Степень достижения целевого значения составляет 72,12%. Уровень эффективности реализации программы составляет 60,64%. Вывод: по итогам 2020 года Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы имеет удовлетворительный уровень эффективности. 25.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 16.09.2019 года № 692. Основными целями и задачами программы являются: - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чамзинского муниципального района; - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах; - улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования; - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; - благоустройства сельских территорий. Основными источниками финансирования программы являются средства: - республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - средства районного бюджета Чамзинского муниципального района; - средства кредитных и других организаций, предоставляющих семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; - средства семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома. Общий объем финансирования по муниципальной программе составил 140339,9 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств: бюджета Республики Мордовия 137 260,8 тыс. рублей или 100 % к плану, бюджета Чамзинского муниципального района 202,9 тыс. рублей или 100% к плану, внебюджетные средства 2 876,2 тыс. рублей или 100% к плану. Из 5 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 году, выполнено 5, степень достижения целевого значения основных мероприятий 100%. Уровень эффективности реализации программы-100%. Вывод об эффективности реализации программы – эффективная. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2020 год. |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование программы | степень реализации основных мероприятий программы, % | эффективность использования финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе | 100,0 | 106,2 | 91,5 | 97,2 | Эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | 62,5 | 104,2 | 114,7 | 119,4 | Высокоэффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 – 2024 годы | 47,1 | 83,5 | 100,0 | 83,5 | Эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы в Чамзинском муниципальном районе | 63,6 | 71,8 | 100,0 | 71,8 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 5. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 - 2024 годы» | 100,0 | 68,9 | 95,3 | 65,7 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» на 2015-2025 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 100,0 | 141,6 | 36,2 | 51,2 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 8. | Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы | 80,0 | 81,8 | 87,6 | 71,6 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 9. | Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | Высокоэффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы» | 55,0 | 92,4 | 106,7 | 63,5 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 12. | Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024 годы | 100,0 | - | 115,0 | - | Уровень эффективности не может быть рассчитан из-за отсутствия финансирования |
| 13. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 98,4 | Эффективная |
| 14. | Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района | 84,2 | 84,2 | 93,2 | 78,4 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 15. | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025 годы | 75,0 | 155,2 | 99,9 | 155,04 | Высокоэффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 100,0 | 100,7 | 102,1 | 103,5 | Высокоэффективная |
| 17. | # Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе (2015-2025 годы) | 100,0 | 104,8 | 101,8 | 106,7 | Высокоэффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района» | 100,0 | 100,0 | 87,8 | 87,8 | Эффективная |
| 19 | Муниципальная программа: «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014 -2025 годы» | 100,0 | 103,6 | 83,9 | 86,9 | Эффективная |
| 20. | Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 80,0 | Эффективная |
| 21. | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" | 100,0 | - | 100,0 | - | Уровень эффективности не может быть рассчитан из-за отсутствия финансирования |
| 22. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы | 50,0 | 92,4 | 50,0 | 46,2 | Неэффективная |
| 23. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» | 100,0 | 113,2 | 117,3 | 132,7 | Высокоэффективная |
| 24. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы | 43,0 | 67,0 | 80,7 | 75,1 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 25. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий " | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |

Уровень эффективности программ определяется по следующей шкале:  свыше 100%- высокоэффективная, от 80% до 100%- эффективная, от 50% до 79%-удовлетворительный уровень эффективности, ниже 50%- неэффективная.

Вывод: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год:

- Из 25 муниципальных программ 6 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (24,0 %).

- 9 программы имеют  эффективный уровень реализации  (36,0%).

- 7 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности (28,0%)

- 1 программа по итогам 2020 года неэффективна (4,0%)

- По 2 программам уровень эффективности не может быть рассчитан из-за отсутствия финансирования

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Чамзинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ , необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации муниципального образования в соответствии с Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 15 января 2015 г. N 8 « О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия»;

- активизировать подачу заявок в отраслевые  Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия  на реализацию муниципальных программ,

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.