Приложение 4

к Муниципальной программе

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 54 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.2. | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Администрация Чамзинского муниципального района | 2022 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 8 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | улучшение жилищных условий 159 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.4. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 220 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2022 год | реализация 12 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2020 год | ввод в действие незавершенных строительством 3,222 км локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия, администрация Чамзинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Администрация Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2025 год | реализация 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |