|  |  |  | Приложение к Распоряжению Администрации Чамзинского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 5.08.2021г. №149 |  |
|  | План мероприятий, направленный на сопровождение и продвижение перспективных инвестиционных ниш |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия | Показатель и его целевое значение, ожидаемый результат реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Определение инвестиционного потенциала муниципального образования и формирование инвестиционных паспортов |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация сбора и анализ достоверной статистической информации о состоянии экономики муниципального образования | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. | Информационная открытость органов местного самоуправления, привлечение новых инвесторов в район, повышение инвестиционной привлекательности района |
| 1.2 | Оценка инвестиционного потенциала в разрезе пяти частных потенциалов (трудового, производственного, материально-технического, финансового и потребительского) | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| 1.3 | Определение структуры инвестиционного паспорта | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| 1.4 | Подготовка и разработка проекта инвестиционного паспорта | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| 1.5 | Утверждение инвестиционного паспорта, определение способов и методов его распространения | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| Задача 2. Инвентаризация свободных инвестиционных площадок и земельных участков |  |  |  |  |
| 2.1 | Исследование свободных инвестиционных площадок (неиспользуемых земельных участков, зданий, сооружений) | Экономическое управление Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. | Увеличение числа налогооблагаемых земельных участков, вовлечение ранее неиспользованного имущества в оборот, увеличение поступлений в бюджет |
| 2.2 | Сбор и обобщение сведений о состоянии и характеристиках данных объектов | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| 2.3 | Формирование перечня свободных инвестиционных площадок и земельных участков | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| Задача 3. Отбор инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой под новые проекты |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ и отбор инвестиционных площадок, соответствующих критериям обеспеченности необходимой инфраструктурой | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| Задача 4. Выявление перспективных инвестиционных ниш свободных для развития производства, создания новых рабочих мест и кооперационных цепочек с местными товаропроизводителями |  |  |  |  |
| 4.1 | Анализ целевой аудитории | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 4.2 | Анализ уровня конкуренции на рынке | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 01.04.2021 г. |  |
| Задача 5. Формирование реестра перспективных инвестиционных ниш для потенциальных инвесторов с детальной характеристикой конкурентных преимуществ их размещения |  |  |  |  |
| 5.1 | Оценка перспективности и доходности ниши | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 15.04.2021 г. | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 5.2 | Анализ рисков и будущего развития ниши | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 15.04.2021 г. |  |
| 5.3 | Формирование рейтинга выбранных инвестиционных ниш | Отдел экономики и прогнозирования Администрации Чамзинского муниципального района | 15.04.2021 г. |  |
| Задача 6. Сопровождение и "упаковка" инвестиционных ниш |  |  |  |  |
| 6.1 | Формирование предложений по перспективным нишам и инвестиционным площадкам | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | на постоянной основе | Привлечение новых инвесторов, увеличение объема привлеченных средств, формирование благоприятного инвестиционного климата |
| 6.2 | Организация встреч с представителями бизнеса по определению инвестиционных ниш | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Чамзинского муниципального района | по мере необходимости |  |
| 6.3 | Размещение информации по перспективным нишам и инвестиционным площадкам в сети Интернет | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | на постоянной основе. |  |
| Задача 7. Формирование реальных мер поддержки, направленных на загрузку и освоение свободных инвестиционных площадок |  |  |  |  |
| 7.1 | Производство бетона и изделий из бетона | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | . | Снижение административных барьеров, информационная открытость органов местного самоуправления |
|  | Методическая, информационная и организационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | 01.09.2021 г. |  |
| 7.2 | Строительство Убойной площадки для убоя животных (для обслуживания малых форм хозяйствования) | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района |  |  |
|  | Методическая, информационная и организационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности | Экономическое управление я Администрации Чамзинского муниципального района | 01.09.2021 г. |  |