29.08.2021г										рп. Чамзинка

О ходе подготовки к Всероссийской переписи населения 2020г. на территории Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

В период 2019-2020гг проделали две основные задачи;

Актуализировали списки адресов домов.

Сделали картографический материал по району.

Для этой работы было задействовано 12 регистраторов. Одновременно они проверяли наличие указателей населенных пунктов, наименование улиц , нумерацию домов. Выявленные ошибки были устранены. На основание данных регистраторов на районном уровне было все внесено в базу АС ВПН-2020.

Всего в Чамзинском районе 9 переписных участков, из них 7 переписных участков

городских и 2 переписных участка сельских. Будут вести работу 55 счетных участка.   В переписи населения по Чамзинскому району будут всего задействованы с резервом 84 человека из них 55 переписчиков. (Контролеров полевого уровня 9 чел. Резерв 19 чел.)

Для переписи населения предоставят помещения для нахождения и работы контролеров полевого уровня с общей площадью 178 кв.м.. Это в п. Чамзинка здание Дома Культуры по адресу ул. Терешковой д.7а с площадью 98 м2   где будут располагаться 1,2,3,8,9 переписные участки и в п. Комсомольский в здании ДК Цементник по улице Калинина д.7 с площадью 80 м2 где будут располагаться 4,5,6,7 переписные участки. На переписных участках будет проводиться обучение и прием граждан в период работы 58 суток. Помещения оборудованы мебелью, средствами дезинфекции, бесконтактным измерением температуры, пожарной сигнализацией и охраной. На этих ПУ находятся сейфы для хранения документации, которые будут под охраной на 71 суток. Стоимость аренды не должна превышать 21,2 рубля в сутки за 1 кв.м.

Для обслуживания переписных участков транспортом заключили договор с ИП Калинин на 9 единиц автомашин исходя из нормы 69 часов на 58 суток на 1 единицу. Стоимость 1 часа транспортных услуг не более 374,7 рублей для каждого ПУ.

Для обеспечения средствами связи переписные участки обеспечены сим-картами в количестве 9 штук на время работы ПУ 58 суток (связь Мегафон) норматив стоимости средств связи 40 рублей в сутки.

На сегодняшний день в районе ведется подбор переписчиков и контролеров полевого уровня, так как в Чамзинском районе население по статистическим данным на 1 января 2021г составляет -29059 человек из них - 21261 человек городского населения и 7798 человек сельского. (Подготовка велась на -29740 чел.)

Так же ведется сбор документации по переписчикам и контролерам полевого уровня. Контролеры полевого уровня подобраны на 100 %. Переписчики подобраны на 100 %.   .

Переписчики и контролеры полевого уровня будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, салфетки) также у каждого будет удостоверение удостоверяющий его личность.

А также весь персонал проведут вакцинацию от Ковид -19 до 20 сентября.