Администрация городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2019 г.                                                                                 № 88/1

рп.Чамзинка

Об утверждении сводного годового отчета

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

городского поселения Чамзинка за 2018 год

В соответствии с пунктом 45 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного постановлением администрации городского поселения Чамзинка от 25.12.2015 года № 330, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета городского поселения Чамзинка, администрация городского поселения Чамзинка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Чамзинка за 2018 год (прилагается).

- Разместить сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за 2018 год на официальном сайте Чамзинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации

городского поселения Чамзинка                                                     А.В. Пыресева

Исп. Тюленева Л.Б.

т: 8/83437/ 2-23-65

Приложение к постановлению

администрации городского поселения Чамзинка

от 30.04.2019 № 88/1

Сводный отчет

об эффективности  реализации муниципальных программ

в 2018 году

Содержание

| 1 | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Муниципальные программы, реализуемые на территории городского поселения Чамзинка в 2018 году. |  |
|  | 2.1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (2015-2018 г.г.). |  |
|  | 2.2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 г.г.» 2.3.Муниципальная программа городского поселения Чамзинка "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2016 - 2018 годы" |  |
|  | 2.4. Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы. 2.5.Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района» на 2015-2018 годы. 2.6. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 годы». 2.7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2011 – 2020 годы». 2.8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Чамзинка на 2017-2019 годы». |  |
|  | 2.9. Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда на 2016-2018 годы на территории городского поселения Чамзинка». 2.10.Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года». 2.11. Муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года». 2.12.Муниципальная программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года». - 2.13. Муниципальная программа «Использование и охрана земель в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района на 2018-2022 г.г.». 2.14. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2022 годы». |  |
| 3. | - Заключение |  |

- Общие сведения.

Сводный годовой отчет об эффективности реализации  муниципальных программ администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  за 2018 год подготовлен Заместителем главы администрации   городского поселения Чамзинка  на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Чамзинка, утвержденного постановлением администрации   городского поселения Чамзинка от 25.12.2015 № 330.

В 2018 году в  муниципальные программы были внесены некоторые изменения, в основном это в части продления сроков реализации  и в    программные мероприятия.

В 2018 году были утверждены пять новых муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ   городского поселения Чамзинка проведена в соответствии с распределением  бюджета муниципального образования  с учетом особенностей программ по следующим критериям:

- степени  достижения  показателя (индикатора) муниципальной  программы;

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- степени выполнения запланированных мероприятий  и получения ожидаемых результатов.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методики оценки эффективности.

2.   Муниципальные программы, реализуемые на территории городского поселения Чамзинка в 2018 году

  - Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (2015-2018 г.г.).

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (2015-2018 г.г.) утверждена постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 13.10.2015 года № 226. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 31.08.2015года №305-УГ «О Программе Республики Мордовия «Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2015-2018 годы)».

Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются:

- комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом;

-совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий;

-развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих;

-внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих;

-обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности;

-осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала;

-повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления;

-развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе;

-обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района.

В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

-Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства;

- Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы;

-Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»;

-Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе;

-Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы;

-Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений;

-Оказание консультативной, методической и организационной помощи органам местного самоуправления поселений по вопросам подготовки и проведения конкурсов на замещение  вакантных должностей глав местных администраций, муниципальных выборов;

-Консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

-Мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления;

-Разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих;

-Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы;

-Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе;

-Участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления;

-Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет);

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 5288,6 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 5466,32 тыс. рублей, что составило 103,4%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 110%.

Уровень эффективности реализации программы 106,4%-высокоэффективный.

2.2. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  и туризма в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 г.г.»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры  и туризма в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 г.г.» утверждена постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 16.12.2015 года № 318.

Главными задачами муниципальной программы являются:

-создание условий для сохранения историко -  культурного наследия и устойчивого развития  культурного потенциала населения городского поселения Чамзинка;

-поддержка инновационных и творческих проектов в сфере культуры городского поселения Чамзинка;

-повышение качества услуг в сфере культуры,   предоставляемыми муниципальными  учреждениями культуры;

-укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры  городского поселения Чамзинка.

Сохранены учреждения культуры поселения с активизацией их деятельности:

-увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры,

- увеличение количества участий в ярмарках района и  выставках народного творчества, ремесел.

В 2018 году по данной программе в рамках Соглашения были предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 7649,2 тысяч рублей  из бюджета городского поселения Чамзинка бюджету Чамзинского муниципального района на осуществление переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей  услугами организаций культуры.

2.3. Муниципальная программа городского поселения Чамзинка "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности                            на 2016 - 2018 годы"

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2016-2018 годы» утверждена постановлением администрации городского поселения Чамзинка от  25.12.2015 года  № 328. Главными приоритетами Муниципальной программы являются охрана окружающей среды городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, повышение экологической безопасности поселения.

Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и складирование  бытовых отходов  на несанкционированных свалках. Размещение бытовых отходов  на стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку  на территории городского поселения Чамзинка.

Задача, связанная с решением проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами, состоит в том, чтобы модернизировать системы сбора и вывоза ТКО с внедрением селективного сбора отходов.

В 2018 г. был организован сбор и вывоз ТКО по частному сектору п. Чамзинка.    Выполнены следующие программные мероприятия:

- Вырубка сухих и аварийных деревьев- 342,0 тыс.рублей,

- Окашивание  территории- 153,0 тыс.рублей,

6)   Благоустройство парковой зоны- 750,27 тыс.рублей,

8) Противопаводковые работы на гидротехническом сооружении с.Тепловка- 27,0   тыс. рублей,

9) Сбор, транспортировка и утилизация ТБО и КГМ- 1059,0 тыс.рублей.

Не выполнены мероприятия:

«3) Приобретение дополнительной спецтехники», «7) Благоустройство водоемов, родников»  в связи с отсутствием необходимости;

«4) Приобретение контейнеров», «5) Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок»  в связи с тем, что данную услугу оказывает подрядная организация, осуществляющая сбор, транспортировку и утилизацию ТКО и КГМ.

Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в  6-м микрорайоне и в районе гаражной застройки по ул. Республиканская.

В течение  2018 года были проводились субботники по  уборке вручную территории городского поселения Чамзинка, в том числе 2 раза в год  вдоль трассы Саранск-Ульяновск до полигона по захоронению ТКО. Производилась посадка деревьев.

Данные мероприятия позволили повысить и улучшить экологическое состояние территории городского поселения Чамзинка. В 2018 г. запланированные программные мероприятия были выполнены, целевые показатели достигнуты. Степень реализации основных мероприятий составляет 55,5%. Оценка эффективности использования финансовых средств местного бюджета – 115%. Внебюджетные средства не поступали. Степень достижения целевых  значений показателей за 2018 год составила  100%.  Уровень реализации программы 115,6%- высокоэффективный.

2.4.Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 годы.

Муниципальная  программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» на 2016-2019 г.г., утверждена  постановлением администрации  городского поселения Чамзинка от 29.12.2015 года № 333, внесены изменения  постановлениями администрации городского поселения Чамзинка от 21.02.2017 № 50, от 28.12.2018 № 376, от 25.02.2019 года № 30.

Состояние жилищного фонда, инженерных систем и сооружений, оборудования теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, находятся в состоянии  требования ремонта или замены. Для устранения данного состояния направлена муниципальная программа.

Цель Программы - обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных и индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Задачи:

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;- улучшение качества жилищного фонда;

- улучшение экологического состояния, создание благоприятных условий для проживания населения.

С 2017 года ведется реконструкция водозабора № 2: построен водовод с территории городского поселения Чамзинка до 2-го микрорайона Комсомольского городского поселения,  пробурены две артезианские скважины  производительностью 160 м3 каждая. В 2018 году работы продолжались.

Водопровод и водозаборные сооружения предназначены для снабжения жителей р.п.Чамзинка и р.п.Комсомольский питьевой водой. Питьевой водопровод совмещен с водопроводом для пожарных нужд. Водопровод диаметром 110-400 мм прокладывается на глубине 2-2,5 метра от поверхности земли. Работы по монтажу и укладке трубопровода производятся открытым способом.

В 2018 году в рамках данной программы освоено   средств в сумме– 33411,8 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 15104,4 т.р., средства бюджета городского поселения Чамзинка 9870,9 т.р., за счет прочих источников- 8436,5 т.р.

Выполнены мероприятия: 
1) Проведена актуализация схем теплоснабжения городского поселения Чамзинка на сумму 196 т.р.;

2)  Модернизация водозабора- 15104,4 т.р.,

3) Модернизация водопроводных сетей в п.Чамзинка - 120,0 тыс.рублей,

4) Ремонт водопроводных сетей- 400 т.р.,

5) Строительство водовода от насосной станции 2-го водозабора п.Чамзинка до дома № 42 во 2-м микрорайоне п.Комсомольский- 895,6 т.р.;

6) Строительство дренажа по ул.Республиканская протяженностью 524 м- 3237,0          
7) Обслуживание сетей электроснабжения уличного освещения- 1196,0 тыс.рублей,

8) Капитальный ремонт станций катодной защиты-100,0 т.р.,

9) Строительство сетей э/снабжения в индивидуальной жилой застройке и осуществление технологического присоединения- 1110,3 т.р.,      
10)Проведение капитального ремонта общего имущества МКД-7484,5 тыс.рублей.

11) Строительство сетей газоснабжения в ИЖЗ-3236,0 т.р.

12) Замена тепловых сетей протяженностью 0,873 км- 420,0 т.р.

13) Теплоизоляция сетей теплоснабжения 0,366 км- 32,0 т.р.                                                                
Мероприятия по:

- разработке ПСД,

- проведению изыскательских работ,

-капитальному ремонту канализационных сетей;

-реконструкции очистных сооружений;

-ремонту сетей э/снабжения;

- замене ШРП,       не проведены в связи с отсутствием финансирования.

Степень реализации основных мероприятий составляет 72,2%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 326%. Степень достижения  значений показателей за 2018 год составила  100%. Уровень эффективности реализации программы – 221,7%- высокоэффективный.

2.5.Муниципальная программа «Оформление права       собственности   на  муниципальные    и    бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные  на территории  городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района» на 2015-2018 годы.

Муниципальная   программа  «Оформление права собственности   на  муниципальные    и    бесхозяйные  объекты недвижимого  имущества, расположенные  на территории  городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района» на 2015-2018 годы  утверждена постановлением  администрации городского поселения Чамзинка от 25.03.2015 года № 53 ( изменениями от 04.12.2015 года № 298).

Муниципальная собственность – это имущественный комплекс  муниципального  образования,  в который входят земельные участки, движимое и недвижимое имущество. В категорию «недвижимое имущество» входят жилой и нежилой фонд, коммунальные сети, различного рода сооружения. Надлежащее оформление права собственности,  своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества муниципального образования Городское поселение Чамзинка.

Кроме  того, проведение технической  инвентаризации позволяет установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты, позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.

Цель    программы –  существенное  повышение эффективности управления муниципальным имуществом, увеличение доходных источников бюджета городского поселения Чамзинка путем эффективного управления  муниципальным  имуществом.

Задачи  программы:

## 1) Проведение   инвентаризации  муниципального недвижимого имущества (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные), земельные участки) расположенного на территории городского поселения Чамзинка  Чамзинского муниципального района, с целью выявления объектов, не имеющих регистрации права собственности;

2) Уточнение технических и количественных характеристик  муниципального имущества;

## 3) Государственная регистрация права  собственности на муниципальное имущество;

4) Выявление и учет  бесхозяйного  недвижимого имущества (объекты капитального строительства  (в т.ч. линейные), земельные участки);

5) Государственная регистрация права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения Чамзинка.

В  2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

- Оформление технической документации, постановка на кадастровый учет муниципальных объектов, в т.ч. бесхозяйных объектов (объекты   капитального строительства, в том числе объекты ЖКХ и линейные объекты).                               2) Проведение кадастровых работ по   формированию и постановке на  государственный кадастровый учет земельных участков.

- Оценка муниципальных объектов, в т.ч. бесхозяйных объектов.                       Организация и проведение  торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Мероприятие по проведению кадастрово-инженерных работ по установлению охранной зоны муниципальных линейных объектов не проводилось в связи с отсутствием необходимости.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 520,13 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  315,9 тыс.руб., что составило 60,7%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 64%.

Уровень эффективности реализации программы 52% удовлетворительный.

2.6. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог  в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 годы».

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2018 годы»      утверждена постановлением администрации  городского поселения Чамзинка № 130  от 29.06.2015 г. (внесены изменения постановлениями от 19.12.2017 № 377, от 04.12.2018 № 358).

Создание на территории городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района современной перспективной сети автодорог требует активной работы по следующим направлениям:

— сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

— концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции и объектах с высокой степенью готовности, а также на более важных объектах: дороги к селам Репьевка  и  Альза и по маршрутам следования школьного автобуса;

— увеличение доли дорог высоких технических категорий;

— улучшение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов;

— повышение технического уровня дорожной техники и материалов, которые во многом определяют качество и долговечность автодорог.

Объём финансирования в 2018 году составил 13247,18  тысяч рублей при плане 13153,9 тысяч рублей.

Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения. План мероприятий на 2018 год выполнен.

Перечень дорог местного значения,

построенных  в 2018 году.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Протяжённость, км. | Стоимость, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автомобильная дорога по ул. Дружба в рп.Чамзинка | Строительство | 0,260 | 1374,10 |
| 2 | Автомобильная дорога по ул. Молодежная в рп.Чамзинка | Строительство | 0,310 | 1981,55 |
| 3 | Автомобильная дорога по ул. Полевая в рп.Чамзинка | Строительство | 0,380 | 2365,23 |

Произвели ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения в р.п. Чамзинка на сумму 1 068,7 тыс. руб.

По программе формирования современной городской  среды благоустроены   придомовые территории по ул.Московская в п.Чамзинка с асфальтным покрытием  общей площадью 6820,0  кв.м. на сумму 2660,7 тысяч рублей.

Была проведена работа по содержанию и обслуживанию дорог на общую сумму 4505,6 тыс. рублей. Срок действия программы продлен до 2020 года.

Из  11  основных мероприятий, запланированных к реализации в 2018 году, выполнено 11 мероприятий. Степень реализации основных мероприятий 100%. Оценка эффективности использования средств – 99,3%, степень достижения целевых значений – 64,13%, уровень эффективности реализации программы – 63,7%. Уровень эффективности реализации программы –удовлетворительный.

2.7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  городского поселения Чамзинка  Чамзинского муниципального  района Республики Мордовия  на 2011 – 2020 годы».

Муниципальная программа  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  городского поселения Чамзинка  Чамзинского муниципального  района Республики Мордовия  на 2011 – 2020 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 16 мая 2015 года № 37 ( с изменениями от 10.02.2015 года № 19, от 28.12.2018 года № 380).

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 512-р,  во исполнение распоряжения Правительства Республики Мордовия от 15 июля 2013 г. № 380 – р, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия», Закона Республики Мордовия от 26 марта 2013 г. N 18-З "О полномочиях органов государственной власти Республики Мордовия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", направлена на повышение энергоэффективности экономики Республики Мордовия и, как следствие, рост конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности Республики Мордовия.

Основной целью муниципальной программы является снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития городского  поселения Чамзинка. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения  являются показатели снижения бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление, уровень оснащения приборами учета энергоносителей, уровень снижения энергопотребления капитально отремонтированных объектов администрации.

Основные мероприятия Программы предусматривают:

Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и сфере оказания услуг являются:

Организация учета используемых энергетических ресурсов на объектах в соответствии  с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

Проведение обязательных энергетических обследований;

Внедрение автоматизированных систем мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществления контроля  за исполнением обязательных мероприятий  и требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района.

По данной программе в 2018 году были выполнены следующие мероприятия:

Повышение энергоэффективности в энергетике:                                                                                                                           -Замена тепловых сетей  и сетей  ГВС, ХВС,  водоотведения с использованием нового современного оборудования- 520,0 тыс.рублей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -  Модернизация уличного освещения (монтаж сетей, ревизия уличного освещения, приобретение электрооборудования, электротоваров, установка новых  трансформаторных подстанций) освоено 1196,0  тыс.рублей;                                                                                                               - Ежегодная корректировка существующих схем теплоснабжения-196,0 тыс.рублей.                                                                                                                                         Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере:  мероприятия не выполнялись в связи с ликвидацией бюджетных учреждений.

Повышение энергоэффективности в жилищном секторе:                                                                                                                                                                                                                                   -   Капитальный ремонт МКД оплата взносов за капитальный ремонт МКД)  освоено 7484,5 тыс.рублей  из средств внебюджетных источников.                                                                                                                                                                          - Утепление системы отопления в технических помещениях - 28,7 тыс.рублей;

- Проведение гидравлической регулировки распределительных систем отопления и стояков в МКД. Данное мероприятие проводится силами аварийной бригады и не требует финансовых затрат.

- Заключение энергосервисных договоров - 35,0 тыс.рублей.                                                                                                                                        Остальные мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 8940,2 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  11776,2 тыс. рублей, что составило 131,7%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 100%.

Уровень эффективности реализации программы 300%-высокоэффективная.

2.8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Чамзинка на 2017-2019 годы».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории  городского поселения Чамзинка  на 2017-2019 г.г.» утверждена постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 09.02.2017 года № 27.

Программа разработана  в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в целях обеспечения общественной безопасности на территории  городского поселения Чамзинка.

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

С целью предупреждения молодежной преступности в МБОУ проводились лекции, беседы по правовой и антинаркотической тематике. В предстоящий период основной задачей всех субъектов профилактики правонарушений остается контроль за подучетной категорией несовершеннолетних, привлечение всех структур и ведомств для профилактической работы с ними, недопущение повторной преступности, принятие мер по исправлению детей и подростков и снятия их с учета.

Характер преступности обусловлен в основном социальной нестабильностью во многих семьях, отсутствием материальных средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и порой паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, наркомания и т.д.

Целями Программы являются:

- комплексное решение проблемы профилактики правонарушений;

- обеспечение безопасности жителей городского поселения Чамзинка;

- профилактика правонарушений на территории городского поселения Чамзинка;

- предупреждение безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений;

- снижение уровня преступности на территории городского поселения Чамзинка;

- проведение мероприятий по противодействию экстремизму, терроризму, алкоголизму и наркомании.

Задачами Программы являются:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;

- вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

В рамках Программы за 2018 год выполнены следующие мероприятия:

- Обеспечение регулярного выступления работников администрации городского поселения Чамзинка, сотрудников ведущих служб ММО МВД России «Чамзинский» перед населением городского поселения Чамзинка, в трудовых коллективах, по месту жительства о разъяснении состояния работы по профилактики преступлений и правонарушений и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка, безопасности на улицах и в других общественных местах.

2.Привлечение членов добровольной народной дружины к охране общественного порядка при проведении публичных мероприятий.

3. Организация и содержание в надлежащем порядке спортивных площадок при МБОУ и площадок для неорганизованного и самостоятельного занятия спортом возле домов многоквартирного жилого фонда

Исполнители: администрации МБОУ и администрация городского поселения Чамзинка.

4. Обеспечение занятости детей из малообеспеченных семей в спортивных секциях.

Исполнители: МБОУ, МБУК ДК.

4.1. Проведение мероприятий, направленных на организацию контроля за общественным порядком:

1)Приобретение и установка 2-х камер видеонаблюдения с целью контроля за безопасностью общественного порядка: 2018 г.- на сумму 48,0 т.р.

2)Приобретение и монтаж жесткого диска для  системы видеонаблюдения: 2018 г.-15,86 т.р.

5. Вовлечение  несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, в спортивные мероприятия (соревнования и т.д.) во внеурочное и каникулярное время.

Исполнители: МБОУ, МБУК.

6. Организовано:

- проведение лекций для обучающихся в МБОУ о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом, терроризмом и экстремизмом;

- изготовление наглядной агитации о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством, алкоголизмом (при использовании наглядных материалов  сети Интернет).

Исполнители: администрация поселения, МБОУ, МБУК, библиотека.

Финансирование:  не требуется.

7. Проведение антинаркотических акций, конкурсов рисунков, фотографий среди несовершеннолетних.

Исполнители:  МБОУ, МБУК.

8. Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств, действиях при обнаружении подозрительных предметов, угрозе терроризма, путем проведения соответствующей разъяснительной работы при проведении сходов, митингов, собраний.

Исполнитель: администрация поселения.

9. Проведение комплексных обследований МБОУ, объектов культуры и прилегающих к ним территорий, в целях проверки их антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.

Исполнители: администрация  поселения, ММО МВД России «Чамзинский» (по согласованию) МБОУ, МБУК;

Финансирование: не требуется.

10. Проведение рейдов, обследований домашних условий неблагополучных семей совместно с представителями КДНиЗП Чамзинского муниципального района, ММО МВД России «Чамзинский».

Исполнители: КДНиЗП Чамзинского муниципального района и городского поселения Чамзинка, сотрудники ММО МВД России «Чамзинский».

Мероприятие:

11. Информационное просвещение населения путём организации в СМИ постоянных тематических рубрик, ориентированных на укрепление семейных ценностей и традиций, привлечение общественного мнения к проблемам современной семьи, популяризации положительных форм семейного воспитания, формирование сознательного отношения к воспитанию детей- не исполнено.

Исполнители:  органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Сегодня на территории городского поселения Чамзинка охрана общественного порядка, контроль за правонарушениями проводится ММО МВД «Чамзинский» по РМ. На территории городского поселения Чамзинка работают трое УУП (участковых уполномоченных полиции).  Проведение  комплекса профилактических мероприятий стало сокращение  числа совершенных подростками преступлений и повышение безопасности граждан до 96%. Данная программа направлена на проведение профилактической работы.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 55,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 63,9 тыс. рублей, что составило 103,4%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 100%.

Уровень эффективности реализации программы 127,8%- высокоэффективный.

2.9. Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда на 2016-2018 годы на территории городского поселения Чамзинка».

Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда на 2016-2018 годы на территории городского поселения Чамзинка» утверждена постановлением администрации городского поселения Чамзинка от 02.09.2016 № 221/1 в соответствии с  Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",  Постановлением Правительства Республики Мордовия №18 от 19.01.2015г. «О внесении изменений в государственную программу Республики Мордовия "Доступная среда" на 2014 - 2018 годы», и  направлена на  улучшение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование реабилитации с целью интеграции инвалидов с обществом.

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа  к приоритетным объектам и услугам в  приоритетных сферах  жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп    населения (здравоохранение, культура,  спорт, торговля);

Задачи Программы:

совершенствование нормативно- правовой и организационной                                                     основы формирования доступной  среды жизнедеятельности                                                         инвалидов и других     маломобильных  групп  населения;  формирование и обновление карты доступности объектов и услуг;

оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально- техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учётом их потребностей;

формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями

В результате реализации Программы целевые показатели доступности среды в   городском поселении  Чамзинка   существенно улучшились. Индивидуальными предпринимателями  установлены пандусы.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 12,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 12,0 тыс. рублей (чествование пенсионеров в  рамках Месячника пожилых людей), что составило 100%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 100%.

Уровень эффективности реализации программы 110%- высокоэффективный.

2.10. Муниципальная программа  комплексного развития  транспортной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года».

Муниципальная программа  комплексного развития  транспортной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года» утверждена постановлением администрации городского поселения Чамзинка от 19.12.2017 года № 376.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры городского  поселения Чамзинка, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района.

В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

- Повышение безопасности дорожного движения (установка дорожных знаков,  нанесение дорожной разметки, техническое обслуживание светофорного объекта)   на сумму 235,14  тысяч рублей.

- Обслуживание дорог (весенне-летний период: автогрейдерование, окашивание обочин; осенне-зимний период: очистка от снега, противогололедная обработка) на сумму 1385,5 тысяч рублей.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 500,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  1620,67 тыс.руб., что составило 324% процента.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 110%.

Уровень эффективности реализации программы эффективный.

2.11. Муниципальная программа  комплексного  развития  социальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года».

Муниципальная программа  комплексного развития   социальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года» утверждена постановлением администрации городского поселения Чамзинка от 19.12.2017 года № 375 ( с изменениями от 23.01.2019 № 12).

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют бюджетных вложений, затрат.

В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

-Поддержание материально-технической базы учреждений, находящихся  в  ведении  администрации  поселения,  в надлежащем для использования состоянии- не требует финансирования.

-Формирование условий для развития  личных подсобных хозяйств : проведена работа  с населением по переходу на альтернативное животноводство. Из бюджета Республики Мордовия выделено 256,5 тысяч рублей , из бюджета Чамзинского муниципального района 13,5 тысяч рублей. Выданы субсидии пяти владельцам лпх в сумме 270,0 тысяч рублей.

-Обеспечение участия жителей всех населённых пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и  местной администрациями 272,62 тысяч рублей (бюджет гор. пос. Чамзинка).

- Разработка проекта генерального плана и правил землепользования и застройки. В данные документы решениями Совета депутатов г.п.Чамзинка  вносились изменения в течение года, актуализация не проводилась. Финансирование не требуется.

-Благоустройство территории: благоустройство придомовых территорий ул.Московская на  общую сумму 2660,7 тысяч рублей.

- Освещение территории поселения: 1) строительство сетей электроснабжения в индивидуальной жилой застройке и осуществление технологического присоединения на сумму 1110,3 тыс. рублей, 2) обслуживание сетей э/снабжения- 1196,0 тыс.р.

- Строительство жилья: ввод жилья в эксплуатацию при плане 3305,0 кв.м. составил 3584,0 кв.м. В том числе строительство нового жилья  2351,9 кв.м.

- Замена изношенных участков сетей водоснабжения, водоотведения: ремонт водопроводных сетей- 400,0 тысяч рублей ( за счет прочих источников финансирования), модернизация водопроводных сетей- 120,0 тысяч рублей (за счет прочих источников финансирования).

- Благоустройство парковой зоны: ежедневная уборка территории, ремонт объектов социального значения к праздничным датам.    Остальные мероприятия не выполнены в связи с отсутствием необходимости.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 2000,0 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  6029,62 тыс.руб., что составило 301%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Степень достижения целевых значений показателей  программы 108,42%.

Уровень эффективности реализации программы- высокоэффективный.

2.12. Муниципальная программа  комплексного  развития   коммунальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года».

Муниципальная программа  комплексного развития   коммунальной инфраструктуры городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 г.г. и с перспективой развития до 2030 года» утверждена постановлением администрации городского поселения Чамзинка от 19.12.2017 года № 381.

Развитие коммунальной инфраструктуры на территории   городского поселения требует больших финансовых вложений.

Важнейшей задачей программы является: модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры. Показатели эффективности работы программы:

- уменьшение аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре   городского поселения Чамзинка;

-  строительство сетей коммунальной инфраструктуры;

- реконструкция (ремонт) существующих сетей.

Цель программы:

Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей  городского поселения Чамзинка, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории городского поселения Чамзинка.

В данную программу внесены  мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры. Мероприятия распределены по сферам и по годам, улучшение качества коммунальной инфраструктуры будет проходить  весь период до 2028 года с перспективой до 2030 года.

В 2018 году из  запланированных  9 мероприятий выполнено 10.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил  10867,4 рублей.  Средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  25929,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета 15104,4 тысяч рублей (водозабор № 2), бюджета городского поселения Чамзинка 9674,9 тыс.рублей, внебюджетные средства (собственные средства предприятий коммунального комплекса) 1150,0 тысяч рублей. Степень реализации основных мероприятий- 111%.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования.  Уровень эффективности реализации программы более 100%– высокоэффективный.

    - 2.13. Муниципальная программа  «Использование и охрана земель в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района на 2018-2022 г.г.».

Муниципальная программа «Использование и охрана земель в городском поселении Чамзинка Чамзинского муниципального района на 2018-2022 г.г.» утверждена постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 17.11.2017 года № 336.

Программа разработана в соответствии со ст.ст. 11, 13 и 72 Земельного кодекса РФ, ч. 2 ст. 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Муниципальная программа «Использование  и охрана  земель на территории  городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района  на 2018 - 2022 годы» направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики городского  поселения Чамзинка.

Целью Программы является:

- охрана и восстановление плодородия земель.

Задачами Программы являются:

- создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики городского  поселения Чамзинка;

- улучшение условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, оптимизации процессов почвообразования, создания условий для сохранения биологического разнообразия;

-обеспечение организации рационального использования и охраны земель.

В 2018 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Осмотр земельных участков, проверка документов для   выявления фактов самовольного   занятия земельных участков- не требует финансирования.

2. Осмотр земельных участков, проверка документов для выявления фактов самовольных  застроек. Проводится  ежеквартально, не требует финансирования.

5. Разъяснение норм земельного  законодательства РФ  на личных приемах и сходах граждан. Данное мероприятие  не требует финансирования.

6. Организация регулярных мероприятий по очистке   территорий городского поселения от мусора. В 2018 году силами работников администрации городского поселения Чамзинка и  МКУ «Благоустройщик»  проведено 11 субботников по санитарной очистке. Ежедневно проводится уборка улиц и площадей поселка Чамзинка. Данное мероприятие не требует финансирования.

7. Предоставление земельных участков в собственность и в аренду физическим и юридическим лицам. Контроль за соблюдением использования, оформления земельных участков.

В 2018 году было предоставлено в собственность 16 земельных участков физическим лицам и  3 земельных участка – юридическим лицам. По результатам проведения торгов в аренду предоставлено 2 земельных участков физическим лицам.  Без проведения торгов предоставлено в аренду под имеющимися объектами 4 земельных участка (2 физ. лицам, 2 юрид. лицам).

8. Постановка на кадастровый учет и оформление невостребованных з\у в собственность: поставлено на кадастровый учет 6 объектов, в том числе 3 кладбища, 1 объект оформлен в собственность. Освоено 63,0 тысяч рублей.

9. Выездные проверки для выявления фактов отравления, загрязнения, или уничтожения плод. слоя почвы вследствие нарушения Правил благоустройства, или использования ядохимикатов, повлекших за собой причинение вреда здоровью или окруж. среде (для последующего направления материалов в Управление ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» для принятия данной службой решения в пределах своей компетенции).  Проведено 7 проверок, фактов не обнаружено.

10. Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков для последующего направления материалов в МИ ФНС России  № 3 по РМ для принятия данной службой решения в пределах своей компетенции. Данное мероприятие проводится постоянно, не требует финансирования.

Не исполнено 3 мероприятия    в связи с  отсутствием фактов нарушения:

3. Выездные проверки земельных участков для осуществления контроля за соблюдением установленного режима использования земельных участков  городского  поселения в соответствии с их целевым назначением и   разрешенным использованием.

4. Выездные и документарные проверки для осуществления контроля за законностью оснований        пользования земельными    участками в границах городского поселения Чамзинка.

11. Направление материалов по выявленным фактам нарушения земельного законодательства в отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чамзинскому муниципальному району.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2018 году составил 10 тыс. рублей. Запланированные в бюджете  поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 63,0 тыс. рублей.

Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2019 год с учетом корректировки объемов финансирования. Степень достижения целевых значений показателей  программы 70%.Уровень эффективности реализации программы – удовлетворительный.

2.14. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка на 2018-2022 годы».

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Чамзинка  на 2018-2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского поселения Чамзинка от 29.03.2018 года № 99 (с изменениями от 26.04.2018 года № 137).

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования   городского поселения Чамзинка.

Благоустройство территории - это совокупность мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и привлекательности территории. На сегодняшний день, в силу объективных причин, уровень благоустройства территории городского поселения Чамзинка, их состояние, количественные и качественные показатели крайне низкие. Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Работа по благоустройству территории  городского поселения Чамзинка пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за дворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке ведется слабо. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, дворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения Чамзинка

Задачами муниципальной программы являются:

- Обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского поселения Чамзинка;

-Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории  городского поселения Чамзинка;

-Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории  городского  поселения Чамзинка в соответствии с едиными требованиями.

По данной программе в 2018 году  благоустроено территории  шести МКД:  у жилых многоквартирных домов № 1,2,3,4,6,7  по  ул.Московская, на сумму- 2660,7 тыс. рублей (дворовые проезды, парковки, входы в подъезды, тротуары).

Для выполнения работ использованы средства федерального,  республиканского и местного  бюджетов.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%. Средняя  степень достижения  значений показателей (индикаторов) за 2018 год составила  100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%  эффективный.

3.Заключение

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе реализации любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития городского поселения Чамзинка зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств, недостаточное финансирование.

В целом реализация муниципальных программ в 2018 году проводилась эффективно, из 14 муниципальных программ – 10 имеют высокие показатели выполнения. Меньше 60% выполнения программных мероприятий по четырем муниципальным программам. Основная причина низких целевых показателей была в недостаточном финансировании.