Реализация плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия , с обозначением в процентном отношении выполнения мероприятий и показателей за 2021 год.

I. Рынки товаров и услуг

Рынки услуг образования

1.Рынок услуг дошкольного образования

В 2021 году дошкольное образование в Чамзинском муниципальном районе представлено пятью дошкольными организациями: МБДОУ «Детский сад «Планета детства» комбинированного вида», который объединяет 8 структурных подразделений и 4 сельских детских сада (МБДОУ «Детский сад «Теремок» в с. Медаево, МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»в с. Алексеевка,  МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» в с. Апраксино, МБДОУ «Детский сад «Чипайне» в с. Б.Маресево).  Доступность дошкольного образования составляет 100 процентов.

Количество воспитанников – 1235 человек. Доля детей, получающих услуги дошкольного образования от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет составляют 73,3 процентов.

Все дошкольные образовательные организации являются  муниципальными бюджетными. Общее количество групп в дошкольных организациях – 66, в сельской местности – 5, в городской местности – 61. Средняя наполняемость групп по району составила 18 человек, в сельской местности – 13, в городской местности – 19 человек.

Следует отметить положительную динамику роста  доли детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу:   в  2018 году составила - 67,3%, в 2019г.-67,6%, в 2020 году-69%, в 2021г. – 73,3%

В районе функционирует автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование», которая   предоставляет возможность в электронном виде оказывать населению муниципальные услуги в сфере образования - приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и их зачисление. В 2021 году регистрацию в дошкольные учреждения  прошло 332 ребенка.  Актуальной очерёдности – нет.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | факт 2019г. | факт 2020г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г. факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Повышение доступности дошкольного образования для детей от 1 до 6 лет (создание групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений) | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет процент | 2019-2021 | 67,3 | 67,6 | 69,0 | 67,6 | 73,3 | 108,4 |

2. Рынок услуг дополнительного образования детей

Рынок услуг дополнительного образования в Чамзинском районе представлен  четырьмя учреждениями. Из них три муниципальных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского муниципального района, подведомственны Министерству образования РМ и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Чамзинского муниципального района подведомственно Министерству культуры и немуниципальный  детский клуб «Глобус», позволяющие максимально поддержать и развивать разнообразные потребности детей. За 2021г в муниципальных  учреждениях дополнительного образования и кружках учреждений образования были заняты 2966 воспитанников. Необходимость расширения спектра образовательных организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, обусловлена  возрастающим спросом населения на услуги дополнительного образования. Открытие  немуниципального  детского клуба «Глобус» обеспечило развитие конкуренции на  рынке услуг дополнительного образования детей. Доля  детей и молодежи в возрасте от 5 до 18  лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в  организациях различных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам составила 74% прогноз не выполнен и составил 80,7%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г.факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Оказание организационной, методической и общественной поддержки частных инициатив негосударственных организаций дополнительного образования детей. | Число организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, ( не менее единиц) | 2019-2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2.2 | Содействие в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей с целью недопущения снижения процента охвата детей услугами дополнительного образования. | Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального района, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях различных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (процент) | 2019-2021 | 91,7 | 91,7 | 91,9 | 91,7 | 74,0 | 80,7 |

3. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

На территории  Чамзинского муниципального района отсутствуют загородные оздоровительные лагеря. Ежегодно услуги детского отдыха и оздоровления детей  предоставляются в виде путевок в детские здравницы и лагеря отдыха ГКУ «Социальная защита населения по Чамзинскому  району Республики Мордовия» и ГБУЗ РМ «Комсомольская межрайонная  больница», с выездом детей за пределы района, а также на муниципальном уровне организуются  лагеря с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, актива сельских школьников, профильного лагеря, выездного палаточного лагеря, лагеря активистов дополнительного образования, лагеря «Школа выживания». В 2021 году в связи с новой короновирусной инфекцией covid-19 услуги детского отдыха и оздоровления в зимний период не оказывались. Целевой показатель  «Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет отдохнувших в 2021 году (в летний период) и детей, отдохнувших по путёвкам ГКУ «Социальной защиты населения по Чамзинскому  району Республики Мордовия» и ГБУЗ РМ «Комсомольской межрайонной больницы» в общей численности детей этой категории, проживающих в районе» составил 21,1%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | факт за 2019 г. | факт 2020 г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Оказание организационной, методической и общественной поддержки частных инициатив негосударственных организаций отдыха, оздоровления детей. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха), в общей численности детей этой категории, проживающих на территории муниципального района (процент) | 2019-2021 | 30,7 | 30,7 | - | 30,7 | 30,3 | не выполнен Организация отдыха детей была приостановлена в связи пандемией коронавирусной инфекции |

4. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

В районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) Чамзинского муниципального района, основной целью которой является своевременное выявление детей с особенностями в физическом или психическом развитии, отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций

Общее количество детей, обследованных специалистами ПМПК в 2021 году составляет 40 человек. Доступность образования для детей-инвалидов обеспечена в форме инклюзивного образования.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019год | Факт за 2020год | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г.факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | Предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях . | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья к общей численности детей школьного возраста (процент) | 2019-2021 | 1,30 | 1,30 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья к общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений (процент) | 2019-2021 | 0,61 | 0,6 | 0,6 | 0,61 | 0,0 | 0,0 |

Медицинские услуги

5. Рынок медицинских услуг

Рынок медицинских услуг представлен государственной системой здравоохранения - ГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» на 295 стационарных коек (круглосуточных), со структурными подразделениями: 2 поликлиники на 750 посещений в смену, отделением скорой медицинской помощи (9 тыс. вызовов в год) и 18 фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2020 году развернут ковидный госпиталь на 110 коек.

Негосударственный сектор представлен 4 организациями: ООО «Дента Смайл»- стоматология «Корона, Центр сертификации ОП «Стоматология», ООО «Вера» (медицинский центр партнер ИНВИТРО), ООО «Лаборатория Гемотест».

Основной проблемой для расширения сектора частных учреждений на медицинском рынке района является отсутствие помещений, предназначение которых соответствовало бы специфике осуществляемой деятельности, санитарные требования, предъявляемые к организациям по предоставлению медицинских услуг, необходимость привлечения высококвалифицированного персонала, низкая платёжеспособность населения.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | факт 2019г. | факт 2020г | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г. факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | Оказание организационной и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества для организации и осуществления предпринимательской деятельности | Количество медицинских организаций частной формы собственности, оказывающие физическим лицам платные медицинские услуги (не менее единиц) | 2019 -2021 гг. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 133,3 |

5. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и

сопутствующими товарами

Для рынка розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами характерно наличие аптечных организаций, осуществляющих деятельность на территории нескольких районов Республики Мордовия и субъектов Российской Федерации. По состоянию на 01.01.2022г. в Чамзинском районе на  рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами заняты 14 точек: из них 13 аптек и аптечных пунктов и магазин «Оптика». Розничную торговлю фармацевтической продукцией осуществляют  13 точек, из них  2 относятся к государственной собственности. Постоянный спрос населения на  лекарственные препараты и  медицинские изделия определяет высокий уровень конкуренции на данном рынке услуг. Основными проблемами на рынке услуг  розничной торговли лекарственными препаратами в Чамзинском районе являются: высокая концентрация сети аптек в городских поселениях Чамзинка и Комсомольский, низкая  доступность фармацевтической помощи населению отдаленных сел района в связи с экономической неэффективностью розничных продаж лекарственных препаратов, медицинских изделий и сопутствующих товаров в малонаселенных пунктах. За 2021 год дополнительно открыты 2 аптечных пункта ООО «Апрель».

Целевой показатель  «Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю в муниципальном районе » составил 84,6% из 78,6% по плану, т.е. выполнен на 107,6%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019г | Факт за 2020г | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г. факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.2 | Оказание информационной и консультационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности, желающим работать в сфере медицинских услуг. | Доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, в общем количестве аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю в муниципальном районе , процент | 2019-2021 | 78,6 | 78,6 | 80 | 78,6 | 84,6 | 107,6 |

Социальные услуги

6. Рынок социальных услуг

В сфере социального обслуживания  работают 3 организации: ГКУ «Социальная защита населения по Чамзинскому району РМ», ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинский», АНО СОГ «Луч надежды». А также размещен   Комсомольский филиал ГБСУ СОССЗН РМ «Большеберезниковский дом-интернат для

престарелых и инвалидов».

АНО СОГ «Луч надежды оказывает социальные услуги без обеспечения проживания следующему контингенту населения: пенсионерам, инвалидам, одиноким нетрудоспособным гражданам. Основной целью деятельности АНО СОГ «Луч надежды» является организация социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов, нуждающихся в предоставлении социальных бытовых услуг, социальных медицинских в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья, оказание отдельным категориям граждан помощи в реализации законных прав и интересов, содействие в улучшении их социального и материального положения, а также психологического состояния. По итогам 2021 года численность населения, обслуживаемого на дому организациями всех форм собственности по предоставлению социальных услуг, проживающих на территории Чамзинского муниципального района составила 392 человек (планировалось 381 чел.). В настоящее время существуют проблемы, препятствующие привлечению СОНКО на рынок социальных услуг, среди которых недостаток и нестабильность источников финансирования деятельности СОНКО, слабая материально-техническая база СОНКО, недостаточный уровень кадрового потенциала СОНКО, нехватка профессиональных и специальных знаний у сотрудников и добровольцев СОНКО, недостаточность практического опыта.)

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г. факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | Привлечение частных немуниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей в сферу социального обслуживания населения Чамзинского муниципального района путем предоставления в аренду помещений находящихся в муниципальной собственности | Число негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, (не менее единиц) | 2019-2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 6.2 | Оказание информационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям | Численность населения, обслуживаемого на дому организациями всех форм собственности по предоставлению социальных услуг, проживающих на территории муниципального района. (человек) | 2019-2021 | 280 | 355 | 379 | 381 | 392 | 102,9 |

Жилищно-коммунальные услуги

7.Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

В 2021 году услуги жилищно-коммунального хозяйства на территории Чамзинского района оказывали:

- муниципальное унитарное предприятие МУП «Водоканал+»,

- коммерческие организации: ООО «Ремондис Саранск», ООО «МУП «Теплоснабжение», Филиал ОАО " МРСК Волги-Мордовэнерго", Филиал АО "Газпром газораспределение Саранск" в рп.Чамзинка.

Основная деятельность муниципальных предприятия МУП «Водоканал+», - оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, МУП «Теплоснабжение», - по производству и предоставлению тепловой энергии и горячей воды. ООО «Ремондис Саранск» - по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов и эксплуатация объектов, используемых для их утилизации (захоронения), ОАО «МРСК Волги-Мордовэнерго» - электроснабжение, АО "Газпром газораспределение Саранск" - газоснабжение. Услуги управления многоквартирным жилищным фондом 2021 г. оказывали 3 управляющие компании: ООО УК "Обслуживающая организация 1", ООО «Метраж», ООО «СтройКомСервис»

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составляет -100%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019г. | Факт за 2020г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021г. факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1 | Размещение на официальном сайте www.reformagkh.ru информации организациями, осуществляющими управление МКД, в соответствии с установленными стандартами информации | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами. (процент) | 2019-2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

8. Рынок ритуальных услуг

Предоставлением ритуальных услуг населению Чамзинского муниципального района заняты 4 организации частной формы собственности, все зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, из них 2 индивидуальных предпринимателя расположены в.п.Комсомольский, 2- в п.Чамзинка. Наличие специальной техники и транспортных единиц, ритуальной атрибутики, наличие бригад работников для выполнения работ и процедур позволяют оказывать полный комплекс ритуальных услуг.  Один предприниматель из 4-х предоставляет услуги столовой. В 2021 году, в условиях пандемии оказывается услуга поминального обеда «Обед на вынос». Уровень развития конкуренции на рынке ритуальных услуг высокий.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт 2019г. | Факт 2020г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8.1 | Оказание информационной и консультационной поддержки хозяйствующим субъектам частной формы собственности, желающим работать в сфере ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процент | 2019-2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды

В настоящее время становится актуальным рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство дворовых территорий и мест общественного пользования в 2021 г. благоустроены дворовые территории в пгт. Комсомольский (ул. Спортивная, д. 3, 5, 7, Микррайон-1, д.7, ул. Республиканская д. 11, 13 на сумму 4546,73 тыс. руб. и дворовые территории в пгт. Чамзинка (микро 6 д. 6, 15 на сумму 1675,790 тыс. руб.). Выполнены работы по строительству парка отдыха в р.п. Комсомольский на сумму 20315,593 тыс.руб.

В рамках Государственной программы Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» были выполнены работы по созданию площадки культурно-досугового назначения в Медаевском сельском поселении освоено 2371,25 тыс.руб. на создание детской игровой площадки в с. Медаево.

Целевой показатель «Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды» составляет 96% (25 организаций частной формы собственности, 1 муниципальное -МКУ «Благоустройщик»), выполнен на 96,2%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019 г. | Факт за 2020 г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9.1 | Применение конкурентных способов при размещении муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству городской среды . Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процент | 2019-2021 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96,2 |

Транспортные услуги

10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта

На территории Чамзинского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 15 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»,  по итогам открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок, проведенных 02.03.2017 г., 21.11.2018г. и 27.12.2018г., 29.12.2020г. Транспортные услуги по регулярным перевозкам пассажиров на территории района оказывают 2 перевозчика: ООО «Континент», ИП Родина А.В. Автопарк насчитывает 20 единиц автотранспортных средств.

Маршрутная сеть включает в себя 17 маршрутов, протяженностью 209,6 км, и один пригородный Чамзинка-Саранск. Объем ежегодной перевозки пассажиров составляет 1139,5 тыс. человек. Не обеспечены регулярными перевозками 7 малых деревень с численностью менее 10 человек.

Доля негосударственных перевозчиков на муниципальных автобусных маршрутах составляет 100%.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.1 | Организация и проведение конкурсных процедур, направленных на обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов к оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров, (процент) | 2019-2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Агропродовольственный комплекс

11. Рынок семеноводства

Внедрение в производство семян высших репродукций является базовым фактором повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения производительности труда. Вклад новых сортов в повышении урожая и качества оценивается в 40-70%. Проведение сорт обновления в хозяйствах должно осуществляться по зерновым и зернобобовым культурам 1 раз в два года на 1/3 площади семенного участка семенами элиты.

В целях повышения качества и конкурентоспособности продукции отечественного семеноводства, обеспечения адресности государственной поддержки отрасли, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации совместно с Национальным Союзом селекционеров и семеноводов сформирован реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации.

Рынок семеноводства Чамзинского района представляет ООО «Калиновское». Сельхозпредприятие входит в Независимый Союз селекционеров и семеноводов, производит семена зерновых, зернобобовых и масличных культур. Имеет 2 зерносушильных и 2 зерноочистительных комплекса. В 2021 году приобретено весовое хозяйство – электронные весы, оборудование для фасовки семян в Биг Бэги, кроме того, в 2022 г. планируется строительство зерносклада. 2021 году планировалось реализовать сельхозпредприятиям 3,0 тыс. тонн семян, реализовано – 5,3 тыс. тонн. Конкуренция на рынке семеноводства среди предприятий Чамзинского района по состоянию на 01.01.2022г. отсутствует, ООО «Калиновское» влияет на рост уровня конкуренции на рынке семеноводства в Республике Мордовия.

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | факт за 2019 г. | факт за 2020 г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11.1 | Стимулирование производителей по созданию новых сортов на рынке семян Республики Мордовия (в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета РМ) | 1 Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке семеноводства, в количестве всех организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке, процентов | 2019-2021 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 2. Объем реализации семян сельхозпредприятием ООО «Калиновское», тонн. | 2019-2021 | 1500 | 2300 | 4000 | 3000 | 5300 | 160,0 |

12. Рынок производства и переработки молока

В 2021 году производством молока были заняты 6 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 2- КФХ. Производство молока по сравнению с 2020 годом увеличилось на 94,7 тонн и составило 26 092,9 тонн, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 100,04%. В расчете на 1 корову надоено 8216 кг, против 8054 кг в 2020 г.  (+162 кг), темп роста продуктивности к 2020 году-102,0%. Стимулирование сельхозтоваропроизводителей по развитию молочного скотоводства (в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия значительно влияет на развитие конкуренции на данном рынке. ООО «Мечта» - предприятие глубокой переработки молока, динамично развивающееся предприятие, перерабатывающее ежедневно в среднем 150 тонн молока. За 2021 год объем переработанного молока увеличен на 6,1% и составил 63939,0 т. Наращивание производства молока позволит повысить уровень потребления населением молочных продуктов.

|  | № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019г. | Факт за 2020г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения показателя за 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
|  | 12.1 | . Реализация мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе | 1. Количество сельскохозяйственных организаций, включая КФК и ИП, осуществляющих деятельность по производству молока, ед. 2. Валовое производство молока в общественном секторе, тонн | 2019-2021 | 7 22628,6 | 7 25609,0 | 7 25649,8 | 7 23693,0 | 7 26092,9 | 100 110,1 |  |  |  |
|  | 12.2 |  | 3. Объем переработанного молока ООО «Мечта», тонн | 2019-2021 | 54149,9 | 54933,9 | 60236,4 | 58400 | 63939,0 | 107,2 |  |  |  |

| 13. Рынок промышленности строительных материалов Наличие на территории района минерально-сырьевых ресурсов обуславливает высокую концентрацию предприятий по производству строительных материалов В Чамзинском районе рынок промышленности стройматериалов представлен тремя крупными предприятиями: АО «Мордовцемент», АО «Лато», ООО «Магма», предприятия ориентированы на производство высококачественных материалов и увеличение объемов продукции, востребованной на рынке. Налажено производство строительных материалов широкой номенклатуры: - производство цемента – ПАО «Мордовцемент»; - производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента – ОАО «Лато»; - производство сухих бетонных смесей-ООО «Магма». Продукция местных предприятий является конкурентоспособной за пределами региона. Более того, это предприятия – экспортёры, они осуществляют отправку товаров собственного производства в Казахстан, Беларусь, Азербайджан. В 2021 году в Чамзинском районе отгружено промышленной продукции промышлености стройматериалов на 14 309,9 млн.руб. темп роста 107,0% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2020 года. В 2021 году, в условиях пандемии Covid-19, в результате падения спроса на стройматериалы, допущено снижение объема отгрузки в ООО «Магма» -до 82,2% в результате перехода производства на давальческое сырье, в свою очередь АО «Лато» и АО «Мордовцемент» увеличили отгрузку на 16,1% и 7,6% к уровню предыдущего года, в. На 2021 год доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем объёме промышленности стройматериалов составляет 100%. Актуальной остается проблема использования имеющихся производственных мощностей из-за нестабильной работы предприятий в условиях роста цен на материальные и энергетические ресурсы и низкой платежеспособности потребителей. № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; Факт за 2019год; Факт за 2020год; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения показателя за 2021 год. 2021 год план; 2021 факт год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 13.1; Оценка и анализ состояния конкурентной среды на рынке промышленности строительных материалов; Доля организаций частной формы собственности в промышленности стройматериалов, процент; 2019-2021; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 13.2; Проведение ежемесячного, ежеквартального и годового анализа показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, промышленности стройматериалов, расположенных на территории района; Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Производство прочей неметаллической продукции» млн.руб.; 2019-2021; 11346,6; 12723,4; 12376,5; 12598,4; 14309,9; 113,6. 14. Рынок нефтепродуктов На розничном рынке нефтепродуктов осуществляют деятельность девять автозаправочных станций: ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»- 2 АЗС, расположенные в п.Чамзинка и п.Комсомольский; ООО «Альянс Ойл» -2 АЗС, в п.Чамзинка и на 50-51 км автодороги Саранск-Ульяновск; ООО «Башнефть»- 1 АЗС расположена на примыкание к автодороге Чамзинка-Б.Березники; ООО «Транснефтепродукт»-автоматическая АЗС в п.Чамзинка и индивидуальные предприниматели: ИП Бацунов П.В.- 2 АЗС : в п.Чамзинка и п.Комсомольский; ИП Расшивалин А.А. -1 АЗС в п.Чамзинка, ИП Лончин А.Н. – АЗС в р.п.Комсомольский. По итогам 2021 года основные объемы реализации нефтепродуктов приходятся на ООО «Башнефть» и ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт». По числу и структуре участников автозаправочного бизнеса розничный рынок нефтепродуктов можно считать высоконкурентным. Для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов можно отметить следующие барьеры: - капитальные вложения, связанные как со строительством новой, так и с приобретением действующей АЗС на правах собственности или аренды; - преимущества действующих на рынке хозяйствующих субъектов перед потенциальными участниками товарного рынка; - получение разрешения на строительство АЗС; - контроль со стороны уполномоченных органов власти в части соблюдения требований пожарной безопасности, качества продукции, экологического законодательства. Основной задачей ОМСУ для обеспечения развития конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов является выявление административных барьеров выхода на данный рынок хозяйствующих субъектов и способов их преодоления. № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; факт за 2019 год; факт за 2020 год; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения показателя за 2021 год. 2021 год план; 2021 год факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 14.1; Выявление наличия или отсутствия административных барьеров выхода на рынок, определение их преодолимости; Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процент; 2019-2021 гг.; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 14.2; Проведение ежемесячного, ежеквартального и годового анализа показателя объёма оборота розничной торговли по АЗС, расположенных на территории района; Объем реализованных товаров, работ и услуг организациями частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, млн.руб.; 2019-2021 гг.; 432,97; 509,8; 421,3; 518,4; 369,9; 71,4. 15. Рынок розничной торговли В 2021 году оборот розничной торговли составил 4017659,7 тыс.руб., на душу населения 138258,7 увеличился на 4765,7 руб. или 103,6%. На территории района действовало 239 стационарных торговых объекта с общей площадью 28 232, 65кв.м., в том числе торговой площадью 20 149,75 кв. м. Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 января 2022 г. составила 693,41 м2 на 1 тыс. чел. На положительную динамику обеспеченности населения торговыми площадями повлиял ввод в 2021 году площадей торгового объекта ООО «Меридиан», федеральных и республиканских торговых сетей: магазин-Дисконт ОО «Олимп» и магазин «Победа» ООО «ТК Лето». Среди крупных предприятий торговли по состоянию на 1 января 2022 года на территории района работают 26 торговых точек федеральных собственников, в том числе: «Магнит» -7, «Пятерочка» -4, «Красное Белое» -2, «Рубль-Бум» -1, «Фортуна» -2, «Дубки» -2, «Ермолино» -1, «Fix-price»-2, «Бристоль»-3, «Торгсервис-64»-1, ТЦ «Лето» и 13 торговых объектов республиканского значения: 2 магазина «Эверест-Дисконт», 2 магазина «Птица», 8 магазинов «Хорошее Дело», 1 магазин «Мордовская водка». На территории района функционирует ярмарка «Рождественская» с общей площадью 5846 кв. м. По числу и структуре участников рынка розничной торговли можно считать высококонкурентным. При достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка обеспеченность населения торговыми площадями неравномерна по городским и сельским населенным пунктам Чамзинского района. Направления развития конкуренции на рынке: поддержка местных предпринимателей, усиление работы по борьбе с незаконной торговлей. № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; Факт за 2019 год; Факт за 2020 год; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения показателя за 2021год. 2021г. прогноз; 2021г. факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 15.1; Осуществление информационно-аналитического наблюдения за состоянием потребительского рынка в районе; Фактический уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей (кв.м.); 2019-2021 гг.; 524; 536; 638,37; 477,34; 693,71; 145,3. 15.2; Организация ярмарок выходного дня для местных товаропроизводителей; Количества проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (производителей, КФХ и личных подворий), в соответствии с графиком. единиц; 2019-2021 гг.; 55; 55; 52; 55; 52; 94,5. |
| --- |
| 1.Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; факт за 2019г; факт за 2020г; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. 2021 год план; 2021 год факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.1; Организация рабочих встреч, совещаний, по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса), организация деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства; Количество совместных проводимых мероприятий по вопросам развития предпринимательства, не менее ед.; 2019-2021; 3; 6; 4; 4; 5; 125. 1.2; Организация и проведение мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства; Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; 2019-2021; 215,0; 216; 196; 218; 197; 90,4. 2.Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок, товаров, работ, услуг, проводимых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; факт за 2019; факт за 2020; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. 2021 год план; 2021 год факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 2.1.; Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений; Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» по 44-ФЗ (процент); 2019-2021; 13,8; 19,4; 35; не менее 15; 27; 180,0. 2.2.; Обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг путем размещения в открытом доступе информации о проведении закупок товаров, работ и услуг в единой информационной системе в сфере закупок, в соответствии с действующим законодательством.; Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд (по 44-ФЗ) процент; 2019-2021; 2,7; 2,2; 1,9; 2,4; 2,1; 87,5. 3. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; факт за 2019 г.; факт за 2020 г.; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. 2021 год план; 2021 год факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 3.1; Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов по: воздействию на состояние конкуренции анализу действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного муниципального регулирования, в т.ч. избыточных функций, и их оптимизация.; Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (единиц); 2019-2021; 2; 2; 2; 2; 2; 100. 3.2; Проведение экспертизы ранее принятых нормативных актов Администрации Чамзинского муниципального района, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности (комплаенс); Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведена экспертиза в соответствии с планом проведения экспертизы, (процент); 2019-2021; 100; 100; 100; 100; 100; 100. |  |  |

4. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти РМ или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством РФ, объектами государственной собственности РМ и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | факт за 2019г. | факт за 2020г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения мероприятия за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1. | Размещение информации о реализации муниципального имущества Чамзинского муниципального района в открытом доступе, в том числе на официальном сайте | Количество заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества | 2019-2021 | 0 | 1 | - | 1 | - | не выполнен Аукцион признан несостоявшимся |
| 4.2. | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков | 2019-2021 | 51 | 60 | 52 | 50 | 59 | 118,0 |

5. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | факт за 2019г | Факт за 2020г | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения мероприятия за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1. | Реализация соответствующих мероприятий в рамках утвержденных муниципальных Планов мероприятий по развитию конкуренции на рынке социальных услуг | Наличие проектов по передаче объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально - частного партнерства, в т.ч. посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта в сфере ЖКХ (единиц) | 2019-2021 | 1 | - | - | 1 | - | не выполнен Отсутствие потенциальных инвесторов |

6. Мероприятия, направленные  на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора  и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории РФ технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт за 2019г. | Факт за 2020г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения мероприятия за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год прогноз | 2021 год прогноз |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1. | Организация информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Количество социально- ориентированных некоммерческих организаций в Чамзинском-муниципальном районе (единиц) | 2019-2021 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |

7. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной проектной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности

| № п/п | Наименования мероприятий | Наименование ключевых (целевых) показателей | Срок реализации | Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г. | Факт 2019 г. | Факт 2020 г. | Значения ключевых (целевых) показателей |  | Процент выполнения мероприятия за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год план | 2021 год факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7.1 | Оказание консультационной помощи по существующим формам финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, единиц | 2019-2021 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 100,0 |
| 7.2 | Проведение образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | Количество проведенных консультаций и мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2019-2021 | не менее 2 | 6 | 4 обучение по четырем программам в онлайн-формате | не менее 2 | 7 обучение по четырем программам в онлайн-формате | 350 |

8. Мероприятия, направленные на обучение государственных гражданских служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; Факт 2019г.; Факт 2020г.; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. 2021 год; 2021 год факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 8.1; Участие в обучающих тренингах по курсу «Содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия», проводимых уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции Республики Мордовия; Количество муниципальных служащих, направляемых на обучающие тренинги по курсу «Содействие развитию конкуренции в Республике Мордовия» (не менее), человек; 2019-2021; 1; 1; 1; 1; 1; 100. 8.2; Проведение обучающих мероприятий по содействию развитию конкуренции в Чамзинском муниципальном районе; Количество проводимых обучающих мероприятий (не менее); 2019-2021; 1; 1; 1; 1; 1; 100. 9. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; факт 2019г; Факт 2020г.; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. 2021 план; 2021 факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 9.1.; Контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов капитального строительства оставить; Наличие разработанного и утвержденного типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.; 2019-2021; да; да; да; да; да; не выполнен ведется работа по приведению существующего регламента к типовому. 10. Дополнительные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; Факт 2019г.; Факт 2020г.; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. план 2021г.; факт 2021г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 10.1.; Формирование годового отчета по уровню развития конкуренции в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия.; Доля выполненных показателей, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой). процент; 2019-2021; 91,2; 100; 77,8; 93,0; 70.0; 75.3. 10.2.; Актуализация документов стратегического планирования муниципальных образований с разработанным комплексом мер по содействию развитию конкуренции; Наличие актуализированных документов стратегического планирования да/нет; 2019-2021; да; да; да; да; да; 100. 10.3; Организация и проведение мониторингов оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности и потребителями; Количество проведенных мониторингов, ед.; 2019-2021; 1; 1; 1; 1; 100. 10.4; Публикация информации «О лучших практиках в содействии развитию конкуренции» на официальном сайте Чамзинского муниципального района; Количество публикаций в год, (единиц); 2019-2021; 1; 1; 1; 100. III. Реализация Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации по Республике Мордовия на 2019 - 2021 годы 11. Мероприятия, направленные на достижение показателей развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» № п/п; Наименования мероприятий; Наименование ключевых (целевых) показателей; Срок реализации; Базовое значение ключевого (целевого) показателя в 2018г.; Факт 2019г.; Факт 2020г.; Значения ключевых (целевых) показателей; Процент выполнения мероприятия за 2021 год. 2021 год план; 2021 год факт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 11.1.; Реализация системы антимонопольного комплаенса в Администрации Чамзинского муниципального района, размещение на официальном сайте; Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления к 2021 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2018 годом, процент; 2019-2021; 100; 25% к 2018 году; 28,6% к 2018 году; 60% к 2018 году; 14,3% к 2018 году; 419,6 в 2018 году выявлено 7 нарушений, в 2020 году-2 нарушения, в 2021 году -1 нарушение.