|  | Приложение к Постановлению Администрации Чамзинского муниципального района от 28.03.2022г. №187. Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2021 год В настоящее время основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной политики. Муниципальные программы выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов, для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Чамзинского муниципального района программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Чамзинского муниципального района проведена в соответствии с Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, утвержденного Постановление Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 15 января 2015 г. N 8 на основании данных финансового управления администрации Чамзинского муниципального района, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период. В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители муниципальных программ в составе отчетов о реализации муниципальных программ представляют оценку использования финансовых средств. Фактически освоенный объем финансирования муниципальных программ за 2021 год составил 755 992.3 тыс. руб. (98,8% к плановому значению), из них расходы бюджета муниципального района в рамках муниципальных программ за 2021 год составили 564 421,8 тыс. руб. (98,9% к утвержденному объему бюджетных ассигнований). Степень реализации основных мероприятий составила 97,9%, эффективность использования финансовых средств 99,1%, степень достижения целевого значения – 100,4 процента, уровень эффективности реализации программ 99,5 процента, таким образом, реализация муниципальных программ в 2021 году имеет эффективный уровень. В соответствии с Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 09.09.2020г. № 537 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чамзинского муниципального района, планируемых к реализации с 1 января 2021 года» на территории Чамзинского муниципального района в 2021 году действовало 25 муниципальных программ, ответственными исполнителями которых являются структурные подразделения администрации Чамзинского муниципального района. 1.Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе. Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 23.12.2014 года №1003. Основной целью Программы является проведение эффективной политики в области управления муниципальными финансами: обеспечение роста бюджетного потенциала Чамзинского муниципального района и эффективности его использования, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной системы Чамзинского муниципального района. В 2021 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: Бюджет Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Чамзинского муниципального района. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета – 90,4% при запланированном 90% уровне. В 2021 году произведены расходы на общую сумму 624 119,1 тыс.рублей, что составляет 98,9% от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило 1,1% при запланированном отклонении в -5%. Основной причиной неисполнения расходной части бюджета явилось неполное поступление из республиканского бюджета безвозмездных перечислений. Поступление доходов составило 626 877,2 тыс.рублей, в т.ч. налоговых и неналоговых – 147 961,0 тыс.рублей, что составляет 99,8% от запланированного объема доходов. Отклонение исполнения бюджета по доходам к утвержденному уровню составило +2,7% при запланированном отклонении в -5%. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета по сравнению с прошлым годом в сопоставимых условиях составил 111,0%. Отчетность об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и пособий по социальной помощи населению по состоянию на 01.01.2022 года не имеется. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2022 года составил 3,8% при запланированном уровне в 1,46%. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 6913,3 тыс.рублей или 4,7% от налоговых и неналоговых доходов. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Чамзинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году составила 0,001% в общем объеме расходов – 7,0 тыс.рублей. В 2021 году особое внимание было уделено контрольным мероприятиям. В прошлом году было проведено 10 проверок, в том числе в сфере закупок – 2 проверок. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 8 363,5 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 8 347,7 тыс.рублей, что составило 99,8 процентов. Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год. Степень реализации основных мероприятий составила 100%, эффективность использования финансовых средств 100,2%, степень достижения целевых значений – 100,5%, уровень эффективности реализации программы – 100,7% - высокоэффективная. 2. Муниципальная программа «Экономическое развития Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» Программа утверждена Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.12.2018 г. №836. Внесены изменения: Постановление Администрации Чамзинского муниципального района от 29.07.2019г. №577, от 16.04.2021 г. №244. Целями настоящей муниципальной программы являются: - Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования. - Формирование благоприятного инвестиционного климата в муниципальном районе, увеличение притока инвестиционных ресурсов в район. Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период до 2025 года (в один этап). Программа включает в себя 5 подразделов: - «Развитие промышленного комплекса»; - «Формирование благоприятной инвестиционной среды»; - «Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»; - «Развитие конкуренции»; - «Стратегическое планирование». По итогам 2021 года валовый районный продукт составил 61,7 млрд.руб., произошёл рост на 26,3% к уровню прошлого года. Промышленными предприятиями района отгружено продукции собственного производства на сумму 27,4 млрд. руб., выполнение прогноза отгруженной продукции по району составляет 112,1%, с темпом роста к соответствующему периоду прошлого года 123,9%. Положительная динамика к уровню прошлого года отмечена на следующих предприятиях: ООО «КомбиС» 163,2%, ООО «Лато» -116,1%, ООО «Мечта»-113,2%, АО «Мордовцемент» 107,6%. В среднем на одного жителя района объем отгрузки промышленной продукции составил 942 917,3 рублей (2 место среди муниципальных образований) В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличены темпы роста производства таких видов продукции как: - шифера – 139,2%; - пазогребневых плит- 104,0%, - помол цемента 104,8%, - гипсокартоновых листов – 112,2%, - гипсовые вяжущие 106,0%, значительно увеличено производство отдельных видов продукции предприятий переработки: - цельномолочная продукция – 101,0% - сыры - 138,6% - масло подсолнечное – в 6 раз к уровню 2020 года, - масло рапсовое – 166,0%, - комбикорм -110,2% -жмых растительный – более, чем в 2 раза. Прогноз оборота розничной торговли за 2021 год выполнен на 96,5% и составил 4 017 659,7 тыс. руб., 138 258,7 руб. в расчете на жителя, 3 место среди муниципальных образований. На территории района действовало 239 стационарных торговых объекта с общей площадью 28 232,65 кв.м., в том числе торговой площадью 20149,75 кв. м. Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 января 2022 г. составила 693,41 м2 на 1 тыс. чел. На положительную динамику обеспеченности населения торговыми площадями повлиял ввод в 2021 году площадей торгового объекта ООО «Меридиан», федеральных и республиканских торговых сетей: магазин-Дисконт ОО «Олимп» и магазин «Победа» ООО «ТК Лето», магазин ООО «Бэст прайс», открытие пунктов выдачи Wildberries и Ozon, открытие магазина детской одежды ИП Дёрова В.Н. Среди крупных предприятий торговли по состоянию на 1 января 2022 года на территории района работают 26 торговых точек федеральных собственников, в том числе: «Магнит» -7, «Пятерочка» -4, «Красное Белое» -2, «Рубль-Бум» -1, «Фортуна» -2, «Дубки» -2, «Ермолино» -1, «Fix-price» -2, «Бристоль» -3, «Торгсервис-64» -1, ТЦ «Лето» -1 и 13 торговых объектов республиканского значения: 2 магазина «Эверест-Дисконт», 2 магазина «Птица», 8 магазинов «Хорошее Дело», магазин «Мордовская водка» -1. На территории района функционирует ярмарка «Рождественская» с общей площадью 5846 кв. м. При достаточно высоких темпах развития сети предприятий потребительского рынка обеспеченность населения торговыми площадями неравномерна по городским и сельским населенным пунктам Чамзинского района. Активная инвестиционная политика является главным залогом экономического развития территории. За 2021 год по крупным и средним предприятиям Чамзинского района освоено инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в сумме 2 461 358 тыс. руб. Темп роста к уровню прошлого года 96,6%. В расчете на 1 жителя объем внебюджетных инвестиций составил 84,7 тыс. рублей (2 место среди муниципальных образований). Из них основная доля: 80% приходится на предприятия АПК. В 2021 г. создано 130 дополнительных рабочих мест, реализованы следующие инвестиционные проекты: - ООО «КомбиС» - «Модернизация сушильного участка для сушки зерна мощностью 120 т/час», - АО «Лато» - «Модернизация парка грузовых автомобилей», - ООО «Грильлэнд» - гриль-бар «YESть», - ИП Лончин А.А. – «Строительство модульной АЗС», - ООО «Меридиан» рынок «Рождественский» торговый павильон 220 кв. м., - АО «Мордовцемент» - «Модернизация парка грузовых автомобилей», «Установка системы пожаротушения на компрессорную станцию В ПГЭС», «Транспорт цемента от силоса ж/д отгрузки №1 сухой линии к силосам №17, №18 загрузки цемента в Биг-Бэги», «Модернизация технологической линии №9», «Модернизация клинкерного холодильника линии сухого способа производства цемента», «Новое отделение помола цемента на Старо-Алексеевском цементном заводе», «Реконструкция транспорта цемента на производстве №3», «Участок дробления и подачи сырья». В стадии реализации проекты: - ООО «Мечта» - «Строительство завода по переработке молока, мощность 200т/в сутки с возможностью увеличения до 400 т/сутки», - ООО «Магма» - «Строительство завода по производству сухих строительных смесей», - ООО «КомбиС» – «Строительство погрузочно-погрузочного узла со складским помещением площадью 4320 кв.м с расширением железнодорожной инфраструктуры и увеличением подъездных путей необщего пользования общей протяженностью 800 м», - ООО «Магма ХД» - «Семенной завод», - АО «Лато» - «Модернизация листоформовочной машины №2 под прокладочный способ производства хризотилцементных листов», - АО «Мордовцемент» - «Маневровые лебёдки», «Модернизация пресс-фильтра на производстве цемента полусухим способом», «Капитальный ремонт», «Строительство двухцепной ВЛИ», «Приобретение 5 единиц легковых автомобилей», «Модификация системы управления высоковольтным приводом на полусухой линии производства», «Предпроектная проработка системы подачи цемента в силоса от ЦМ №15, №16 и №17», «Модернизация серверного оборудования», «Приобретение техники». В 2022 году с учётом реализации запланированных инвестиционных проектов и мероприятий будет освоено 2 241,6 млн.руб. и создано 69 дополнительных рабочих мест. Район участвует в республиканских программах поддержки малых форм хозяйствования. По итогам конкурса на получение гранта «Агростартап» в 2021 г. денежные средства получили: - ИП ГКФХ Кочемалкин Вячеслав Геннадьевич в сумме 1 561,0 тыс. руб. на развитие овцеводства; - ИП ГКФХ Кугушев Владимир Николаевич в сумме 3 985 тыс. руб. на откорм КРС; - ИП ГКФХ Платонов Сергей Иванович в сумме 2 486,3 тыс. руб. на строительство убойной площадки для забоя животных. Развитие экономики района положительно отразилось на благосостоянии населения, по итогам 2021 года темп роста среднемесячной номинальной зарплаты составил 114,9%. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района выросла до 38 339,3 рублей, что выше среднереспубликанского уровня на 3849,3 руб. В среднем по Республике Мордовия за этот период среднемесячная зарплата составила 34 490,0 руб. (с темпом роста- 108,4%). В республиканском рейтинге район занял 4 место. В соответствии с новым Стандартом развития конкуренции (распоряжение правительства РФ №768-Р), Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.09.2019г. №713 утвержден План мероприятий («дорожная карта») Чамзинского муниципального района по содействию развитию конкуренции в Чамзинском муниципальном районе на 2019-2021 годы. Обновлен перечень товарных рынков, исключены из перечня рынок услуг связи, услуг общественного питания; добавлены рынки: ритуальных услуг, рынок нефтепродуктов, медицинских услуг, услуг жилищно-коммунального хозяйства, выполнения работ по благоустройству городской среды, промышленности строительных материалов и рынок семеноводства. В настоящем перечне 15 товарных рынков. Администрация Чамзинского муниципального района осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 ФЗ №44-ФЗ. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ за 2021 год составила 27%. Показатель выполнен на 180%. В 2021 году по результатам реализации Дорожной карты по развитию конкуренции, из запланированных 45 показателей и мероприятий выполнено 31 общий итог реализация плана (дорожной карты) за 2021 год составил 68,9%. Реализация запланированных «дорожной картой» мероприятий позволит достичь основных целей развития конкуренции на территории Чамзинского муниципального района: созданию благоприятных условий для развития конкуренции в приоритетных и социально значимых отраслях экономики; устранению барьеров для создания бизнеса в районе; повышению качества оказания услуг, в том числе на социально значимых рынках района; росту уровня удовлетворенности населения района качеством предоставляемых услуг в приоритетных и социально значимых отраслях. Объем финансирования Программы на 2021 год был запланирован в сумме 118600,0 тыс. руб. Все средства внебюджетных источников. В 2021 году профинансированы следующие мероприятия: Подраздел 1: "Развитие промышленного комплекса", Основное мероприятие «Строительство сушильного комплекса"- ООО "КомбиС" прогноз 92000,0 тыс. руб., освоено 92000,0 тыс. руб. Подраздел 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» не предусмотрено финансирование. Подраздел 3. "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг», Основное мероприятие 1: ИП Юденков А.В. - "Строительство досугового центра, кафе", план 15000,0 тыс.руб., реализовано 15000,0 тыс. руб. Основное мероприятие 2: ООО "Меридиан"- "Рынок "Рождественский" (строительство торгового павильона для сдачи в аренду), прогноз 3800,0 тыс. руб., освоено 3800,0 тыс. руб. Основное мероприятие 3: ИП Лончин А.А. "Строительство модульной АЗС", прогноз 7800,0 тыс. руб., реализовано 7800,0 тыс. руб. Подраздел 4 "Развитие конкуренции" и подраздел 5 "Стратегическое планирование" не предусмотрено финансирование. План мероприятий на 2021 год реализован в полной степени: из 4 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 4, степень реализации основных мероприятий 100%. # Степень эффективности использования средств- 100,0%. # Степень достижения целевых значений показателей программы -144,0%. Уровень эффективности реализации программы 144,0% высокоэффективная. Программа может быть признана целесообразной к работе на 2022 год с учетом корректировки объемов финансирования. 3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы» Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №747 от 31.08.2015г. Основные цели программы - снижение потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу муниципального продукта путем их наиболее полного и рационального использования во всех секторах экономики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за счет внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий и проектов. Задачи: - выявление потенциала энергосбережения на основании обязательных энергетических обследований; - обеспечение устойчивых темпов снижения энергопотребления в секторах экономики района; - сохранение и расширение потенциала доходной части бюджета за счет сокращения нерационального потребления энергии. Основные мероприятия Программы предусматривают: Одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов. Основными организационными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и сфере оказания услуг являются: - Организация учета используемых энергетических ресурсов на объектах в соответствии с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; - Проведение обязательных энергетических обследований; - Внедрение автоматизированных систем мониторинга потребления энергетических ресурсов и мониторинга осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе осуществления контроля за исполнением обязательных мероприятий и требований, установленных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. По данной программе в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: Повышение энергоэффективности в энергетике: - замена устаревшего оборудувания в котельных (план 7500 тыс.руб., факт - 7500,0 тыс.руб.); - замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (план – 7500,0 тыс.руб., факт - 7500,0 тыс.руб.); - замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов с частичной перекладкой (план 3100,0 тыс.руб., факт 3100,0 тыс.руб.); - утепление зданий котельных (план 600,0 тыс.руб., факт 600,0 тыс.руб.); - установка корректирующих насосов, преобразователей частоты (план 600 тыс.руб., факт 600,0 тыс.руб); - модернизация уличного освещения (план 1600 тыс.руб., факт 1600,0 тыс.руб); - замена электрических проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях ВЛ 10 кВ 0,4 кВ (план 2400 тыс.руб., факт 2400,0 тыс. руб.); - разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ежегодная корректировка существующих схем (план 360,0 тыс.руб., факт 360,0 тыс.руб.); Повышение энергоэффективности в промышленности и в сельском хозяйстве: - замена неэффективных систем производственного освещения на эффективные (план 300,0 тыс.руб., факт 300,0 тыс.руб); - обновление парка сельскохозяйственной техники (план 2800 тыс.руб., факт 2800 тыс.руб.). Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. Заключение энергосервисных договоров (план 265,1 тыс.руб., факт 265,1 тыс.руб.). Повышение энергоэффективности в жилищном секторе. - установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде (план 1000 тыс.руб., факт 1000 тыс.руб); - применение современных энергоэффективных материалов для ремонта инженерных конструкций, кровель, утепление ограждающих конструкций (план 5500 тыс.руб., факт 5500,0 тыс.руб); - утепление системы отопления в технических помещениях (план 900,0 тыс.руб., факт 900,0 тыс.руб); - внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворого освещения (план 500,0 тыс.руб., факт 500,0 тыс.руб.); - проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем (план 240 тыс.руб., факт 240,0 тыс.руб.) - заключение энергосервисных договоров (план 100,0 тыс.руб., факт 100,0 тыс.руб.). Всего на сумму 27765,1 тыс.руб., в том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0; Средства республиканского бюджета – 0 тыс.руб.; Средства местного бюджета – 2225,1 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 25540,0 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 100,0%, оценка эффективности использования средств 100,0%. План мероприятий на 2021 год реализован в полной степени: Из 16 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 16, степень реализации основных мероприятий 100,0%. Уровень эффективности реализации программы –100,0% Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективная. 4.Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы в Чамзинском муниципальном районе Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы в Чамзинском муниципальном районе утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района №746 от 31.08.2015 г., внесены изменения Постановлением администрации №725 от 28.09.2017 г. Основные цели программы - повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района и уровня комфортности проживания населения за счет осуществления комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на модернизацию и реконструкцию действующих объектов; - обеспечения безопасности эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Чамзинского муниципального района; - создание условий по привлечению частных инвестиций для реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры; - привлечение организаций частной форм собственности для эффективной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры. Задачи: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - улучшение качества жилищного фонда. Основные мероприятия Программы предусматривают: - разработку проектно-сметной документации на объекты ЖКХ; - строительство новых и модернизация старых систем коммунальной инфраструктуры; - замену изношенного оборудования и объектов систем коммунального водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения; - капитальный ремонт жилого фонда. Реализация мероприятий данной программы будет способствовать: - повышению уровня комфортности проживания населения в жилых домах Чамзинского муниципального района; - повышению качества предоставления коммунальных услуг населению; - снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Чамзинского муниципального района; - увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, отвечающих нормативным требованиям; - улучшение экологической ситуации в районе; -созданию условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. По данной программе в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: - перевод на индивидуальное отопление жилого фонда в с.Апраксино (план 813,5 тыс.руб., факт 813,5 тыс.руб.) - завершение строительства водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района (план 96464,298 тыс.руб., факт 96464,298 тыс.руб.); - модернизация систем водоснабжения с целью снижения затрат и капитальных вложений (план 1800,0 тыс.руб., факт 1800,0 тыс.руб.); - оценка запасов подземных вод по водозабору (план 150,0 тыс.руб., факт 150,0 тыс.руб.); - экспертиза (план 178,0 тыс.руб., факт 178,0 тыс.руб.); - строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) (план 18977,1 тыс.руб., факт 18977,1 тыс.руб); - модернизация сетей электроснабжения (план 7000,0 тыс.руб., факт 7000,0 тыс.руб); - капитальный ремонт станций катодной защиты, 5 шт (план 200,0 тыс.руб., факт 200,0 тыс.руб); -проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Апраксино, Медаево, Чамзинка, Комсомольский) 15 тыс.м2 (план 14114,887 тыс.руб., факт 14114,887 тыс.руб.). - текущий капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва (план 7099,586 тыс.руб., факт 7099,586 тыс.руб.); - текущий капитальный ремонт объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва (план 6241,452 тыс.руб., факт 6241,452 тыс.руб.); Всего на сумму 153038,823 тыс.рублей, в том числе по бюджетам: - средства федерального бюджета – 94440,571 тыс.рублей; - средства республиканского бюджета – 11666,317 тыс.руб.; - средства местного бюджета – 26547,848 тыс.руб.; - внебюджетные средства – 20384,087 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 100%, оценка эффективности использования средств 100%. План мероприятий на 2021 год реализован в полной степени: уровень эффективности реализации программы – 100%. Из 11 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 11, степень реализации основных мероприятий 100,0 %. Уровень эффективности реализации программы – 100,0 %. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективная. 5.Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 - 2024 годы" Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 –2024 годы" утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 06.09.2017 г. №670. Основными целями программы являются: - охрана и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности в районе; - минимизация образования отходов и уменьшение степени их опасности; - разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке; - приоритет переработки отходов перед их уничтожением; - приоритет уничтожения отходов перед их захоронением; - недопущение организации свалок отходов и захламления территории; - определение стратегических направлений политики Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на ближайшую перспективу по стабилизации экологической обстановки. Задачи: - повышение комфортности проживания жителей путем внедрения современных технологий сбора и вывоза ТБО; - повышение эффективности сбора и вывоза ТБО/крупногабаритный мусор (далее - КГМ): замена контейнерного парка на евроконтейнеры, внедрение современных высокопроизводительных мусоровозов; - внедрение селективного сбора отходов в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот; - экологическое воспитание жителей по внедрению раздельного сбора; - создание современных объектов для сортировки, вторичной переработки и утилизации ТБО/КГМ; - создание современной инфраструктуры по сбору, переработке и утилизации отходов производства и потребления; - стабилизация экологической обстановки в районе и ее улучшение. Основные мероприятия Программы. Главными приоритетами Муниципальной программы являются охрана окружающей среды Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, повышение экологической безопасности района. Главной задачей развития Чамзинского муниципального района является система обращения с твердыми бытовыми отходами. Важной проблемой охраны окружающей среды является накопление и складирование промышленных и бытовых отходов. Вместимость существующих свалок, в основном, исчерпана. Размещение отходов на необустроенных в соответствии с природоохранными требованиями свалках, а также стихийных несанкционированных свалках оказывает отрицательное влияние на окружающую среду и ухудшает экологическую обстановку в районе. Строительство полигона твердых бытовых отходов позволит минимизировать загрязнение окружающей среды и обеспечить технологически нормативное обращение с твердыми бытовыми отходами. Задача, связанная с решением проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами, состоит в том, чтобы модернизировать системы сбора и вывоза ТБО с внедрением селективного сбора отходов, переработке твердых бытовых отходов с целью извлечения вторичных материальных ресурсов и уменьшения объемов захоронения. По данной программе в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: - Приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывоза ТБО на сумму 1000,0 тыс.руб.; - Приобретение контейнеров для сбора ТБО на сумму 200,0 тыс.руб; - Ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок на сумму 224,4 тыс.руб.; - Ликвидация крупногабаритных отходов и отходов объектов от объектов внешнего благоустройства на сумму 137,0 тыс.руб. Всего на сумму 1561,4 тыс.руб., в том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0 тыс.руб.; Средства республиканского бюджета –0 тыс.руб.; Средства местного бюджета – 361,4 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 1200,0 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат 100,0 %, оценка эффективности использования средств 100,0 %. План мероприятий на 2021 год реализован в полной степени: из 5 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 5, степень реализации основных мероприятий 100 %. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Вывод об эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год – эффективная. 6. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 31.08.2015 года №741 (с изменениями и дополнениями – постановления от 22.03.2016г. № 204-в, от 13.09.2016г №809, от 27.10.2016г. №960, от 13.09.2016г. № 809, от 14.01.2017г. № 33, от 31.07.2017 г. № 578, от 01.11.2017г. № 808, от 15.03.2018г. № 167, от 28.09.2018 г. № 642, от 15.11.2018 г. № 754, от 13.03.2019 г. № 172, от 31.05.2019 г. № 376, от 31.10.2019 г. № 831, от 07.02.2020 г. № 78, от 16.07.2020 г. № 380, от 28.10.2020 г. № 726, от 08.02.2022 г. № 94). Основными целями и задачами программы являются: - комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства; -формирование на территории Чамзинского муниципального района рынка доступного жилья, в том числе стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; - создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве; - создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; - создание условий для снижения административных барьеров в строительстве. - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях); - предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия, социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство жилого дома «стандартного жилья»; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. Основными источниками финансирования программы являются средства: - федерального бюджета, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - средства районного бюджета Чамзинского муниципального района; - средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; - средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома. Общий объем финансирования по муниципальной программе составил 5 997,786 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств: федерального бюджета 1 787,987 тыс. рублей или 100% к плану, бюджета Республики Мордовия 1 690,195 тыс. рублей или 100 % к плану, бюджета Чамзинского муниципального района 66,358 тыс. рублей или 100% к плану, внебюджетные средства 2 453,246 тыс. рублей или 100% к плану. Из 10 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 10, степень достижения целевого значения основных мероприятий 100%. Уровень эффективности реализации программы-100%. Вывод об эффективности реализации программы – эффективная. 7. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015-2025 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на 2015-2025 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 1053 от 17.11.2015 г. В 2021 году объём финансирования составил 6 173,1 тысяч рублей или 87,3% к плану (план — 7 069,0 тысяч рублей). Основная цель программы: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, совершенствование и развитие дорожной сети, повышение безопасности дорожного движения. План мероприятий на 2021 год выполнен. № п/п; Наименование объекта; Протяжённость, км.; Стоимость, тысяч рублей. 1; 2; 4; 5. 1; Капитальный ремонт дороги «г.Саранск-с.Сурское-г.Ульяновск» -с.Сайгуши; 1,48; 20 507 000,0. 2; Капитальный ремонт дороги «рп. Комсомольский-с.Атяшево-г.Ардатов-п.Тургенево-граница Чувашии»; 3,5; 32 980 000,0. 3; Капитальный ремонт дороги с. Апраксино, ул. Центральная; 0,36; 3 147 222,61. Итого (кап. ремонт, а/д); 5,34; 56 634 222,61. 1; Строительство автомобильных дорог индивидуальной жилой застройки по ул. Полковская, ул. Центральная, ул. Сайгушская, ул. О.Храмова в р.п. Чамзинка.; 1,82; 18 194 553,0. 2; Строительство дороги «Подъезд к животноводческому комплексу АО «Птицефабрика «Чамзинская».; 2,13; 44 417 507,0. Итого (строительство); 3,95; 62 612 060,0. 1; Реконструкция дороги «Подъезд к р.п.Чамзинка».; 1,046; 33 056 000,0. Итого (реконструкция); 1,046; 33 056 000,0. Содержание автомобильных дорог; 273,9; 3 025 877,39. В 2021 году выполнены все запланированные мероприятия. Степень реализации основных мероприятий 100%. Оценка эффективности использования средств – 114,5%, степень достижения целевых значений – 44%, уровень эффективности реализации программы – 50,4%. Вывод об эффективности реализации программы – удовлетворительный уровень эффективности. 8. Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» Муниципальная Программа «Укрепление общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. № 749. В программу внесены изменения Постановлениями администрации Чамзинского муниципального района: №205-б от 29.03.2016г., №922 от 18.10.2016г., №36 от 19.01.2017г.; №631 от 21.08.2017г., №805 от 30.10.2017г. , №583 от 02.08 .2019 г., № 855 от 18.11.2019г., №855 от 17.03.2020г., №75 от 12.02.2021г. Целью Программы является: организация и обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории Чамзинского муниципального района. В 2021 году осуществлялись мероприятия, направленные на реализацию Программы. Ресурсное обеспечение Программы осуществлялось за счет средств районного бюджета и республиканского бюджета. Общий объем финансирования программы на 2021 год составил 2143,2 тыс.руб., исполнено в 2021 году 2121,0 тыс.руб., процент выполнения составил 98,9%. В том числе на основные мероприятия программы в 2021 год запланировано: - из местного бюджета –1426,7 тыс.руб., исполнено – 1404,5 тыс.руб. (99,4%) - из республиканского бюджета – 445,5 тыс.руб, исполнено – 445,5 тыс.руб. (100%) На основные мероприятия Программы выделено и освоено денежных средств: 1. «Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере охраны прав и интересов несовершеннолетних. Профилактика и предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних»: средства республиканского бюджета: план – 445,5 тыс.руб., исполнение – 445,5 тыс.руб. (100,0%); 2. «Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере оборота наркотических и психотропных средств»: средства районного бюджета: план – 0 руб., 3. «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Чамзинского муниципального района»: средства районного бюджета: план – 1028,5 тыс. руб., исполнение – 1025,5 тыс. руб., (99,7%). 4. «Реализация государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях»: средства республиканского бюджета 191,1 тыс.руб., исполнение – 191,1 тыс.руб. (100%). Вопросы правопорядка на территории Чамзинского муниципального района рассматривались на сессиях районного Совета депутатов. В сельских и городских поселениях проводились сходы граждан, встречи с представителями правоохранительных органов. На сходах граждан 1 раз в полугодие перед населением отчитывались участковые уполномоченные полиции о работе на подведомственных территориях. С целью выявления, предупреждения и пресечения преступлений двойной превенции сотрудниками систематически проверяются в быту, на работе лица состоящие на учете и допускающие правонарушения в семейно-бытовой сфере, ранее судимые, условно осужденные, условно досрочно освобожденные, освобожденные из мест лишения свободы с целью получения информации по их поведении в обществе, роде их занятий, круге общения, с целью предупреждения совершения с их стороны преступлений и административных правонарушений. На постоянной основе осуществляются проверки адресов, где злоупотребляют алкоголем и организовываются притоны. Постоянно не реже одного раза в квартал проверяются неблагополучные семьи. Решение вопросов антитеррористической защищенности рассматривается на заседаниях районной антитеррористической комиссии. В образовательных организациях проводится плановая работа по антитеррористической защищенности. В каждой образовательной организации разработаны, согласованы с ведомствами и утверждены «Паспорта безопасности». Проводились комплексные оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу среди граждан по соблюдению ими общественного порядка и запрете распития, потребления алкогольной продукции в общественных местах. Проведены оперативно профилактические операции «Надзор», «Быт», «Условник», «Нелегальный мигрант», «Регистрация», «Жилой сектор». Проводились мероприятия по реализации Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Выявлено 3 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в 2021г -3. ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинского района» трудоустроено 135 подростков. На учете в наркологическом отделении ГБУЗ «Комсомольской ЦРБ состоит 17 человек, из них 5 с диагнозом наркомания и 12 лиц потребляющие наркотические средства с вредными последствиями. 16 лиц подверглись проверке на состояние наркотического опьянения. В ММО МВД России «Чамзинский» состоит на учете 12 лиц, на которых судом возложена обязанность пройти диагностику в «Республиканском наркологическом диспансере». КДНиЗП ведется муниципальный банк данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально-опасном положении. На 01.01.2022г. на учете в органах и учреждениях системы профилактики состоит: 56 (на 01.01.2020г -48) семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых воспитывается 85 (на 01.01.2020г. –83) детей. 21 (на 01.01.2020г. -31) - несовершеннолетний в социально-опасном положении. По итогам 2021 года на территории Чамзинского муниципального района снизилось общее количество зарегистрированных преступлений с 303 до 344, что составляет 13%. Общая раскрываемость преступлений по всем линиям составила 76,5%, что на 4% меньше показателя 2020 года – 79,2%. Число зарегистрированных противоправных деяний таких как: - кражи с 81 до 103 (+27,2%); - совершенных в общественных местах с 63 до 84 (+33,3%), - совершеннолетних на улице рост с 49 до 65 (+33,7%), -совершенных несовершеннолетними с 3 до 6 (+100%), - количество выявленных преступлений экономической направленности с 46 до 61 (35,6%). - мошенничеств с 32 до 40 преступлений (+25%); - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с 1 до 3 (200%); - преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения рост с 73 до 82 (12,3%); - преступлений в жилом секторе с 71 до 77 (+8,5%); - лицами, ранее совершавшими преступления со 148 до 131 (-11,5%); - ранее судимыми – без изменений, 69. - число преступлений в сфере незаконного оборота оружия с 5 до 6 (20%), - совершенных ДТП общее количество увеличилось с 299 до 315 (+5,1%), - ДТП с пострадавшими уменьшилось с 74 до 70 (-5,4%) Подразделениями ММО МВД России «Чамзинский» пресечено 1203 (в 2020г. -1322) административных правонарушений. Процент взыскиваемый суммы по наложенным штрафам составил 85,5% (81,5%). Из 10 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 8, степень реализации основных мероприятий 80%. Оценка эффективности использования средств – 80,8%, степень достижения целевых значений - 122,2%, уровень эффективности реализации программы -98,79% Вывод об эффективности реализации программы –эффективная. 9. Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025гг» Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025гг» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №742. Объем финансирования программы в 2021 году составил 70 тыс. руб. местного бюджета. В 2021 году в целях духовно – нравственного воспитания учащихся и в рамках реализации муниципальной программы «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025гг» были проведены следующие мероприятия: • Республиканский конкурс детского художественного творчества «Благовест». • Преподавание в образовательных организациях предмета «Основы православной культуры и светской этики», целью которого является построение взаимосвязи духовного и светского направлений. • С целью воспитания гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей в общеобразовательных организациях проводятся акции и месячники. А именно: Месячник «День пожилых людей», акция «Спешите делать добрые дела», акция «Ветеран живет рядом», проведение Уроков милосердия и доброты, недели «Добрых дел», организация поздравительных мероприятий и акций для престарелых людей в пансионате п. Комсомольский. • Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий: посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий по святым, историческим и культурным местам. • Учащиеся школ и воспитанники дошкольных организаций приняли активное участие во Всероссийском конкурсе рисунка «Крылья ангела». • С целью вовлечения в активную волонтерскую деятельность детей и молодежи Чамзинского муниципального района был проведен муниципальный конкурс добровольческих проектов «Мой райON». • Проведен конкурс среди общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В Чамзинском муниципальном районе при храмах Михаила Архангела и Благовещения Пресвятой Богородицы созданы Воскресные школы. Ведет свою работу и участвует в различных мероприятиях казачий класс, созданный при храме Благовещение Пресвятой Богородицы. С целью выявления и поддержки волонтерских отрядов, работающих в районе по различным направлениям деятельности в 2021 году, состоялся районный on-line фестиваль волонтерских отрядов «PRO Добро», приуроченный к Международному дню добровольцев. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 6 основных мероприятий запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств-100%, степень достижения целевых значений -100%. Уровень эффективности реализации программы -100%. Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодёжи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025гг» считается эффективной, т.к. уровень эффективности составляет 100%. 10. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025гг.» В 2021 году объем финансирования муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014-2025гг составил 45,0 тыс. рублей за счёт муниципального бюджета или 100,0 % к плану. Цель Программы: - упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности – осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района; - гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений в формате сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Чамзинский муниципальный район; - обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; Задачи: - развитие социальной инфраструктуры учреждений, способствующих поддержанию межнационального мира и согласия; - укрепление системы государственной поддержки гражданских, общественных и национально-культурных инициатив; - совершенствование механизмов интеграции внутренних и внешних этнических мигрантов в культурное пространство Чамзинского муниципального района Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025гг» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 16.12.2013года №1233. В 2021 году в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: - во всех общеобразовательных учреждениях оформлены информационные стенды по вопросам формирования нравственного, толерантного поведения, соблюдения морально-этических норм подростками и молодежью, профилактики социально-опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность; - разработаны планы воспитательной работы, в соответствии с которыми проводятся культурно-просветительские, воспитательные и спортивные мероприятия по привитию обучающимся идей межнациональной и межрелигиозной толерантности; классные часы, уроки нравственности, циклы бесед на темы: «Давайте дружить народами»; «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»; «Мордовия – многонациональная республика», «Что такое терроризм?», «Узнай, как защитить себя», «Телефонный терроризм», «Вместе против террора»; «Формирование навыков толерантного отношения к окружающим» - профилактические беседы с учащимися по противодействию терроризму и экстремизму, в т.ч. в сети Интернет; - встречи с представителями ОВД, КДНиЗП, прокуратуры по проблемам экстремизма; - общешкольные родительские собрания: «Воспитание патриота своей Родины в семье», «Причины подростковой агрессии и влияние семейного воспитания на толерантность подростков в условиях всеобщей компьютеризации общества», «Нации и межнациональные отношения»; - уроки обществознания и истории по тематике: «Россия многонациональное государство», «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации»; - конкурсы рисунков, сочинений среди учащихся на темы: «Мы вместе», «Моя родословная», «Традиции моей семьи»; - инструктаж среди учащихся о недопустимости их участия в несанкционированных акциях, митингах; - индивидуальная работа с детьми группы риска, индивидуальные беседы с родителями; патронаж неблагополучных семей; - мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры; - участие учащихся в межрегиональной олимпиаде по мордовскому языку и литературе; - участие в Общероссийской олимпиаде школьников по основам православной культуры; - размещение на сайтах образовательных организаций материалов по антитеррористической тематике. В школах района была организована работа по вовлечению молодежи из числа учащихся к участию в Интернет- деятельности группы «Отвага и антитеррор» в Республике Мордовия в социальной сети «ВКонтакте».. В целях воспитания у обучающихся патриотизма, уважения к традициям, культуре, истории родного края; сохранения и развития истории и культуры мордовского народа, воспитания национального самосознания обучающихся; выявления и поддержки талантливых детей, обладающих способностями к творческой деятельности; развития исследовательской работы в период с 28 сентября по 28 октября 2021 года среди учащихся общеобразовательных учреждений проведен муниципальный конкурс творческих краеведческих работ «Мой край родной» В целях оказания помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации в период с 28 сентября по 28 октября 2021года проведена муниципальная акция «Дети — детям». Цель акции: вовлечение детей и подростков в активные формы гражданского и духовно-нравственного воспитания; воспитание у детей и подростков чувства милосердия, доброты, сострадания. В октябре 2021 года в общеобразовательных учреждениях района проведен социологический опрос «Межнациональные отношения». В опросе приняли участие учащиеся 10 классов. Руководителям школ рекомендовано использовать результаты опроса при планировании мероприятий воспитательной работы. В районе развиваются фольклорные коллективы, ремесло народов разной национальности. Фактов проявления экстремизма и распространения идеологии экстремистского характера в подростковой и молодежной среде, вовлечения подростков и молодежи в незаконную деятельность экстремистских организаций не выявлено. Лиц, состоящих в деструктивных молодежных сообществах радикальной, суицидной направленности среди обучающихся не выявлено. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 6 основных мероприятий запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 6. Степень эффективности использования средств - 100%, степень достижения целевых значений -100,4%. Уровень эффективности реализации программы -100,4%. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014-2025гг за 2021год считается высокоэффективной, т.к. уровень эффективности реализации программы составил 100,4%. 11.Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2014– 2025 годы» Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2024 годы» утверждена Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №735. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий на 2021 год составил 207,5 тыс. рублей. В результате реализации программы в 2021 году, освоено 190,8 тыс. рублей на проведение спортивных мероприятий по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, вольной и Греко-римской борьбе, лыжным гонкам, гиревому спорту, хоккею с шайбой, армспорту, фигурному катанию. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса было проведено всего 28 спортивных мероприятий. Оценка эффективности программы в финансовых показателях, исходя из предусмотренных в бюджете средств, относится к средней категории (99,4%). К целевым показателям социально-экономической эффективности программы относятся: -увеличение доли жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - увеличение количества детей и подростков, занимающихся спортом; - увеличение количества спортивных сооружений в районе. К 2022 году планируется увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 55,9 %. В 2020 году данный коэффициент достиг 52 %. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 55,0%: из 20 основных мероприятий запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 20. Оценка эффективности использования средств-108,8%, степень достижения целевых значений-107,7%, уровень эффективности реализации программы-117,1%. Вывод: по итогам 2021 года муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016 – 2024 годы» является высокоэффективной. Следовательно, программа работает, может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год. 12. Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024гг.» Реализация вопросов в сфере молодежной политики в Чамзинском муниципальном районе осуществляется на основании Муниципальной комплексной программы «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024гг.», утвержденной Постановлением администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015г. №734. В соответствии с Муниципальной комплексной программой «Молодежь Чамзинского муниципального района на 2016-2024 годы» проведена работа по вовлечению молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой, предпринимательской и научной активности молодежи района, формированию целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими качествами. Целью программы «Молодежь Чамзинского муниципального района 2016-2024гг.» является: создание условий для социальной адаптации и самореализации молодежи и системы патриотического военного, гражданского и духовно-нравственного воспитания детей, молодежи и населения Чамзинского муниципального района, способствующей поддержанию экономической стабильности и упрочнению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей: - оказание поддержки молодым гражданам; - в сфере образования и профессиональной ориентации; - в сфере здоровья, физической культуры и спорта; - в сфере организации досуга и отдыха; - в сфере труда и трудоустройства; - поддержка молодых граждан и молодых семей в социальной и жилищной сферах; - оказание поддержки молодежным организациям. Проведен комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи: - районная интеллектуальная игра, посвященная Дню Защитников Отечества; - спартакиада допризывной молодежи «Защитник Отечества»; - «Уроки мужества» - встречи с ветеранами и участниками боевых действий в Чечне; - проведение мероприятий в рамках регионального корпуса волонтеров Победы приуроченных к празднованию Дня Победы (было организовано 15 постов № 1 у памятников павшим войнам, были проведены мероприятия по благоустройству памятников и могил участников войны в рамках реализации проекта «Дорога к обелиску», акция Георгиевская ленточка, он-лайн акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Свеча Победы», «Огни Памяти», «Цветы Памяти», «Квест Победы»); - «Уроки мужества», посвященные Дню Героев Отечества, в которых приняли участие школьники района, представители администрации, районного музея, военкомата, районного совета ветеранов войны и участников боевых действий в Афганистане и Чечне, уроки проводились в формате он-лайн с использованием информационных площадок. - Поисковый отряд «Альфа» принял участие в республиканских конкурсах «Поисковик года Мордовии 2021», «Лучший поисковый отряд Республики Мордовия» и «Живая история»; - участие в военно-исторической реконструкции «Партизанская слава», «Ожившая история» посвященные Дню неизвестного солдата и основанной на подвигах партизан- уроженцев Мордовии; Проведены Музейные уроки, участие в проекте «Чтобы помнили». - В районе действует 3 поисковых отряда «Юные следопыты», «Альфа», «Алиса», участники отрядов приняли участие в реализации федерального проекта «Вахта памяти», «Дорога к обелиску», «Вам, родные», «Письма победы». - В 2021 г. в районе функционировали юнармейские отряды местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия» на базе МБОУ «Лицей №1», МБОУ «КСОШ № 2», МБОУ «ЧСОШ №2», МБОУ «КСОШ №3». В рамках направления «Интеллектуальное развитие» проводились следующие мероприятия: - Участие в Республиканском молодежном инновационном конвенте научно-технического творчества детей и молодежи; - 14 команд приняли участие в Чемпионате РМ по играм «Что? Где? Когда?» он-лайн; - участие студентов АИТ в Чемпионате РМ по «Что? Где? Когда?» среди студентов; - участие в Московском Международном форуме «Одаренные дети», школьники района стали: Лауреат конкурса в номинации «Режиссерское Операторское искусство», призер в номинации «Успех будущей профессии»; - участие в международном конкурсе «Школьный патент-шаг в будущее» - 5 призовых мест; - Муниципальный этап Республиканского конкурса «Ученик года 2021»; - Участие в республиканском лагере инновационного мышления для школьников РМ «Юные Кулибины», две смены он-лайн; - в районе действует 4 кружка технической направленности при МБОУ ДО «Центр детского творчества», 2 при МБОУ «ЧСОШ №2», 1 при Апраксинской СОШ, 2 при МБОУ КСОШ №3. В рамках работы с активом проводятся мероприятия : - участие в Республиканском конкурсе «Арт-Профи» для учащихся ССУЗов, команда АИТ стала призером 2021 года; - систематическая работа с Клубом школьного актива «Наше время». Проведение занятий и районных мероприятий, участие в реализации Республиканских и Федеральных проектов; Участие в проекте РСМ «Пространство развития», Участие в грантовом конкурсе «РосМолодежь». Важной задачей является вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и профилактика асоциального поведения. В связи с этим в районе проводятся следующие мероприятия: - проведение круглых столов с учащимися и их родителями; - спартакиада «Старты Надежд» среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении» (районная, зональная); - конкурс агитбригад «Верить! Творить! Жить!»; - районная межведомственная комплексная операция «Подросток»; - организация для подростков стоящих на учете в КДНиЗП мероприятий, экскурсии в храм Благовещенья п. Комсомольский; - участие в Квестах и Квизах, для подростков; - встречи с участниками боевых действий и членами поискового отряда; - участие в Республиканском конкурсе «Ты решаешь». Активно развивается волонтерское движение среди детей и молодежи района. - Участники и призеры Республиканского этапа федерального конкурса добровольческих инициатив «Доброволец России 2021»; - Муниципальный фестиваль «Путь волонтера- дорога добра»; - Серия «Добрые уроки» для школьников и студентов района; - Реализован проект «Чистые игры» на территории района; - проведены экологические акции «Батарейки, сдавайтесь», «Чистый берег», «Чистый парк»; - встречи волонтеров с воспитанниками Больше-Березниковского дома малютки; - систематические акции для жителей Дома ветеранов; - реализация Федерального проекта «Мы вместе»; - Федеральный проект «Спасибо, доктор»; - реализован проект «Мой район». Направление социальная защита молодых граждан, укрепление института семьи, содействие в решении ее жизненных проблем, призвано обеспечить решение следующих задач: - молодые предприниматели района принимали участие в Республиканском форуме «Новый бизнес» и обучающих семинарах по предпринимательству, в том числе социальному; - в целях воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку при районном отделе ЗАГС ведет свою работу Клуб молодой семьи «Очаг», работа которого направлена на формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей. Планируемый объем финансирования мероприятий на 2021 г. составил 39,8 тыс. рублей. При реализации муниципальной комплексной программы в сфере молодежной политики в 2021 г были проведены ряд мероприятий по различным направлениям: - интеллектуальное развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи; - патриотическое воспитание; - развитие волонтерской деятельности; - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; - укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения. - летняя занятость подростков; - расширение взаимодействия с молодежными общественными организациями и объединениями, работающими с молодежью. По итогам 2021 года из 7 основных мероприятий запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 7, степень реализации основных мероприятий составляет 100%,. Оценка эффективности использования средств-100,0%, степень достижения целевых значений-116,2%, уровень эффективности реализации программы-116,2%. Вывод: по итогам 2021 года Муниципальная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024 гг.»» относится к высокоэффективной. Следовательно, программа работает, может быть признана целесообразной к финансированию на 2022 год. 13. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 852 от 15.11.2019 г. Основная цель Программы – обеспечение внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере Чамзинского муниципального района для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Чамзинского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия муниципальных управленческих решений. За 2021 год выполнено 9 мероприятий из 9. 1. "Информационная инфраструктура" 2. Подключение к сети «Интернет» органов местного самоуправления. 3. Подключение к сети "Интернет" социально значимых объектов. 4. Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Чамзинского муниципального района. 5. "Цифровое управление". 6. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов. 7. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы. 8. "Информационная безопасность". 9. Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Чамзинского муниципального района. Объем финансирования Программы в 2021 году составил 516,4 тыс. рублей или 100 % к плану, за счет местного бюджета. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 100 %: из 9 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 9. Степень эффективности использования средств – 100%, степень достижения целевых значений - 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Вывод: по итогам 2021 года: муниципальная программа «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» –эффективная. 14. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» Отчет за 2021 год. Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района 11 ноября 2015 года № 1033. На 2021 год на реализацию Программы было запланировано 10,0 тыс. рублей из районного бюджета, фактически израсходовано 10,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плана. Основная цель Программы направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Чамзинского муниципального района. Основными мероприятиями программы, которые способствуют развитию предпринимательства в муниципальном образовании, являются: 1. Развитие механизмов финансовой поддержки развития малого и среднего предпринимательства 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 3. Информационное, консультационное обеспечение малого и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров. 4. Формирование благоприятной социальной среды для малого и среднего предпринимательства Реализация программы способствовала улучшению инвестиционного климата, развитию инфраструктуры района, повышению конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства и улучшению качества предоставляемых услуг, увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в районе, увеличение объема налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства. На территории муниципального образования действуют 574 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей 464, кроме того на территории района зарегистрировано 419 «самозанятых». Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения в 2021 году составило 197 единиц. Структурный состав малых и средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности складывается в следующем процентном отношении. Большая часть занятых на малых и средних предприятиях приходится на оптовую и розничную торговлю – 34,7%, транспорт – 24%, строительство – 8%, сельское хозяйство – 5,9%, обрабатывающие производства – 5%, операции с недвижимым имуществом – 2,8% и др. Индивидуальные предприниматели в основном занимаются торговлей – 35,3%, перевозкой грузов и пассажиров – 29,1%, строительством – 6,7%, сельским хозяйством – 5,8%, операциями с недвижимым имуществом - 2,2%, Созданы стартовые условия для начинающих предпринимателей, развита инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. В 2021 году в рамках заключения социального контракта 35 человек открыли собственное дело с финансовой поддержкой 250 тыс. руб. каждому на общую сумму 8,75 млн. руб. В последние годы промышленность района нацелена на инновационное развитие. Активную поддержку малому и среднему предпринимательству оказывают Гарантийный фонд кредитного обеспечения, Региональный центр микрофинансирования, Фонд поддержки предпринимательства, Корпорация развития Республики Мордовия, Центр поддержки предпринимательства Республики Мордовия. При Администрации Чамзинского муниципального района функционирует Совет предпринимателей, который является координационно-совещательным органом, призванным способствовать повышению эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур в реализации государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, укреплении и развитии предпринимательского сектора экономики Чамзинского муниципального района. В 2021 году проведено 3 заседания Совета предпринимателей при Администрации Чамзинского муниципального района, на которых рассмотрены вопросы: • по исполнению рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой короновирусной инфекции и работы общественного питания в период пандемии – 10.03.2021г.; • по вопросу предоставления к наградам ко дню предпринимателя – 23.04.2021г.; • об исполнении Указа Главы РМ от 17.03..2020г.№78-УГ и о вакцинации работников – 27.08.2021г. В 2021 году МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Мордовия» и 7 субъектов малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района заключили договоры на получение микрозайма на сумму 9 311 тыс. руб. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства является одной из основных задач органов местного самоуправления. Динамичное развитие муниципального образования невозможно без проведения мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается имущественная поддержка. Администрацией Чамзинского муниципального района и администрациями сельских поселений утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключение имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в который включены 10 объектов: 3 земельных участка и 7 объектов недвижимого имущества. По Чамзинскому муниципальному району за 2021 год объем закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» у субъектов малого предпринимательства составил 95,4 млн. руб., что составляет 27,2% от общего объема закупок. От деятельности субъектов предпринимательства за 2021 год поступление в общем объеме собственных доходов районного бюджета составило 15 486,8 тыс. руб., в том числе: • единого налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – 6 903,0 тыс. руб.; • налога, применяемого в связи с упрощенной системой налогообложения – 6 094,2 тыс. руб.; • недоимки по единому налогу на вмененный доход – 2 489,6 тыс. руб. На особом контроле обращения, поступающие в Администрацию от предпринимателей. За минувший год поступило 42 обращения от представителей бизнеса, в том числе: Разрешение на строительство — 2 шт. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию — 1 шт. Градостроительный план земельного участка — 2 шт. Разрешение на установку рекламных конструкций — 3 шт. Утверждение схем земельных участков — 25 шт. Предоставление в аренду земельных участков – 9 шт.; Все поступившие обращения были рассмотрены в установленные законом сроки и решены положительно. На сайте Администрации Чамзинского муниципального района создана вкладка «Развитие малого и среднего предпринимательства», в которой для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается информация о принятых Администрацией Чамзинского муниципального района нормативно-правовых актах в сфере малого и среднего предпринимательства, о государственной финансовой поддержке, мониторинге состояния субъектов малого и среднего предпринимательства, а также информация о проводимых конкурсах, семинарах, маркировке и другая полезная информация для предпринимателей. Для решения задач по совершенствованию правовых и экономических условий развития малого и среднего предпринимательства, повышения уровня экономических и управленческих знаний предпринимателей, сотрудниками Администрации Чамзинского муниципального района в ходе личного приема оказывается методическая, консультационная помощь. За 12 месяцев 2021 года организованы и проведены мероприятия на тему: • вебинар «Практические кейсы вывода продуктов на электронные торговые площадки или иные каналы сбыта» - 21.01.21г. (в здании администрации); • семинар для представителей бизнеса о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 24.08.21г. (в здании администрации); • обучающая программа «Фабрика предпринимательства. Старт» - 27.09.2021г.(дистанционный формат); • обучающий курс для «самозанятых» - 03.09.21г. (дистанционный формат); • форум «Делай добрый бизнес» - 03.12.21г.(отель «Меркурий»); • обучение по акселерационной программе 01-03.12.21г. (дистанционный формат); • тренинг «Профессия-руководитель» - 06.12.21г. (дистанционный формат); В 2021 году подведены итоги республиканского конкурса «Предприниматель года Республики Мордовия», где в номинации «Деловая женщина» победила Лазуткина Ольга Викторовна – директор ООО «Лидер». В районе мероприятие посвященное дню предпринимателя с вручением наград состоялось 26.05.21г. Кроме того, 23 июля 2021 года организована и проведена встреча с субъектами малого и среднего предпринимательства, посвященная Дню торговли на которой были вручены награды в сфере торговли и общественного питания. В Республиканском конкурсе «Лучшее предприятие потребительского рынка», номинации «Лучшее предприятие общественного питания» победила ООО «Весна». Для оценки промежуточного и конечного результата реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» проводит: - мониторинг финансовых, экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства; - по итогам года составляется справка о состоянии малого и среднего предпринимательства в Чамзинском муниципальном районе. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 94,7%: из 19 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 18. Степень достижения целевых значений – 102,9%. Уровень эффективности реализации программы – 97,5%. Вывод: по итогам 2021 года Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района» признана эффективной. 15. Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 27.11.2015 года №1103 (с изменениями от 14.01.2016 г. №24, от 22.03.2016 г. №204-а, от 02.06.2016 г. № 404, от 26.07.2016 г. №611, от 26.08.2016 г. №714, от 05.09.2016 г. №782, от 14.10.2016 г. №907, от 15.02.2017 г. №108, от 06.04.2017 г. №281, от 31.08.2017 г. №664, от 25.10.2017 г. №799, от 12.12.2017 г. №899, от 28.12.2017 г. №924, от 13.02.2018 г. №91, от 27.08.2018 г. №558, от 27.09.2018 г. №633, от 23.10.2018 г. № 694, от 15.11.2018 г. №751, от 29.12.2018 г. №850, от 15.02.2019 г. №107, от 14.03.2019 г. №173, от 29.08.2019 г. №641, от 30.01.2020 г. №45, от 21.05.2020 г. №292, от 28.08.2020 г. №491, от 26.02.2021 г. №109, от 27.10.2021 г. №647. На реализацию «Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы» в 2021 году предусмотрено расходов в сумме 2 912,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 1 756,0 тыс.руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат составляет 60,3%. Основными целями и задачами Программы являются: - обеспечение роста объемов производства основных видов продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса района; - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой районными сельхозтоваропроизводителями, на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов. На 2021 год были запланированы следующие основные мероприятия программы: Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 1.Мероприятие по проведению коллегий, семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, ярмарках (в рамках мероприятия проводилась Республиканская агропромышленная выставка "День поля". В рамках мероприятия выделено 75 тыс.рублей. Остальные мероприятия основного мероприятия не выполнены в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Подпрограмма «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» 1. Мероприятие «Стимулирование обучения и закрепления молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве». Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами в 2021 году составил 95%, доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций составила 5,1%. В рамках мероприятия запланировано 2837,0 тыс.рублей, из республиканского бюджета выделено 1681,0 тыс.рублей на предоставление компенсацинных выплат молодым специалистам, ежемесячных денежных выплат молодым специалистам, стипендий студентам. Подпрограмма « Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 1.Мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации муниципальной программы». По данному мероприятию за 2021 год выделены гранты на участие в реализации регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Мордовия» (Агростарстап, создание с/х кооперативов) из республиканского бюджета 3 крестьянско-фермерских хозяйства на сумму 8368 тыс.рублей, в том числе: на развитие овцеводства - Кочемалкин Вячеслав Геннадьевич, разведение крупного рогатого скота молочного направления - Кугушев Владимир Николаевич, строительство убойного цеха - Платонов Сергей Иванович. Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025 годы за 2021 год является высокоэффективной, т.к. уровень эффективности реализации программы составил 134,21%, степень реализации основных мероприятий составила 80%. Общая степень достижения целевых значений показателей (индикаторов) «Муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025 годы» составила 101,2%. Оценка эффективности использования средств-132,67%. 16. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 гг. Развитие системы образования в Чамзинском муниципальном районе происходит в соответствии с реализацией национального проекта «Образование», региональных проектов в системе образования, реализацией мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025годы. В 2021 году объем расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 гг составил 376001,0 тыс. рублей, фактические расходы – 372257,9 тыс. рублей. Дошкольное образование в Чамзинском муниципальном районе представлено пятью дошкольными организациями: МБДОУ «Детский сад «Планета детства» комбинированного вида», который объединяет 8 структурных подразделений и 4 сельских детских сада (МБДОУ «Детский сад «Теремок» в с.Медаево, МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»в с.Апраксино, МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» в с.Алексеевка, МБДОУ «Детский сад «Чипайне» в с. Б.Маресево). Доступность дошкольного образования составляет 100%. Количество воспитанников – 1235. Общее количество групп в дошкольных организациях – 66 (из них 5 групп кратковременного пребывания), в сельской местности – 5, в городской местности – 61. Средняя наполняемость групп по району составила 18 человек, в сельской местности – 13 человек, в городской местности – 19 человек. Кроме этого, на базе общеобразовательных организаций функционируют 4 группы кратковременного пребывания с охватом в 5 воспитанников. В дошкольных учреждениях района работают 318 человек, из них педагогов - 148. На 1 педагогического работника приходится 8 воспитанников. В районе функционирует автоматизированная информационная система «Е-услуги. Образование», которая предоставляет возможность в электронном виде оказывать населению муниципальные услуги в сфере образования - приём заявлений в детские сады, постановка в очередь и их зачисление. В 2021 году регистрацию в дошкольные учреждения прошло 332 ребенка. Актуальной очерёдности – нет. Во всех дошкольных организациях выстроена система учёта воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Группы общеразвивающей направленностей посещают 5 детей – инвалидов (0,4% в общей численности воспитанников детских садов). В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе в 2021году на базе структурного подразделения «Центр развития ребёнка – детский сад «Сказка» продолжил работу «Консультационный межрайонный центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, Атяшевского, Большеберезнековского, Дубёнского, Чамзинского районов». Специалистами центра проводятся индивидуальные и групповые консультации в целях повышения компетентности родителей по вопросам обучения, воспитания и развития детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году центром оказано 86 консультативных услуг. На базе дошкольных организаций функционируют кружки различной направленности, и благодаря проводимой работе, воспитанники детских садов принимали активное участие в конкурсах разного уровней, занимая призовые места: всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья защитники природы», республиканский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина», творческий конкурс «Пасхальная радость», «Благовест», «Зимняя сказка», «Космос – мир фантазий» и др.. В 2021 году на проведение капитального ремонта структурного подразделения «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик» выделено из республиканского и муниципального бюджетов 1219,73 тыс.рублей. Разработана проектно-сметная документация на ремонт крыши детского сада «Аленький цветочек». Все дошкольные организации подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты. Общее образование. В районе функционируют 10 общеобразовательных учреждений: 8 средних, 2 основных. На начало 2021-2022 учебного года системой общего образования охвачено 2724 учащихся. Общая наполняемость класс-комплектов по району составила 17 человек (по городу - 21, по селу – 5). Все обучающиеся занимаются в первую смену. Основной формой получения образования является очная форма. В условиях пандемии режим образовательной деятельности был организован с использованием дистанционных образовательных технологий. В 7 школах района организован подвоз учащихся по 11 маршрутам с общим охватом 122 человека из 20 населенных пунктов. В 2021 году был обновлен автобус для подвоза учащихся в МБОУ «Больше-Маресевская СОШ» и МБОУ «Лицей№1» р.п. Чамзинка. В общеобразовательных учреждениях района работает 252 педагогических работника, из которых 64 (25%) имеют высшую квалификационную категорию, 103 (41 %) - первую. В 2021 году педагогический состав школ района пополнился 5 молодыми специалистами. Педагоги учреждений образования систематически повышают свое профессиональное мастерство, активно принимают участие в профессиональных конкурсах, показывая высокие результаты. Премия Президента Российской Федерации присуждена Киреевой Альбине Андреевне, учителю начальных классов МБОУ «Комсомольская СОШ№2». Премия Главы Республики Мордовия вручена Милешиной Татьяне Сергеевне, воспитателю структурного подразделения «Детский сад комбинированного вида «Звездочка». За высокие результаты в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях Премия Главы Республики Мордовия вручена Павлинову Матвею, учащемуся МБОУ «Лицей№1» р.п. Чамзинка – воспитаннику МБУ ДО «Центр детского творчества» и Бурмистрову Матвею, учащемуся МБОУ «Комсомольская СОШ№2». Важным моментом в деятельности школ является прохождение выпускниками 9-х и 11-х классов государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования. В 2021 году все выпускники 9 класса (271 учащийся) и 11 класса (122 учащихся) получили аттестат об образовании, в том числе 19 учащихся получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 20 учащихся района участвовали на региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников, 4 - стали призерами. В соответствии с Указами Президента РФ в районе идёт поэтапное повышение заработной платы педагогических работников системы образования, сохранены Премии Главы Чамзинского муниципального района для учреждений и педагогов образования, талантливой молодёжи. В общеобразовательных организациях района созданы условия, обеспечивающие равный доступ к образованию для всех обучающихся с учётом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. На основании изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2020 года одноразовым бесплатным горячим питанием обеспечены все учащиеся начального звена обучения (1126 человек). Обучающиеся дети-инвалиды, дети с ОВЗ получают бесплатное двухразовое питание за счёт муниципальных средств (64 человека). Орган опеки и попечительства администрации Чамзинского муниципального района ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирает формы устройства таких детей, а также проводит работу по своевременному выявлению детей из социально-опасных семей. Школа организует тесное сотрудничество с родителями обучающихся. Проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации по профилактике правонарушений, преступлений, употребления ПАВ, пропаганде ЗОЖ. Одним из направлений работы школ по укреплению здоровья детей является летнее оздоровление. В 2021 году в летний период на базе образовательных организаций было организовано 7 видов лагерей с общим охватом 712 детей. В рамках мероприятий проекта «Современная школа» в сентябре 2021 года открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Комсомольская СОШ№1» и МБОУ «Лицей№1» р.п. Чамзинка. Из бюджета Чамзинского района на ремонт помещений было выделено: МБОУ «Лицей №1» р.п. Чамзинка - 1121,699 тыс.рублей, МБОУ «Комсомольская СОШ №1» - 911,201 тыс.рублей. В рамках мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» осуществлен ремонт спортивного зала МБОУ «Комсомольская СОШ №2», закуплен спортивный инвентарь. Объем финансирования составил 2290,91 тыс. руб. (114,55 тыс. руб. - муниципальный бюджет, 43,53 тыс. руб. - республиканский бюджет, 2132,83 тыс. руб. - федеральный бюджет). В МБОУ «Комсомольская СОШ№2» произведена замена окон в здании начальной школы на сумму 2054,79 тыс. рублей. Система контроля и управления доступом в общеобразовательные учреждения района установлена на сумму 1956,21 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта в МБОУ «Лицей№1» р.п. Чамзинка. На эти цели выделено 1579,59 тыс. рублей. На 1369,86 тыс. рублей закуплена мебель для организации учебно-воспитательного процесса. Все образовательные учреждения района имеют Интернет-сайты. Дополнительное образование. В районе функционирует три муниципальных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Центр детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Чамзинского муниципального района, МБУ ДО «Детская школа искусств». Количество детей охваченных услугами дополнительного образования – 2966 человек, что составляет 74 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе. Ежегодно воспитанники учреждений дополнительного образования занимают призовые места, становятся победителями и призерами в конкурсах научно – технического творчества, хореографического и музыкального искусства, соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, вольной борьбе, футболу, хоккею. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в Чамзинском муниципальном районе внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования. На эти цели из муниципального бюджета в 2021 году выделено около 3,0 млн. рублей. Выдано 4009 сертификатов дополнительного образования. В 2021 году создано 405 новых мест дополнительного образования по направлениям: научно-техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное. Получено оборудование на сумму около 2 млн. рублей из федерального бюджета. В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в районе создано 13 волонтерских отрядов. Основными направлениями работы выбраны: экологическое, социальное, событийное волонтерство, сформирован корпус «Волонтеров Победы». В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» на территории района провел три сессии мобильный технопарк «Кванториум». Образовательными программами было охвачено 690 детей в возрасте от 10 до 17 лет. В районе реализуется проект «Пушкинская карта». У детей была возможность посетить выездные концерты артистов мордовской государственной филармонии. Инфраструктура сети образовательных учреждений Чамзинского муниципального района позволяет реализовать право граждан на общедоступное образование. Зданий учреждений образования, находящихся в аварийном состоянии – нет, но практически все учреждения требуют проведения капитального ремонта. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 30 основных мероприятий запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 30. Степень эффективности использования средств-101%. Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 гг. за 2021 год считается высокоэффективной, т.к. уровень эффективности реализации программы составил 100,7%. 17. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2025гг) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2025гг) утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 07.10.2015 года №898. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Республики Мордовия от 8 июня 2007 г. № 48-3 «О регулировании отношений в сфере муниципальной службы в Республике Мордовия», Указом Главы Республики Мордовия от 4 сентября 2018 г. N 287-УГ «О Программе Республики Мордовия "Развитие муниципальной службы в Республике Мордовия (2019 - 2025 годы)», (с изменениями от 09.08.2021 г. №229-УГ «О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 04.09.2018г. №287-УГ»). Основной целью Программы является создание системы эффективной и профессиональной муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республике Мордовия, ориентированной на обеспечение актуальных потребностей общества и развитие экономики. Основными задачами программы являются: - комплексное развитие института муниципальной службы, обеспечивающее правовое регулирование ее прохождения на основе внедрения в кадровую работу органов местного самоуправления передовых технологии управления персоналом; - совершенствование организационной структуры муниципальной - службы с учетом систематизации направлений деятельности органов местного самоуправления, перераспределения и делегирования функций и полномочий; - развитие технологий оценки на муниципальной службе, позволяющих привлекать наиболее подготовленных и перспективных специалистов и способствующих должностному росту эффективных, результативных и талантливых муниципальных служащих; - внедрение детализированной системы квалификационных требований, ориентированной на эффективное достижение целей и выполнение задач администрации Чамзинского муниципального района и ее структурных подразделений и учитывающей образование, опыт, знания, навыки и умения, профессиональные и личностные качества кандидатов на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих; - обеспечение престижа и конкурентоспособности муниципальной службы, повышение мотивации муниципальных служащих к эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности; - осуществление мероприятий по непрерывному профессиональному развитию муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и создание условий для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала; - повышение эффективности работы с кадровым резервом в органах местного самоуправления; - развитие механизмов предупреждения коррупции и борьбы с коррупционными правонарушениями, выявление и урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе; - обеспечение открытости муниципальной службы, в том числе посредством применения информационно-коммуникационных технологий, расширяющих доступ граждан к референтной информации о муниципальной службе и способствующих общественному участию. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Чамзинского муниципального района. В 2021 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: - Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства; - Разработка и реализация нормативных правовых актов, направленных на дальнейшую социальную защиту муниципальных служащих, совершенствование взаимодействия муниципальной и государственной гражданской службы; - Участие в ежегодном республиканском конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий Республики Мордовия»; - Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе; - Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы; - Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления; - Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений; - Оказание консультативной, методической и организационной помощи органам местного самоуправления поселений по вопросам подготовки и проведения конкурсов на замещение вакантных должностей глав местных администраций, муниципальных выборов; - Консультационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления; - Мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления; - Разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих; - Совершенствование механизма формирования, подготовки и использования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы; - Получение дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки и повышения квалификации) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе; - Участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления; - Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет); Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 1479,5 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1466,6 тыс. руб., степень соответствия запланированному уровню затрат 99,8%, оценка эффективности использования средств 100,2%. Степень достижения целевых значений показателей программы 81,9%. Уровень эффективности реализации программы 82,1%. # Исходя из вышеизложенного следует, что программа может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом корректировки объемов финансирования. # Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективная. # 18. Муниципальная программа ««Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района на период 2020-2025 гг.» # Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района» (на 2020-2025 годы) утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 25.06.2019 г. № 444. # Фактический объем финансирования мероприятий в рамках муниципальной программы за 2021 год составил 534,0 тыс. рублей или 100,0 % от первоначального плана, в том числе за счет средств местного бюджета 534,0 тыс. рублей. # В ходе реализации программы были проведены следующие мероприятия, степень достижения целевого значения которых составила: # 1) Увеличение доли имущественных ресурсов (неналоговых доходов) в доходах бюджета муниципального района - 83,2%. # 2) Увеличение количества поставленных на государственный кадастровый учет (ГКН) и зарегистрированных в муниципальную собственность муниципальных и бесхозяйных объектов (объекты капитального строительства (в т.ч. линейные), земельные участки) - 87,3%. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 7 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 7. Степень эффективности использования средств-100%, степень достижения целевых значений показателей программы 100,0%. Уровень эффективности реализации программы 100,0%. # Вывод: программа эффективная, может быть принята к реализации в 2022 году с учетом корректировки объемов финансирования. 19. Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025 годы" Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025 годы" в новой редакции утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 31.08.2015 года. Планируемый объем расходов на реализацию основных мероприятий на 2021 год составил 52425,1 тыс. рублей. Освоено 49199,7,7 тыс. рублей. Оценка использования финансовых средств составила 106,6%. К целевым показателям программы относятся: - Количество самодеятельных коллективов; - Количество участников самодеятельных коллективов; - Количество организованных мест массового отдыха населения - Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных; - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения; - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия; - Увеличение количества граждан, вовлечённых в культурно-массовые мероприятия (по сравнению с предыдущим годом); - Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - Количество муниципальных библиотек; - Увеличение количества посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района; -Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; - Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек; - Увеличение количества детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах. К 2025 году планируется увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных до 90,0%, увеличить количество посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района на 2,1% (по сравнению с предыдущим годом), увеличить количество детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах до 468 человек, увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 5,0%. Общая степень достижения целей программы составила 97,4%. Общий уровень эффективности реализации программы составил 94,7%. Следовательно, программа работает, может быть признана эффективной и целесообразной. 20. Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района № 206-г от 23 марта 2016 года. Целью Программы является формирование к 2030 году условий, обеспечивающих доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, объектам социально-бытовой инфраструктуры, транспорту, информации и связи, образовательным, воспитательным, рекреационным и другим услугам, предоставляемым населению, обеспечивающих повышение социальной активности лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также совершенствование системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение качества их жизни. Основные задачи программы: разработка и внедрение новых нормативно-правовых актов для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом установленных стандартов, соблюдение СНиП, обеспечивающих условия доступности для маломобильных граждан при проектировании общественных и жилых зданий; обеспечение профессионального обучения и образования инвалидов. Программа предусматривает комплексные мероприятия по созданию условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, обеспечению доступности объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также повышению уровня и качества их жизни. Основной целью программы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Чамзинского муниципального района. В администрации Чамзинского муниципального района сформирован «Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Чамзинскому муниципальному району», с целью последующего использования в мониторинге хода реализации Программы. В рамках реализации Программы, в целях организации социальной занятости инвалидов в 2021 году, при содействии ГКУ РМ «Центр занятости населения Чамзинского района», трудоустроено 5 человек с ограниченными возможностями. Согласно мероприятий, запланированных на 2021 год, на территории р.п. Комсомольский: 1. Многоквартирный жилой дом №23 по ул. Ленина оборудован пандусом для инвалидов, имеется 3 парковочных места для инвалидов. 2. Парк отдыха оборудован парковочным местом для инвалидов. 3. Введен в эксплуатацию «Досуговый центр и зона отдыха», оборудован пандусом для инвалидов. По итогам 2021 года, степень реализации основных мероприятий составляет 100%, степень достижения целевых значений показателей программы составляет 100%, оценку эффективности использования средств не возможно провести в связи с отсутствием финансирования. 21.Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района от 23.08.2016 г. № 703. В 2021 году в рамках патриотического воспитания и реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017-2025 годы» были проведены следующие мероприятия: • мероприятия, приуроченные к 76-годовщине Великой Победы, которые способствовали гражданско-патриотическому и духовному - нравственно становлению личности. Это: • санитарная уборка территорий памятников и обелисков, мемориала павшим воинам в Великой Отечественной войне; • Акция «#ПОЁМДВОРОМ» • ПИСЬМО ПОБЕДЫ • ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ОКНА ПОБЕДЫ • ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» • МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» • БЕССМЕРТНЫЙ полк – онлайн 2021 • участие в молодёжной патриотической акции Пост Памяти №1; • благотворительные акции по оказанию всех видов помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В целях повышения социально-благотворительной активности молодёжи, утверждения незыблемости и памяти к ветеранам Великой Отечественной войны в районе ежегодно проводятся акции: «Ветеран живёт рядом» и «Мы чтим Вас, Ветераны!». В память о жертвах блокады Ленинграда учащиеся школ приняли участие в акции «Блокадный хлеб». Специалист по делам молодежи «Мордовского республиканского молодежного центра» Петякина О.В. провела в образовательных организациях встречи с детьми. Цель данной встречи состояла в том, чтобы почтить память тех, кто сражался и погиб в блокадном городе. Во время встреч учащиеся посмотрели видеоролик, подготовленный на основе рассказов жителей блокадного Ленинграда. Ребята присоединились к Республиканскому Квесту от «Волонтеров Победы», познакомились с Азбукой Морзе и попробовали стать настоящими шифровальщиками. На территории Российской Федерации 3 декабря отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата. В связи с этой датой проведено торжественное возложение цветов у мемориала «Вечный огонь». В мероприятии приняли участие представители отрядов «ЮНАРМИЯ», учащиеся центральных школ. В школах было организовано проведение Всероссийского Урока памяти, посвященного Дню Неизвестного Солдата. В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!», в детских пришкольных лагерях прошли следующие мероприятия: 1. Акция "Мы - граждане России" в трудовом лагере "Бригантина". 2. Флешмоб "Флаг России". 3. Квест - игра "Я люблю Россию". 4. Конкурс рисунков «Мы – одна семья!». 5. Патриотический час «Я с тобой Россия, навсегда!» 6. Беседа об истории праздника «Россия Родина святая». 7. Развлекательно-игровая программа «Люблю тебя, Россия!». 8. Мероприятие "Александр Невский - Защитник Земли Русской", 9. Автопробег, посвященный Дню России. В пришкольных лагерях в летнее время был проведен цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. В течение учебного года отделом образования были проведены следующие муниципальные конкурсы: - конкурс литературно-творческих работ «Память в сердце, гордость - в поколениях» (в дистанционном формате). Активное участие приняли учреждения- Чамзинская СОШ №2, Отрадненская ООШ, Киржеманская СОШ, КСОШ №3, Наченальское СП, Центр детского творчества. Учащийся Чамзинской СОШ №2 Рахмятуллов Рифат занял 3 место в номинации «Проза», руководитель Федоськина С.В. Воспитанник Центра детского творчества Петякин Михаил занял 2 место, номинация «Проза», руководитель Петякина Ольга Викторовна. - конкурс «Мой музей». Активное участие в конкурсе приняли школы Отрадненская ООШ, Лицей №1, Комсомольская СОШ №1, Апраксинская СОШ, Медаевская ООШ. Учащиеся Отрадненской ООШ стали победителями и призерами конкурса на республиканском этапе. Юртайкина – 1 место, номинация «История в одном экспонате», руководитель Назимкина Людмила Николаевна. Грошенко Сергей занял 3 место в номинации «Человек - легенда», руководитель Калеева Татьяна Николаевна. - конкурс творческих краеведческих работ «Мой край родной». Активное участие в конкурсе приняли все школы района. Особо хотелось отметить учащихся Лицея №1 и педагога Печказову Светлану Петровну, учащихся Чамзинской СОш №2 и руководителей Преснякову Ирину Николаевну, Пеляйкину Светлану Валентиновну. - Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». Это Всероссийский конкурс сочинений. В конкурсе приняли участие только 2 школы – Б.Маресевская СОШ, Медаевская ООШ. Работы учащихся отправлены на республиканский этап конкурса. Во всех образовательных организациях района проведены мероприятия, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Это конкурс рисунков, сочинений, стихов. В январе-феврале в школах района, традиционно, проходит месячник гражданско-патриотической работы. Не исключением стал и этот год. В первом полугодие он получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями, включившими в себя: тематические классные часы, просмотр и анализ фильмов военной тематики; поздравление ветеранов Вов, тружеников тыла; проведение мероприятия «Конкурс - смотр строя и песни». В рамках месячника родного языка во всех школах района прошли классные часы, недели русского, родного языка и литературы, открытые уроки, викторины, конкурсы рисунков, проводились конкурсы чтецов, оформлялись стенды, выставки, где размещались творческие проекты. В целях воспитание патриотизма и гражданственности детей и молодежи, популяризации государственных символов Российской Федерации и Республики Мордовия, изучения обучающимися истории государственных символов Российской Федерации и символов Республики Мордовия проводился конкурс на знание государственной символики. Учащийся МБОУ «Медаевская ООШ» Прокин Никита, на республиканском этапе конкурса занял 3 место в номинации «Исследовательские работы». В 5 школах района действует отряд Всероссийского детско- юношеского военно- патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», которые являются активными участниками муниципальных и республиканских мероприятий. Во исполнение приказа Министерства образования Республики Мордовия от 14 апреля 2021 года № 288 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с обучающимися десятых классов общеобразовательных организаций, обучающимися воспитанниками интернатных учреждений (обучающимися десятых классов), обучающимися и студентами предпоследних курсов профессиональных образовательных организаций», распоряжения Главы администрации Чамзинского муниципального района от 14 мая 2021 года №93 «Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных организаций» в период с 24 по 28 мая были проведены Учебные сборы, которые прошли на базе МБОУ «Лицей №1» рп Чамзинка с юношами 10 классов в количестве 56 человек. Программа учебных сборов включала в себя занятия по тактической подготовке, огневой подготовке, строевой подготовке, военно – медицинской подготовке и др. По итогам 2021 года степень реализации основных мероприятий составляет 100%: из 4 основных мероприятий запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 4. Степень эффективности использования средств - 100%, степень достижения целевых значений - 100%. Уровень эффективности реализации программы - 100%. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы» считается эффективной т.к. уровень эффективности составляет 100%. 22.Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района №56 от 28.01.2017 года. Основными задачами Программы являются: повышение качества социальных услуг, предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, развитие механизмов информационной, консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Целью Программы является: формирование организационных, социально –экономических условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение роли семьи в обществе; поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района, повышение социальной защищенности и доступности качественных услуг в сфере социальной защиты населения. Цели Программы соответствуют также Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривающей, что социальное благополучие в России будет достигнуто за счет реализации социальной политики по поддержке уязвимых слоев населения. Данная программа включает в себя три подпрограммы: - «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», к приоритетным направлениям государственной политики в области социальной поддержки населения отнесено повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, обеспечение адресной поддержки лиц, относящихся к категории бедных; формирование системы социальной поддержки и адаптации, обеспечивающей, помимо функций социальной защиты, также функции социального развития; - «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», целями данной подпрограммы являются создание и развитие условий для эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, а также использование их возможностей для увеличения объема и повышения качества социальных услуг, оказываемых гражданам, проживающим на территории муниципального района; - «Организация отдыха и оздоровления детей», целью реализации данной подпрограммы является создание в Чамзинском муниципальном районе правовых, экономических и организационных условий, необходимых для полноценного отдыха и оздоровления детей. В рамках исполнения Программы, объем финансовых средств, запланированный на 2021 год, составил 3 655,6 тыс. рублей. Фактически освоенный объем финансирования на 2021 год составил 3 419,6 тыс. рублей. Данные средства освоены на финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций и организацию отдыха и оздоровления детей. По итогам 2021 года, степень реализации основных мероприятий составляет 100 %. Оценка эффективности использования средств составляет 106,9%. Степень достижения целевого значения составляет 88,5%. Уровень эффективности реализации программы составляет 94,6%. Вывод: по итогам 2021 года Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017 – 2025 годы является эффективной. 23. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия утверждена постановлением администрации Чамзинского муниципального района № 822 от 15.09.2016г За 2021 год объём финансирования составил 58,0 тысяч рублей или 100 % к плану (план — 58,0 тысячи рублей). Основная цель программы: является сокращение прогнозируемого уровня случаев смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2021 году на 50% по сравнению с 2014 годом. Количество ДТП по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 21%. Количество погибших по сравнению с 2020 годом увеличилось на 11%. Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых болезненных проблем современного общества. Ежегодно на дорогах России совершаются большое количество дорожно-транспортных происшествии с участием детей и подростков (в 2021 году на территории Чамзинского муниципального района в ДТП получили ранения 8 детей). Чтобы избежать дорожно-транспортное происшествие, в общеобразовательных учреждениях проводятся различные мероприятия, направленные на предупреждение дорожного травматизма по следующим направлениям: С 25 декабря 2020 года по 8 января 2021 года в образовательных организациях Чамзинского муниципального района было проведено профилактическое мероприятие «Рождественские каникулы» направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В образовательных организациях были проведены викторины: "Знатоки правил дорожного движения", «Азбука дорожного движения». Просмотрены обучающие видеофильмы «Зимняя безопасность», «Нарушения правил дорожного движения». Проведена акция «Родительский патруль», в ходе которой были напомнены правила дорожного движения детям. Совместно с отрядами ЮИД и педагогами школ проведена акция по правилам дорожного движения «Безопасная дорога». В период с 17 по 23 мая 2021 года в образовательных организациях Чамзинского муниципального района была проведена Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Проведены информационные мероприятия под общим девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь». Было широкое освещение мероприятий в сети Интернет, проводимых в рамках Недели, под хештегом #НеделяБДД, #ДорогиДляЖизни, #Love30, #ДобраяДорогаДетства. В период с 24 по 28 мая 2021 года по правилам безопасного поведения на дороге были проведены классные часы, беседы с участием сотрудников ОГИБДД ММО ВДР России «Чамзинский»: «Я – грамотный пешеход», «Современные средства передвижения», «Правила поведения для пешеходов», «Правила дорожного движения для велосипедистов», «Где нас подстерегает опасность», «Безопасность на дороге», «О правилах дорожного движения», «Каникулы и безопасность», «Молодежь за безопасность движения». В целях повышения безопасности в период с 26 августа 2021 г. по 26 сентября 2021 г. в образовательных организациях района был проведен Месячник безопасности детей. В рамках Месячника проведены конкурсы, викторины и показные занятия по правилам поведения на дорогах, в транспорте, посвящение первоклассников в пешеходы. Проведено мероприятие по безопасности детей на дорогах - операция «Внимание, дети!». Были разработаны и распространены среди детей и родителей памятки, листовки, буклеты по безопасности жизнедеятельности. 21 сентября 2021 года был проведен «Единый день БДД». По итогам Месячника безопасности детей образовательные организации были награждены подарками (сувенирами). В период с 8 по 12 ноября 2021 г. была проведена пропагандистская акция «Стань заметнее» с целью привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности пешеходов в темное время суток, использование светоотражающих приспособлений. С 1 по 28 ноября 2021 г. на онлайн-платформе Учи.ру учащиеся 1-9 классов приняли участие во Всероссийской онлайн - олимпиаде «Безопасные дороги». 21 ноября 2021 г. в образовательных организациях проведено мероприятие «День памяти жертв ДТП» с целью привлечения всеобщего внимания к проблемам, связанным с ростом чрезвычайных происшествий на дорогах, уносящим большое количество жизней. В образовательных организациях Чамзинского муниципального района было организовано дистанционное обучение по правилам безопасности дорожного движения с использованием материалов, размещенных на сайтах: юидроссии.рф, bezdtp.ru, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных платформах: «Город дорог», «Дорога без опасности», «Сакла». В 2021 г. в рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» в МБОУ «КСОШ №2» были переданы методические пособия и инвентарь на сумму 58,0 тыс. руб. Запланированное мероприятие на 2021 год – выполнено, степень реализации основных мероприятий 100%. Оценка эффективности использования средств – 100%, степень достижения целевых значений – 120%, уровень эффективности реализации программы – 120% . Вывод об эффективности реализации программы – высокоэффективная. 24.Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района № 370 от 14.07.2020 года. Основными задачами программы являются: 1. Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. 2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья Целью программы является: снижение смертности трудоспособного населения Чамзинского муниципального района за счет обеспечения увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни и формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; а также за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании. Муниципальная программа Чамзинского муниципального района «Укрепление общественного здоровья» создана на основе паспорта регионального сегмента федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография». Предусматриваемые программой мероприятия носят комплексный характер и включают меры по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара). Основной задачей муниципальной программы является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая создание Регионального центра общественного здоровья и центров общественного здоровья. По итогам 2021 года, степень реализации основных мероприятий составляет 83,3%. Степень достижения целевого значения составляет 91,1%. По итогам 2021 года уровень эффективности муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы невозможно посчитать в связи с отсутствием финансирования. 25.Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 16.09.2019 года № 692, (с изменениями от 08.02.2022 г. №95). Основными целями и задачами программы являются: - сохранение доли сельского населения в общей численности населения Чамзинского муниципального района; - достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств; - повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах; - улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования; - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях; - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях; - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях; - благоустройства сельских территорий. Основными источниками финансирования программы являются средства: - республиканского бюджета Республики Мордовия, предоставляемые на конкурсной основе в форме субсидий бюджету Чамзинского муниципального района на софинансирование предоставления социальных выплат в рамках мероприятий программы; - средства районного бюджета Чамзинского муниципального района; - средства кредитных и других организаций, предоставляющих семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты; - средства семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительство жилого дома. Общий объем финансирования по муниципальной программе составил 34555,4 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств: бюджета Республики Мордовия 33668,7 тыс. рублей или 100 % к плану, бюджета Чамзинского муниципального района 28,6 тыс. рублей или 100% к плану, внебюджетные средства 858,1 тыс. рублей или 100% к плану. Из 1 основного мероприятия, запланированного к реализации в 2021 году, выполнено 1, степень достижения целевого значения основных мероприятий 100%. Уровень эффективности реализации программы-100%. Вывод об эффективности реализации программы – эффективная. Результаты оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2021 год. |  |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование программы | степень реализации основных мероприятий программы, % | эффективность использования финансовых средств, % | степень достижения целевых значений, % | общий уровень эффективности реализации, % | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,7 | Высоко-эффективная |
| 2. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года» | 100,0 | 62,7 | 144,0 | 144,0 | Высоко-эффективная |
| 3. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия» на 2016 – 2024 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 4. | Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства» на 2016-2024 годы в Чамзинском муниципальном районе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 5. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018 - 2024 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог» на 2015-2025 годы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 100,0 | 114,5 | 44,0 | 50,4 | Удовлетворительный уровень эффективности |
| 8. | Муниципальная программа «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы | 80,0 | 80,8 | 122,2 | 98,8 | Эффективная |
| 9. | Муниципальная программа «Духовно-нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 10. | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе на 2014 – 2025 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,4 | Высоко-эффективная |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы» | 100,0 | 108,8 | 107,7 | 117,1 | Высоко-эффективная |
| 12. | Муниципальная комплексная программа «Молодёжь Чамзинского муниципального района» на 2016-2024 годы | 100,0 | 100,0 | 116,2 | 116,2 | Высоко-эффективная |
| 13. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 14. | Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района | 94,7 | 94,7 | 102,9 | 97,5 | Эффективная |
| 15. | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025 годы | 80,0 | 132,7 | 101,2 | 134,2 | Высоко-эффективная |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 100,0 | 101,0 | 99,7 | 100,7 | Высоко-эффективная |
| 17. | # Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе (2015-2025 годы) | 100,0 | 100,2 | 81,9 | 82,1 | Эффективная |
| 18. | Муниципальная программа «Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района» (2020-2025 годы) | 100,0 | 100,0 | 88,1 | 88,1 | Эффективная |
| 19 | Муниципальная программа: «Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014 -2025 годы» | 100,0 | 106,6 | 100,9 | 94,7 | Эффективная |
| 20. | Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы | 100,0 | - | 100,0 | - | Уровень эффективности не может быть рассчитан из-за отсутствия финансирования |
| 21. | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |
| 22. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы | 100,0 | 106,9 | 88,5 | 94,6 | Эффективная |
| 23. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016 - 2025 годы» | 100,0 | 100,0 | 120,0 | 120,0 | Высоко-эффективная |
| 24. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинском муниципальном районе» на 2020 - 2024 годы | 83,3 | - | 91,2 | - | Уровень эффективности не может быть рассчитан из-за отсутствия финансирования |
| 25. | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий " | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Эффективная |

Уровень эффективности программ определяется по следующей шкале: свыше 100%- высокоэффективная, от 80% до 100%- эффективная, от 50% до 79%-удовлетворительный уровень эффективности, ниже 50%- неэффективная.

Вывод: по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год:

- Из 25 муниципальных программ 8 программ имеют высокий уровень эффективности реализации программы (32,0 %).

- 14 программ имеют эффективный уровень реализации (56,0%).

- 1 программы имеет удовлетворительный уровень эффективности (4,0%)

- По 2 программам уровень эффективности не может быть рассчитан из-за отсутствия финансирования (8,0%).

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Чамзинского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования в соответствии с Постановлением Администрации Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 15 января 2015 г. N 8 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чамзинского муниципального района Республики Мордовия»;

- активизировать подачу заявок в отраслевые  Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия  на реализацию муниципальных программ,

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.