## СВОД
Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ Чамзинского муниципального района за 2021 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Информация по выполнению основных мероприятий |  |  | Оценка использования финансовых средств |  |  |  |  | Информация по целевым индикаторам муниципальной программы |  |  |  | Уровень эффективности реализации программы | Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (более 100% - высокоэффективная; от 80 до 100% - эффективная; от 50 до 79% - удовлетворительный уровень эффективности; менее 50 % - неэффективная)
|  | Число основных мероприятий, запланированных к реализации в 2020 г., единиц | Число выполненных основных мероприятий, единиц | Степень реализации основных мероприятий, % | Источники финансирования | Объем финансовых средств, запланированный по программе на 2020 г., тыс. рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2020 г., тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат, % | Оценка эффективности использования средств, % | Наименование показателя, единица измерения | Целевое значение на 2020 г. | Фактическое значение за 2020 г. | Степень достижения целевого значений, %
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
1 | Муниципальная программа повышения эффективности управления муниципальными финансами в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия | 7 | 7 | 100 | всего: | 8363.5 | 8347.7 | 99.8111 | 100.1893 | 1. Доля расходов бюджета Чамзинского муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Чамзинского муниципального района | 90 | 90.4 | 100.4444 | 100.6745 | Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана высокоэффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год. Степень реализации основных мероприятий составила 100%, эффективность использования финансовых средств 100,2%, степень достижения целевых значений – 100,5%, уровень эффективности реализации программы – 100,7% - высокоэффективная.
|  | Бюджет Чамзинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в сформирован с соблюдением норм бюджетного законодательства Российской Федерации, порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Чамзинского муниципального района. Формирование и исполнение бюджета в программном формате позволило достичь установленный Программой удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета – 90,4% при запланированном 90% уровне. В 2021 году произведены расходы на общую сумму 624 119,1 тыс.рублей, что составляет 98,9% от запланированного объема расходов. Отклонение исполнения бюджета по расходам составило -1,1% при запланированном отклонении в 5%. Поступление доходов составило 626 877,2 тыс.рублей, в т.ч. налоговых и неналоговых – 147961,0 тыс.рублей, что составляет 99,8% от запланированного объема доходов. Отклонение исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню составило +19,1% при запланированном отклонении в -5%. Темп роста поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом в сопоставимых условиях составил 111,0%. Отчетность об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района ведется с соблюдением установленных бюджетным законодательством требований о ее составе. Просроченной задолженности по заработной плате и пособий по социальной помощи населению по состоянию на 01.01.2022 года не имеется. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета по состоянию на 01.01.2022 года составил 3,8% вместо запланированных 1,46. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года соответствует бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации. Объем муниципального долга составил 6 913,3 тыс.рублей или 4,7% от налоговых и неналоговых доходов. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Чамзинского муниципального района отсутствует. Обслуживание муниципального долга осуществляется своевременно и в полном объеме. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году составила 0,001% в общем объеме расходов – 7,0 тыс.рублей. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в 2021 году составил 98,8% при запланированном уровне в 95%. В 2021 году особое внимание было уделено контрольным мероприятиям. В прошлом году было проведено 10 проверок, в том числе в сфере закупок - 2 проверок. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2. Отклонение исполнения бюджета Чамзинского муниципального района по расходам к утвержденному уровню | -5 | -1.1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | 0 | 3. Отклонение исполнения бюджета Чамзинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню | -5 | 2.7 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 8363.5 | 8347.7 | 99.8111 | 0 | 4. Соблюдение порядка и сроков составления и утверждения проекта бюджета Чамзинского муниципального района | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета Чамзинского муниципального района | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 7. Уровень просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района | 1.46 | 3.8 | 100
[10 empty] | 8. Использование муниципальными учреждениями Чамзинского муниципального района нормативно-подушевого финансирования услуг | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 9. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | 95 | 98.8 | 104
[10 empty] | 10. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чамзинского муниципального района (по отношению к предыдущему году) не менее 3,1 процента в сопоставимых условиях | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 11. Собираемость налогов | 95 | 100.9 | 106.2105
[10 empty] | 12. Доля муниципальных заказчиков, осуществляющих закупки через уполномоченное муниципальное учреждение Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в случаях, предусмотренных планом-графиком закупок. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 13. Соблюдение органами местного самоуправления норм бюджетного законодательства Российской Федерации при подготовке проектов местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 14. Соблюдение соответствия параметров муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия бюджетным ограничениям, определяемым законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 15. Просроченная задолженность по муниципальным долговым обязательствам Чамзинского муниципального района. | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 16. Соответствие показателя «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в общем объеме расходов районного бюджета Чамзинского муниципального района» требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 17. Отношение объема муниципального долга Чамзинского муниципального района Республики Мордовия к доходам районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия без учета объема безвозмездных поступлений | 100 | 4.7 | 100
[10 empty] | 18. Соблюдение предельного уровня дефицита районного бюджета Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 19. Отношение фактического объема предоставленной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности к утвержденным бюджетным ассигнованиям в размере 100 процентов | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 20. Перечисление бюджетам сельских и городских поселений иных межбюджетных трансфертов, выплачиваемых в зависимости от выполнения социально-экономических показателей | 0 | 0 | 100
[10 empty] | 21. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий бюджетам сельских и городских поселений в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия в полном объеме | 1 | 1 | 100
[10 empty] | 22. Перечисление бюджетам поселений Чамзинского муниципального района Республимки Мордовия субсидий на софинансирование расходных обязательств по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 1 | 1 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100.4843
2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 годы | 16 | 16 | 100 | всего: | 27765.1 | 27765.1 | 100 | 100 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах -электрическая энергия кВт/ч на 1 проживающего | 501 | 501 | 100 | 100 | эффективная
|  | 1.Замена тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием нового современного энергоэффективного оборудования (план -7500,0 тыс.руб., факт -7500,0 тыс.руб.); 2.Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов с частичной перекладкой (план 3100,0 тыс.руб., факт 3100,0 тыс.руб.); 3.Утепление зданий котельных (план 600.0 тыс.руб., факт 600.0 тыс.руб.); 4.Установка корректирующих насосов, преобразователей частоты (план 600 тыс.руб., факт 600 тыс.руб); 5.Модернизация уличного освещения (план 1600 тыс.руб., факт 1600,0 тыс.руб); 6.Замена электрических проводов (увеличение сечения) на перегруженных линиях ВЛ 10 кВ 0,4 кВ (план 2400 тыс.руб., факт 2400,0 тыс. руб.); 7.Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, ежегодная корриктировка существующих схем (план 360,0 тыс.руб., факт 360,0 тыс.руб.); Повышение энергоэффективности в промышленности и в сельском хозяйстве: 8.Замена неэффективных систем производственного освещения на эффективные (план 300,0 тыс.руб., факт 300,0 тыс.руб); 9.Обновление парка сельскохозяйственной техники (план 2800 тыс.руб., факт 2800 тыс.руб.). Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере. 10.Замена приборов учёта энергоресурсов, проверка существующих приборов учёта (план 265.1 тыс.руб., факт 265.1 тыс.руб.); Повышение энергоэффективности в жилищном секторе. 11.Установка современных общедомовых и поквартирных приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности в жилищном фонде (план 1000 тыс.руб., факт 1000 тыс.руб); 12.Применение современных энергоэффективных материалов для ремонта инженерных конструкций, кровель, утепление ограждающих конструкций (план 5500 тыс.руб., факт 5500,0 тыс.руб); 13.Утепление системы отопления в технических помещениях (план 900,0 тыс.руб., факт 900,0 тыс.руб); 14.Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворого освещения (план 500,0 тыс.руб., факт 500,0 тыс.руб.); 15.Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем (план 240,0 тыс.руб., факт 240,0 тыс.руб.); 16.Внедрение энергосервисных договоров (план 100,0 тыс.руб., факт 100,0 тыс.руб.) |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах -тепловая энергияГкал на 1 кв.метр общей площади | 0.165 | 0.165 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячая вода куб. метров на 1 проживающего | 13.1 | 13.1 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 2225.1 | 2225.1 | 100 | 0 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодная вода куб. метров на 1 проживающего | 22.3 | 22.3 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 25540 | 25540 | 100 | 0 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природный газ куб. метров на 1 проживающего | 241 | 241 | 100
[10 empty] | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями -электрическая энергия кВт/ч на 1 человека населения | 30.2 | 30.2 | 100
[10 empty] | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями -тепловая энергия Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0.206 | 0.206 | 100
[10 empty] | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями -горячая вода куб.метров на 1 человека населения | 0.152 | 0.152 | 100
[10 empty] | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями -холодная вода куб.метров на 1 человека населения | 1.01 | 1.01 | 100
[10 empty] | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями -природный газ куб.метров на 1 человека населения | 23.1 | 23.1 | 100
n…
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100% | 5 | 6 | 7 | 8=7/6*100% | 9=4/8*100% | 10 | 11 | 12 | 13=12/11*100% | 14= общая степень достижения цели*9столбец/100% | 15
3 | "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2016-2024 годы | 11 | 11 | 100 | всего: | 153038.523 | 153038.823 | 100.0002 | 99.9998 | Объем потерь коммунальных ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения к уровню 2020 г | 95 | 95 | 100 | 99.9998 | эффективная
|  | По данной программе в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: -перевод на индивидуальное отпление жилого фонда в с.Апраксино (план 813.5 тыс.рублей., факт 813.5 тыс.рублей); -завершение строительства водозабора №2 в р.п.Чамзинка Чамзинского муниципального района (план 96464.298 тыс.руб., факт 96464.298 тыс.руб.); - модернизация систем водоснабжения с целью снижения затрат и капитальных вложений (план 1800,0 тыс.руб., факт 1800,0 тыс.руб.); - строительство сетей инженерно-технического обеспечения индивидуальной жилой застройки по ул.Полковская, Центральная, Сайгушская, О.Храмова в рп.Чамзинка (водоснабжение) (план 18977.1 тыс.руб., факт 18977.1 тыс.руб); - модернизация сетей электроснабжения (плпн 7000,0 тыс.руб., факт 7000,0 тыс.руб); - оценка запасов подводных вод по водозабору (план 150.0 тыс.руб., факт 150.0 тыс.руб.); - экспертиза (план 178.0 тыс.руб., факт 178.0 тыс.руб.); - капитальный ремонт станций катодной защиты, 5шт (план 200,0 тыс.руб., факт 200,0 тыс.руб.); -проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (с.Апраксино, с.Медаево,р.п. Чамзинка,р.п. Комсомольский) 15 тыс.м2 (план 14114,887 тыс.руб., факт 14114.887 тыс.руб.); - текущий капитальный ремонт объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва (план 7099,586 тыс.руб., факт 7099,586 тыс.руб.); - текущий капитальный ремонт объектов водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, приобретение оборудования, подлежащего установке на данных объектах и для пополнения муниципального аварийного резерва (план 6241,452 тыс.руб., факт 6241,452 тыс.руб.); |  |  | федеральный бюджет | 94440.571 | 94440.571 | 100 | 0 | Количество аварий и инценден-тов при выработке, транспорти-ровке и распределении коммунального ресурса, % к уровню 2020 г. | 85 | 85 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 11666.317 | 11666.317 | 100 | 0 | Объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры, млн.рублей | 20 | 20 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 26547.548 | 26547.848 | 100.0011 | 0 | 4
[5 empty] | внебюджетные средства | 20384.087 | 20384.087 | 100 | 0 | 5
6
7
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
4 | "Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2018-2024 годы" | 4 | 4 | 100 | всего: | 1561.4 | 1561.4 | 100 | 100 | Доля объектов размещения ТКО, соответствующих требованиям действующего природоохранного законодательства | 100 | 100 | 100 | 100 | эффективная
|  | По данной программе в 2021 году были выполнены следующие мероприятия: - приобретение дополнительной специальной техники для сбора и вывозав ТБО на сумму 1000,0 тыс.руб.; - приобретение контейнеров для сбора ТБО на сумму 200,0 тыс.руб; - ремонт контейнерных площадок, устройство новых контейнерных площадок на сумму 224.4 тыс.руб.; - ликвидация крупногабаритных отходов и отходов объектов от объектов внешнего благоустройства на сумму 137,0 тыс.руб. Всего на сумму 1561.4 тыс.руб., в том числе по бюджетам: Средства федерального бюджета -0; Средства республиканского бюджета – 0; Средства местного бюджета – 361.4 тыс.руб.; Внебюджетные средства – 1200.0 тыс.руб. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | - | 0 | Доля площади рекультивированных (ликвидированных) санкционированных объектов размещения ТКО (от общей площади, занятой такими объектами, предполагаемыми к рекультивации (ликвидации) | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | - | 0 | Доля площади рекультивированных (ликвидированных) несанкционированных объектов размещения ТКО, объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой такими объектами) | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 361.4 | 361.4 | 100 | 0 | Доля ТКО, размещенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 1200 | 1200 | 100 | 0 | Доля извлекаемых ВМР от общего объема ТКО, направляемых на захоронение | 12 | 12 | 100
6
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
5 | Муниципальная программа Чамзинского мунипального района Республики Мордовия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 10 | 10 | 100 | всего: | 5997.786 | 5997.786 | 100 | 100 | 1Количество молодых семей,улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств всех источников финансирования | 3 | 3 | 100 | 100 | эффективная
|  | Основными мероприятиями комплексное решение вопросов устойчивого развития жилищного строительства; -формирование на территории Чамзинского муниципального района рынка доступного жилья, в том числе стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; - создание условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве; - создание условий для ежегодного роста объемов ввода жилья, в том числе стандартного жилья; - повышение уровня обеспеченности населения жильем путем ежегодного наращивания объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья; - создание условий для снижения административных барьеров в строительстве. - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (в жилых помещениях); - предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия, социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство жилого дома «стандартного жилья»; - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. |  |  | федеральный бюджет | 1787.987 | 1787.987 | 100 | 0 | 2. Количество обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот | 1 | 1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 1690.195 | 1690.195 | 100 | 0 | 3
[5 empty] | местный бюджет | 66.358 | 66.358 | 100 | 0 | 4
[5 empty] | внебюджетные средства | 2453.246 | 2453.246 | 100 | 0 | 5
6
7
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
6 | РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» НА 2015-2025 ГОДЫ В ЧАМЗИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ, РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | 2 | 2 | 100 | всего: | 7069 | 6173.1 | 87.3264 | 114.513 | 1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 260 | 273.9 | 105.3462 | 50.432 | удовлетворительный уровень эффективности
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: - содержание 273,9 км, - капитальный ремонт в с. Апраксино, ул. Центральная |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 | 0 | 0
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | 1 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 7069 | 6173.1 | 87.3264 | 0 | 4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | 1 | 0.4 | 40
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на | 98.87 | 74.01 | 74.8559
n…
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 44.0404
7 | «Укрепление общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы» | 10 | 8 | 80 | всего: | 2143.2 | 2121 | 98.9642 | 80.8373 | 1 Уровень преступности | 303 | 344 | 113.5314 | 98.7892 | эффективная
|  | Краткая характеристика мероприятий: 1. Организационные мероприятия. 2.Общие мероприятия по укреплению общественного порядка, обеспечению общественной безопасности и предупреждению терроризма. 3.Мероприятия по противодействию коррупции. 4.Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере защиты прав личности. 5.Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере охраны прав и интересов несовершеннолетних. Профилактика и предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 6.Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сферах экономики и экологии. 7.Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере оборота наркотических и психотропных средств. 8.Мероприятия по укреплению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в сфере безопасности дорожного движения. 9.Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Чамзинского муниципального района 2016 - 2025 годы. 10. Реализация государственных полномочий в области законодательства об административных правонарушениях. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 Раскрываемость преступлений | 79.2% | 76.5% | 96.5909
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 716.5 | 716.5 | 100 | 0 | 3 Количество преступлений совершаемых на улицах и в общественных местах. | 348 | 380 | 109.1954
[5 empty] | местный бюджет | 1426.7 | 1404.5 | 98.444 | 0 | 4 Количество преступлений совершенных ранее судимыми | 69 | 69 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 Количество преступлений совершенных несовершенноленими | 3 | 6 | 200
[10 empty] | 6 Количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения | 73 | 82 | 112.3288
[10 empty] | 7 Количество преступлений совершенных в жилом секторе | 71 | 77 | 108.4507
[10 empty] | 8.Количество совершенных краж | 81 | 103 | 127.1605
[10 empty] | 9.Количество выявленных преступлений экономической направленности | 46 | 61 | 132.6087
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 122.2074
8 | "Духовно - нравственное воспитание детей, молодежи и населения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы" | 6 | 6 | 100 | всего: | 60 | 60 | 100 | 100 | Доля субъектов образовательного процесса (родители, педагоги, представители общественности и др) дающих положительную оценку созданному в Чамзинском муниципальном районе духвно - нравственному климату от общего количества субъектов образовательного процесса | 65 | 65 | 100 | 100 | эффективная
|  | В рамках реализации прграммы в 2021 году были проведены следующие мероприятия:1.Нормативно - правовое и информационно - метотдическое обеспечение реализации программы. 2. Информационно - просветительские и культурно - просветительские мероприятия в рамках реализации Программы. 3. Педагогическое спровождение семьи в воппросах духовно - нравственного воспитания детей. 4. Духовно - нравственное воспитание и образование в учреждениях дошкольного, общего среднего и дополнительного образования. 5. Социальное служение и благотворительные акции. 6. Совершенствование подготовки и повышения квалифткации кадров по вопросу духовно - нравственного воспитания детей, молодежи, духовно - нравственного просвещения населения. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 Доля образовательных организаций района, реализующих программы духовно - нравственной направленности, от их общего количества | 100 | 100 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля педагогических работников образовательных организаций района, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессинальным программам в области духовно - нравственного воспитания, от их общего количества | 35 | 35 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 60 | 60 | 100 | 0 | Доля обучающихся образовательных организаций района, охваченных дополнительными общеобразовательными программами духовно - нравственной тематики, в их общей численности | 80 | 80 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 5
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
9 | Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014 – 2025 годы | 6 | 6 | 100 | всего: | 45 | 45 | 100 | 100 | Увеличение доли граждан района, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Чамзинского муниципального района,% | 72.7 | 72.8 | 100.1376 | 100.4427 | высокоэффективный уровень
|  | За 2021 год в рамках реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Чамзинском муниципальном районе» на 2014 – 2025 годы выполнены все запланированные основные мероприятия. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, % | 63.9 | 63.9 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие населения,чел | 4200 | 4250 | 101.1905
[5 empty] | местный бюджет | 45 | 45 | 100 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100.4427
10 | "Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2024 г.г." | 20 | 20 | 100 | всего: | 207.5 | 190.8 | 91.9518 | 108.7526 | количество людей занимающихся спортом | 44 | 53.9 | 122.5 | 117.1105 | высокоэффективная
|  | Проведение физкультурно- массовых мероприятий по футболу, мини- футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, гиривому спорта, армспорту, фигурному катанию ,лыжным гонкамприятий. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | количество спортивных сооружений | 49 | 49 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | доля учахся и студентов занимающихся физической культурой и спортом | 90 | 90.5 | 100.5556
[5 empty] | местный бюджет | 207.5 | 190.8 | 91.9518 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 107.6852
11 | "Молодежь Чамзинского муниципального района 2016-2024 г.г." | 7 | 7 | 100 | всего: | 39.8 | 39.8 | 100 | 100 | 1.Количество общественных организаций в районе | 7 | 9 | 128.5714 | 116.1905 | высокоэффективная
|  | Интеллектуальное развитие, поддержка молодежи в сфере науки и образования. Гражданско - патриотическое воспитание и туризм. Работа с акимвом. Укрепление здорового образа жизни молодых граждан. Мероприятия направленные с работой с активом. Культурно - досуговое направление. Прфилактика ассоциального поведения. Волонтерская деятельность. Временное трудоустройство на летний период. Обеспечение жильем молодых семей. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество волонтеров в районе | 250 | 300 | 120
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия | 26 | 26 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 39.8 | 39.8 | 100 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 116.1905
12 | Муниципальная программа Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Цифровая трансформация Чамзинского муниципального района Республике Мордовия на 2020-2025 гг.» | 9 | 9 | 100 | всего: | 516.4 | 516.4 | 100 | 100 | Доля расходов на цифровую трансформацию в местном бюджете Чамзинского муниципального района. | 0.08 | 0.08 | 100 | 100 | эффективная
|  | 1."Информационная инфраструктура" 2. Подключение к сети «Интернет» органов местного самоуправления. 3. Подключение к сети "Интернет" социально значимых объектов. 4. Развитие, модернизация и эксплуатация информационных систем и ресурсов электронного правительства Чамзинского муниципального района. 5. "Цифровое управление". 6. Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов. 7. Цифровая трансформация государственной (муниципальной) службы. 8. "Информационная безопасность". 9. Обеспечение информационной безопасности инфраструктуры электронного правительства Чамзинского муниципального района. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет". | 70 | 70 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | Доля образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет". | 85.1 | 85.1 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 516.4 | 516.4 | 100 | 100 | Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет". | 100 | 100 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Количество населенных пунктов Чамзинского муниципального района, охваченных сетью 4G и 5G. | 40 | 40 | 100
[10 empty] | Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления и организаций муниципальной собственности. | 30 | 30 | 100
[10 empty] | Доля органов местного самоуправления, оснащенных типовым автоматизированным рабочим местом муниципального служащего. | 15 | 15 | 100
[10 empty] | Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления в результате компьютерных атак. | 45 | 45 | 100
[10 empty] | Стоимостная доля закупаемого органами местного самоуправления отечественного программного обеспечения. | 30 | 30 | 100
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
Итого общая степень достижения целей программы
13 | Муниципальная программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Чамзинского муниципального района | 19 | 18 | 94.7368 | всего: | 10 | 10 | 100 | 94.7368 | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: единиц | 569 | 574 | 100.8787 | 97.516 | эффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. 1.Организация и проведение Дня предпринимателя. 2.Выявление мастеров. выпускающих изделия народных промыслов и участие их в выставочной деятельности. |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 2.Малые предприятия, един. | 24 | 24 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  |  |  | 3.Микропредприятия, един. | 80 | 84 | 105
[5 empty] | местный бюджет | 10 | 10 | 100 | 100 | 4.Средние предприятия, един. | 2 | 2 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | 5.Индивидуальные предприниматели, един. | 463 | 464 | 100.216
[10 empty] | 6.Число занятых в сфере малого предпринимательства, чел. | 2024 | 2094 | 103.4585
[10 empty] | 7.Число субъектов малого и среднего предпринимательства един, на 10 тыс. человек населения | 193 | 197 | 102.0725
[10 empty] | 8.Оборот малых, микро- и средних предприятий, млн.рублей | 2198 | 2119.2 | 96.4149
[10 empty] | 9.Количество физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | 354 | 419 | 118.3616
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 102.9336 |  |  | 101.1884
14 | Муниципальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы | 5 | 4 | 80 | всего: | 2912 | 1756 | 60.3022 | 132.6651 | 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах % | 100.8 | 100.7 | 99.9008 | 134.2119 | высокоэффективная
|  | За 2021 год по муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чамзинском муниципальном районе на 2015-2025годы выполнены следующие мероприятия: 1. Мероприятие по проведению коллегий, семинаров-совещаний, участию в сельскохозяйственных выставках, ярмарках. 2. Предоставление компенсационной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций. 3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации и организации системы государственной ветеринарной службы в год окончания образовательных организаций. 4. Предоставление стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения по сельскохозяйственным профессиям, специальностям, направлениям подготовки и взявшим на себя обязательство трудоустроиться в сельскохозяйственные организации или организации системы государственной ветеринарной службы в течение месяца после получения диплома. 5. Мероприятие "Содействие финансированию целевых показателей реализации муниципальной программы" |  |  | федеральный бюджет | 0 |  | #DIV/0! | - | 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) % | 104 | 99.2 | 95.3846
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 2837 | 1681 | 59.2527 | - | 3.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) % | 100.3 | 100.9 | 100.5982
[10 empty] | 4.Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 103 | 103 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 75 | 75 | 100 | - | 5.Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства % | 71.9 | 96.6 | 134.3533
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | - | 6.Рентабельность сельскохозяйственных организаций % | 15 | 12.7 | 84.6667
[10 empty] | 7.Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве , руб | 33674.7 | 40480 | 120.2089
[10 empty] | 8.Индекс производительности труда в сельхозпредприятиях к предыдущему году, % | 100.9 | 100.7 | 99.8018
[10 empty] | 9.Количество высокопроизводительных рабочих мест в сельхозпредприятиях, ед. | 4011 | 4283 | 106.7814
[10 empty] | 10. Производство масла подсолнечеого нерафинированного и его фракций, тонн | 18000 | 10300 | 57.2222
[10 empty] | 11.производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тонн | 1500 | 1500 | 100
[10 empty] | 12. Производство масла сливочного, тонн | 529 | 390 | 73.724
[10 empty] | 13.производство сыров и сырных продуктов, тонн | 40 | 60 | 150
[10 empty] | 14. Производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых в весе после доработки, тонн | 106616 | 93041 | 87.2674
[10 empty] | 15. Производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий, тонн | 31815 | 26673 | 83.8378
[10 empty] | 16. Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, тонн | 1560 | 1500 | 96.1538
[10 empty] | 17.Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, га | 37421 | 41224 | 110.1627
[10 empty] | 18Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов,% | 15.6 | 17.8 | 114.1026
[10 empty] | 19. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ( в живом весе), тонн | 133952 | 134651 | 100.5218
[10 empty] | 20. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн | 27578 | 27005 | 97.9223
[10 empty] | 21. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, голов | 3351 | 3223 | 96.1802
[10 empty] | 22.Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, голов | 8766 | 8617 | 98.3003
[10 empty] | 23. Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий, голов | 36784 | 40333 | 109.6482
[10 empty] | 24. Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, кг | 8172 | 8216 | 100.5384
[10 empty] | 25.Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий, гол | 8500000 | 8239351 | 96.9335
[10 empty] | 26. Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, голов | 81 | 84 | 103.7037
[10 empty] | 27. Ввод нетелей на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, голов | 21.5 | 32.1 | 149.3023
[10 empty] | 28. Племенное условно-маточное поголовье сельскохозяйственных животных, усл.голов | 1676 | 1756 | 104.7733
[10 empty] | 29.Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грантовую поддержку ( по отношению к предыдущему году) | 10 | 10 | 100
[10 empty] | 30. Объемы приобретения сельскохозяйственной техники, в том числе новой техники у производителей по льготным ценам ( со скидкой), ед | 15 | 25 | 166.6667
[10 empty] | 31.Уровень обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными специалистами, % | 93 | 95 | 102.1505
[10 empty] | 32. .Доля молодых специалистов в общей численности квалифицированных специалистов сельскохозяйственных организаций | 5.1 | 5.1 | 100
[10 empty] | 33.Количество абитуриентов, чел | 3 | 4 | 133.3333
[10 empty] | 34.Количество студентов, чел | 1 | 0 | 0
[10 empty] | 35.Количество молодых специалистов, чел | 3 | 5 | 166.6667
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 101.1659
15 | Муниципальная программа «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы | 30 | 30 | 100 | всего: | 376001 | 372257.9 | 99.0045 | 101.0055 | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста | 40 | 42 | 105 | 100.652 | высокоэффективный уровень
|  | За 2021 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» на 2016-2025 годы выполнены следующие мероприятия: развитие дошкольного, общего, дополнительного образования детей в Чамзинском муниципальном районе; выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в Чамзинском муниципальном районе; укрепление материально-технической базы организаций образования Чамзинского муниципального района; обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Чамзинском муниципальном районе» . |  |  | федеральный бюджет | 22832.8 | 22832.8 | 100 |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 1-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 1-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 100
[5 empty] | республиканский бюджет | 267317.9 | 264285.5 | 98.8656 |  | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе) | 100 | 100 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 85850.3 | 85139.6 | 99.1722 |  | Удельный вес численности населения в возрасте 6,6-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 6,6-18 лет | 99.5 | 99.5 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  |  |  | Доля педагогических и управленческих кадров ОО, которые пройдут повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей ОО | 9.3 | 10 | 107.5269
[10 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников ОО - к средней заработной плате в Республике Мордовия. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % ООс худшими результатами ЕГЭ | 1.5 | 1.5 | 100
[10 empty] | Доля детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы общего образования в форме дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного образования | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля ОО, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности ОО | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Удельный вес численности руководителей организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации (профессиональную переподготовку), в общей численности руководителей организаций доп.образования | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | 76 | 74 | 97.3684
[10 empty] | Удельный вес обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в конкурсах, мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам дополнительного образования | 48.5 | 48.5 | 100
[10 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет. | 19 | 15 | 78.9474
[10 empty] | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования. | 48 | 48 | 100
[10 empty] | Доля призеров и победителей республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников от общего числа участников данного этапа | 20 | 20 | 100
[10 empty] | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, для 60% обучающихся ОО | 85 | 85 | 100
[10 empty] | Уменьшение количества ОО, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта | 20 | 20 | 100
[10 empty] | Результативность, эффективность и целевое использование бюджетных средств | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Достоверность и полнота бюджетной и иной отчетности | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Обеспечение реализации государственных полномочий по опеке и попечительству | 100 | 100 | 100
[10 empty] | Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования | 95.5 | 97.8 | 102.4084
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 99.65
16 | муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия (2015-2025гг) | 3 | 3 | 100 | всего: | 1479.5 | 1476.6 | 99.804 | 100.1964 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, направленных на профессиональную переподготовку (не менее) повышение квалификации | 25 | 33 | 132 | 82.0502 | эффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. По невыполненным мероприятиям указать причины.В 2021 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия: -Анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства; -Совершенствование работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе; -Автоматизация кадровых процедур, повышение качества и эффективности муниципальной службы; -Создание материально- технической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; -Совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления; -Проведение мониторинга с целью исследования уровня открытости, гласности и доступности муниципальной службы, получение информации об эффективности и результативности работы органов местного самоуправления поселений; -Формирование системы денежного содержания и иных выплат, в том числе материального стимулирования, должностных лиц и муниципальных служащих к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности; -Мониторинг муниципальных программ и планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления; -Разработка на основе кадрового мониторинга плана обучения муниципальных служащих; -Совершенствование механизма формирования, подготовки и использова­ния кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы; -Участие должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления Чамзинского муниципального района в семинарах, совещаниях, конференциях по вопросам развития муниципальной службы, обмену опытом работы в органах местного самоуправления; -Формирование системы гарантий, предоставляемых муниципальным служащим (пенсионное обеспечение за выслугу лет); Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 1479,5 тыс.рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1476,6 тыс.руб., что составило 99,8 процентов. Исходя из вышеизложенного следует, что программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2022 год с учетом корректировки объемов финансирования. Степень достижения целевых значений показателей программы 81,9%. Уровень эффективности реализации программы 82,1%. |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, принявших участие в семинарах, тренингах и других формах краткосрочного профессионального обучения (не менее) | 20 | 29 | 145
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | 0 | 0 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе (не менее) | 9 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1479.5 | 1476.6 | 99.804 | 0 | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более трех лет (не менее) | 9 | 2 | 22.2222
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва на муниципальной службе (не менее) | 15 | 0 | 0
[10 empty] | Динамика (снижение) нарушений на муниципальной службе, в том числе коррупционной направленности | 10 | 0 | 0
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления (не менее) | 42 | 75.3 | 179.2857
[10 empty] | Доля граждан, которые удовлетворены качеством муниципальных услуг (не менее) | 56 | 98.9 | 176.6071
[10 empty] | 9 |  |  | 0
[10 empty] | 10 |  |  | 0
n…
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 81.8894
17 | Муниципальная программа "Оформление права собственности на муниципальные и бесхозяйные объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Чамзинского муниципального района, на 2020-2025 годы" | 7 | 7 | 100 | всего: | 554 | 554 | 100 | 100 | 1) Оформление технической документации, постановка на кадастровый учет муниципальных объектов, в т.ч. бесхозяйных объектов (объекты капитального строительства, в том числе объекты ЖКХ и линейные объекты) | 254 | 254 | 100 | 88.0682 | эффективная
|  | 1)Оформление технической документации, постановка на кадастровый учет муниципальных объектов, в т.ч. бесхозяйных объектов (объекты капитального строительства, в том числе объекты ЖКХ и линейные объекты). 2)Проведение кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков; 3) Оценка муниципальных объектов, в т.ч. бесхозяйных объектов. 4) Определение рыночной стоимости земельных участков неразграниченной собственности. 5) Определение рыночной величины арендной платы за пользование земельными участками неразграниченной собственности. 6) Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 7) Организация и проведение торгов по продаже права заключения договороа аренды земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося( в.ч. договора концессии) в муниципальной собственности. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2)Проведение кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков | 50 | 50 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 554 | 554 | 100 | 100 | 3) Оценка муниципальных объектов, в т.ч. бесхозяйных объектов. | 50 | 50 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 4) Определение рыночной стоимости земельных учяастков неразграниченной собственности. | 90 | 90 | 100
[10 empty] | 5) Определение рыночной величины арендной платы за пользование земельными участками неразграниченной собственности. | 20 | 20 | 100
[10 empty] | 6) Организация и проведение торгов по реализации земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. | 50 | 50 | 100
[10 empty] | 7) Организация и проведение торгов по продаже права заключения договороа аренды земельных участков и объектов недвижимого имущества, находящегося( в.ч. договора концессии) в муниципальной собственности. | 20 | 20 | 100
[10 empty] | 8) Проведение кадастровх работ по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории района | 88 | 81.5 | 92.6136
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 88.0682
18 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Чамзинском муниципальном районе на 2014-2025 годы" | 8 | 8 | 100 | всего: | 52425.1 | 49199.7 | 93.8476 | 106.5557 | 1. Количество самодеятельных коллективов (ед) | 142 | 143 | 100.7042 | 94.6833 | Эффективная
|  | К 2025 году планируется увеличить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных до 90,0%, увеличить количество посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района на 2,1% (по сравнению с предыдущим годом), увеличить количество детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах до 438 человек, увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) на 5,0%. Общая степень достижения целей программы составила 83,9%, снижение произошло за счет уменьшения численности участников мероприятий и количества посещения библиотек в связи с COVID-19. |  |  | федеральный бюджет | 467.9 | 467.9 | 100 | 100 | 2. Количество участников самодеятельных коллективов (чел) | 1875 | 1887 | 100.64
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 154.6 | 154.6 | 100 | 100 | 3. Количество организованных мест массового отдыха населения (ед.) | 21 | 21 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 51652.6 | 47321.5 | 91.6149 | 109.1525 | 4.Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, от общего числа опрошенных (%) | 88 | 88 | 100
[5 empty] | внебюджетные средства | 150 | 1255.7 | 837.1333 | 11.9455 | 5.Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения: (%) | 61.5 | 61.5 | 100
[10 empty] | 6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Республике Мордовия (%) | 100 | 100 | 100
[10 empty] | 7.Увеличение количества граждан, вовлечённых в культурно-массовые мероприятия (по сравнению с предыдущим годом). | 3.81 | 3.81 | 100
[10 empty] | 8. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | 4.29 | 4.29 | 100
[10 empty] | 9. Количество муниципальных библиотек (шт) | 21 | 21 | 100
[10 empty] | 10. увеличение количества посещений библиотек гражданами Чамзинского муниципального района | 1.8 | 1.8 | 100
[10 empty] | 11.увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | 9.9 | 9.9 | 100
[10 empty] | 12.Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек | 30 | 30 | 100
[10 empty] | 13.Увеличение количества детей, обучающихся в детской школе искусств, детских музыкальных школах | 430 | 474 | 110.2326
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100.8905
19 | Муниципальная программа "Экономическое развитие Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года" | 4 | 4 | 100 | всего: | 118600 | 118600 | 100 | 100 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | 24453368 | 27400234.2 | 112.051 | 144.0193 | высокоэффективная
|  | Программа включает в себя 5 подразделов: 1. «Развитие промышленного комплекса»; 2. «Формирование благоприятной инвестиционной среды»; 3. «Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг»; 4. «Развитие конкуренции»; 5. «Стратегическое планирование». В 2021 году профинансированы следующие мероприятия: Подраздел 1: "Развитие промышленного комплекса", Основное мероприятие "Строительство сушильного комплекса"-ООО"Комбис" прогноз 92000,0тыс.руб., освоено 92000,0тыс.руб. Подраздел 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» не предусмотрено финансирование. Подраздел 3. "Развитие инфраструктуры потребительского рынка товаров, работ и услуг", Основное мероприятие 1 ИП Юденков А.В. - "Строительство досугового центра, кафе", план 15 000,0 тыс.руб., реализовано 15 000,0 тыс.руб. Основное мероприятие 2 ООО "Меридиан"- "Рынок "Рождественский" (строительство торгового павильона для сдачи в аренду), прогноз 3800,0 тыс.руб., освоено 3800,0 тыс.руб. Основное мероприятие 3 ИП Лончин А.А. "Строительство модульной АЗС", прогноз 7800,0 тыс.руб., реализовано 7800,0 тыс.руб. Подраздел 4 "Развитие конкуренции"-не предусмотрено финансирование. Подраздел 5 "Стратегическое планирование" - не предусмотрено финансирование. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | 106.7 | 123.9 | 116.12
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Производительность труда в обрабатывающих производствах | 9559.5 | 10131 | 105.9783
[5 empty] | местный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Темп роста производительности труда в обрабатывающих производствах к соответствующему периоду прошлого года | 102.8 | 101.4 | 98.6381
[5 empty] | внебюджетные средства | 118600 | 118600 | 100 | 0 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | 1381990 | 2461358 | 178.1024
[10 empty] | Количество рабочих мест, созданных за счет реализации инвестиционных проектов | 31 | 130 | 419.3548
[10 empty] | Объем оборота розничной торговли во всех каналах реализации | 4163379 | 4017659.7 | 96.5
[11 empty] | 102 | 96.5 | 94.6078
[10 empty] | Оборот общественного питания | 72850 | 74372.7 | 102.0902
[10 empty] | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 15 | 27 | 180
[10 empty] | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | 2.6 | 2.1 | 80.7692
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 144.0193
20 | Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2030 годы | 3 | 3 | 100 | всего: |  |  | - | 0 | Трудоустройство граждан с ограниченными возможностями | 5 | 5 | 100 |  | Уровень эффективности невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий. За 2021 год согласно Реестра объектов инфраструктуры и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по Чамзинскому муниципальному району были выполненны следующие мероприятия: на территории п. Комсомольский: 1) Многоквартирный жилой дом №23 по ул.Ленина оборудован пандусом для инвалидов, имеется 3 парковочных места для инвалидов; 2) Парк отдыха оборудован парковочным местом для инвалидов; 3) Введен в эксплуатацию "Досуговый центр и зона отдыха", оборудован пандусом для инвалидов. |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | Принятие нормативно — правовых актов для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (да-1, нет-0) | 1 | 1 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | 0 | 0 | Колличество доступных объектов социально-бытовой инфраструктуры | 3 | 3 | 100
[5 empty] | местный бюджет |  |  | 0 | 0 | 4 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | - | 0 | 5 |  |  | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
21 | "Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района на 2017 - 2025 годы" | 4 | 4 | 100 | всего: | 1.2 | 1.2 | 100 | 100 | Доля граждан, участвующих в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отгошению к общему количеству граждан | 53 | 53 | 100 | 100 | эффективная
|  | В рамках реализации прграммы в 2021 году были проведены следующие мероприятия:1.Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Чамзинского муниципального района 2. Организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России. 3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и призыву. 4. Работа по развитию поискового движения. |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | 90 | 90 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Количесвто проведенных органами местного самоуправления мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству | 95 | 95 | 100
[5 empty] | местный бюджет | 1.2 | 1.2 | 100 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
22 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан» на 2017-2025 годы | 2 | 2 | 100 | всего: | 3655.6 | 3419.6 | 93.5442 | 106.9014 | Количество социально ориентированных некомерческих организаций | 4 | 4 | 100 | 94.6378 | эффективная
|  | В рамках исполнения Программы, за 2021 год выполнены следующие мероприятия: выдана материальная помощьотдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | Количество детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных лагерях | 924 | 712 | 77.0563
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 2355.6 | 2119.6 | 89.9813 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1300 | 1300 | 100 | 0 | 4 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | 0 | 0 | 5 |  |  | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 88.5281
23 | Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Чамзинском муниципальном районе на 2016-2025 годы" | 2 | 2 | 100 | всего: | 58 | 58 | 100 | 100 | Кол-во лиц, погибших в результате ДТП | 14 | 10 | 140 | 120 | высокоэффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий: - обеспечение образовательных учреждений наглядными пособиями и агитационными материалами по БДД; - участие в районных мероприятиях по профилактике ДДТТ. По невыполненным мероприятиям указать причины: |  |  | федеральный бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Кол-во ДТП | 45 | 45 | 100
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 58 | 58 | 100 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 120
24 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Чамзинчском муниципальном районе" на 2020-2024 годы " | 18 | 15 | 83.3333 | всего: |  |  |  | #DIV/0! | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) 2021 год -5,6 | 5.6 | 5.6 | 100 | #DIV/0! | Уровень эффективности невозможно рассчитать из-за отсутствия финансирования
|  | Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья.Благоустройство Чамзинского муниципального района, парковых зон и мест отдыха.Создание доступной инфраструктуры здравоохранения.Профилактика распираторных инфекций, путем иммунизации населения от гриппа, пневмококковой инфекции и коронавируса, в первую очередь в группах риска.Принятие дополнительных мер по защите населения от новой кароновирусной инфекции COVID-19. –предупреждение населения через СМИ о распространении COVID-19. - усилить контроль за соблюдением населением перчаточно - масочного режима. - рекомендации предприятиям и организациям по соблюдению профилактических мер по COVID-19.- профилактические меры с населением в местах массового скопления людей( парках, скверах, улицах).- соблюдение правил обслуживания населения предприятиями торговли, транспорта и сферы оказания услуг |  |  | федеральный бюджет |  | - | 0 |  | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) 2021 год – 572,2 | 552.5 | 553.5 | 99.8193
[5 empty] | респуб-кий бюджет |  | 0 | - |  | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) 2021 год – 146,5 | 136.1 | 184.5 | 73.7669
[5 empty] | местный бюджет |  | - | - |  | 4 |  |  | 0
[5 empty] | внебюджетные средства |  | - | 0 |  | 5 |  |  | 0
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 91.1954
25 | Муниципальная программа Чамзинского мунипального района Республики Мордовия "Комплексное развитие сельских территорий | 1 | 1 | 100 | всего: | 2860.4 | 2860.4 | 100 | 100 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счёт средств всех источников финансирования | 1 | 1 | 100 | 100 | эффективная
|  | Краткая характеристика выполненных мероприятий в рамках реализации мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях". Ведется постоянный учет семей, участвующих в мероприятии. Проводится информационная и разъяснительная работа среди населения по освещению целей и задач мероприятитя и вопросов по его реализации. Район ежегодно участвует в конкурсном отборе для участия в мероприятии. Администрация района формирует списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках Государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | респуб-кий бюджет | 1973.7 | 1973.7 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | местный бюджет | 28.6 | 28.6 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | внебюджетные средства | 858.1 | 858.1 | 100 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[10 empty] | Итого общая степень достижения целей программы |  |  | 100
|  | 194 | 190 | 97.9381 | всего: | 765306.009 | 755992.309 | 98.783 | 99.1447 | Всего общая степень достижения целей программ |  |  | 100.3756 | 99.5171 | эффективный уровень

## МП 6 (hidden)
Приложение №2
к письму администрации
Нефтеюганского района
от "_____"____________2014 №________
Отчет о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Нефтеюганского района.
№ п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование мероприятий программы | Источники финансирования | Остаток 2013 года | на 01.01.2014 | [5 empty] | Причины отклонения | Целевые показатели |  | Результаты реализации, причины отклонения, проблемные вопросы (по каждому мероприятию) | Ответственные исполнители (Ф.И.О. телефон)
[5 empty] | план на 2014 год | Лимит финансирования | % финансирования к плану | Кассовое исполнение | % исполнения к лимиту финансированию | % исполнения к плану |  | план | Исполнение (% исполнения к плану)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = гр.7/гр.6*100 | 8 | = гр.8/гр.7*100 | = гр.8/гр.6*100 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  |  | всего:
Федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет муниципального образования
Привлеченные средства
в т.ч. КАПы
Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
№ телефона