Приложение 1

к приказу управления по социальной          работе

администрации Чамзинского муниципального района

от «08» ___02___ 2022 г.     № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ

на 2022 год

| № | Задачи действий | Дата реализации | Исполнители | Показатель реализации проекта | Информационное сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка муниципальной дорожной карты мероприятий по поддержке школ с низкими образовательными результатами, в т.ч. в рамках проекта 500+ | Февраль 2022г. | Управление по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Приказ об утверждении | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |
| 2 | Планирование работы на уровне образовательной организации по повышению качества образования | Февраль –март 2022 года | Руководитель МБОУ «Медаевская ООШ» | Разработанный план мероприятий | https://medcham.schoolrm.ru/sveden/document/ |
| 3 | Мониторинг реализации муниципальной дорожной карты | Июнь 2022, октябрь 2022г. | Управление по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Доля исполненных мероприятий на момент мониторинга |  |
| 4 | Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся через реализацию деятельности школьного психолого-педагогического консилиума | В течение года | Руководитель МБОУ «Медаевская ООШ | Организована работа учреждения по обеспечению функционирования психолого-педагогических консилиумов |  |
| 5 | Повышение квалификации педагогов (прохождение курсовой подготовки) | В течение года согласно графику | Руководитель МБОУ «Медаевская ООШ» | Повышение профессиональной компетентности педагогов |  |
| 6 | Создание муниципальной команды наставников из образовательных учреждений, показывающих высокие образовательные результаты с целью обеспечения системной адресной поддержки учителям МБОУ «Медаевская ООШ» | март, 2022 г. | Управление по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | Приказ управления по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |
| 7 | Проведение методических семинаров – практикумов для педагогов МБОУ «Медаевская ООШ» педагогами наставниками на базе центров «Точка роста» - МБОУ «КСОШ №3», МБОУ «Киржеманская СОШ» (Центр будет открыт в сентябре 2022г.) | октябрь 2022 г., декабрь 2022 г. | отдел информационно-методического и технического обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района | Информация о проведении | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |
| 8 | Включение в тематику работы районных методических объединений вопросов реализации школьных программ, проблематики повышения качества образования, представление лучших практик общеобразовательных учреждений | Август, 2022г. | отдел информационно-методического и технического обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района | Тематика выступлений на муниципальных дискуссионных площадках | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |
| 9 | Организация методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций | В течение года | Управление по социальной работе администрации Чамзинского муниципального района |  |  |
| 10 | Организация информационно-просветительской работы с родителями обучающихся | В течение года | Руководитель МБОУ «Медаевская ООШ» | Повышение компетентности родителей | https://medcham.schoolrm.ru/parents/ Официальный сайт образовательной организации, раздел «Родителям» |
| 11 | Участие в персонифицированных мероприятиях педагогических команд и отдельных педагогов ОО-участника проекта «500+» | В течение года согласно плану работы | МБОУ «Медаевская ООШ» (участник проекта), отдел информационно-методического и технического обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района | Среднесрочная Программа развития | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 https://medcham.schoolrm.ru/sveden/document/ |
| 12 | Участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства: | Согласно плану работы | отдел информационно-методического и технического обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района | Программа мероприятия или Положение о конкурсе | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |
| 12.1 | Муниципальный конкурс «Учитель года – 2022» | Март, 2022г. | отдел информационно-методического и технического обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района | Программа мероприятия | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |
| 12.2 | Муниципальный фестиваль методических разработок «Современный урок». Номинации: лучшая методическая разработка урока, лучшая методическая разработка занятия внеурочной деятельности | Октябрь-ноябрь 2022 г. | отдел информационно-методического и технического обеспечения МКУ Чамзинского муниципального района | Положение о конкурсе | https://chamzinka.e-mordovia.ru/content/view/9772 |