
Администрация Чамзинского муниципального района     проект        Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2014г.                                                                                                  №_____

р.п.Чамзинка

Об утверждении  Плана мероприятий («дорожная карта»)  по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг 

на местном уровне на 2014 год
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», администрация Чамзинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на местном уровне на 2014 год.


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чамзинского муниципального района М.П.Храмову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в Информационном бюллетене Чамзинского муниципального района.

Глава администрации

Чамзинского муниципального района                                             В.Г.Цыбаков
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Чамзинского муниципального

района Республики Мордовия

от __.__.2014г. №______

                                                              План

мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на 
местном уровне на 2014 год.

1. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация мероприятий «дорожной карты» по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на местном уровне на 2014 год (далее – «дорожная карта») позволит повысить эффективность и качество предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, предотвратить потери тепловой энергии при ее транспортировке от источника до потребителя, а также собственникам и нанимателям жилых помещений не зависеть от начала и окончания отопительного сезона. 

2. Модернизация центральных котельных и отопления путем ввода в эксплуатацию модульных котельных снизит количество аварийных ситуаций и повысит уровень качества предоставляемых коммунальных услуг.
3. Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения, по очистке территории  и приведению в нормативное состояние мест захоронений в сельских населенных пунктах Республики Мордовия призвана повысить эффективность и качество предоставления жителям муниципальных образований республики жилищно-коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения, улучшить состояние санитарно-эпидемиологической обстановки и внешний облик территорий, санитарно-эпидемиологическое состояние мест захоронений и создать комфортные условия для посещения населением муниципальных мест захоронения Чамзинского муниципального района.

                                                      2. Цели «дорожной карты»

3. Целью «дорожной карты» является координация действий различных органов, участвующих в реализации мероприятий по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

4. Целями организации работы по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг являются:

повышение уровня качества предоставляемых коммунальных услуг;
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего облика территорий Чамзинского муниципального района;
создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан;

оплата собственниками и нанимателями жилых помещений фактически потребленных энергоресурсов.  
5. Целями организации работы по комплексному переводу систем отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов на индивидуальное отопление являются:
предотвращение потери тепловой энергии при ее транспортировке от источника до потребителя;

независимость собственников и нанимателей жилых помещений от начала и окончания отопительного сезона;
контроль потребления тепловой энергии собственниками и нанимателями;
расчет собственниками и нанимателями за фактически потребленные энергоресурсы.

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Ответственный 

за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Организационные и первоочередные мероприятия

	1
	Организовать работу по энергетическому обследованию многоквартирных домов, расположенных на территории Чамзинского муниципального района


	в течение года
	Администрации поселений совместно с обслуживающей организацией (по согласованию)
	Главы администраций городских и сельских поселений: 

Ульянов А.А. (по согласованию), 
Пыресева А.В. (по согласованию), 
Рябышев С.В. (по согласованию),  
Князев И.Г. (по согласованию)

	II. Мероприятия по реализации финансового и правового механизма модернизации

	2.
	Обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов и сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Чамзинском муниципальном районе, в том числе предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности в качестве залога в целях обеспечения кредита.

	в течение года 


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П.  - заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

Главы администраций  городских  и сельских поселений: 

Ульянов А.А. (по согласованию), Пыресева А.В. (по согласованию),
 Рябышев С.В. (по согласованию)

	3.
	Взаимодействие с ООО «Саранский расчетный центр»; заключение договоров ООО «СРЦ» с теплоснабжающими предприятиями в целях совершенствования системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги и улучшения качества обслуживания населения;
	в течении года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района, РСО (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию), ООО «СРЦ» (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Бузинов Н.В. - директор ООО «ТЭС» и ООО «ТС» (по согласованию), Князев И.Г. –директор ООО «Обслуживающая организация» (по согласованию

	4.
	Усовершенствование взаимодействия теплоснабжающей организации с обслуживающей многоквартирный жилой фонд организацией с учетом требований федерального и республиканского законодательства. 

	в течение года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района, теплоснабжающие предприятия (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Бузинов Н.В. - директор ООО «ТЭС» и ООО «ТС», (по согласованию) 

Князев И.Г. - директор ООО «Обслуживающая организация» (по согласованию)

	III. Информационно-методические мероприятия

	5.
	Принятие участия в обучающих семинарах с представителями органов местного самоуправления, управляющих организаций, ТСЖ и с собственниками помещений на уровне муниципальных образований по вопросам изменения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации и по вопросам, касающимся возможности заключения энергосервисных контрактов в многоквартирных домах


	в течение года
	Отдел ЖКХ совместно с главами поселений (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,

Главы поселений:
Ульянов А.А. (по согласованию),  Пыресева А.В., (по согласованию),  
Рябышев С.В. (по согласованию)

	6.
	Размещать в СМИ информацию об изменениях законодательства и принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства


	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Главы администраций городских и сельских поселений:

Ульянов А.А. (по согласованию), 
Пыресева А.В. (по согласованию), 
Рябышев С.В. (по согласованию)

	7.
	 Обмен опытом организаций жилищно-коммунального обслуживания между муниципальными районами и г.Саранском
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с предприятиями ЖКХ (по согласованию), администрациями поселений (по согласованию), собственниками жилых помещений.
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений:

Ульянов А.А. (по согласованию), 
Пыресева А.В. (по согласованию), 
Рябышев С.В. (по согласованию)

	IV. Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения

	8.
	Обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов и сетей  водоснабжения и водоотведения в Чамзинском муниципальном районе, в том числе предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности в качестве залога в целях обеспечения кредита.

	в течение года 


	Глава администрации Чамзинского муниципального района во взаимодействии с 
главами администраций поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Настина С.М. - начальник юридического отдела

Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

	9.
	Взаимодействие с ООО «Саранский расчетный центр»; заключение договоров ООО «СРЦ» с РСО и обслуживающими организациями в целях совершенствования системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги и улучшения качества обслуживания населения;
	в течении года
	Глава администрации Чамзинского муниципального района, РСО (по согласованию), обслуживающие организации (по согласованию), ООО «СРЦ» (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Ермин Я.М. - директор МП «Чамзинкаводоканал», (по согласованию),  Сысоев С.В. - директор МП «Водоканал» (по согласованию)

	10.
	Принять участие в обучающих семинарах с представителями органов местного самоуправления, управляющих организаций по вопросам изменения законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения в Российской Федерации
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района во взаимодействии с главами администраций (по согласованию)
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского муниципального района, 

Главы администраций городских и сельских поселений:

Ульянов А.А. (по согласованию), Пыресева А.В. (по согласованию), 
Рябышев С.В. (по согласованию)

	11.
	Размещать в СМИ информацию об изменениях законодательства и принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства


	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с главами поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Главы администраций городских и сельских поселений:

Ульянов А.А. (по согласованию),
Пыресева А.В. (по согласованию),
Рябышев С.В. (по согласованию)



	12. 
	 Обмен опытом организаций жилищно-коммунального обслуживания между муниципальными районами и г.Саранском


	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с предприятиями ЖКХ (по согласованию), администрациями поселений (по согласованию), собственниками жилых помещений.
	Храмова М.П. Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

Главы администраций городских и сельских поселений:

Ульянов А.А. (по согласованию), 
Пыресева А.В. (по согласованию),  
Рябышев С.В. (по согласованию)



	V. Мероприятия по организации работы в целях реализации задач по очистке территорий

	13.


	Организовать разъяснительную работу среди работающего населения муниципальных образований по:
   а)прививанию экологической культуры;

   б)разделению сбора мусора на рабочем месте;

   в)содержанию в порядке территории, прилегающей к зданию места работы, дому.
Организовать разъяснительную работу среди населения по содержанию территории дома в порядке
	в течение года


	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. -
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	14.
	Организовать своевременную ликвидацию стихийно образовавшихся свалок, проводить работу по выявлению нарушителей и информированию контролирующих органов о фактах загрязнения для принятия мер воздействия
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. -
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
 

	15.
	Организовать подготовку и установку дополнительных запрещающих вывесок-«аншлагов» в местах несанкционированного выброса твердых бытовых отходов
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. -
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

 

	16.
	Взять под контроль своевременную уборку с территории населенных пунктов мусора и снега
	постоянно
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. -
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству,

 

	17
	Организация месячников по уборке территорий поселений, субботников
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Храмова М.П. -
Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

 

	VI. Мероприятия по организации работы в сельских населенных пунктах по содержанию мест захоронений


	18.
	 Оформление в муниципальную собственность земельных участков, на которых расположены сельские кладбища
	в течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района  во взаимодействии с  администрациями поселений (по согласованию)
	Розова Т.А. - начальник отдела муниципального имущества

 

	Мероприятия по предотвращению внештатных ситуаций в МКД 

	19.
	Проведение профилактических осмотров жилых домов жилого фонда Чамзинского муниципального района

	 1 раз в месяц
	Администрации поселений (по согласованию) совместно с обслуживающими организациями (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию)

	20.
	Подготовка жилых зданий к эксплуатации в осенний период:

· Утепление дверных проемов;

· остекление оконных проемов;

· утепление чердачных перекрытий;

· утепленике трубопроводов на чердаках, в подвальных помещениях и подъездах;

· укрепление и ремонт парапетных ограждений;

· ремонт и испытание систем центрального отопления;

· ремонт и укрепление входных дверей.
	до 30 сентября 2014г.
	Администрации поселений (по согласованию) совместно с обслуживающими организациями (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию)

	21
	Проведение  технических осмотров отдельных элементов и помещений жилых домов:

1. устранение неисправностей в системах водоснабжения и водоотведения;

2. осмотр вентиляционных каналов;

3. проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции вводов;

4. проверка состояния чердаков, подвалов, технических помещений.
	 1 раз в месяц
	Администрации поселений (по согласованию) совместно с обслуживающими организациями (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию), 
Князев И.Г. (по согласованию)

	22
	Составление деффективных ведомостей по каждому жилому дому
	 По мере необходимости
	Обслуживающие организации (по согласованию)
	Князев И.Г. (по согласованию)

	23
	Составление плана работ по текущему ремонту
	ежемесячно
	ООО «Обслуживающая организация»  (по согласованию)
	Князев И.Г. (по согласованию)

	24.
	Рекомендовать собственникам жилых помещений многоквартирных домов заключение договоров на содержание и текущий ремонт
	постоянно
	Администрации поселений (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию)

	25.
	Организация Управления жилым фондом:

1. Привлечение управляющих компаний для обслуживания жилого фонда;

2. выбор домовых коммитетов в каждом МКД;

3. назначение «старших по дому» в каждом МКД;

4. формирование отдельных лицевых счетов по каждому МКД;

5. работа по сбору дебиторской задолженности с населения;

6. включить в стоимость жилищной услуги «текущий ремонт и содержание» расходы по управлению МКД
	постоянно
	Администрации поселений (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию)

	26.
	Реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на период с 2014-2017гг. в Чамзинском муниципальном районе
	постоянно
	Администрации поселений  (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

 Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию

	27.
	Реализация программы по капитальному ремонту на период с 2014-2043гг. в Чамзинском муниципальном районе:

1. Разработка краткосрочных программ по капитальному ремонту;

2. подготовка реестра МКД по степени износа;

3. Разработка механизма привлечения кредитных средств при проведении капитального ремонта МКД
	постоянно
	Администрации поселений  (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию).

	28.
	Взаимодействие администраций, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с домовыми  коммитетами
	постоянно
	Администрации поселений (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию).

	VII Мероприятия по оптимизации установки приборов учета энергоносителей в многоквартирных домах и внедрению АСКУПЭ  в Чамзинском муниципальном районе Республики Мордовия на 2014 год

	I.Мероприятия по завершению установки приборов учета энергоносителей

	29.
	Актуализировать данные по количеству установленных узлов учета в многоквартирных домах и социальных объектах на территории Чамзинского муниципального района
	еженедельно
	Администрация Чамзинского муниципального района
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

	30
	Провести анализ фактической постановки на коммерческий учет общедомовых (коллективных) и индивидуальных  приборов учета энергоносителей
	еженедельно
	Администрация Чамзинского муниципального района
	Суняева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

	31.
	Довести до потребителей информацию о повышающих коэффициентах по нормативам потребления энергоносителей с 1 января 2015 года. в случае отсутствия общедомовых и квартирных (индивидуальных) приборов учета (если есть техническая возможность, установить)
	В течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района 
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

	32.
	Организовать своевременную постановку на коммерческий учет приборов учета, в том числе ранее установленных
	В течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района, РСО (по согласованию), обслуживающая организация (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Бузинов Н.В. - Директор ООО «ТЭС», «ТС». (по согласованию), 
Ермин Я.М.- Директор МП «ЧамзинкаВодоканал», (по согласованию),
Сысоев С.В - Директор МП «Водоканал» (по согласованию),  

Князев И.Г - Директор ООО «Обслуживающая организация» (по согласованию)

	33.
	Обеспечить оплату поставленных энергоресурсов только на основании показаний приборов учета
	В течение года
	Администрация Чамзинского муниципального района, РСО (по согласованию), обслуживающая организация (по согласованию)
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству

Бузинов Н.В. - Директор ООО «ТЭС», «ТС». (по согласованию), 
Ермин Я.М.- Директор МП «ЧамзинкаВодоканал», (по согласованию),

Сысоев С.В - Директор МП «Водоканал» (по согласованию),  

Князев И.Г - Директор ООО «Обслуживающая организация» (по согласованию)

	IX Усиление жилищного контроля, надзор и информатизации

	34.
	Обеспечить взаимодействие государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля в Чамзинском муниципальном районе
	В течение года
	Госжилинспекция Республики  Мордовия (по согласованию) во взаимодействии  с главами  администраций (по согласованию)
	Главы администраций поселений:

Пыресева А.В., (по согласованию), 
Рябышев С.В., (по согласованию),  
Ульянов А.А., (по согласованию), Новикова И.Н. (по согласованию).

	35.
	Размещать разъяснительную информацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации, в сети Интернет
	ежемесячно
	Администрация Чамзинского муниципального района
	Храмова М.П. - Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству


ИНФОРМАЦИЯ 
	Срок, отведенный для проведения публичного обсуждения и независимой экспертизы проекта постановления
	с 22.09.2014г. по 26.09.2014г. 

	Орган администрации, являющийся разработчиком постановления
	отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Чамзинского  муниципального района

	Экспертное заключение может направляться разработчику постановления
	в электронном виде или на бумажном носителе 

	в электронном виде по адресу:
	maria.khramova2011@yandex.ru

	на бумажном носителе по адресу:

	431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, рп.Чамзинка, ул.Победы , д.1

	Телефон для справок:
	8(834-37)  2-13-44



